## julio
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO Presupuesto de Inversiones - Año 2018 Periodo: Julio 2018 (en Balboas)
[18 empty] | Modificado Anual (%) | Asignado Julio 2018 (%)
[16 empty] | Ejecución Real= |  | 58.51% | 60.35%
[16 empty] | Ejecución Financiera= |  | 54.21% | 55.91%
Programas / Proyectos |  |  |  | Vigencia Actual | [14 empty] | Observaciones
|  |  | Provincia | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico junio (%) | Avance Físico julio (%)
| Total |  |  | 180002000 | 202818000 | 196635725 | 118668722.53 | 58.51% | 8721781.67 | 4.3% | 109946940.86 | 54.21% | 39293726.96 | 19.37% | 70653213.9 | 34.84%
| Acueductos |  |  | 100577883 | 128899302 | 126226785 | 77174396.7 | 59.87% | 7093497.73 | 5.503% | 70080898.97 | 54.37% | 30842457.69 | 23.93% | 39238441.28 | 30.44%
# | Aporte de Gobierno Central | Areas |  | 62201435 | 78743739 | 76582516 | 60755214.82 | 77.16% | 3345867.22 | 4.249% | 57409347.6 | 72.91% | 20326422.93 | 25.81% | 37082924.67 | 47.09%
1 | Construcción de Línea de Conducción Los Algarrobos (San Pablo Viejo - Vía Interamericana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.21 |  |  | 0 | 420462 | 420462 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.6% | 99% | Contratista: Unión Accidental/OBRATEC; S.A ELECTRO HIDRAÜLICA, Contrato 24-2007. Avance de Julio 2018: En trámite de cuentas finales para cierre del proyecto.
2 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 | Ingeniería | Los Santos | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35% | 46.35% | Adjudicado a: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 por la suma de B/.2,746,946.80, Orden de proceder: 3 de junio de 2013 por un termino de 390 días calendarios Avances de julio 2018: Se esta en la revisión de las actividades del proyecto entre el IDAAN y Contratista, con el fin de evaluar adenda al contrato actual.
3 | Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41 | Ingeniería | Coclé | 180020 | 1330630 | 1330630 | 1150605.46 | 86.47% | 0 | 0 | 1150605.46 | 86.47% | 1150605.46 | 86.47% | 0 | 0 | 65% | 65% | Adjudicado a: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato por el valor de B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Avance de julio 2018: Se aprobaron los macromedidores electromagneticos. Casetas de pozos, interconexión de 6" al tanque de almacenamiento y los equipos electromecanicos. En trámite adenda de tiempo por un período de 365 días calendario hasta el 12 de abril de 2019.
4 | Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48 |  |  | 0 | 284010 | 284010 | 229199.08 | 80.7% | 0 | 0 | 229199.08 | 80.7% | 724.37 | 0.2551% | 228474.71 | 80.45% | 93% | 93% | Contratista Luis Hernán Rivera. Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Contrato por el valor: 387,490 Avance de julio de 2018: Adenda de costo aprobada. Se trabaja en actividades pendientes.
5 | San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50 | Ingeniería | Chiriquí | 450000 | 304247 | 304247 | 295320.89 | 97.07% | 0 | 0 | 295320.89 | 97.07% | 42743.23 | 14.05% | 252577.66 | 83.02% | 95% | 95% | Adjudicado a: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato por el valor de B/.4,476,452.00 Orden de proceder: 28 de Octubre de 2013. Avance de julio 2018: Etapa de Operación y Mantenimiento, por 2 años. En trámite de pago de cuentas.
6 | Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81 | Ingeniería | Veraguas | 450000 | 33392 | 33392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5% | 92.5% | Adjudicado a: COPISA Contrato 154-2012, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y fecha de terminación 30 de marzo de 2015. (adenda) Avance de julio 2018: . Los trabajos de la toma de agua fueron finalizados, en trámite adenda de costos.
7 | Mejora al Sistema de Abastecimiento al corregimiento Los Pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.60 |  |  | 0 | 266000 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 65% | Adjudicado a: Consorcio Hidrogeocoal Panamá S.A Contrato 42-2009 Monto B/. 504,916.00. Avance de Julio de 2018:Pago de liquidación del contrato.
8 | Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92 | Ingeniería | Chiriquí | 200000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización (adenda) 31 de diciembre de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye adenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ . Avan Avance de julio 2018: El contratista esta por entregar los planos as built y el Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta.
9 | Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26 | Ingeniería | Panamá | 450000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 35.4% | 35.4% | La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de julio de 2018 : No se han registrado avance físicos. El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 2017. En trámite de adenda No. de extensión de tiempo y costo. En preparación de documento para el traspado de los terrenos.
10 | Tortì-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28 | Ingeniería | Panamá | 250000 | 400000 | 400000 | 279296.53 | 69.82% | 0 | 0 | 279296.53 | 69.82% | 218546.5 | 54.64% | 60750.03 | 15.19% | 100% | 100% | Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 . Avance de julio 2018.El proyecto cuenta con su acta de aceptación final. En trámite de pago de cuentas finales.
11 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49 | Ingeniería | Panamá | 6000000 | 5155262 | 5155262 | 5155261.45 | 100% | 0 | 0 | 5155261.45 | 100% | 994820.58 | 19.3% | 4160440.87 | 80.7% | 3% | 3% | Adjudicación: Resolución No.288-2016 Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Valor del Contrato: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Avance de julio 2018. En trámite concesión de terreno para PTAP con la UABR y terrenos para la línea de aducción, EB y toma de agua cruda con la ACP.
12 | Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53 | Ingeniería | Panamá | 270000 | 496000 | 496000 | 380885.01 | 76.79% | 212629.33 | 42.87% | 168255.68 | 33.92% | 15337.38 | 152918.3 | 152918.3 | 30.83% | No Aplica | No Aplica | Avance de julio 2018: No han realizado órdenes de compra de licencias de computadoras como Autocad y ArcGis.
13 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54 | Ingeniería | Panamá Oeste | 15000000 | 24883188 | 24883188 | 24843439.45 | 99.84% | 0 | 0 | 24843439.45 | 99.84% | 11153932.98 | 44.83% | 13689506.47 | 55.02% | 3% | 7% | El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance a julio 2018: Conformación de Taludes y caminos de acceso. Preparación de terreno del Edificio Administrativo de la Planta Potabilizadora, Filtros y Floculadores, Instalación de oficina en Cerro Tigres, Control de la erosión.
14 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66 | Ingeniería | Panamá | 450000 | 692669 | 692669 | 648283.86 | 93.59% | 244070.02 | 35.24% | 404213.84 | 58.36% | 61334.2 | 8.855% | 342879.64 | 49.5% | 68% | 68% | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Valor del Contrato: B/.3,933,534.00. Adendas: B/. 3,615,345.91 Orden de proceder:13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de julio 2018: Se realizan los trabajos de construcción de las estaciones de bombeo de Las Cumbres y Lucha Franco Centro, como de los tanques de almacenamiento de Santa Librada Rural y de la EB de Las Cumbres, igualmente se trabaja en la rehabilitación de la EB de Chivo Chivo.
15 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68 2.66.1.2.001.03.68 | Ingeniería | Panamá | 4266000 | 3226089 | 3064866 | 2709266.52 | 83.98% | 344382.74 | 10.67% | 2364883.78 | 73.3% | 247773.91 | 7.68% | 2117109.87 | 65.62% | No Aplica | No Aplica | Avance de Julio 2018: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contrato 41-2017 de reparación de fugas en el Área Metropolitana de 12 de Junio – 9 de Agosto.
16 | Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69 | Ingeniería | Veraguas | 300000 | 1893051 | 1893051 | 443417.74 | 23.42% | 0 | 0 | 443417.74 | 23.42% | 0 | 0 | 443417.74 | 23.42% | 95% | 95% | El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 . Avance de julio 2018: Fueron entregados los avalúos del terreno de la Contraloría General de la República y el MEF, se esta en proceso de notificar a los dueños del terreno el precio.
17 | Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70 | Ingeniería | Coclé | 500000 | 799500 | 799500 | 686396.81 | 85.85% | 23971.27 | 2.998% | 662425.54 | 82.85% | 191923.77 | 24.01% | 470501.77 | 58.85% | 78% | 80% | Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. Orden de Proceder: Noviembre 2017. Avance julio 2018: En proceso de terminación de la Etapa de Construcción del Proyecto.
18 | Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 | Ingeniería | Herrera | 270000 | 69512 | 69512 | 69511.7 | 100% | 3655.29 | 5.259% | 65856.41 | 94.74% | 2937.07 | 4.225% | 62919.34 | 90.52% | 97% | 97% | La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta el proyecto por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. Avance de julio 2018: Realizadas las prueba pendientes y puesta en marcha de la nueva Estación de Bombeo.
19 | Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | Ingeniería | Panamá Oeste | 1450000 | 5072470 | 5072470 | 4931906.93 | 97.23% | 2235143.1 | 530233.31 | 2696763.83 | 53.16% | 530233.31 | 2166530.52 | 2166530.52 | 42.71% | 79% | 79% | Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Avance de julio 2018: En evaluación de adenda de extensión de tiempo solicitada hasta el 31 de diciembre de 2018 por parte del Contratista.
20 | Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77 | Ingeniería |  | 415415 | 116415 | 116415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2018: En Planificación
21 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 | Ingeniería | Coclé | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 834323.88 | 57.54% | 0 | 0 | 834323.88 | 57.54% | 0 | 0 | 834323.88 | 57.54% | 2% | 2% | Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 8,500,000. Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Avance de julio 2018: Etapa de Estudio y Diseño: Se aprobó el diseño y los planos de los 2.2 km de tuberias. El contratista debe aforar el nuevo punto de toma.
22 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93 | Ingeniería | Darién | 450000 | 1045820 | 1045820 | 136724.19 | 13.07% | 0 | 0 | 136724.19 | 13.07% | 136724.19 | 13.07% | 0 | 0 | 17% | 17% | Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No.03-2016 Valor del Contrato: B/.2,995,427.26 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Avance de julio 2018: En etapa de excavación y colocación de tuberías; pendiente de los avalúos del MEF y CGR para iniciar a tramitar la compra del terreno y poder empezar los trabajos en el lugar.En etapa de excavación y colocación de tuberías.
23 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 | Ingeniería | Darién | 5000000 | 6990500 | 6990500 | 6980369.29 | 99.86% | 0 | 0 | 6980369.29 | 99.86% | 1229345.47 | 17.59% | 5751023.82 | 82.27% | 48% | 50% | Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Avance de Julio 2018: Instalación de tuberías en ramales del Área de Metetí y Conformación de taludes de tanque de un millon de galones.
24 | Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04 |  |  | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a la Empresa Proyectos Generales S.A, No. Contrato 122-2017, por un Monto de B/. 2,145,610. Orden de Proceder el 29 de Junio de 2018. Avance a Julio: La orden de proceder regirá a partir del 15 de agosto de 2018.
25 | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07 |  |  | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. No. Contrato 32-2017. Adjudicado al Consorcio Aguas de San Martín y 6 de Abril (RODSA y NYR Construction, por un monto de B/. 1,527,960.00. Avance julio 2018: Pendiente Documentación (Paz y Salvo) para firma de Cesión de Tierras y Firma de Adenda No. 1 de tiempo por parte del contratista.
26 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46 | Ingeniería | Coclón | 7000000 | 8663098 | 8663098 | 7294603.62 | 84.2% | 205695.08 | 2.374% | 7088908.54 | 81.83% | 1891997.34 | 21.84% | 5196911.2 | 59.99% | 4.28% | 10.9% | Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance julio 2018: Movimientos de Tierra en el área de la Toma de Agua y reubicación del Tanque Sabanita N°1, vaciado de concreto. Conformación de terracería de los tanques de 5Millones de Galones.
27 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47 | Ingeniería | Panamá | 10000000 | 7102173 | 5102173 | 2710082.03 | 38.16% | 0 | 0 | 2710082.03 | 38.16% | 2157443.17 | 30.38% | 552638.86 | 7.781% | 13.5% | 18% | Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 por un monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder a partir del 1 de septiembre de 2017. Avance de julio 2018:Losa de floculación, vaciado de Losa del DAF y floculadores 30m3, armado de los muros del DAF y floculadores.
28 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61 | Ingeniería |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado al Consorcio AQUA 3. Avance de julio 2018: En espera de refrendo de contrato por parte de la Contraloria.
29 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62 |  |  | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a Pm Aguas Panamá. Monto del Contrato: B/. 4,138,200. Avance de julio 2018: En espera de refrendo de contrato por parte de la Contraloría.
30 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63 |  |  | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,374,340 Avance de julio 2018: En espera de refrendo de contrarto por parte de Contraloria.
31 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64 |  |  | 0 | 299500 | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a ETAP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 4,138,200. Avance de julio 2018: En espera de refrendo de Contrato por parte de la Contraloria
32 | Ampliación Planta Potabilzadora de San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.66 | Ingeniería | Chiriquí | 400000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de julio 2018: En Planificación
33 | Conexión IDAAN a Puerto Remedios (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.67 | Ingeniería | Chiriquí | 100000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de julio 2018: En Planificación
34 | Conexión a Santa Cruz a San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.68 | Ingeniería | Chiriquí | 200000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de julio 2018: En Planificación
35 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 | Ingeniería | Panamá | 5800000 | 5824751 | 5824751 | 976320.38 | 16.76% | 76320.39 | 1.31% | 599999.99 | 10.3% | 300000 | 5.15% | 599999.99 | 10.3% | 97% | 97% | Avance de julio 2018.Se esta en proceso de pago de cuentas final resultador de fallo del tribunal de cuentas.
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  |  | 6771883 | 8142629 | 7903066 | 3664157.69 | 45% | 1461890.77 | 17.95% | 2202266.92 | 27.05% | 442036.75 | 5.429% | 1760230.17 | 21.62%
36 | Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 2.66.1.2.501.01.14 | Ingeniería |  | 2781883 | 3009208 | 3009208 | 2144158.63 | 71.25% | 972234.42 | 32.31% | 890837.49 | 29.6% | 281086.72 | 9.341% | 890837.49 | 29.6% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2018: Limpieza de la Toma de Capellanía y visita de geólogos para la toma de niveles de los pozos. No se registraron avances significativos en el desarrollo debido a la huelga de colaboradores
37 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53 | Ingeniería |  | 3990000 | 5133421 | 4893858 | 1519999.06 | 29.61% | 489656.35 | 9.539% | 869392.68 | 16.94% | 160950.03 | 3.135% | 869392.68 | 16.94% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2018: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 100% | 100% | "Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orden de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de julio 2018: Proyecto Terminado. En trámite de cuentas finales. En espera de traslado de partida.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 95% | 95% | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. Avance de julio 2018: En subsanación por parte del IDAAN de la adenda por extensión de tiempo a solicitud de la Contraloría General de la República.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 100% | 100% | Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00. Avance julio 2018: Proyecto Finalizado.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100% | 100% | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. Avance julio 2018:En proceso de Cierre de Contrato
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 98% | 99% | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017. No. Contrato 127-2016 Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017. Avance de julio 2018: En etapa de prueba, está pendiente de desmantelacion de estación anterior. El trámite de adenda de tiempo hasta el 31 de agosto de 2018. fue refrendada por la contraloría del 10 de Julio de 2018.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 4% | 4% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/.1,200,000 Adjudicado a la empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017.Orden de proceder el 16 de junio de 2018 Avance de julio 2018: En proceso de Revisión de Planos y Estudio de Impacto Ambiental..
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Costo B/, 320,657. Adjuducado a la empresa Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Avance de julio 2018: Orden de Proceder el 3 de julio de 2018. No se registra avancessignificativos en el proyecto.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo B/.749,000 Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder a partir del 10 de octubre de 2017 Avance julio 2018: Etapa de Diseño:Los Planos fueron aprobados por el IDAAN, en espera de las otras entidades del gobierno. En trámite de adenda de tiempo por 180 días que vence el 4 de octubre de 2018, está en espera de Refrendo por la Contraloría General.
# | Gobierno Central / Banco Mundial |  |  | 2015075 | 1582908 | 1471091 | 869592.47 | 54.94% | 5070.65 | 0.3203% | 864521.82 | 54.62% | 728233.04 | 46.01% | 136288.78 | 8.61%
38 | Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02 2.66.1.2.501.04.02 | UP | Panamá | 50000 | 55050 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 21% | Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de julio 2018: En tramites legales -finiquito/amortización.
39 | Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 2.66.1.2.865.04.04 | UP | Colón | 1000000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6 Avance de julio 2018: Pago de cuentas finales del contrato.
40 | Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11 | UP | Panamá | 265075 | 273508 | 161691 | 136288.78 | 49.83% | 0 | 0 | 136288.78 | 49.83% | 0 | 0 | 136288.78 | 49.83% | 0% | 0% | Avance de julio 2018: Se realizan pagos administrativos a la Unidad de Proyectos.
41 | Construcción y Supervisión de la Instalación de Medidores Domiciliaries y Actualización del Catastro de clientes (*).Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.12 |  |  | 0 | 91700 | 91700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de Julio de 2018: Pago de cuentas finales.
42 | Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 2.66.1.2.501.04.22 | UP | Panamá | 700000 | 1162650 | 1162650 | 733303.69 | 63.07% | 5070.65 | 0.4361% | 728233.04 | 62.64% | 728233.04 | 62.64% | 0 | 0 | 70% | 70% | Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de junio 2018:Pendiente realizar los trabajos en Transístmica, aproximadamente 1.7 Kms. En trámite de adenda de tiempo hasta el 31 de enero de 2019.
# | Gobierno Central / B.I.D. |  |  | 20970000 | 24992063 | 24901756 | 7011577.31 | 28.06% | 1750488.77 | 7.004% | 5261088.54 | 21.05% | 5171411.15 | 20.69% | 89677.39 | 0.3588%
43 | Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 2.66.1.2.812.05.09 |  | Panamá Oeste | 0 | 750600 | 750600 | 293805.47 | 39.14% | 243695.23 | 32.47% | 50110.24 | 6.676% | 50110.24 | 6.676% | 0 | 0 | 0% | 100% | Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.7,415,116.84. Avance a julio 2018.Proyecto terminado físicamente. En cierre financiero.
44 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 2.66.1.2.501.05.10 | UP | Panamá | 650000 | 672368 | 582061 | 154774.26 | 23.02% | 0 | 0 | 154774.26 | 23.02% | 65096.87 | 9.682% | 89677.39 | 13.34% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2018: Pago de Planilla a funcionarios del Proyecto. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
45 | Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 2.66.1.2.501.05.14 |  |  | 0 | 736678 | 736678 | 161986.59 | 21.99% | 0 | 161986.6 | 161986.59 | 21.99% | 161986.59 | 21.99% | 0 | 0 | 98% | 98% | Avance de Julio de 2018: Pago de cuentas finales.
46 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 2.66.1.2.501.05.15 2.66.1.2.812.05.15 | UP |  | 1350000 | 4251060 | 4251060 | 3471008.09 | 81.65% | 1382276.32 | 32.52% | 2088731.77 | 49.13% | 2088731.77 | 49.13% | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de julio 2018: En trámite de cuentas pendientes.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | No aplica | No aplica | Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloria
[17 empty] | No aplica | No aplica | Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloria.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.
47 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17 | UP |  | 11250000 | 9007100 | 9007100 | 833977.44 | 9.259% | 124517.22 | 1.382% | 709460.22 | 7.877% | 709460.22 | 7.877% | 0 | 0 | 41% | 41% | La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Avance de julio 2018: Se refrendo adenda de tiempo el 21 de Junio de 2018. La misma finalizaría el 31 de mayo de 2019. Se notifico al contratista para que inicie los trabajos.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 43% | 43% | La Empresa Vigencias Estevez ejecut el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Avance julio 2018: Instalación de tuberías en los sectores de San Carlitos, San José, Pedregal y Las Lomas, completado en un 87%. Se han realizado un total de 39 interconexiones, representa un 53% de avance; 42 válvulas de sectorizaciónInstalación de tuberías en los sectores de San Carlitos, San José, Pedregal y Las Lomas, completado en un 87%. Se han realizado un total de 39 interconexiones, representa un 53% de avance; 42 válvulas de sectorización.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoramiento de la PTAB de Algarrobos - David, Chiriqu Avance de julio 2018: Presentación de Ofertas el 23 de julio de 2018, en proceso de licitación
[17 empty] | 0% | 0% | Rehabilitación de la PTAB de San Félix: Avance de Julio: Apertura de ofertas el 9/7/2018, en proceso de licitación
48 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18 | [15 empty] | 34% | 40% | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Adjudicado a la empresa JOCA Monto: B/. 2,750,000.00. Contrato: COC-BID No.56-2017. Avance de julio 2018: El Contratista realiza trabajos de vaceado de concreto en pilotes y muro para los desaneradores y pozos de succión.
|  | UP |  | 7720000 | 9574257 | 9574257 | 2096025.46 | 21.89% | 0 | 0 | 2096025.46 | 21.89% | 2096025.46 | 21.89% | 0 | 0 | 0% | 2% | "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. costo B/. 9,395,749.05. Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Avance de julio de 2018: En movimiento de tierra.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Adjudicado a la empresa Vigueconz Estevez, por un monto de B/. 2,645,291.10. Avance de junio 2018: Orden de Proceder a partir de 2 de agosto de 2018.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Pronvincia de Panamá Oeste, por un monto de B/.1,714,837.9.Adjudicado a Vigueconz Estevez Avance de julio 2018: Orden de Proceder a partir de 2 de agosto de 2018.
# | Gobierno Central / C.A.F. |  |  | 8619490 | 15437963 | 15368356 | 4873854.41 | 31.57% | 530180.32 | 3.434% | 4343674.09 | 28.14% | 4174353.82 | 27.04% | 169320.27 | 1.097%
49 | Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01 |  | Panamá | 0 | 124614 | 124614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 (no se realizo) y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de julio 2018: Pendiente pruebas finales en el Nodo Calle 7ma Rio Abajo. Pago de cuenta final y devolución del retenido.
50 | Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02 |  |  | 0 | 11462 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de julio 2018: Proyecto en cierre financiero
51 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03 | UP |  | 900000 | 289000 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015. Avance a julio 2018: En pago de cuentas para cierre financiero.
[11 empty] | 0 | - |  |  |  |  | 15% | 15% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 10,469,396.7 .Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de julio 2018: Se han instalado los equipos en el DATACENTER IDC en Howard, y se está a la espera de la habilitación del Centro de Monitoreo y Control para realización de pruebas respectivas con la transmisión de los puntos existentes en operación del IDAAN
52 | Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 19099.49 | 47.75% | 0 | 0 | 19099.49 | 47.75% | 19099.49 | 47.75% | 0 | 0 | 100% | 100% | El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:
53 | Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 |  |  | 0 | 1125832 | 1125832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 Avance de julio 2018: Pendiente aceptación final del contrato, último pago y devolución del retenido.
54 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 |  |  | 0 | 1959910 | 1959910 | 279708.24 | 14.27% | 80.01 | 4.0823e-05 | 279628.23 | 14.27% | 279628.23 | 14.27% |  | 0 | 100% | 100% | Avance de julio 2018 El Contratista esta pendiente de trámite de instalación de la acometida eléctrica con ENSA para realizar pruebas finales del sistema. La Empresa MECO realiza el proyecto.
55 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10 | UP |  | 900000 | 406600 | 406600 | 129637.74 | 31.88% | 0 | 0 | 129637.74 | 31.88% | 129637.74 | 31.88% | 0 | 0 | 85% | 85% | Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a julio 2018: El proyecto no Registro avances su estado actual presenta la culminación de la instalación de la red sanitaria. Los trabajos en la Estación de Bombeo de Bethania se encuentran en un 33%.. Se encuentra en etapa de pruebas las interconexiones del sistema.
56 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15 | UP |  | 450000 | 3455570 | 3455570 | 54165.99 | 1.567% | 0 | 0 | 54165.99 | 1.567% | 54165.99 | 1.567% | 0 | 0 | 57% | 57% | Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de julio 2018:En trámite de adenda de tiempo que finalizaría el 31 de diciembre de 2018 y de costo.
57 | Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 2.66.1.2.891.06.20 | UP |  | 169490 | 535685 | 466078 | 163320.27 | 30.49% | 0 | 0 | 163320.27 | 30.49% | 0 | 0 | 163320.27 | 30.49% | 0% | 0% | Avance de julio 2018: Registro de pago de planilla a funcionarios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
58 | Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 2.66.1.2.501.06.22 |  |  | 0 | 1502200 | 1502200 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de julio 2018: Pago de Cuentas finales del proyecto:
59 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 2.66.1.2.501.06.23 | UP |  | 1750000 | 4226701 | 4226701 | 3571645.3 | 84.5% | 0.27 | 6.388e-08 | 3571645.03 | 84.5% | 3571645.03 | 84.5% | 0 | 0 | 82% | 82% | La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de julio 2018: Se esta en la construcción del Tanque de Villa Rosario y pruebas de presión.
60 | Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 2.66.1.2.891.06.26 |  |  | 0 | 551904 | 551904 | 456355.75 | 82.69% | 456355.75 | 82.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | Avance de julio 2018: En trámite de pago de cuentas finales.
61 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 |  |  | 0 | 27250 | 27250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 5% | Avance julio 2018: La comunidad se opuso al proyecto. Se llevo acabo un finiquito, la cual está en trámite para su pago y cierre formalmente el contrato.
62 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541 | UP |  | 3650000 | 389900 | 389900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2018:En Planificación
63 | Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541 | UP |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de julio 2018:En Planificación
64 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30 | UP |  | 150000 | 150000 | 150000 | 18600 | 12.4% | 0 | 0 | 18600 | 12.4% | 12600 | 8.4% | 6000 | 4% | 0% | 0% | Avance de julio 2018: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
65 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31 | UP |  | 200000 | 641335 | 641335 | 181321.63 | 28.27% | 73744.29 | 11.5% | 107577.34 | 16.77% | 107577.34 | 16.77% | 0 | 0 | 0% | 0% | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios |  |  | 74715700 | 68269189 | 64939431 | 39590813.83 | 57.99% | 557575.94 | 0.8167% | 39033237.89 | 57.18% | 8358912.27 | 12.24% | 30674325.62 | 44.93%
# | Aporte Gobierno Central |  |  | 34310000 | 33358526 | 33358526 | 31148838.7 | 93.38% | 547269.7 | 1.641% | 30601569 | 361.8% | 2891146.29 | 38.83% | 27710422.71 | 83.07%
66 | Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09 | Ingeniería |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 60% | 60% | Contrato No.166-2012, Contratista: Constructora Urbana, S.A. Valor del Contrato: B/.5,413,130.00. Avance de julio 2018 No se reporto avance físico. El proyecto continua suspendido. En tr´smite de Cierre de contrato.
67 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43 | Ingeniería |  | 24500000 | 19471958 | 19471958 | 19457708.26 | 99.93% | 181314.59 | 0.9312% | 19276393.67 | 99% | 730509.39 | 3.752% | 18545884.28 | 95.24% | 13% | 16.3% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de julio 2018:Se detalleas el avance de las siguientes actividades; • Movimiento de tierra en la PTAR, realizando el corte de los 50 cm de suelo y finalizo la demolición del Edificio de Calle 6ta. • Sector del Vedado Sur: - Instalación de tuberías aproximadamente 4053 m. l. - Construcción de aproximadamente 54 Cámaras de Insp. - Conexiones domiciliarias instaladas aproximadamente 183 - Pruebas de luz de 608 m. y pruebas de estanqueidad 340 m. • Sector de La Vergüenza Este: - Instalación de tuberías aproximadamente 6466 m. l. - Construcción de aproximadamente 61 Cámaras de Insp. - Conexiones domiciliarias instaladas aproximadamente 278 - Pruebas de luz de 440 m. y pruebas de estanqueidad 70 m. • Sector de El Vedado Central: - Instalación de tuberías aproximadamente 310 m. l. - Construcción de aproximadamente 0 Cámaras de Insp. - Conexiones domiciliarias instaladas aproximadamente 9 - Pruebas de luz de 0 m. y pruebas de estanqueidad 0 m. •Sector de Rio David Norte 1: - Instalación de tuberías aproximadamente 474 m. l. - Construcción de Cámaras de Inspección aproximadamente 5 CI. - Conexiones domiciliarias instaladas aproximadamente 8 - Pruebas de luz de 0 m. y pruebas de estanqueidad 0 m. •Colectora de Río David Tramo 5: - Instalación de tuberías aproximadamente 423 m. l. - Construcción de Cámaras de Inspección aproximadamente 6 CI. - Pruebas de luz de 196 m. y pruebas de estanqueidad 0 m.
[17 empty] | 6.4% | 12.4% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de julio 2018: Se realiza el vance de las siguientes actividades; • Sector de San Cristóbal Sur (Ciudad Acuario): - Instalación de tuberías aproximadamente 4420 metros lineales. - Construcción de Cámaras de Inspección aproximadamente 59 CI. - Conexiones domiciliarias instaladas aproximadamente 242 - Pruebas de luz de 622 metros y pruebas de estanqueidad 300 metros • Sector de Victoriano Lorenzo Norte: - Instalación de tuberías aproximadamente 352 metros lineales. - Construcción de Cámaras de Inspección aproximadamente 4 CI. - Conexiones domiciliarias instaladas aproximadamente 10 - Pruebas de luz de 0 metros y pruebas de estanqueidad 0 metros •Sector de La Boba Oeste: - Instalación de tuberías aproximadamente 60 metros lineales. - Construcción de Cámaras de Inspección aproximadamente 0 CI. - Conexiones domiciliarias instaladas aproximadamente 1 - Pruebas de luz de 0 metros y pruebas de estanqueidad 0 metros • Colectora San Cristóbal Tramo 6 - Instalación de tuberías aproximadamente 360 metros lineales - Construcción de Cámaras de Inspección aproximadamente 5 CI. - Pruebas de luz de 134 metros y pruebas de estanqueidad 0 metros
68 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50 | Ingeniería |  | 900000 | 999814 | 999814 | 826327.21 | 82.65% | 0 | 0 | 826327.21 | 82.65% | 79838.33 | 7.985% | 746488.88 | 74.66% | 100% | 100% | Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de julio 2018: Se inicio la etapa de operación y mantenimiento mediante acta sustancial a partir del 1 de Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de cuentas que se le adeudan al contratista y las conexiones intradomiciliarias.
69 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52 | Ingeniería |  | 6900000 | 11005763 | 11005763 | 9560176.15 | 86.87% | 0 | 0 | 9560176.15 | 86.87% | 1990105.62 | 18.08% | 7570070.53 | 68.78% | 34% | 39.27% | Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de julio 2018: se estan realizando las siguientes actividades: 1,073 metros lineales de tubería de 8” P.V.C. - 45 cámaras de inspección para la línea de 8 pulgadas. - 40 acometida domiciliarias (hasta 6.00 m de longitud) -515.68 metros lineales de corte y remoción rígido o flexible existente. - 63.90m3 Material selecto (Suministro, colocación y compactación). - - 2525 ml prueba de Luz -- 2877 ml de prueba de fuga
70 | Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 | Ingeniería | Verguas | 1010000 | 1005991 | 1005991 | 938672 | 93.31% | 0 | 0 | 938671.97 | 93.31% | 90692.95 | 9.015% | 847979.02 | 84.29% | 80% | 82.78% | Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.3,197,780.35. . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Avance de julio 2018: Iniciaron los trabajos en la construcción de la PTAR ubicada en el sector de Montijos; y se realiza estudios de suelo para la nueva ubicación de la PTAR en el sector de Puerto Mutis, solicitiada por el MINSA.
71 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13 | Ingeniería | Panamá Oeste | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17% | 17% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA Valor de Contrato: B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016. Avance de julio 2018:En espera de inspección del MOP para empezar a colocar asfalto en los lugares ya terminados.
72 | Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16 |  |  | 0 | 225000 | 225000 | 216425.11 | 96.19% | 216425.11 | 96.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 4% | Contratista B/. Aguas de Contadora - Constructora RODSA, S.A.Costo B/. 15,688,988.00, Avance de julio 2018: En proceso de Aprobación de Planos finales de la red Sanitaria y Alcantatillado.
73 | Diseño y Construcción del Sistema de Alcantarillado de Chilibre Centro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.01 |  |  | 0 | 150000 | 150000 | 149530 | 99.69% | 149530 | 99.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de Julio de 2018: Pago de cuentas finales.
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  |  | 3520000 | 3066971 | 2156893 | 1249045.84 | 40.73% | 10306.24 | 0.336% | 1238739.6 | 40.39% | 7422.8 | 0.242% | 1231316.8 | 40.15%
74 | Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 2.66.1.3.501.01.23 | Ingeniería |  | 3520000 | 3066971 | 2156893 | 12049046 | 392.9% | 10306.24 | 0.336% | 1231316.8 | 40.15% | 7422.8 | 0.242% | 1231316.8 | 40.15% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2018: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomeria, tuberias, aceesorios.
[17 empty] | 54.65% | 54.65% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de julio 2018: No se registro avances en el proyecto, hasta el momento se han instalado 541.76 metros de colectora de 6", 8 cámaras de inspección, 3 domiciliarias dobles y 8 sencillas.
# | Gobierno Central / CAF |  |  | 36685700 | 31828692 | 29409012 | 7192929.29 | 22.6% | 0 | 0 | 7192929.29 | 41.57% | 5460343.18 | 34.81% | 1732586.11 | 0.067545
75 | Chorrillo, Santa Ana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01 |  |  | 0 | 322003 | 322003 | 44112.2 | 13.7% | 0 |  | 44112.2 | 13.7% | 44112.2 | 13.7% | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de julio 2018 El Contratista esta pendiente de trámite de instalación de la acometida eléctrica con ENSA para realizar pruebas finales del sistema. La Empresa MECO realiza el proyecto.
76 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02 | UP |  | 2417700 | 1785915 | 1785915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Costo del proyecto:B/.21,500,000. Adjudicado a la empresa JOCA S.A. Avance de julio 2018: Orden de proceder a partir del 17 de julio de 2018.
77 | San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.03 2.66.1.3.501.04.03 | UP |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2018: En Planificación
78 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04 | UP |  | 34168000 | 25650674 | 23230994 | 7148817.09 | 27.87% | 0 | 0 | 7148817.09 | 27.87% | 5416230.98 | 21.12% | 1732586.11 | 6.755% | 18% | 25% | Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. Avance de julio 2018: Etapa de Diseños: Red de Alcantarillado (90%), Estaciones de Bombeo (50%), Planta de Tratamiento (80%), Saneamiento (80%). Construcción: Instalación de tuberías (34.82%), Conexiones domiciliarias (27.42%), Cámara de Inspección (14.93%), Edificio IDAAN (40%).
79 | Puerto Armuelles. Construcción del Sistema de alcantarillado. Partida Presupuestaria. 2.66.1.3.501.04.05 |  |  |  | 3970100 | 3970100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | Avance de julio 2018: En cuentas de pagos finales.
# | BID |  |  | 200000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Provincias Centrales y del Occidente del Pais - Mejoramiento y Construcción de Sistemas de Alcantarillados en- BID II Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.812.05.02 | UP |  | 200000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 75% | Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
| Inversiones Complementarias |  |  | 4708417 | 5649509 | 5469509 | 1903512 | 33.69% | 1070708 | 18.95% | 832804 | 14.74% | 92357 | 1.635% | 740447 | 13.11%
# | Gobierno Central |  |  | 3915798 | 4305790 | 4305790 | 1656271 | 38.47% | 859541 | 19.96% | 796730 | 18.5% | 67776 | 1.574% | 728954 | 16.93%
81 | Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02 | Comercial |  | 450000 | 224000 | 224000 | 49220 | 21.97% | 0 | 0 | 49220 | 21.97% | 49220 | 21.97% | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de julio 2018. No se reporto avance
82 | Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05 | Comercial |  | 945798 | 1647599 | 1647599 | 643391 | 39.05% | 349140 | 21.19% | 294251 | 17.86% | 0 | 0 | 294251 | 17.86% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2018:Se han realizo el suministro e instalación de medidores de 5/8" y caja para medidores de (5G) en total 111.
83 | Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 2.66.1.2.001.01.06 | Operaciones |  | 600000 | 875814 | 875814 | 704808 | 80.47% | 284812 | 32.52% | 419996 | 47.95% | 1605 | 0.1833% | 418391 | 47.77% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2018. En trámite de compra de vehículos por parte de la administración.
84 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 2.66.1.4.501.01.07 | Ingeniería |  | 1170000 | 1231000 | 1231000 | 88089 | 7.156% | 54826 | 4.454% | 33263 | 2.702% | 16951 | 1.377% | 16312 | 0.013251 | 97% | 97% | Contratista: ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Valor del Contrato: B/. 2,089,197.92 Adendas: B/. 530,216.44 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de julio 2018: No se registra avance, el Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio.
85 | Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13 | Operaciones |  | 300000 | 299906 | 299906 | 170763 | 56.94% | 170763 | 56.94% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2018. No se reporto avance
86 | Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestara: 2.66.1.4.501.01.14 | Operaciones |  | 450000 | 27471 | 27471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2018. No se reporto avance
# | Aporte I.D.A.A.N. |  |  | 792619 | 1343719 | 1163719 | 247241 | 18.4% | 211167 | 15.72% | 36074 | 2.685% | 24581 | 1.829% | 11493 | 0.8553%
87 | Sector Metropolitana - Construcción de Centro Logístico para el IDAAN Partida Presupuestaria: 266.1.4.001.01.20 | Ingeniería |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2018. No se reporto avance
88 | Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 | Operaciones |  | 612619 | 1163619 | 1163619 | 247241 | 21.25% | 211167 | 18.15% | 36074 | 3.1% | 24581 | 2.112% | 11493 | 0.9877% | 0% | 0% | Avance de julio 2018. No se reporto avance
89 | Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4..501.01.09 |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2018. No se reporto avance
Fuente:
Informe Presupuestario 7/6/2018 Hora: 4:50 pm