## Mayo
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO Presupuesto de Inversiones - Año 2018 Periodo: Mayo 2018 (en Balboas)
Ejecución Real
Ejecución Financiera
Programas / Proyectos |  |  |  | Vigencia Actual | [14 empty] | Observaciones
|  |  | Provincia | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico abril (%) | Avance Físico mayo (%)
| Total |  |  | 180002000 | 182818000 | 167027439 | 68880153.8 | 37.68% | 4276874.44 | 2.339% | 64603279.36 | 35.34% | 10391529.64 | 5.684% | 54211749.72 | 29.65%
| Acueductos |  |  | 100577883 | 109709468 | 102632802 | 37313711.66 | 34.01% | 3578795 | 3.262% | 33734916.66 | 30.75% | 5924688.5 | 5.4% | 27810228.16 | 25.35%
# | Aporte de Gobierno Central | Areas |  | 62201435 | 61471850 | 55851709 | 32062048.53 | 52.16% | 1573760.65 | 2.56% | 30488287.88 | 49.6% | 3378001.39 | 5.495% | 27110286.49 | 44.1%
1 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 | Ingeniería | Los Santos | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35% | 46.35% | Adjudicado a: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 por la suma de B/.2,746,946.80, Orden de proceder: 3 de junio de 2013 por un termino de 390 días calendarios Avances de mayo 2018: Se esta en la revisión de las actividades del proyecto entre el IDAAN y Contratista, con el fin de evaluar adenda al contrato actual.
2 | Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41 | Ingeniería | Coclé | 180020 | 180020 | 180020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 65% | Adjudicado a: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato por el valor de B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Avance de mayo 2018: Se aprobaron los macromedidores electromagneticos. Casetas de pozos, interconexión de 6" al tanque de almacenamiento y los equipos electromecanicos. En trámite adenda de tiempo por un período de 365 días calendario hasta el 12 de abril de 2019.
3 | Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48 |  |  | 0 | 284010 | 284010 | 56710 | 19.97% | 0 | 0 | 56710 | 19.97% | 179.23 | 0.06311% | 56530.77 | 19.9% | 93% | 93% | Contratista Luis Hernán Rivera. Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Contrato por el valor: 387,490 Avance de mayo de 2018: Adenda de costo aprobada. Se trabaja en actividades pendientes.
4 | San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50 | Ingeniería | Chiriquí | 450000 | 450000 | 450000 | 279591.31 | 62.13% | 0 | 0 | 279591.31 | 62.13% | 27013.65 | 6.003% | 252577.66 | 56.13% | 93% | 95% | Adjudicado a: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato por el valor de B/.4,476,452.00 Orden de proceder: 28 de Octubre de 2013. Avance de mayo 2018: Etapa de Operación y Mantenimiento, por 2 años. En trámite de pago de cuentas finales.
5 | Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81 | Ingeniería | Veraguas | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 92.5% | Adjudicado a: COPISA Contrato 154-2012, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y fecha de terminación 30 de marzo de 2015. Avance de mayo 2018: . Los trabajos de la toma de agua fueron finalizados, en trámite adenda de costos.
6 | Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92 | Ingeniería | Chiriquí | 200000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye adenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ . Avan Avance de mayo 2018: El contratista esta por entregar los planos as built y el Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta.
7 | Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26 | Ingeniería | Panamá | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4% | 35.4% | La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de mayo2018 : No se han registrado avance físicos. El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a la falta del terreno para la construcción de las obras civiles.
8 | Tortì-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28 | Ingeniería | Panamá | 250000 | 400000 | 400000 | 212049.17 | 0.53012 | 212049.17 | 53.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 . Avance de mayo 2018.El proyecto cuenta con su acta de aceptación final. En trámite de pago para el cierre de actividades.
9 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49 | Ingeniería | Panamá | 6000000 | 5599500 | 5599500 | 5155261.45 | 92.07% | 0 | 0 | 5155261.45 | 92.07% | 1327246.16 | 23.7% | 3828015.29 | 68.36% | 3% | 3% | Adjudicación: Resolución No.288-2016 Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Valor del Contrato: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Avance de mayo 2018. En espera de Respuesta de la ACP con relación al estudio de compatibilidad, para la definición de la Parcela de la Toma de Agua Cruda y el estudio de Impacto ambiental. La empresa se encuentra en procesos de desarrollo del Diseño de la planta potabilizadora. Se realizo la limpieza de explosivos en el área donde va hacer construída la planta. El contratista entrego los diseños estructurales de la PTAP para revisión.
10 | Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53 | Ingeniería | Panamá | 270000 | 496000 | 496000 | 201355.06 | 40.6% | 138712.66 | 27.97% | 60053 | 12.11% | 2589.4 | 0.5221% | 60053 | 12.11% | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: No se reportó avance
11 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54 | Ingeniería | Panamá Oeste | 15000000 | 14027450 | 14027450 | 13883186.96 | 98.97% | 0 | 0 | 13883186.96 | 98.97% | 193680.49 | 1.381% | 13689506.47 | 97.59% | 3% | 3% | El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance a mayo 2018: En etapa de Estudio y Diseño. El Contratista hizo entrega del Plan de Mitigación y se dió inicio a los trabajos de tala, desbroce y movimiento de tierra en el área de Cerro Tigre.
12 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66 | Ingeniería | Panamá | 450000 | 405000 | 405000 | 404213.84 | 99.81% | 0 | 0 | 404213.84 | 99.81% | 21576.96 | 5.328% | 382636.88 | 94.48% | 65% | 68% | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Valor del Contrato: B/.3,933,534.00. Adendas: B/. 3,615,345.91 Orden de proceder:13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de mayo 2018:Se iniciaron los trabajos de movimientos de tierra para construcción de tanque de 300,000 galones y estaciones de bombeo.
13 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68 2.66.1.2.001.03.68 | Ingeniería | Panamá | 4266000 | 3592858 | 3372717 | 2443369.67 | 0.68006 | 215345.59 | 5.994% | 2228024.08 | 62.01% | 220856.74 | 6.147% | 2007167.34 | 55.87% | No Aplica | No Aplica | Avance de mayo 2018: Se realizo el pago de planilla para funcionarios eventuales. El pago de cuentas de los contratos de reparación de fugas en el Área Metropolitana.
14 | Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69 | Ingeniería | Veraguas | 300000 | 1893051 | 1893051 | 443417.74 | 23.42% | 0 | 0 | 443417.74 | 23.42% | 0 | 0 | 443417.74 | 23.42% | 95% | 95% | El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 . Avance de mayo 2018: Fueron entregados el precio del terreno de la Contraloría General de la República y el MEF se esta en proceso de notificar a los dueños del terreno el precio.
15 | Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70 | Ingeniería | Coclé | 500000 | 799500 | 799500 | 520822.81 | 65.14% | 228925.43 | 28.63% | 291897.38 | 36.51% | 258529.71 | 32.34% | 33367.67 | 4.174% | 50% | 75% | Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. El contrato fue refrendado el 21 de septiembre de 2017. Avance mayo 2018: Continuan con la instalación de tuberias. Se inicio la instalación de válvulas e hidrantes.
16 | Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 | Ingeniería | Herrera | 270000 | 210400 | 210400 | 69511.7 | 33.04% | 3655.29 | 1.737% | 27461.63 | 13.05% | 38394.78 | 18.25% | 27461.63 | 13.05% | 97% | 97% | La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta el proyecto por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. Avance de mayo 2018: Realizadas las prueba pendientes y puesta en marcha de la nueva Estación de Bombeo.
17 | Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | Ingeniería | Panamá Oeste | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 550174.1 | 37.94% | 0 | 0 | 550174.1 | 37.94% | 108174.34 | 7.46% | 441999.76 | 30.48% | 79% | 79% | Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Avance de mayo 2018: Adenda en Trámite en proceso de revisión por la Contraloría General de la República, Contratista solicita extensión a diciembre 2018. Se trabaja en actividades como: Bloqueo de paredes de Loma Coba (70%); Conexión de la tubería de entrada a la estación de bombeo (50%); Tanque de almacenamiento de 250,000 galones de Las Nubes (20%); Tanque de 400,000 galones en Altos de Howard
18 | Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77 | Ingeniería |  | 415415 | 116415 | 116415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: En Planificación
19 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 | Ingeniería | Coclé | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 834323.88 | 57.54% | 0 | 0 | 834323.88 | 57.54% | 0 | 0 | 834323.88 | 57.54% | 2% | 2% | Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 8,500,000. Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Avance de mayo 2018: Etapa de Estudio y Diseño: Se aprobó el diseño y los planos de los 2.2 km de tuberias. El contratista debe aforar el nuevo punto de toma.
20 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93 | Ingeniería | Darién | 450000 | 450000 | 450000 | 136724.19 | 30.38% | 87181.46 | 19.37% | 49542.73 | 11.01% | 49542.73 | 11.01% | 0 | 0 | 4% | 17% | Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No.03-2016 Valor del Contrato: B/.2,995,427.26 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Avance de mayo 2018: En etapa de excavación y colocación de tuberías; pendiente de los avalúos del MEF y CGR para iniciar a tramitar la compra del terreno y poder empezar los trabajos en el lugar.En etapa de excavación y colocación de tuberías; pendiente de los avalúos del MEF y CGR para iniciar a tramitar la compra del terreno y poder empezar los trabajos en el lugar.
21 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 | Ingeniería | Darién | 5000000 | 4990500 | 4990500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41% | 48% | Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Avance de mayo 2018: Se instalaron 720 metros de tuberías de PVC de 16", 1,480 metros de tubería de PVC de 12" y 10", 850 metros de tubería de HD de 16" y 930 metros de tubería de HD y PVC de 16" Se instalaron 720 metros de tuberías de PVC de 16", 1,480 metros de tubería de PVC de 12" y 10", 850 metros de tubería de HD de 16" y 930 metros de tubería de HD y PVC de 16" .
22 | Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04 |  |  | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a la Empresa Proyectos Generales S.A, No. Contrato 122.
23 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46 | Ingeniería | Coclón | 7000000 | 6411622 | 6411622 | 5783445.82 | 90.2% | 0.21 | 3.275e-06% | 5783445.61 | 90.2% | 1130217.2 | 17.63% | 4653228.41 | 72.57% | 4% | 4.28% | Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance mayo 2018: Etapa de Estudio y Diseño. los planos de la toma de agua han sido aprobados y se ha evaluado las memorias y planos del diseño borrador final de los demás componentes del proyectolos planos de la toma de agua han sido aprobados y se ha evaluado las memorias y planos del diseño borrador final de los demás componentes del proyecto.
24 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47 | Ingeniería | Panamá | 10000000 | 9602175 | 5102175 | 687890.84 | 7.164% | 687890.84 | 7.164% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 13% | Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB Chilibre, por un monto B/. 35,067,371.03 Contrato No. 10-2017. Orden de proceder a partir del 1 de septiembre de 2017. Avance de mayo 2018:Aprobado la línea piezométrica y los falsos fondos y pantallas de aluminio para floculación. Se finaliza la compactación dinámica, la construcción y el equipamiento de las oficinas de campo del contratista y supervisión.
25 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61 | Ingeniería |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado al Consorcio AQUA 3. Avance de mayo 2018: En confección de contrato por Asesoría Legal del IDAAN
26 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62 |  |  | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a Pm Aguas Panamá. Monto del Contrato: B/. 4,138,200. Avance de mayo 2018: En confección de contrato por Asesoría Legal del IDAAN
27 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63 |  |  | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,374,340 Avance de mayo 2018: En confección de contrato por Asesoría Legal del IDAAN
28 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64 |  |  | 0 | 299500 | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a ETAP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 4,138,200. Avance de mayo 2018: En confección de contrato por Asesoría Legal del IDAAN
29 | Ampliación Planta Potabilzadora de San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.66 | Ingeniería | Chiriquí | 400000 | 44500 | 44500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: En Planificación
30 | Conexión IDAAN a Puerto Remedios (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.67 | Ingeniería | Chiriquí | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: En Planificación
31 | Conexión a Santa Cruz a San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.68 | Ingeniería | Chiriquí | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: En Planificación
32 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 | Ingeniería | Panamá | 5800000 | 5394349 | 5394349 | 399999.99 | 7.415% | 0 | 0 | 399999.99 | 7.415% | 0 | 0 | 399999.99 | 7.415% | 97% | 97% | Avance de mayo 2018.Se esta en proceso de pago de cuentas final resultador de fallo del tribunal de cuentas.
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  |  | 6771883 | 6995776 | 6419072 | 1107364.6 | 15.83% | 589080.51 | 8.421% | 518284.09 | 7.409% | 83437.92 | 1.193% | 434846.17 | 6.216%
33 | Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 2.66.1.2.501.01.14 | Ingeniería |  | 2781883 | 3003323 | 3003323 | 846723.76 | 28.19% | 557688.7 | 18.57% | 289035.06 | 9.624% | 19504.74 | 0.6494% | 269530.32 | 8.974% | No aplica | No aplica | Avance de mayol 2018: No se realizaron perforaciones de pozos, sólo se realiza limpieza de pozos en las siguientes regiones: Provincia de Herrera: Distrito Parita - Comunidad Paris Viejo, Provincia de Los Santos: Distrito Las Tablas - San José, Provincia de Veraguas. Calobre, Santiago - Chupampa
34 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53 | Ingeniería |  | 3990000 | 3992453 | 3415749 | 260640.84 | 6.528% | 31391.81 | 0.7863% | 165315.85 | 4.141% | 63933.18 | 1.601% | 165315.85 | 4.141% | No aplica | No aplica | Avance de marzo 2018: Se detalla los proyectos: Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 100% | 100% | "Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orden de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de mayo2018: Proyecto Terminado. En trámite de cuentas finales. En espera de traslado de partida.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 95% | 95% | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. Avance de mayo 2018: En subsanación por parte del IDAAN de la adenda por extensión de tiempo a solicitud de la Contraloría General de la República.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 100% | 100% | Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00. Avance mayo 2018: Proyecto Finalizado.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100% | 100% | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. Avance mayo 2018: El contratista presento el formato de cuenta para realizar el pago. Se cuenta con el acta de aceptación final de la obra.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 95% | 98% | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017. No. Contrato 127-2016 Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017. Avance de mayo 2018: Se realizo la Interconexión al sistema existente. Falta energizar por parte de Etesa.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/.1,200,000 Adjudicado a la empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017 Avance de mayo 2018: Orden de proceder el 16 de junio de 2018.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Costo B/, 320,657. Adjuducado a la empresa Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Avance de mayo 2018: En Contraloría fue refrendado por la Contraloria, en espera orden de proceder.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo B/.749,000 Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder a partir del 10 de octubre de 2017 Avance mayo 2018: Etapa de Diseño:Los Planos fueron aprobados por el IDAAN, en espera de las otras entidades del gobierno. En trámite de adenda de tiempo por 180 días que vence el 4 de octubre de 2018.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 5% | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. No. Contrato 32-2017. Adjudicado al Consorcio Aguas de San Martín y 6 de Abril (RODSA y NYR Construction, por un monto de B/. 1,527,960.00. Avance mayo 2018: En espera de corrección de los planos por el Contratista. Se coordina con el Municipio de San Miguelito para el terreno de los tantos de Esperanza y Nueva Providencia.
# | Gobierno Central / Banco Mundial |  |  | 2015075 | 1298859 | 1143780 | 167119.3 | 12.87% | 5070.65 | 0.3904% | 162048.65 | 12.48% | 69461.01 | 5.348% | 92587.64 | 7.128%
35 | Diseño del Sistema de Alcantarillado Sanitario en Chilibre Centro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.01 |  | Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | Avance de abril 2018: En proceso de Gestión de Adenda por pago pendiente, en proceso de Cierre Administrativo
36 | Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02 2.66.1.2.501.04.02 | UP | Panamá | 50000 | 161700 | 161700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 21% | Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de mayo 2018: En tramites legales -finiquito/amortización.
37 | Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 2.66.1.2.865.04.04 | UP | Colón | 1000000 |  | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6 Avance de mayo 2018: Pago de cuentas finales del contrato.
38 | Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11 | UP | Panamá | 265075 | 267008 | 111929 | 111929 | 41.92% | 0 | 0 | 92587.64 | 34.68% | 0 | 0 | 92587.64 | 34.68% | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: Se realizan pagos administrativos de planilla de los proyectos.
39 | Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 2.66.1.2.501.04.22 | UP | Panamá | 700000 | 870151 | 870151 | 870151 | 100% | 5070.65 | 0.5827% | 69461.01 | 7.983% | 69461.01 | 7.983% | 0 | 0 | 70% | 70% | Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de mayo 2018:Pendiente realizar los trabajos en Transístmica, aproximadamente 1.7 Kms.
# | Gobierno Central / B.I.D. |  |  | 20970000 | 24217991 | 23591102 | 3046441.98 | 12.58% | 1391703.69 | 5.747% | 1654738.29 | 6.833% | 1588042.64 | 6.557% | 66695.65 | 0.2754%
40 | Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 2.66.1.2.812.05.09 |  | Panamá Oeste | 0 | 495600 | 495600 | 50110.24 | 10.11% | 0 | 0 | 50110.24 | 10.11% | 50110.24 | 10.11% | 0 | 0 | 100% | 100% | Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.7,415,116.84. Avance a mayo 2018.Proyecto terminado físicamente. En cierre financiero.
41 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 2.66.1.2.501.05.10 | UP | Panamá | 650000 | 665868 | 538979 | 69950.94 | 10.51% | 3045.09 | 0.4573% | 66905.85 | 10.05% | 210.2 | 0.03157% | 66695.65 | 10.02% | No aplica | No aplica | Avance mayo 2018: Pago de Planilla a funcionarios del Proyecto. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
42 | Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 2.66.1.2.501.05.14 |  |  | 0 | 224106 | 224106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | Avance de mayo 2018: En trámite de cuentas finales.
43 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 2.66.1.2.501.05.15 2.66.1.2.812.05.15 | UP |  | 1350000 | 2556900 | 2556900 | 1517018.44 | 59.33% | 1388658.6 | 54.31% | 128359.84 | 5.02% | 128359.84 | 5.02% | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de mayo 2018: En trámite de cuentas pendientes.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | No aplica | No aplica | Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | No aplica | No aplica | Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.
44 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17 | UP |  | 11250000 | 10632100 | 10632100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 41% | La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Avance de mayo 2018: El contratista suspendio la obra debido a que la adenda de tiempo por 533 días para finalizaria el 31 de mayo de 2019 no a sido refrendada por la Contraloría . En revisión y aprobación del Estudio y Diseño de la toma de captación de agua cruda del proyecto de San Francisco y de Divalá. Supervisión del Contrato en un 40%. En preparación de informé técnico para extensión de tiempo hasta el 30 de junio de 2019.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016. Avance de abril 2018: En trámite (firma de Contraloría adenda de tiempo) Avance mayo 2018: Proyecto Detenido. Terminación de relación contractual Contratista apelo desición del tribunal fallo a favor del IDAAN.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 40% | 43% | La Empresa Vigencias Estevez ejecut el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Avance mayo 2018: Instalación de tuberías en los sectores de San Carlitos, San José, Pedregal y Las Lomas, completado en un 87%. Se han realizado un total de 39 interconexiones, representa un 53% de avance; 42 válvulas de sectorizaciónInstalación de tuberías en los sectores de San Carlitos, San José, Pedregal y Las Lomas, completado en un 87%. Se han realizado un total de 39 interconexiones, representa un 53% de avance; 42 válvulas de sectorización.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de mejoras a la captación de agua cruda de Tolé en la Provincia de Chiriquí. Avance de mayo 2018: Proyecto Por Licitar.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 20% | 28% | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Adjudicado a la empresa JOCA Monto: B/. 2,750,000.00. Contrato: COC-BID No.56-2017. Avance de mayo 2018: La Cuenta No.3 por la suma de B/.146,525.87 fue refrendada por la CGR, con fecha de referencia del 18-May-2018.Se le solicitó realizar cambio de los equipos electromecánicos sometidos y al diseño original del proyecto,
45 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18 | UP |  | 7720000 | 9643417 | 9143417 | 1409362.36 | 14.61% | 0 | 0 | 1409362.36 | 14.61% | 1409362.36 | 14.61% | 0 | 0 | 0% | 0% | "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. costo B/. 9,395,749.05 Avance de mayo:Contrato en trámite de refrendo por Contraloría.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Adjudicado a la empresa Vigueconz Estevez, por un monto de B/. 2,645,291.10. Avance de mayo 2018: En formalización de contrato.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Pronvincia de Panamá Oeste, por un monto de B/.1,714,837.9 Avance de mayo 2018: Presentación de propuestas para el 2 de abril de 2018.
# | Gobierno Central / C.A.F. |  |  | 8619490 | 15724992 | 15627139 | 930737.25 | 5.919% | 19179.5 | 0.122% | 911557.75 | 5.797% | 805745.54 | 5.124% | 105812.21 | 0.6729%
46 | Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01 |  | Panamá | 0 | 126614 | 126614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 (no se realizo) y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de mayo 2018: Pendiente pruebas finales en el Nodo Calle 7ma Rio Abajo. Pago de cuenta final y devolución del retenido.
47 | Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02 |  |  | 0 | 27147 | 27147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de mayo 2018: Proyecto en cierre financiero
48 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03 | UP |  | 900000 | 289000 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015. Avance a mayo 2018: En pago de cuentas para cierre financiero.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 15% | 15% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 10,469,396.7 .Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de mayo 2018: Se esta en la espera de tarjetas para configurar el IDC de Howard, ya que existe problemas de compatibilidad.
49 | Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 19099.49 | 47.75% | 19099.49 | 47.75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:
50 | Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 |  |  | 0 | 1125832 | 1125832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 Avance de mayol 2018: Pendiente aceptación final del contrato, último pago y devolución del retenido.
51 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 |  |  | 0 | 1959910 | 1959910 | 279708.24 | 14.27% | 80.01 | 0.004082% | 279628.23 | 14.27% | 279628.23 | 14.27% |  | 0 | 100% | 100% | Avance mayo 2018: El Contratista esta pendiente de trámite de instalación de la acometida eléctrica con ENSA para realizar pruebas finales del sistema. La Empresa MECO realiza el proyecto.
52 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10 | UP |  | 900000 | 406600 | 406600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85% | 85% | Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a mayo 2018: Se culminó la instalación de la red sanitaria. Los trabajos en la Estación de Bombeo de Bethania se encuentran en un 33%.. Se encuentra en etapa de pruebas las interconexiones del sistema.
53 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15 | UP |  | 450000 | 3455570 | 3455570 | 54165.99 | 1.567% | 0 | 0 | 54165.99 | 1.567% | 54165.99 | 1.567% | 0 | 0 | 57% | 57% | Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de mayo 2018:En trámite de adenda de tiempo que finalizaría el 31 de diciembre de 2018 y de costo.
54 | Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 2.66.1.2.891.06.20 | UP |  | 169490 | 500661 | 402808 | 105812.21 | 21.13% | 0 | 0 | 105812.21 | 21.13% | 0 | 0 | 105812.21 | 21.13% | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: Registro de pago de planilla a funcionarios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
55 | Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 2.66.1.2.501.06.22 |  |  | 0 | 1502200 | 1502200 | 0 |  | 0 | 0 | [6 empty] | 100% | 100% | Avance de mayo 2018: Pago de Cuentas finales del proyecto:
56 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 2.66.1.2.501.06.23 | UP |  | 1750000 | 4548704 | 4548704 | 439086.57 | 9.653% | 0 | 0 | 439086.57 | 9.653% | 439086.57 | 9.653% | 0 | 0 | 81.61% | 82% | La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de mayo 2018: Se esta en la construcción del Tanque de Villa Rosario y pruebas de presión.
57 | Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 2.66.1.2.891.06.26 |  |  | 0 | 551904 | 551904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | Avance de mayo 2018: En trámite de pago de cuentas finales.
58 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 |  |  | 0 | 25250 | 25250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 5% | Avance mayo 2018: La comunidad se opuso al proyecto. Se llevo acabo un finiquito, la cual está en trámite para su pago y cierre formalmente el contrato.
59 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541 | UP |  | 3650000 | 389900 | 389900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018:En Planificación
60 | Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541 | UP |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de mayo 2018:En Planificación
61 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30 | UP |  | 150000 | 150000 | 150000 | 1800 | 1.2% | 0 | 0 | 1800 | 1.2% | 1800 | 1.2% | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
62 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31 | UP |  | 200000 | 625700 | 625700 | 31064.75 | 4.965% | 0 | 0 | 31064.75 | 4.965% | 31064.75 | 4.965% | 0 | 0 | 0% | 0% | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios |  |  | 74715700 | 67932545 | 59431567 | 30704424.66 | 45.2% | 181314.59 | 0.2669% | 30523110.07 | 44.93% | 4455348.27 | 6.558% | 26067761.8 | 38.37%
# | Aporte Gobierno Central |  |  | 34310000 | 33446320 | 33446320 | 27739736.01 | 82.94% | 181314.59 | 0.5421% | 27558421.42 | 82.4% | 2339566.99 | 6.995% | 25218854.43 | 75.4%
63 | Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09 | Ingeniería |  | 500000 | 445000 | 445000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 60% | Contrato No.166-2012, Contratista: Constructora Urbana, S.A. Valor del Contrato: B/.5,413,130.00. Avance de mayo 2018 No se reporto avance físico. El proyecto continua suspendido.En subsanación de observaciones por parte del Contratista a solicitud de Contraloría.
64 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43 | Ingeniería |  | 24500000 | 23602020 | 23602020 | 19457708.26 | 82.44% | 181314.59 | 0.7682% | 19276393.67 | 81.67% | 730509.39 | 3.095% | 18545884.28 | 78.58% | 11.35% | 13% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de mayo 2018: Pendiente de los diseños de la Estación de Bombeo de Agua Residuales. Se realizaron instalaron 9,300 de tuberias de 6", 77 cámaras de inspección y 364 cámaras de inspección.
[17 empty] | 6.4% | 6.4% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de mayo 2018: Reuniones con propietarios e interesados de los terrenos donde pasará la red de tuberías del alcantarillado sanitario y estaciones de bombeo.
65 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50 | Ingeniería |  | 900000 | 879300 | 879300 | 826327.21 | 93.98% | 0 | 0 | 826327.21 | 93.98% | 79838.33 | 9.08% | 746488.88 | 84.9% | 88.37% | 100% | Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de mayo 2018: Se inicio la etapa de operación y mantenimiento mediante acta sustancial a partir del 1 de Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de cuentas que se le adeudan al contratista y las conexiones intradomiciliarias.
66 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52 | Ingeniería |  | 6900000 | 7010000 | 7010000 | 6517028.57 | 92.97% | 0 | 0 | 6517028.57 | 92.97% | 1438526.32 | 20.52% | 5078502.25 | 72.45% | 33% | 34% | Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de mayo 2018: se estan realizando las siguientes actividades: 1,912.38 metros lineales de tubería de 8” P.V.C. - 106.00 cámaras de inspección para la línea de 8 pulgadas. - 143.00 conexiones domiciliarias. - 2, 685.52 metros lineales de corte y remoción de material asfáltico.
67 | Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 | Ingeniería | Verguas | 1010000 | 1010000 | 1010000 | 938671.97 | 92.94% | 0 | 0 | 938671.97 | 92.94% | 90692.95 | 8.979% | 847979.02 | 83.96% | 80% | 80% | Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.3,197,780.35. . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Avance de mayo 2018: Continúa instalación de tuberías; culminan los trabajos en el sector de Montijo, en espera de iniciar los trabajos de la construcción de la planta de tratamientos de este sector. Se avanzó en el trámite de adquisición de los terrenos donde estarán ubicadas las plantas de tratamiento,Continúa instalación de tuberías; culminan los trabajos en el sector de Montijo, en espera de iniciar los trabajos de la construcción de la planta de tratamientos de este sector. Se avanzó en el trámite de adquisición de los terrenos donde estarán ubicadas las plantas de tratamiento,
68 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13 | Ingeniería | Panamá Oeste | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 17% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA Valor de Contrato: B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016. Avance de mayo 2018:Se continúa excavando y colocando tuberías de PVC de 6”; en espera de inspección del MOP para empezar a colocar asfalto en los lugares ya terminados.
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  |  | 3520000 | 2964536 | 1683238 | 848907.37 | 28.64% | 0 | 0 | 848907.37 | 28.64% | 0 | 0 | 848907.37 | 28.64%
69 | Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 2.66.1.3.501.01.23 | Ingeniería |  | 3520000 | 2964536 | 1683238 | 848907.37 | 28.64% | 0 | 0 | 848907.37 | 28.64% | 0 | 0 | 848907.37 | 28.64% | No aplica | No aplica | Avance de mayo 2018: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomeria, tuberias, aceesorios.
[17 empty] | 0% | 31% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de mayo 2018: Se realizó la instalación de 473 metros de tuberias, 8 cámaras de inspección, 10 domiciliarias dobres y 3 sencillas,
# | Gobierno Central / CAF |  |  | 36685700 | 31506689 | 24287009 | 2115781.28 | 6.715% | 0 | 0 | 2115781.28 | 6.715% | 2115781.28 | 6.715% | 0 | 0
70 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02 | UP |  | 2417700 | 1785915 | 1785915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Costo del proyecto:B/.21,500,000. Adjudicado a la empresa JOCA S.A. Avance de mayo 2018:En confección de contrato.
71 | San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.03 2.66.1.3.501.04.03 | UP |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018: En Planificación
72 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04 | UP |  | 34168000 | 25650674 | 18430994 | 2115781.28 | 8.248% | 0 | 0 | 2115781.28 | 8.248% | 2115781.28 | 8.248% | 0 | 0 | 16% | 17% | Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. Avance de mayo 2018: Diseños (Diseño de Red de Alcantarillados 90%; Estaciones de Bombeo 30%; Diseño de Panta de Tratamiento de Aguas Residuales 30%; Diseño de Saneamiento de La Zanja Madre 80%); Comp.2: (Construcción de la red de alcantarillado 23.89%) Comp.4: (Construcción del edificio administrativo del IDAAN: 17%). Se ha tenido retrasos en la aprobación de planos por parte del MOP y para obtener el permiso de construcción. Está en definición y revisión los diseños finales de la PTAR.
73 | Puerto Armuelles. Construcción del Sistema de alcantarillado. Partida Presupuestaria. 2.66.1.3.501.04.05 |  |  |  | 3970100 | 3970100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | 98% | Avance de mayo 2018: En cuentas de pagos finales.
# | BID |  |  | 200000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Provincias Centrales y del Occidente del Pais - Mejoramiento y Construcción de Sistemas de Alcantarillados en- BID II Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.812.05.02 | UP |  | 200000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 75% | Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
| Inversiones Complementarias |  |  | 4708417 | 5175987 | 4963070 | 862017.48 | 16.65% | 516764.85 | 9.984% | 345252.63 | 6.67% | 11492.87 | 0.222% | 333759.76 | 6.448%
# | Gobierno Central |  |  | 3915798 | 4087268 | 4054351 | 852184.72 | 20.85% | 506932.09 | 12.4% | 345252.63 | 8.447% | 11492.87 | 0.2812% | 333759.76 | 8.166%
75 | Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02 | Comercial |  | 450000 | 224000 | 224000 | 60712.87 | 27.1% | 49220 | 21.97% | 11492.87 | 5.131% | 11492.87 | 5.131% | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de mayo 2018. No se reporto avance
76 | Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05 | Comercial |  | 945798 | 1362548 | 1362548 | 306008.57 | 22.46% | 32019.01 | 2.35% | 273989.56 | 20.11% | 0 | 0 | 273989.56 | 20.11% | No aplica | No aplica | Avance de mayo 2018:Se han realizo el suministro e instalación de medidores de 5/8" y caja para medidores de (5G) en total 111.
77 | Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 2.66.1.2.001.01.06 | Operaciones |  | 600000 | 875720 | 875720 | 388839.01 | 44.4% | 329068.81 | 37.58% | 59770.2 | 6.825% | 0 | 0 | 59770.2 | 6.825% | No aplica | No aplica | Avance de mayo 2018. En trámite de compra de vehículos por parte de la administración.
78 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 2.66.1.4.501.01.07 | Ingeniería |  | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 20985.97 | 1.794% | 20985.97 | 1.794% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | 97% | Contratista: ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Valor del Contrato: B/. 2,089,197.92 Adendas: B/. 530,216.44 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de mayo 2018: El Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio.
79 | Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13 | Operaciones |  | 300000 | 300000 | 300000 | 75638.3 | 25.21% | 75638.3 | 25.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018. No se reporto avance
80 | Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestara: 2.66.1.4.501.01.14 | Operaciones |  | 450000 | 155000 | 122083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018. No se reporto avance
# | Aporte I.D.A.A.N. |  |  | 792619 | 1088719 | 908719 | 9832.76 | 0.9031% | 9832.76 | 0.9031% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Sector Metropolitana - Construcción de Centro Logístico para el IDAAN Partida Presupuestaria: 266.1.4.001.01.20 | Ingeniería |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018. No se reporto avance
82 | Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 | Operaciones |  | 612619 | 908619 | 908619 | 9832.76 | 1.082% | 9832.76 | 1.082% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018. No se reporto avance
83 | Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4..501.01.09 |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de mayo 2018. No se reporto avance
Fuente:
Informe Presupuestario 7/5/2018 Hora: 4:50 pm
Modificado Anual (%) Asignado abril 2018 (%)
Ejecución Real= 37.68% 41.23%
Ejecución Financiera = 35.34% 38.67%