## agosto
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO Presupuesto de Inversiones - Año 2018 Periodo: Agosto 2018 (en Balboas)
[18 empty] | Modificado Anual (%) | Asignado agosto 2018 (%)
[16 empty] | Ejecución Real= |  | 63.24% | 64.29%
[16 empty] | Ejecución Financiera= |  | 59.99% | 60.99%
Programas / Proyectos |  |  |  | Vigencia Actual | [14 empty] | Observaciones
|  |  | Provincia | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Julio (%) | Avance Físico agosto (%)
| Total |  |  | 180002000 | 209818000 | 206383666 | 132683226.68 | 63.24% | 6817962.97 | 3.249% | 125865263.71 | 59.99% | 32488320.17 | 15.48% | 93376943.54 | 44.5%
| Acueductos |  |  | 100577883 | 134590453 | 132060587 | 84023466.24 | 62.43% | 5036757.42 | 3.742% | 78986708.82 | 58.69% | 21637381.86 | 16.08% | 57349326.96 | 42.61%
# | Aporte de Gobierno Central | Areas |  | 62201435 | 83678271 | 81553474 | 65033166.07 | 77.72% | 1652634.86 | 1.975% | 63380531.21 | 75.74% | 11482598.17 | 13.72% | 51897933.04 | 62.02%
1 | Construcción de Línea de Conducción Los Algarrobos (San Pablo Viejo - Vía Interamericana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.21 |  |  | 0 | 420462 | 420462 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | Contratista: Unión Accidental/OBRATEC; S.A ELECTRO HIDRAÜLICA, Contrato 24-2007. Avance de agosto 2018: En trámite Adenda No.2 para el cierre definitivo del Contrato; se logró la consecución de fondos en la partida presupuestaria y se está actualizando el informe de Adenda para liquidación del proyecto
2 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 | Ingeniería | Los Santos | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35% | 46.35% | Adjudicado a: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 por la suma de B/.2,746,946.80, Orden de proceder: 3 de junio de 2013 por un termino de 390 días calendarios Avances de agosto 2018: Se confeccionó Adenda No.1 de tiempo y monto para la reactivación del Contrato. Se está a la espera de que el Contratista envíe el endoso de la Póliza CAR para enviar a refrendo de Contraloría.
3 | Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41 | Ingeniería | Coclé | 180020 | 1330630 | 1330630 | 1150606 | 86.47% | 0 | 0 | 1150606 | 86.47% | 111170 | 8.355% | 1039436 | 78.12% | 65% | 65.4% | Adjudicado a: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato por el valor de B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Avance de agosto 2018: En negociaciones con el proveedor el Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones. Se aprobaron al Contratista las siguientes actividades: casetas para pozos de producción, bombas con sus variadores y niveles hidrostáticos sumergibles, equipos de Telemetría, macromedidor electromagnético, tanque de almacenamiento y la ubicación de (4) pozos de monitoreo. En trámite de pago la Cuenta No.5 y No.6, en espera de traslado de partida.
4 | Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48 |  |  | 0 | 284010 | 284010 | 229199.37 | 80.7% | 0 | 0 | 229199.37 | 80.7% | 724.37 | 0.2551% | 228475 | 80.45% | 93% | 95% | Contratista Luis Hernán Rivera. Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Contrato por el valor: 387,490 Avance de agosto de 2018: Adenda No.2, Refr. 26-06-17, incremento por B/.145,893.37 y prórroga de 2,829 días. Al Contratista sólo le queda pendiente realizar las interconexiones al sistema y pruebas para culminar el proyecto.
5 | San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50 | Ingeniería | Chiriquí | 450000 | 295322 | 295322 | 295320 | 100% | 0 | 0 | 295320 | 100% | 28533 | 9.662% | 266787 | 90.34% | 95% | 98% | Adjudicado a: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato por el valor de B/.4,476,452.00 Orden de proceder: 28 de Octubre de 2013. Avance de agosto 2018: En Etapa de Operación y Mantenimiento durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020
6 | Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81 | Ingeniería | Veraguas | 450000 | 33392 | 33392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5% | 92.5% | Adjudicado a: COPISA Contrato 154-2012, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y fecha de terminación 30 de marzo de 2015. (adenda) Avance de agosto 2018: Los trabajos de obra civil en la toma de agua están finalizados. Adenda N°3, para cierre del proyecto, cuyo monto es por B/. 1,675,854.45, se encuentra en trámite en la Contraloría General de la República. El endoso 8 de la Fianza tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018. Se han presentado las Cuentas de la No.2 a la 10; la Cuenta No.11 fue inspeccionada y aprobada
7 | Mejora al Sistema de Abastecimiento al corregimiento Los Pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.60 |  |  | 0 | 266000 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 65% | Adjudicado a: Consorcio Hidrogeocoal Panamá S.A Contrato 42-2009 Monto B/. 504,916.00. Avance de agosto de 2018: Proyecto rescindido mediante Resolución Ejecutiva N° 127-2012 del 6-Sep-2012. En proceso liquidación del Contrato, para lo cual se remite Informe Técnico a Asesoría Legal, está pendiente su pronunciamiento. Se entregó la totalidad de los planos, memorias de diseño, equipos de software y los talleres de adiestramientos del IDAAN. La cuenta N° 2 por el monto de B/. 91,937.65 y la cuenta N° 3 por B/. 160,833.93 están pendientes de liquidación. Mediante Memorando N° 375 AL Asesoría legal envía documento de liquidación de contrato con los respectivos montos de las cuentas N°2 y N°3 y el monto a disminuir; el Contratista está pendiente de entrega de documentos para poder finiquitar la liquidación del contrato.
8 | Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92 | Ingeniería | Chiriquí | 200000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización (adenda) 31 de diciembre de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye adenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ . Avan Avance de agosto 2018: Se está elaborando nuevo informe técnico con solicitud de prórroga de tiempo y aumento de costo por B/.248,705.73. Los trabajos adicionales están culminados, queda pendiente de entrega los Planos As Built y el Manual de Operación y Mantenimiento de la Planta
9 | Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26 | Ingeniería | Panamá | 450000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 35.4% | 35.4% | La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de agosto de 2018 : Proyecto suspendido desde el 27-Ene-2016, debido a modificaciones en el alcance del Proyecto. Se aprobó en junta directiva el convenio entre la empresa Delta 9, Green Valey Panamá y el IDAAN. Se tramitará Adenda No. 2, de extensión de tiempo y orden de cambio N°1, por cambios en el alcance del proyecto; en espera de que el Contratista remita documentación necesaria para el trámite de la Adenda No.2 para la reactivación del Contrato.
10 | Tortì-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28 | Ingeniería | Panamá | 250000 | 279350 | 279350 | 279297 | 99.98% | 0 | 0 | 279297 | 99.98% | 218547 | 78.23% | 60750 | 21.75% | 100% | 100% | Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 . Avance de agosto 2018.El proyecto cuenta con su acta de aceptación final. En trámite de pago de cuentas finales.
11 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49 | Ingeniería | Panamá | 6000000 | 5155262 | 5155262 | 5155262 | 100% | 0 | 0 | 5155262 | 100% | 994821 | 19.3% | 4160441 | 80.7% | 3% | 3.16% | Adjudicación: Resolución No.288-2016 Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Valor del Contrato: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Avance de agosto 2018.Se aprobó el Estudio de Compatibilidad y el proyecto de Cuencas por parte de la ACP. El contratista debe estar entregando para la próxima semana el borrador del Estudio de Impacto Ambiental. Actualmente se está trabajando en la revisión de los diseños de la planta de tratamiento de agua potable y de la toma de agua cruda.
12 | Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53 | Ingeniería | Panamá | 270000 | 496000 | 496000 | 470369.48 | 94.83% | 188067.48 | 37.92% | 262248.76 | 52.87% | 20053 | 4.043% | 262249 | 52.87% | No Aplica | No Aplica | Avance de agosto 2018: No han realizado órdenes de compra de licencias de computadoras como Autocad y ArcGis.
13 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54 | Ingeniería | Panamá Oeste | 15000000 | 31843440 | 31843440 | 25702090.8 | 80.71% | 858651.35 | 2.696% | 22494772.13 | 70.64% | 2348667.32 | 7.376% | 22494772.13 | 70.64% | 7% | 9% | El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance a agosto 2018: Se conformó el terreno para los edificios de adminstración. Se está tirando concreto de limpieza en el área para la construcción de los filtros. Se está trabajando en la demolición de roca en el área destinada para floculadores y sedimentadores. Se realizan trabajos de camino de acceso hacia la planta. Se ha continuado con la instalación y adecuación de oficinas de campo.
14 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66 | Ingeniería | Panamá | 450000 | 692669 | 692669 | 692668 | 100% | 0 | 0 | 692668 | 100% | 309892 | 44.74% | 382776 | 55.26% | 68% | 68% | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Valor del Contrato: B/.3,933,534.00. Adendas: B/. 3,615,345.91 Orden de proceder:13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de agosto 2018: La Etapa de Estudio y Diseño, lleva un 93% de avance, para lo cual la Empresa continúa la entrega de sometimientos para aprobación de planos. Se realizan los trabajos de construcción de las estaciones de bombeo de Las Cumbres y Lucha Franco Centro, como de los tanques de almacenamiento de Santa Librada Rural y de la EB de Las Cumbres, igualmente se trabaja en la rehabilitación de la EB de Chivo Chivo. Las Cuentas No. 12, 15 y 16, fueron recibidas, pero no cuentan con recursos en la Partida. Las Cuentas No. 14, 17 y 08 se encuentran en trámite. Solicitud de extensión de tiempo, Adenda No.4, por 91 días, hasta el 28-Sep-2018, en trámite de refrendo en la CGR
15 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68 2.66.1.2.001.03.68 | Ingeniería | Panamá | 4266000 | 3226089 | 3101292 | 2720999 | 84.34% | 115446 | 3.579% | 2605553 | 80.77% | 266846 | 8.272% | 2338707 | 72.49% | No Aplica | No Aplica | Avance de agosto 2018: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contrato 41-2017 de reparación de fugas en el Área Metropolitana de 12 de Junio – 9 de Agosto.
16 | Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69 | Ingeniería | Veraguas | 300000 | 1893051 | 1893051 | 443418 | 23.42% | 0 | 0 | 443418 | 23.42% | 0 | 0% | 443418 | 23.42% | 95% | 98% | El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 . Avance de agosto 2018: Fueron entregados los avalúos del terreno de la Contraloría General de la República y el MEF, se esta en proceso de notificar a los dueños del terreno el precio. Proyecto en proceso de cierre
17 | Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70 | Ingeniería | Coclé | 500000 | 799500 | 799500 | 686396.74 | 85.85% | 23971.27 | 2.998% | 662425.47 | 82.85% | 64002.47 | 8.005% | 598423 | 74.85% | 78% | 80% | Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. Orden de Proceder: Noviembre 2017. Avance agosto 2018: En proceso de terminación de la Etapa de Construcción del Proyecto. Pendiente instalación del Macro medidor con su caseta. Actualmente, se está en espera de que el MOP emita comentarios de las áreas intervenidas con trabajos de corte y reposición de pavimento, para realizar el pago correspondiente al contratista.
18 | Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 | Ingeniería | Herrera | 270000 | 69512 | 69512 | 69511.7 | 100% | 3655.29 | 5.259% | 65856.41 | 94.74% | 2937.07 | 4.225% | 62919.34 | 90.52% | 97% | 97% | La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta el proyecto por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. Avance de agosto 2018: En proceso las siguientes actividades pendientes: puesta en marcha de la nueva Estación de Bombeo; pruebas de líneas y llenado de tanques; e inicio de la etapa de operación y mantenimiento por el Contratista por un periodo de 1 año
19 | Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | Ingeniería | Panamá Oeste | 1450000 | 4950269 | 4950269 | 4931906.92 | 99.63% | 0 | 0 | 4931906.92 | 99.63% | 969703.45 | 19.59% | 3962203.47 | 80.04% | 79% | 79% | Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Avance de agosto 2018: Adenda N°1 extendida hasta el 31 de diciembre de 2018 fue refrendada, a fin de que todos los procesos tanto constructivos como administrativos queden concluidos.
20 | Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77 | Ingeniería |  | 415415 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: En Planificación
21 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 | Ingeniería | Coclé | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 834324 | 57.54% | 0 | 0 | 834324 | 57.54% | 0 | 0% | 834324 | 57.54% | 2% | 2% | Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 8,500,000. Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Avance de agosto 2018: .El proyecto se encuentra en la etapa de estudios. Se aprobó el diseño y los planos de los 2.2 km de tubería relacionado al proyecto de la ciclo vía de la ATP. El contratista debe aforar el nuevo punto de toma.
22 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93 | Ingeniería | Darién | 450000 | 1045820 | 1045820 | 713609.01 | 68.23% | 257148.39 | 24.59% | 456460.62 | 43.65% | 336877.92 | 32.21% | 119582.7 | 11.43% | 17% | 18% | Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No.03-2016 Valor del Contrato: B/.2,995,427.26 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Avance de agosto 2018: Se colocaron todas las tuberias de 4" y de 6" de PVC; pendiente EIA para construir tanque de agua, relleno, planta y represa. Se está tramitando la compra del terreno donde se ubica el tanque de agua. En proceso Adenda económica por la suma de B/.785,482.84 y de tiempo por 428 días más hasta el 30-Abr-2019 y con mantenimiento hasta el 30-Abr-2021
23 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 | Ingeniería | Darién | 5000000 | 6980370 | 6980370 | 6980369.29 | 100% | 0 | 0 | 6980369.29 | 100% | 1229345.47 | 17.61% | 5751023.82 | 82.39% | 50% | 54% | Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Avance de agosto 2018: Los trabajos en la nueva PTAP se han visto afectados (paralizados) debido al diseño de la nueva cimentación de los terrenos productos del afloramieto de un ojo de agua. El contratista presentó solución a este imprevisto que está siendo evaluado por el PM del proyecto. Se iniciaron los trabajos de instalación de tuberías en el ramal de Metetí.
24 | Mejoramiento al Sistema de Agua Potable de Río Palomo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04 |  |  | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a la Empresa Proyectos Generales S.A, No. Contrato 122-2017, por un Monto de B/. 2,145,610. Orden de Proceder el 29 de Junio de 2018. Avance a agosto: La orden de proceder regirá a partir del 15 de agosto de 2018.En prceso de elaboración de planos, estudio de impacto ambientas y topografía.
25 | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07 |  |  | 0 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. No. Contrato 32-2017. Adjudicado al Consorcio Aguas de San Martín y 6 de Abril (RODSA y NYR Construction, por un monto de B/. 1,527,960.00. Avance de agosto 2018: Pendiente Documentación (Paz y Salvo) para firma de Cesión de Tierras y Firma de Adenda No. 1 de tiempo por parte del contratista. Se aprobó partida presupuestaria por B/.200,000.00 para este año.
26 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46 | Ingeniería | Coclón | 7000000 | 8381529 | 8381529 | 7836777.73 | 93.5% | 205695.08 | 2.454% | 7631082.65 | 91.05% | 1881539.22 | 22.45% | 5749543.43 | 68.6% | 10.9% | 11.5% | Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance agosto 2018: Diseños preliminares, memoria, cálculos e hidráulicos y EIA se encuentra en 78% de avance. Los diseños finales 25% de avance. Etapa de construcción se han realizado trabajos de vaciado de concreto de limpieza en el reservorio del tanque de Sabanitas I, moviemiento de tierra en el area de la toma. En trámite Adenda de extensión de tiempo para la etapa de diseño y modificación en la forma de pago.
27 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47 | Ingeniería | Panamá | 10000000 | 5620173 | 3620173 | 2710082.03 | 48.22% | 0 | 0 | 2710082.03 | 48.22% | 532851.88 | 9.481% | 2177230.15 | 38.74% | 18% | 19% | Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 por un monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder a partir del 4 de septiembre de 2017. Avance de agosto 2018: Revisión de los diseños finales para su aprobación. Se está realizando el vaciado de los muros de floculación y DAF. Se están realizando reuniones para la coordinación del inicio de los trabajos de instalación de válvulas de los filtros en la planta existente.
28 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61 | Ingeniería |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado al Consorcio AQUA 3. Avance de agosto 2018: Contrato refrendao por Contraloria.
29 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62 |  |  | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a Pm Aguas Panamá. Monto del Contrato: B/. 4,138,200. Avance de agosto 2018: En espera de refrendo de contrato por parte de la Contraloría.
30 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63 |  |  | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,374,340 Avance de agosto 2018: Contrato refrendao por Contraloria.
31 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64 |  |  | 0 | 299500 | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a ETAP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 4,138,200. Avance de agosto 2018: En espera de refrendo de Contrato por parte de la Contraloria
32 | Ampliación Planta Potabilzadora de San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.66 | Ingeniería | Chiriquí | 400000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: En Planificación
33 | Conexión IDAAN a Puerto Remedios (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.67 | Ingeniería | Chiriquí | 100000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: En Planificación
34 | Conexión a Santa Cruz a San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.68 | Ingeniería | Chiriquí | 200000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: En Planificación
35 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 | Ingeniería | Panamá | 5800000 | 5940921 | 5940921 | 3130959 | 52.7% | 0 | 0 | 3130959 | 52.7% | 2166087 | 36.46% | 964872 | 16.24% | 97% | 97% | Avance de agosto 2018.Está en trámite de refrendo en Contraloría General de la República, Adenda No.5 para liquidación y cierre de contrato
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  |  | 6771883 | 8309226 | 8120238 | 4115438.8 | 49.53% | 1155305.34 | 13.9% | 2960133.46 | 35.62% | 852038.37 | 10.25% | 2108095.09 | 25.37%
36 | Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 2.66.1.2.501.01.14 | Ingeniería |  | 2781883 | 3086955 | 3086955 | 2279027.73 | 73.83% | 873388.7 | 28.29% | 1108866.98 | 35.92% | 296772.03 | 9.614% | 1108867 | 35.92% | No aplica | No aplica | Avance de agosto 2018: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas, sólo se realizaron realizaron pruebas de bombeo en la Provincia de Veraguas, Distrito de Calobre, Llano Abajo, Provincia de Coclé, Penonomé. Se realizaron Limpieza de pozos en la Provincia de Los Santos, Tonosí.
37 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53 | Ingeniería |  | 3990000 | 5222271 | 5033283 | 1836411.07 | 35.16% | 281916.64 | 5.398% | 999228.09 | 19.13% | 555266.34 | 10.63% | 999228.09 | 19.13% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2018: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 100% | 100% | "Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orden de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de agosto 2018: PROYECTO 100.00% FINALIZADO. En trámite pago de Cuentas No.3, 4, 5, 6 y Retenido, para cierre financiero de proyecto.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 95% | 95% | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. Avance de agosto 2018: Adenda No.1, por extensión de tiempo por 1,034 días adicionales a los ya establecidos con anterioridad que finalizaría el 30 de junio de 2017. Fue devuelta por Contraloria General para subsanar; se requiere partida presupuestaria para subsanar. Se está solicitando nuevamente partida presupuestaria para subsanar solicitud de la Contraloría General.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100% | 100% | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. Avance agosto 2018:En proceso de Cierre de Contrato. Pendiente de pago de cuenta.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 99% | 100% | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017. No. Contrato 127-2016 Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017. Avance de agosto 2018: Actualmente operando. La Adenda No. 2 de tiempo, hasta el 31 de agosto de 2108, fue refrendada por Contraloría el 10/7/18. En trámite de firma de cheque para pago de cuenta No. 3 por B/.62,139.00
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 4% | 5% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/.1,200,000 Adjudicado a la empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017.Orden de proceder el 16 de junio de 2018 Avance de agosto 2018: En proceso de Revisión de Planos y Estudio de Impacto Ambiental..
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Costo B/, 320,657. Adjuducado a la empresa Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Avance de agosto 2018: Orden de Proceder el 3 de julio de 2018. No se registra avances en el proyecto. Se realizaron estudios a los tanques para hacer evaluación de las afectaciones de los mismos.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo B/.749,000 Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder a partir del 10 de octubre de 2017 Avance agosto 2018: Etapa de Diseño:Los Planos fueron aprobados por el IDAAN, en espera de las otras entidades del gobierno. En trámite de adenda de tiempo por 180 días que vence el 4 de octubre de 2018, está en espera de Refrendo por la Contraloría General. Adenda No. 1 de tiempo fue aprobada por el Director y está pendiente de Refrendo por parte de la Contraloría.
# | Gobierno Central / Banco Mundial |  |  | 2015075 | 1582908 | 1494556 | 983347.41 | 62.12% | 96768.95 | 6.113% | 886578.46 | 56.01% | 728233.04 | 46.01% | 158345.42 | 10%
38 | Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02 2.66.1.2.501.04.02 | UP | Panamá | 50000 | 55050 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 21% | Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de agosto 2018:En tramites legales -finiquito/amortización. Finiquito por la suma de B/.91,698.30. Adenda de Finiquito aprobada. Pendiente preparar nota para el agente fiduciario con instrucciones de Pago y aprobación de traslado.
39 | Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 2.66.1.2.865.04.04 | UP | Colón | 1000000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6 Avance de agosto 2018: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final. Pendiente pago de las Cuentas No.29 y de la 31 a la 40 por la suma de B/.5,382,616.60; hasta que se cuente con Informe de Auditoria para realizar cierre. Se presentó la Cuenta No.41 por B/.1,249,662.10. Pendiente de traslado de partida de CGR. Adenda vigente hasta el 31-Dic-2018
40 | Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11 | UP | Panamá | 265075 | 273508 | 185156 | 158345.42 | 57.89% | 0 | 0 | 158345.42 | 57.89% | 0 | 0 | 158345.42 | 57.89% | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: Se realizan pagos administrativos a la Unidad de Proyectos.
41 | Construcción y Supervisión de la Instalación de Medidores Domiciliaries y Actualización del Catastro de clientes (*).Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.12 |  |  | 0 | 91700 | 91700 | 91698.3 | 100% | 91698.3 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de agosto de 2018: Pago de cuentas finales.
42 | Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 2.66.1.2.501.04.22 | UP | Panamá | 700000 | 1162650 | 1162650 | 733303.69 | 63.07% | 5070.65 | 0.4361% | 728233.04 | 62.64% | 728233.04 | 62.64% | 0 | 0 | 70% | 75% | Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de agosto 2018: En trámite Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019 en CGR. Los entregables 1 y 2 se eliminaron y se reemplazaron por trabajos de adecuaciones en la estación de bombeo de Don Bosco y otras actividades especificadas en las Ordenes de Cambio. En trámite de pago la Cuenta No.10 y No.11 por la suma de B/.615,674.79 en CGR. Quedan pendiente de pago las Cuentas No. 12, 13, 15 y 16; en espera de asignación de recursos en la Partida y pendientes de revisión en campo junto a la CGR las Cuentas No.17 y 18
# | Gobierno Central / B.I.D. |  |  | 20970000 | 25598018 | 25525773 | 8865917.2 | 34.64% | 1577017.87 | 6.161% | 7288899.33 | 28.47% | 4418940.82 | 17.26% | 2869958.51 | 11.21%
43 | Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 2.66.1.2.812.05.09 |  | Panamá Oeste | 0 | 1000575 | 1000575 | 755522.89 | 75.51% | 201169.89 | 20.11% | 554353 | 55.4% | 554353 | 55.4% | 0 | 0 | 0% | 100% | Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.7,415,116.84. Avance a agosto 2018.Proyecto terminado físicamente. En cierre financiero.
44 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 2.66.1.2.501.05.10 | UP | Panamá | 650000 | 672368 | 600123 | 167080.54 | 24.85% | 0 | 0 | 167080.54 | 24.85% | 32412.57 | 4.821% | 134667.97 | 20.03% | No aplica | No aplica | Avance de agosto 2018: Pago de Planilla a funcionarios del Proyecto. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
45 | Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 2.66.1.2.501.05.14 |  |  | 0 | 1092658 | 1092658 | 161986.59 | 14.83% | 0 | 0 | 161986.59 | 14.83% | 161986.59 | 14.83% | 0 | 0 | 98% | 98% | Avance de agosto de 2018: Pago de cuentas finales.
46 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 2.66.1.2.501.05.15 2.66.1.2.812.05.15 | UP |  | 1350000 | 4611304 | 4611304 | 3533769.92 | 76.63% | 1356874.33 | 29.42% | 2176895.59 | 47.21% | 2035320.59 | 44.14% | 141575 | 3.07% | No aplica | No aplica | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de agosto 2018: En trámite de cuentas pendientes.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | No aplica | No aplica | Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloria
[17 empty] | No aplica | No aplica | Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloria.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.
47 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17 | UP |  | 11250000 | 8646856 | 8646856 | 833977.33 | 9.645% | 18973.65 | 411674.68 | 815003.68 | 9.425% | 411674.68 | 4.761% | 403329 | 4.664% | 41% | 41% | La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Avance de agosto 2018: .Se realiza nuevos diseños a la toma de San Francisco y Divalá; y se elimina la construcción de la nueva planta de Divalá y San Francisco. Se adiciona la rehabilitación de las Plantas paquetes de CONADES y las plantas convencionales existentes; se realizó reunión de coordinación en campo sobre los trabajos relacionados con éste tema. En trámite de pago las Cuentas No.9, 10 y 11.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 43% | 43% | La Empresa Vigencias Estevez ejecut el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Avance agosto 2018: El Contratista continúa con trabajos de instalación de válvulas de sectorización, interconexiones e instalación de hidrantes; asimismo, realiza trabajos de corrección en los micromedidores instalados, reposición de asfalto, tapas de cámara de inspección, alturas con respecto a nivel de calzada, resanes de concreto. Se pagó la Cuenta No. 6 por B/.192,687.94 y la Cuenta N°7 por B/.82,786.26. Se encuentra en trámite de pago la Cuenta No.8 por B/.76,526.92 y la Cuenta No.9 por B/.67,202.88.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoramiento de la PTAB de Algarrobos - David, Chiriquí Avance de agosto 2018: Adjudicado a la empresa BTD Proyectos 12 S.A. En formalización de contrato
[17 empty] | 0% | 0% | Rehabilitación de la PTAB de San Félix: Avance de agosto: En proceso de No Objeción al Informe de Evaluación a favor de Vigueconz Estevez.
48 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18 | [15 empty] | 34% | 40% | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Adjudicado a la empresa JOCA Monto: B/. 2,750,000.00. Contrato: COC-BID No.56-2017. Avance de agosto 2018: El Contratista realiza trabajos de vaceado de concreto en pilotes y muro para los desaneradores y pozos de succión.En evaluación modificaciones solicitadas de trabajos electromecánicos, pendiente de No Objeción del BID. El Contratista realiza trabajos de vaceado de concreto en pilotes y muro para los desaneradores y pozos de succión. En trámite Adenda No.2 de Costos, está en revisión del BID para No Objeción. Se pago la Cuenta No.4, por la suma de B/.66,664.67; en trámite de pago la Cuenta No.5 por B/.149,419.39.
|  | UP |  | 7720000 | 9574257 | 9574257 | 3413579.93 | 35.65% | 0 | 0 | 3413579.93 | 35.65% | 1223193.39 | 2190386.54 | 2190386.54 | 0.22878 | 0% | 2% | "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. costo B/. 9,395,749.05. Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Avance de agosto de 2018: En movimiento de tierra en el área de construcción del segundo módulo.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Adjudicado a la empresa Vigueconz Estevez,contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 por un monto de B/. 2,645,291.10. Avance de agosto 2018: Orden de Proceder a partir de 2 de agosto de 2018.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Pronvincia de Panamá Oeste,Adjudicado a Vigueconz Estevez, contrato COC_BID (Fid-128) No.65, por un monto de B/.1,872,418.31. Avance de agosto2018: Orden de Proceder a partir de 2 de agosto de 2018.
[17 empty] | 0% | 0% | Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte (JMJ), Provincia de Panamá . Avance de agosto 2018; En proceso de licitación. Presentación de Propuestas el 21 de septiembre de 2018.
[17 empty] | 0% | 0% | Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de Agosto 2018:En proceso de licitación. Presentación de Propuestas el 18 de octubre de 2018.
# | Gobierno Central / C.A.F. |  |  | 8619490 | 15422030 | 15366546 | 5025596.76 | 32.59% | 555030.4 | 3.599% | 4470566.36 | 28.99% | 4155571.46 | 26.95% | 314994.9 | 2.042%
49 | Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01 |  | Panamá | 0 | 124614 | 124614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 (no se realizo) y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de agosto 2018: Pendiente pruebas finales en el Nodo Calle 7ma Rio Abajo. Pago de cuenta final y devolución del retenido.
50 | Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02 |  |  | 0 | 11462 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de agosto 2018: Proyecto en cierre financiero
51 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03 | UP |  | 900000 | 289000 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015. Avance a agosto 2018: En pago de cuentas para cierre financiero.
[11 empty] | 0 | - |  |  |  |  | 15% | 15% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 10,469,396.7 .Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de agosto 2018: Se han instalado los equipos en el DATACENTER IDC en Howard, y se está a la espera de la habilitación del Centro de Monitoreo y Control para realización de pruebas respectivas con la transmisión de los puntos existentes en operación del IDAAN
52 | Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 19099.49 | 47.75% | 0 | 0 | 19099.49 | 47.75% | 19099.49 | 47.75% | 0 | 0 | 100% | 100% | El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:
53 | Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 |  |  | 0 | 1177182 | 1177182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 Avance de agosto 2018: Pendiente aceptación final del contrato, último pago y devolución del retenido.
54 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 |  |  | 0 | 2224309 | 2224309 | 279708.24 | 12.58% | 80.01 | 3.5971e-05 | 279628.23 | 12.57% | 279628.23 | 12.57% | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de agosto 2018: Adenda No.5 de Costos, remitido a LAFISE por medio de nota No. 474, desde el 11-Jun-2018, para VoBo. Solicitud realizada por el Contratista a la Unidad de Proyectos el 29-Nov-2017 por B/.409,574.78 y consensuada por IDAAN-Inspección Privada-MECO. El Contratista esta pendiente de trámite de instalación de la acometida eléctrica con ENSA para realizar las pruebas finales del sistema.
55 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10 | UP |  | 900000 | 406600 | 406600 | 129637.74 | 31.88% | 0 | 0 | 129637.74 | 31.88% | 129637.74 | 31.88% | 0 | 0 | 85% | 85% | Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a agosto 2018: Se culminó la instalación de la red sanitaria. Los trabajos en la Estación de Bombeo de Bethania se encuentran en un 33%. Se encuentra en etapa de pruebas las interconexiones del sistema.
56 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15 | UP |  | 450000 | 3455570 | 3455570 | 54165.99 | 1.567% | 0 | 0 | 54165.99 | 1.567% | 54165.99 | 1.567% | 0 | 0 | 57% | 57% | Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de agosto 2018:En trámite de adenda de tiempo que finalizaría el 31 de diciembre de 2018 y de costo. El Contratista argumenta que esperará el refrendo de la Adenda en trámite para reiniciar los trabajos. Adenda #2, contempla extensión de tiempo hasta el 31-Dic-2018 y Costos Adicionales aprobada por Junta Directiva por B/.2,817,028.76, enviada a refrendo de CGR. Adenda No. 2 reingresada a la CGR el 15-May-2018, en Dirección Jurídica
57 | Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 2.66.1.2.891.06.20 | UP |  | 169490 | 535720 | 480236 | 216728.39 | 40.46% | 0 | 0 | 216728.39 | 40.46% | 0 | 0 | 216728.39 | 40.46% | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: Registro de pago de planilla a funcionarios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
58 | Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 2.66.1.2.501.06.22 |  |  | 0 | 1143726 | 1143726 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de agosto 2018: Pago de Cuentas finales del proyecto:
59 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 2.66.1.2.501.06.23 | UP |  | 1750000 | 4253458 | 4253458 | 3571645.03 | 83.97% | 0 | 0 | 3571645.03 | 83.97% | 3571645.03 | 83.97% | 0 | 0 | 82% | 82% | La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de agosto 2018: El Contratista esta ejecutando los trabajos en el tanque de almancenamiento de Villa Rosario, interconexiones y pruebas de presión. En trámite de pago la Cuenta No.18 por la suma de B/.272,283.68 y la Cuenta No.19 por B/.2,377,231.27
60 | Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 2.66.1.2.891.06.26 |  |  | 0 | 551904 | 551904 | 456355.75 | 82.69% | 456355.75 | 82.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | Avance de agosto 2018: En trámite de pago de cuentas finales.
61 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 |  |  | 0 | 27250 | 27250 | 25248.39 | 92.65% | 25248.39 | 92.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 5% | Avance agosto 2018: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual actualmente está en trámite con el Dpto. de Contabilidad para su pago y cierre formal del contrato. Adenda de Finiquito aprobada.
62 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541 | UP |  | 3650000 | 389900 | 389900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de agosto 2018:En Planificación
63 | Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541 | UP |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: En Planificación
64 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30 | UP |  | 150000 | 150000 | 150000 | 18600 | 12.4% | 0 | 0 | 18600 | 12.4% | 1800 | 1.2% | 16800 | 11.2% | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
65 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31 | UP |  | 200000 | 641335 | 641335 | 254407.74 | 39.67% | 73346.25 | 11.44% | 81466.51 | 12.7% | 99594.98 | 15.53% | 81466.51 | 12.7% | 0% | 0% | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios |  |  | 74715700 | 68200785 | 67476317 | 45961850.75 | 67.39% | 209038.83 | 0.3065% | 45752811.92 | 67.09% | 10768924.71 | 15.79% | 34983887.21 | 51.3%
# | Aporte Gobierno Central |  |  | 34310000 | 33347860 | 33347860 | 32301396.51 | 96.86% | 198732.59 | 0.5959% | 32102663.92 | 517.8% | 3691063.71 | 11.07% | 28411600.21 | 85.2%
66 | Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09 | Ingeniería |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 60% | 60% | Contrato No.166-2012, Contratista: Constructora Urbana, S.A. Valor del Contrato: B/.5,413,130.00. Avance de agosto 2018: Los trabajos en la nueva PTAP se han visto afectados (paralizados) debido al diseño de la nueva cimentación de los terrenos productos del afloramieto de un ojo de agua. El contratista presentó solución a este imprevisto que está siendo evaluado por el PM del proyecto. Se iniciaron los trabajos de instalación de tuberías en el ramal de Metetí.
67 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43 | Ingeniería |  | 24500000 | 19457716 | 19457716 | 19457708.26 | 100% | 181314.59 | 0.9318% | 19276393.67 | 99.07% | 730509.39 | 3.754% | 18545884.28 | 95.31% | 13% | 16.3% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de agosto 2018:Se detalleas el avance de las siguientes actividades; La parte de Estudio y Diseño tiene un 70% aprobado de Planos los cuales corresponde a Redes. En construcción se tiene un 2.06% de la construcción de la red de alcantarillado, lo que comprende 5 frentes abiertos con la instalación de 12,912 metros lineales de tuberías, 145 cámaras de inspección y 517 domiciliarias. El rendimiento de tuberías instaladas por semana no está siendo el requerido para terminar en la fecha establecida de fin de proyecto. Se espera que el contratista aumente los frentes. Se está haciendo la comunicación con los propietarios de los terrenos para la compra y venta (para esto se requiere un traslado de partida).
[14 empty] | - |  |  | 12.4% | 13.5% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de agosto 2018: Se realiza el vance de las siguientes actividades; La parte de Estudio y Diseño tiene un 70% aprobado de Planos los cuales corresponde a Redes. En construcción se tiene un 2.06% de la construcción de la red de alcantarillado, lo que comprende 5 frentes abiertos con la instalación de 6,111 metros lineales de tuberías, 76 cámaras de inspección y 278 domiciliarias. El rendimiento de tuberías instaladas por semana no está siendo el requerido para terminar en la fecha establecida de fin de proyecto. Se espera que el contratista aumente los frentes. Se está haciendo la comunicación con los propietarios de los terrenos para la compra y venta (para esto se requiere un traslado de partida).
68 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50 | Ingeniería |  | 900000 | 1011964 | 1011964 | 1011955.56 | 100% | 0 | 0 | 1011955.56 | 100% | 63076.56 | 6.233% | 948879 | 93.77% | 100% | 100% | Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de agosto 2018: En etapa de Operación y Mantenimiento mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Mantenimiento de la PTAR y Estación de Bombeo Sur 50%; y la Red de Alcantarillado 50%
69 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52 | Ingeniería |  | 6900000 | 11005763 | 11005763 | 10352916.72 | 94.07% | 0 | 0 | 10352916.72 | 94.07% | 2458373.81 | 22.34% | 7894542.91 | 71.73% | 39.27% | 40.32% | Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de agosto 2018: se estan realizando las siguientes actividades: Se continúan trabajos de construcción de la PTAR, vaciado de hormigón del reactor biológico. Se continúa con la instalación de tuberías colectoras. Se están realizando trabajos de reposición de material asfáltico.
70 | Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 | Ingeniería | Verguas | 1010000 | 1005991 | 1005991 | 938672 | 93.31% | 0 | 0 | 938671.97 | 93.31% | 90692.95 | 9.015% | 847979.02 | 84.29% | 80% | 82.78% | Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.3,197,780.35. . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Avance de agosto 2018: La Adenda N°3 fue aprobada, con una extensión de tiempo de 200 días calendarios, terminando con la nueva extensión el 16-Nov-2018; y se solicitó por parte del contratista una nueva solicitud de tiempo. Se iniciaron los trabajos en la construcción de la PTAR ubicada en el sector de Montijos; y se realiza estudios de suelo para la nueva ubicación de la PTAR en el sector de Puerto Mutis, solicitiada por el MINSA. Se pagó la Cuenta No. 13 por la suma de B/.143,134.09 y se encuentra en trámite la Cuenta No. 14 por B/.178,313.41
71 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13 | Ingeniería | Panamá Oeste | 500000 | 500000 | 500000 | 174189 | 34.84% | 17418 | 3.484% | 156771 | 31.35% | 156771 | 31.35% | 0 | 0 | 17% | 19% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA Valor de Contrato: B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016. Avance de agosto 2018: Se continúa excavando y colocando tuberías de PVC de 6”; pendiente entrega de modificaciones a los planos con la nueva ubicación de la planta
72 | Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16 |  |  | 0 | 216426 | 216426 | 216425 | 100% | 0 | 0 | 216425 | 100% | 42110 | 19.46% | 174315 | 80.54% | 4% | 6% | Contratista B/. Aguas de Contadora - Constructora RODSA, S.A.Costo B/. 15,688,988.00, Avance de agosto 2018: Se aprobó el 15% de agua potable para inicio de construcción del primer tramo en conjunto con la línea de alcantarillado aprobada, condicionada al sistema de respaldo eléctrico de las estaciones de bombeo.
73 | Diseño y Construcción del Sistema de Alcantarillado de Chilibre Centro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.01 |  |  | 0 | 150000 | 150000 | 149530 | 99.69% | 0 | 0 | 149530 | 99.69% | 149530 | 99.69% | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de agosto de 2018: Pago de cuentas finales. Adenda No.2 de Tiempo aprobada. Se realizó Adenda de Tiempo hasta el 31 de agosto, la misma se encuentra en Lafise, para cierre administrativo. El traslado de partida ya fue aprobado para la cancelación del Contrato. Cuenta No.1 presentada por la suma B/.149,530.00
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  |  | 3520000 | 3009233 | 2284765 | 1434665.04 | 47.68% | 10306.24 | 0.3425% | 1424358.8 | 47.33% | 7422.8 | 0.2467% | 1416936 | 47.09%
74 | Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 2.66.1.3.501.01.23 | Ingeniería |  | 3520000 | 3009233 | 2284765 | 1434665.04 | 47.68% | 10306.24 | 0.3425% | 1231316.8 | 40.92% | 7422.8 | 0.2467% | 1416936 | 47.09% | No aplica | No aplica | Avance de agosto 2018: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomeria, tuberias, aceesorios.
[17 empty] | 54.65% | 54.65% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de agosto 2018: No se registro avances en el proyecto, hasta el momento se han instalado 541.76 metros de colectora de 6", 8 cámaras de inspección, 3 domiciliarias dobles y 8 sencillas.
# | Gobierno Central / CAF |  |  | 36685700 | 31828692 | 31828692 | 12225789.2 | 38.41% | 0 | 0 | 12225789.2 | 38.41% | 7070438.2 | 22.21% | 5155351 | 16.2%
75 | Chorrillo, Santa Ana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01 |  |  | 0 | 322003 | 322003 | 44112.2 | 13.7% | 0 | 0 | 44112.2 | 13.7% | 44112.2 | 13.7% | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de agosto 2018 El Contratista esta pendiente de trámite de instalación de la acometida eléctrica con ENSA para realizar pruebas finales del sistema. La Empresa MECO realiza el proyecto.Adenda No.5 de Costos, remitido a la entidad fiducaria por medio de nota No. 474, desde el 11-Jun-2018, para VoBo. Solicitud realizada por el Contratista a la Unidad de Proyectos el 29-Nov-2017 por B/.409,574.78 y consensuada por IDAAN-Inspección Privada-MECO. El Contratista esta pendiente de trámite de instalación de la acometida eléctrica con ENSA para realizar las pruebas finales del sistema.
76 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02 | UP |  | 2417700 | 1785915 | 1785915 | 1047790 | 58.67% | 0 | 0 | 1047790 | 58.67% | 1047790 | 58.67% | 0 | 0 | 0% | 0% | Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Costo del proyecto:B/.21,500,000. Adjudicado a la empresa JOCA S.A.Orden de proceder a partir del 17 de julio de 2018. Avance de agosto 2018: En trámite presentación de Cuenta de Anticipo por la suma de B/.1,013,516.40
77 | San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.03 2.66.1.3.501.04.03 | UP |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de agosto 2018: En Planificación
78 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04 | UP |  | 34168000 | 25650674 | 25650674 | 10896447 | 42.48% | 0 | 0 | 10896447 | 42.48% | 5741096 | 22.38% | 5155351 | 20.1% | 25% | 28% | Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. Avance de agosto 2018: Los avances: 36% instalación de tuberías. 29% conexiones domiciliarias. 16% cámaras de inspección. 45% edificio administrativo. 20% PTAR.
79 | Puerto Armuelles. Construcción del Sistema de alcantarillado. Partida Presupuestaria. 2.66.1.3.501.04.05 |  |  |  | 3970100 | 3970100 | 237440 | 5.981% | 0 | 0 | 237440 | 5.981% | 237440 | 5.981% | 0 | 0 | 98% | 98% | Avance de agosto 2018: En cuentas de pagos finales.Se cuenta con acta de entrega sustancial. La Adenda No 2 de Tiempo y Costo adicionales, fue aprobada por la CGR; esta Adenda incluye incremento de monto por 2 EBAR y conexiones domiciliarias, permitiendo la realización de las pruebas del sistema y tramitación de finiquito del Contrato.
# | BID |  |  | 200000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Provincias Centrales y del Occidente del Pais - Mejoramiento y Construcción de Sistemas de Alcantarillados en- BID II Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.812.05.02 | UP |  | 200000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 75% | Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
| Inversiones Complementarias |  |  | 4708417 | 7026762 | 6846762 | 2697909.69 | 38.39% | 1572166.72 | 22.37% | 1125742.97 | 16.02% | 82013.6 | 1.167% | 1043729.37 | 14.85%
# | Gobierno Central |  |  | 3915798 | 5996300 | 5996300 | 2320534.69 | 38.7% | 1230865.72 | 20.53% | 1089668.97 | 18.17% | 57432.6 | 0.9578% | 1032236.37 | 17.21%
81 | Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02 | Comercial |  | 450000 | 459510 | 459510 | 284730 | 61.96% | 4 | 0.0008705% | 284726 | 61.96% | 0 | 0 | 284726 | 61.96% | No aplica | No aplica | Avance de agosto 2018. No se reporto avance
82 | Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05 | Comercial |  | 945798 | 3129599 | 3129599 | 976326.12 | 31.2% | 634761.86 | 20.28% | 341564.26 | 10.91% | 47313.26 | 1.512% | 294251 | 9.402% | No aplica | No aplica | Avance de agosto 2018:Se han realizo el suministro e instalación de medidores de 5/8" y caja para medidores de (5G) en total 111.
83 | Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 2.66.1.2.001.01.06 | Operaciones |  | 600000 | 875814 | 875814 | 715930.57 | 81.74% | 286665.86 | 32.73% | 419996.37 | 47.95% | 9268.34 | 1.058% | 419996.37 | 47.95% | No aplica | No aplica | Avance de agosto 2018. En trámite de compra de vehículos por parte de la administración.
84 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 2.66.1.4.501.01.07 | Ingeniería |  | 1170000 | 1231000 | 1231000 | 89582 | 7.277% | 55468 | 4.506% | 34114 | 2.771% | 851 | 0.06913% | 33263 | 2.702% | 97% | 97% | Contratista: ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Valor del Contrato: B/. 2,089,197.92 Adendas: B/. 530,216.44 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de agosto 2018: No se registra avance, el Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio.
85 | Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13 | Operaciones |  | 300000 | 299906 | 299906 | 253966 | 84.68% | 253966 | 84.68% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de agosto 2018. No se reporto avance
86 | Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestara: 2.66.1.4.501.01.14 | Operaciones |  | 450000 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de agosto 2018. No se reporto avance
# | Aporte I.D.A.A.N. |  |  | 792619 | 1030462 | 850462 | 377375 | 36.62% | 341301 | 33.12% | 36074 | 3.501% | 24581 | 2.385% | 11493 | 1.115%
87 | Sector Metropolitana - Construcción de Centro Logístico para el IDAAN Partida Presupuestaria: 266.1.4.001.01.20 | Ingeniería |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | Avance de agosto 2018. No se reporto avance
88 | Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 | Operaciones |  | 612619 | 850362 | 850362 | 377375 | 44.38% | 341301 | 40.14% | 36074 | 4.242% | 24581 | 2.891% | 11493 | 1.352% | 0% | 0% | Avance de agosto 2018. No se reporto avance
89 | Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4..501.01.09 |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de agosto 2018. No se reporto avance
Fuente:
Informe Presupuestario 4/9/2018 Hora: 2:06pm