## agosto
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO Presupuesto de Inversiones - Año 2018 Periodo: Septiembre 2018 (en Balboas)
[18 empty] | Modificado Anual (%) | Asignado septiembre 2018 (%)
[16 empty] | Ejecución Real= |  | 67.52% | 67.87%
[16 empty] | Ejecución Financiera= |  | 63.91% | 64.24%
Programas / Proyectos |  |  |  | Vigencia Actual | [14 empty] | Observaciones
|  |  | Provincia | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico Agosto (%) | Avance Físico Septiembre (%)
| Total |  |  | 180002000 | 218016531 | 216897807 | 147208715.87 | 67.52% | 7874210 | 3.612% | 139334505.87 | 63.91% | 41588799.55 | 19.08% | 97745706.32 | 44.83%
| Acueductos |  |  | 100577883 | 141469284 | 141069418 | 93437392.43 | 66.05% | 4240360.75 | 2.997% | 89197031.68 | 63.05% | 28171335.91 | 19.91% | 61025695.77 | 43.14%
# | Aporte de Gobierno Central | Areas |  | 62201435 | 90949552 | 90854214 | 73292372.83 | 80.59% | 918457.41 | 1.01% | 72373915.42 | 79.58% | 17247409.09 | 18.96% | 55126506.33 | 60.61%
1 | Construcción de Línea de Conducción Los Algarrobos (San Pablo Viejo - Vía Interamericana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.21 |  |  | 0 | 420462 | 420462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | Contratista: Unión Accidental/OBRATEC; S.A ELECTRO HIDRAÜLICA, Contrato 24-2007. Avance de septiembre 2018: El Contratista debe entregar el endoso de la fianza para poder realizar el finiquito del Contrato. Dentro de las actividades pendientes están: prueba de presión; Desinfección y Análisis bacteriológico, depende de avance de las pruebas de presión y Planos de Construcción Final
2 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 | Ingeniería | Los Santos | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35% | 46.35% | Adjudicado a: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 por la suma de B/.2,746,946.80, Orden de proceder: 3 de junio de 2013 por un termino de 390 días calendarios Avances de septiembre 2018: Se confeccionó Adenda No.1 de tiempo y monto para la reactivación del Contrato. Se está a la espera de que el Contratista envíe el endoso de la Póliza CAR para enviar a refrendo de Contraloría.Proyectos suspendido. Mediante nota 980-DNING del 13 de noviembre 2014, se formalizó la suspensión de obras constructivas a partir de la fecha de culminación del contrato.
3 | Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41 | Ingeniería | Coclé | 180020 | 1330630 | 1330630 | 1150606 | 86.47% | 0 | 0 | 1150606 | 86.47% | 111170 | 8.355% | 1039436 | 78.12% | 65.4% | 65.4% | Adjudicado a: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato por el valor de B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Avance de septiembre 2018: En negociaciones con el proveedor el Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones. Se le aprobaron al Contratista las siguientes actividades: casetas para pozos de producción, bombas con sus variadores y niveles hidrostáticos sumergibles, equipos de Telemetría, macromedidor electromagnético, tanque de almacenamiento y la ubicación de (4) pozos de monitoreo. En trámite de pago la Cuenta No.6, en espera de traslado de partida.
4 | Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.48 |  |  | 0 | 284010 | 284010 | 229199.37 | 80.7% | 0 | 0 | 229199.37 | 80.7% | 724.37 | 0.2551% | 228475 | 80.45% | 95% | 95% | Contratista Luis Hernán Rivera. Orden de proceder: 23 de julio de 2007. Contrato por el valor: 387,490 Avance de septiembrede 2018: Al Contratista sólo le queda pendiente realizar las pruebas de estanqueidad y desinfección del Tanque de Acero de 100,000 galones, para poder realizar el pago, asi como el retenido del 10% para finiquitar el Contrato.
5 | San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50 | Ingeniería | Chiriquí | 450000 | 295322 | 295322 | 295320 | 100% | 0 | 0 | 295320 | 100% | 28533 | 9.662% | 266787 | 90.34% | 98% | 98% | Adjudicado a: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato por el valor de B/.4,476,452.00 Orden de proceder: 28 de Octubre de 2013. Avance de septiembre 2018: Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, completadas en un 100%. Actualmente, el Proyecto se encuentra en Etapa de Operación y Mantenimiento durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020, con un 29% de avance. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.35, 36, 37 y 38, por la suma de B/.62,918.32
6 | Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81 | Ingeniería | Veraguas | 450000 | 33392 | 33392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5% | 100% | Adjudicado a: COPISA Contrato 154-2012, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y fecha de terminación 30 de marzo de 2015. (adenda) Avance de septiembre 2018: Adenda N°3, para cierre del proyecto, cuyo monto es por B/. 1,675,854.45, se encuentra en subsanación en trámite en la CGR. Pendiente presentación de la Cuenta No.12 por la suma de B/.365,000.00
7 | Los Pozos - Mejora al Sistema de Abastecimiento al corregimiento. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.60 |  |  | 0 | 266000 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 65% | Adjudicado a: Consorcio Hidrogeocoal Panamá S.A Contrato 42-2009 Monto B/. 504,916.00. Avance de septiembre de 2018: Proyecto rescindido mediante Resolución Ejecutiva N° 127-2012 del 6-Sep-2012. En proceso liquidación del Contrato, para lo cual se remite Informe Técnico a Asesoría Legal, está pendiente su pronunciamiento. Se entregó la totalidad de los planos, memorias de diseño, equipos de software y los talleres de adiestramientos del IDAAN. La cuenta N° 2 por el monto de B/. 91,937.65 y la cuenta N° 3 por B/. 160,833.93 están pendientes de liquidación. Mediante Memorando N° 375 AL Asesoría legal envía documento de liquidación de contrato con los respectivos montos de las cuentas N°2 y N°3 y el monto a disminuir; el Contratista está pendiente de entrega de documentos para poder finiquitar la liquidación del contrato.
8 | Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92 | Ingeniería | Chiriquí | 200000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización (adenda) 31 de diciembre de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye adenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ . Avan Avance de septiembre 2018: Los trabajos adicionales están culminados, queda pendiente de entrega los Planos As Built. La Cuenta de 10% de la parte sustancial (Gestión de Cobro # 18390) se encuentra en Tesorería por un monto de B/. 109,041.42; en espera de la situación legal que se mantiene, ya que al Consorcio se le interpuo 23 Demandas Judiciales.
9 | Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26 | Ingeniería | Panamá | 450000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 35.4% | 35.4% | La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de septiembre 2018 : Proyecto suspendido desde el 27-Ene-2016, debido a modificaciones en el alcance del Proyecto. Se aprobó en junta directiva el convenio entre la empresa Delta 9, Green Valey Panamá y el IDAAN para traspaso de terreno. Se tramitará Adenda No. 2, de extensión de tiempo y orden de cambio N°1, por cambios en el alcance del proyecto. Se solicitó a la empresa DELTA 9 la actualización del endoso para el trámite de la adenda Nº2 de tiempo.
10 | Tortì-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28 | Ingeniería | Panamá | 250000 | 279350 | 279350 | 279297 | 99.98% | 0 | 0 | 279297 | 99.98% | 218547 | 78.23% | 60750 | 21.75% | 100% | 100% | Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 . Avance de septiembre 2018.El proyecto cuenta con su acta de aceptación final. En trámite de pago de cuentas finales.
| Chiriquí Gde. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45 |  |  |  | 1000 | 1000 | [10 empty] | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: En Planificación
11 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49 | Ingeniería | Panamá | 6000000 | 5155262 | 5155262 | 5155262 | 100% | 0 | 0 | 5155262 | 100% | 994821 | 19.3% | 4160441 | 80.7% | 3.16% | 3.16% | Adjudicación: Resolución No.288-2016 Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Valor del Contrato: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Avance de septiembre 2018.Pendiente definir las actividades del proyecto de Aprocosa, correspondiente a lo que tiene que construir ACCIONA. El Contratista a hecho entrega de los siguientes documentos: estudio de factibilidad de la línea de aducción eje 1; EIA; diseño preliminar de la EB y toma de agua cruda; diseños hidráulicos y estructurales de las líneas de aducción y de conduccíón. En revisión informe de Adenda para extensión de tiempo en la etapa de estudios y diseños y el cambio en la forma de pago. Se presentaron retrasos en la Etapa de E&D, debido a cambios en los diseños. El avance comprende la entrega de suministros y saneamiento de áreas con explosivos. Estudio de compatibilidad aprobado por ACP. Cuenta No.5 en trámite en el IDAAN.
12 | Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53 | Ingeniería | Panamá | 270000 | 496000 | 496000 | 470369.48 | 94.83% | 188067.48 | 37.92% | 262248.76 | 52.87% | 20053 | 4.043% | 262249 | 52.87% | No Aplica | No Aplica | Avance de septiembre 2018: No han realizado órdenes de compra de licencias de computadoras como Autocad y ArcGis.
13 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54 | Ingeniería | Panamá Oeste | 15000000 | 32842440 | 32842440 | 25702090.81 | 78.26% | 0 | 0% | 22494772.13 | 68.49% | 2953327.21 | 8.992% | 22748763.6 | 69.27% | 9% | 13% | El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance a septiembre 2018: Se conformó el terreno para los edificios de adminstración. Se está tirando concreto de limpieza en el área para la construcción de los filtros. Se está trabajando en la demolición de roca en el área destinada para floculadores y sedimentadores. Se realizan trabajos de camino de acceso hacia la planta. Se ha continuado con la instalación y adecuación de oficinas de campo.
14 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66 | Ingeniería | Panamá | 450000 | 692669 | 692669 | 692667.72 | 100% | 0 | 0 | 692667.72 | 100% | 89065.06 | 12.86% | 603602.66 | 87.14% | 68% | 73% | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Valor del Contrato: B/.3,933,534.00. Adendas: B/. 3,615,345.91 Orden de proceder:13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de septirmbre 2018: La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 93% de avance y la de Construcción un 72%. Finalizados los trabajos de instalación de tanques; se trabaja en la instalación de bombas y CCM´s de la estaciones de bombeo; pendiente la interconexión de la tubería de 18" a la tubería de la línea paralela. Adenda No.4 de Extensión de tiempo por 91días, en trámite, para finalizar el 28-Sep-2018. Se presentaron las Cuentas No.12, 15, 16 y 18, pendientes de asignación de partida. Las Cuentas No.14 y 17 en confección de cheque
15 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68 2.66.1.2.001.03.68 | Ingeniería | Panamá | 4266000 | 3343189 | 3247851 | 2910961.99 | 87.07% | 229237.3 | 28170598% | 2400018.71 | 71.79% | 281705.98 | 8.426% | 2400018.71 | 71.79% | No Aplica | No Aplica | Avance de septiembre 2018: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contrato 41-2017 de reparación de fugas en el Área Metropolitana de 12 de Junio – 9 de Agosto.
16 | Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69 | Ingeniería | Veraguas | 300000 | 1893051 | 1893051 | 443418 | 23.42% | 0 | 0 | 443418 | 23.42% | 0 | 0% | 443418 | 23.42% | 98% | 98% | El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 . Avance de septiembre 2018: Proyecto en proceso de cierre
17 | Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70 | Ingeniería | Coclé | 500000 | 799500 | 799500 | 686396.74 | 85.85% | 23971.27 | 2.998% | 662425.47 | 82.85% | 64002.47 | 8.005% | 598423 | 74.85% | 80% | 90% | Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. Orden de Proceder: Noviembre 2017. Avance septiembre 2018: En proceso de terminación de la Etapa de Construcción del Proyecto. Se encuentran todas las tuberias instaladas, con pruebas de presion y bactereologicas aprobadas. Pendiente conexión electrica al macro medidor por Union Fenosa Coclé. En trámite de pago la Cuenta No.5
18 | Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 | Ingeniería | Herrera | 270000 | 69512 | 69512 | 69511.7 | 100% | 3655.29 | 5.259% | 65856.41 | 94.74% | 2937.07 | 4.225% | 62919.34 | 90.52% | 97% | 97% | La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta el proyecto por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. Avance de septiembre 2018: El Contratista dio inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018.
19 | Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | Ingeniería | Panamá Oeste | 1450000 | 4950269 | 4950269 | 4931906.92 | 99.63% | 0 | 0 | 4931906.92 | 99.63% | 969703.45 | 19.59% | 3962203.47 | 80.04% | 79% | 83% | Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Avance de septiembre 2018: En etapa final de construcción, queda pendiente: suministro e instalación de tubería de 24" HD k-9 para la impulsión de la EBAT de Loma Coba desde la interconexión a la línea Vía Panamericana y suministro e instalación de Tanque de Almacenamiento de Agua Potable de 100,000 galones en sitio por definir por la Regional de Arraiján. Rehabilitación de Edificio de Almacén N°2 con 100% de avance.
20 | Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77 | Ingeniería |  | 415415 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: En Planificación
21 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 | Ingeniería | Coclé | 1450000 | 1460000 | 1460000 | 834324 | 57.15% | 0 | 0 | 834324 | 57.15% | 0 | 0% | 834324 | 57.15% | 2% | 2% | Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 8,500,000. Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Avance de septiembre 2018: En proceso de entrega y revisión de productos correspondientes a la Etapa de Estudios y Diseños. Para la Construcción, se ha avanzado en los trabajos de la Vía Principal del Valle de Antón, se han instalado 270m de Tuberia de 10" SDR-21. Se han presentado conflictos entre ésta obra y la llevada por la ATP, atendiendose a través de reuniones de coordinación ATP-IDAA. Se presentó la Cuenta No.3 en evaluación
22 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93 | Ingeniería | Darién | 450000 | 1045820 | 1045820 | 713609.01 | 68.23% | 0 | 0 | 713609.01 | 68.23% | 337155.94 | 32.24% | 376453.07 | 36% | 18% | 22% | Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No.03-2016 Valor del Contrato: B/.2,995,427.26 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Avance de septiembre 2018: Se colocaron todas las tuberias de 4" y de 6" de PVC; se ha realizado trabajos de preparación de equipos y bloques para construir parte de la estructura del pozo; los planos fueron aprobados. Pendiente EIA para construir tanque de agua, relleno, planta y represa. El trabajo de relleno se llevara a cabo durante la estación seca. Adenda refrendada por B/.785,482.84 y ampliación del plazo de ejecución por 428 dias, hasta el 30-Abr-2019 y mantenimiento para el 30-abril-2021. Cuenta No.1 en subsanación y Cuenta No.2, sin presupuesto para su trámite.
23 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 | Ingeniería | Darién | 5000000 | 7980370 | 7980370 | 6980369.29 | 87.47% | 0 | 0 | 6980369.29 | 87.47% | 1229345.47 | 15.4% | 5751023.82 | 72.06% | 54% | 57% | Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Avance de septiembre 2018:Los avances en la Etapa de Construcción comprenden: i. vaciado de la losa del tanque de Piedra Candela 1MG; ii. instalación de tubería ramal de Metetí; iii. vaciado de la losa de la PTAP; iv. armado de losa de cloración y estación de bombeo de agua tratada. Se entregó Informe de Adenda No.1, al Dpto. de Asesoria Legal (IDAAN), para ampliación en el plazo de ejecución. Las Cuentas No.5, 8 y 9, ha sido presentadas; la No.9 está en trámite de pago, el resto está pendiente de recursos.
24 | Río Palomo - Mejoramiento al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.04 |  |  | 0 | 275000 | 275000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a la Empresa Proyectos Generales S.A, No. Contrato 122-2017, por un Monto de B/. 2,145,610. Orden de Proceder el 29 de Junio de 2018. Avance de septiembre2018: En prceso de elaboración de planos, estudio de impacto ambientas y topografía.
25 | San Martín, 6 de Abril y San Isidro - Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.07 |  |  | 0 | 398531 | 398531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. No. Contrato 32-2017. Adjudicado al Consorcio Aguas de San Martín y 6 de Abril (RODSA y NYR Construction, por un monto de B/. 1,527,960.00. Avance de septiembre 2018: Se hizo la cesión de Tierras y en espera por firma de Adenda No. 1 de tiempo por parte del contratista. Se aprobó partida presupuestaria por B/.200,000.00 para este año.
26 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46 | Ingeniería | Colón | 7000000 | 13377629 | 13377629 | 13229244.15 | 98.89% | 205695.08 | 1.538% | 13023549.07 | 97.35% | 6838432.89 | 51.12% | 6185116.18 | 46.23% | 27.98% | 27.98% | Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance de septiembre 2018: Se han presentado inconvenientes en la construcción de la nueva PTAP dentro de la existente, alineamiento de la transísmica afectado por el MOP y legalización del terreno para obras complementarias. En trámite Adenda de extensión de tiempo para la etapa de diseño y modificación en la forma de pago. Se han aprobado los planos de la toma. Actividades en la obra: movimiento de tierra en el área del tanque de almacenamiento de la planta Sabanitas I, vaciado de concreto de limpieza en el reservorio del tanque, movimiento de tierra en el área de la toma, armado de acero estructural y formaletas para la instalación del tanque.
27 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47 | Ingeniería | Panamá | 10000000 | 5419723 | 5419723 | 2710082.03 | 50% | 0 | 0 | 2710082.03 | 50% | 532851.88 | 9.832% | 2177230.15 | 40.17% | 19% | 30% | Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 por un monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder a partir del 4 de septiembre de 2017. Avance de septiembre 2018: Avances en la Etapa de Construcción: Vaciado parcial de la losa de filtros; Inicio de movimiento de tierra en el depósito de agua de filtros. En proceso confección del Informe Técnico 1 para extensión de tiempo de la Etapa de Diseño y pago del contrato por etapas. En trámite de pago las Cuentas No.3 y 4.
28 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61 | Ingeniería |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado al Consorcio AQUA 3. Avance de septiembre 2018: Contrato refrendao por Contraloria.
29 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62 |  |  | 0 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a Pm Aguas Panamá. Monto del Contrato: B/. 4,138,200. Avance de septiembre 2018: En espera de refrendo de contrato por parte de la Contraloría.
30 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63 |  |  | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,374,340 Avance de septiembre 2018: Contrato refrendao por Contraloria.
31 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64 |  |  | 0 | 299500 | 299500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Adjudicado a ETAP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 4,138,200. Avance de septiembre 2018: En espera de refrendo de Contrato por parte de la Contraloria
32 | San Félix - Ampliación Planta Potabilzadora (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.66 | Ingeniería | Chiriquí | 400000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: En Planificación
33 | Conexión IDAAN a Puerto Remedios (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.67 | Ingeniería | Chiriquí | 100000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: En Planificación
34 | Conexión a Santa Cruz a San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.68 | Ingeniería | Chiriquí | 200000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: En Planificación
35 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 | Ingeniería | Panamá | 5800000 | 6090921 | 6090921 | 5807736.62 | 95.35% | 267830.99 | 4.397% | 5539905.63 | 90.95% | 2575033.3 | 42.28% | 2964872.33 | 48.68% | 97% | 97% | Avance de septiembre 2018.Está en trámite de refrendo en Contraloría General de la República, Adenda No.5 para liquidación y cierre de contrato
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  |  | 6771883 | 7212640 | 7070377 | 4619636.45 | 64.05% | 1210004.52 | 16.78% | 3409631.93 | 47.27% | 966680.73 | 13.4% | 2442951.2 | 33.87%
36 | Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 2.66.1.2.501.01.14 | Ingeniería |  | 2781883 | 3063955 | 3063955 | 2519578.49 | 82.23% | 792437.33 | 25.86% | 1108866.98 | 36.19% | 327143.69 | 10.68% | 1399997.47 | 45.69% | No aplica | No aplica | Avance de septiembre 2018: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas, sólo se realizaron realizaron pruebas de bombeo en la Provincia de Veraguas, Distrito de Calobre, Llano Abajo, Provincia de Coclé, Penonomé. Se realizaron Limpieza de pozos en la Provincia de Los Santos, Tonosí.
37 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53 | Ingeniería |  | 3990000 | 4148685 | 4006422 | 2100057.96 | 50.62% | 417567.19 | 10.07% | 999228.09 | 24.09% | 639537.04 | 15.42% | 1042953.73 | 25.14% | No aplica | No aplica | Avance de septiembre 2018: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 100% | 100% | "Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orden de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de septiembre 2018: PROYECTO 100.00% FINALIZADO. En trámite pago de Cuentas No.3, 4, 5, 6 y Retenido, para cierre financiero de proyecto.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 95% | 95% | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. Avance de septiembre 2018: Pendiente subsanar la Adenda devuelta por Contraloría y gestionar los recursos para poder subsanar la adenda por falta de partida presupuestaria. Pendiente presentación por parte del Contratista nuevo endoso de fianza de cumplimiento e informe de la Etapa Final de Diseño y todos sus componentes. Presentada la Cuenta No.2 por la suma de B/.260,988.00
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 100% | 100% | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. Avance septiembre 2018: Se confecciono el cheque y se encuentra en espera del refrendo.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 99% | 100% | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017. No. Contrato 127-2016 Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017. Avance de septiembre 2018: Actualmente en un 97% de avance En trámite la confeccion de la cuenta No. 4. por un monto de B/. 208,164.46
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | 5% | 6% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/.1,200,000 Adjudicado a la empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017.Orden de proceder el 16 de junio de 2018 Avance de septiembre 2018: En tramite de pago de la primera cuenta por un monto de B/. 124,120.0
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 25% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Costo B/, 320,657. Adjuducado a la empresa Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Avance de septiembre 2018: Esperando aprobar la colocacion de nuevos tanques de 100,000 galones y aprobacion de la cuenta 1.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo B/.749,000 Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder a partir del 10 de octubre de 2017 Avance de septiembre 2018: Adenda No. 1 de tiempo fue aprobada por el Director y está pendiente de Refrendo por parte de la Contraloría.
# | Gobierno Central / Banco Mundial |  |  | 2015075 | 2427144 | 2360423 | 1000513.15 | 41.22% | 5070.65 | 0.2089% | 995442.5 | 41.01% | 819931.34 | 33.78% | 175511.16 | 7.231%
38 | Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02 2.66.1.2.501.04.02 | UP | Panamá | 50000 | 55050 | 55050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21% | 21% | Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de septiembre 2018: En tramites legales -finiquito/amortización. Finiquito por la suma de B/.91,698.30. Adenda de Finiquito aprobada. Pendiente preparar nota para LAFISE con instrucciones de Pago y aprobación de traslado.
39 | Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 2.66.1.2.865.04.04 | UP | Colón | 1000000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 100% | 100% | Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6 Avance de septiembre 2018: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final. Pendiente pago de las Cuentas No.29 y de la 31 a la 40 por la suma de B/.5,382,616.60. Se presentó la Cuenta No.41 por B/.1,249,662.10. Pendiente traslado de partida presupuestaria.
40 | Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11 | UP | Panamá | 265075 | 275508 | 208787 | 175511.16 | 63.7% | 0 | 0 | 175511.16 | 63.7% | 0 | 0 | 175511.16 | 63.7% | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: Se realizan pagos administrativos a la Unidad de Proyectos.
41 | Construcción y Supervisión de la Instalación de Medidores Domiciliaries y Actualización del Catastro de clientes (*).Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.12 |  |  | 0 | 91700 | 91700 | 91698.3 | 100% | 0 | 0 | 91698.3 | 100% | 91698.3 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de septiembre de 2018: Pago de cuentas finales.
42 | Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 2.66.1.2.501.04.22 | UP | Panamá | 700000 | 2004886 | 2004886 | 733303.69 | 36.58% | 5070.65 | 0.2529% | 728233.04 | 36.32% | 728233.04 | 36.32% | 0 | 0 | 75% | 85% | Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de septiembre 2018: La empresa debe entregar los trabajos pendientes en la estación de bombeo de Don Bosco, el cual incluye instalacion de valvulas. Pendiente las 5 interconexiones en Transítmica. En trámite Adenda No.2 de Tiempo hasta el 31-Ene-2019 en CGR; para poder tramitar pago de las Cuenta No.10 y No.11 por la suma de B/.615,674.79. Quedan pendientes de pago las Cuentas No. 12, 13, 15 y 16, requieren recursos presupuestarios.
# | Gobierno Central / B.I.D. |  |  | 20970000 | 25452518 | 25398335 | 9406119.67 | 36.96% | 1645003.64 | 6.463% | 7761116.03 | 30.49% | 4879637.4 | 19.17% | 2881478.63 | 11.32%
43 | Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.09 2.66.1.2.812.05.09 |  | Panamá Oeste | 0 | 1000575 | 1000575 | 755522.72 | 75.51% | 728.91 | 0.07285% | 754793.81 | 75.44% | 754793.81 | 75.44% | 0 | 0 | 100% | 100% | Construcción de la Red de Distribución de La Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los Tanques de Arraiján. Contrato No.136-2012, con APROCOSA por un monto de B/.7,415,116.84. Avance a septiembre 2018. FINALIZADO
44 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 2.66.1.2.501.05.10 | UP | Panamá | 650000 | 526868 | 472685 | 204934.63 | 38.9% | 0 | 0 | 204934.63 | 38.9% | 58746.54 | 11.15% | 146188.09 | 27.75% | No aplica | No aplica | Avance de septiembre 2018: Pago de Planilla a funcionarios del Proyecto. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
45 | Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.812.05.14 2.66.1.2.501.05.14 |  |  | 0 | 1092658 | 1092658 | 278159.1 | 25.46% | 116172.51 | 10.63% | 161986.59 | 14.83% | 161986.59 | 14.83% | 0 | 0 | 98% | 98% | Avance de septiembre de 2018: Pago de cuentas finales.
46 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 2.66.1.2.501.05.15 2.66.1.2.812.05.15 | UP |  | 1350000 | 4611304 | 4611304 | 3632846.2 | 78.78% | 1319816.86 | 28.62% | 2313029.34 | 50.16% | 2171454.34 | 47.09% | 141575 | 3.07% | No aplica | No aplica | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de septiembre 2018: En trámite de cuentas pendientes.
[7 empty] | 0 | - |  | - | 0 | - |  | - |  | - | No aplica | No aplica | Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloria
[17 empty] | No aplica | No aplica | Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloria.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato.
[17 empty] | No aplica | No aplica | Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.
47 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17 | UP |  | 11250000 | 8646856 | 8646856 | 931765.38 | 10.78% | 18973.65 | 0.2194% | 912791.73 | 10.56% | 509462.73 | 5.892% | 403329 | 4.664% | 41% | 41% | La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Avance de septiembre 2018: Los avances corresponden para: Jacú: línea de impulsión y de red matriz (95%);interconexiones (60%) y micromediciones (78%). Divalá: tanque enterrado y elevado (75%); línea de distribución (95%); interconexiones (90%); micromedición (85%) y conexiones domiciliarias (100%). San Francisco: línea de conducción (82%), línea red matriz (95%), interconexiones (82%), conexiones domiciliarias y micromedición (100%). Temas pendientes: realizar nuevos diseños a la toma de San Francisco y Divalá;se elimina la construcción de la nueva planta de Divalá y San Francisco; se adiciona la rehabilitación de las Plantas paquetes de CONADES; cambio de ubicación del Tanque de 100 mil galones de San Francisco. En trámite de pago la Cuenta No.12.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 43% | 45% | La Empresa Vigencias Estevez ejecut el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Avance septiembre 2018: Los avances corresponden a: Línea de distribución Pedregal Sur (91%); Línea de distribución San José (95%); Línea de distribución Las Lomas I (56%); Línea de distribución Las Lomas II (51%); Línea de conducción y distribución San Carlitos (53%); Válvulas de sectorización (80%); Interconexiones (73%); Hidrantes (52%); Micromedición (11%). Pendiente Adenda No.2 de tiempo hasta 27-Jun-2019 . Se encuentra en trámite de pago las Cuentas No.10, 11 y 12 por la suma de B/.279,538.64
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoramiento de la PTAB de Algarrobos - David, Chiriquí Avance de septiembre 2018: Se emitió Resolución de Adjudicación con fecha del 31-Ago-2018. Pendiente Formalización de Contrato
[17 empty] | 0% | 0% | Rehabilitación de la PTAB de San Félix: Avance de septiembre 2018: Se emitió Resolución de Adjudicación con fecha del 31-Ago-2018. Pendiente Formalización de Contrato
48 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18 | [15 empty] | 40% | 60% | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Adjudicado a la empresa JOCA Monto: B/. 2,750,000.00. Contrato: COC-BID No.56-2017. Avance de septiembre 2018: Los avances corresponden a: Estudios y Diseños (100%); Desarenadores (61%); Pozo de Succión (65%); Grua Puente (70%); Impulsión (95%). Actualmente, se evalua modificaciones de trabajos electrómecanicos, el cual se encuentra en confección de Adenda No.2 de Costos en Caja de Ahorros para su posterior remisión a la CGR. En trámite de pago las Cuenta No. 9.
|  | UP |  | 7720000 | 9574257 | 9574257 | 3602891.64 | 37.63% | 189311.71 | 1.977% | 3413579.93 | 35.65% | 1223193.39 | 12.78% | 2190386.54 | 0.22878 | 2% | 4% | "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. costo B/. 9,395,749.05. Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Avance de septiembre de 2018: Se avanza en el movimiento de tierra del nuevo módulo de 5 mgd, el mismo enfrenta retrasos por las condiciones climáticas de la zona; se han aprobado un 80% de los sometimientos de Especificaciones Técnicas de los Equipos de la PTAP del Nuevo Módulo; y los trabajos de excavación tienen un avance de más del 90%. Luego de aprobado el tratamiento de lodos mecanizados se esta a la espera de la evalaución económica definitiva. El contratista debe presentar reprogramación de las actividades dentro del plazo establecido.
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Adjudicado a la empresa Vigueconz Estevez,contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 por un monto de B/. 2,645,291.10. Avance de septiembre 2018: Se le aprobó al Contratista, el Cronograma de Actividades y al Director del Proyecto. Está en revisión los siguientes estudios y diseños: hidrológico, topográfico, suelo, EIA y diseño completo del proyecto. En trámite de pago Cuenta de Anticipo por B/.370,835.20, la cual está en la CGR
[7 empty] | 0 | - |  | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Pronvincia de Panamá Oeste,Adjudicado a Vigueconz Estevez, contrato COC_BID (Fid-128) No.65, por un monto de B/.1,872,418.31. Avance de septiembre 2018: En Etapa de Estudio y Diseño. Se realizan los estudios de EIA y fueron entregados los informes de estudios Hidrológicos, Hidráulicos y Topográficos, los mismos fueron remitidos al Dep. de Estudio y Diseños para su revision. En trámite pago de Anticipo en la CGR.
[17 empty] | 0% | 0% | Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte (JMJ), Provincia de Panamá Avance de septiembre 2018; Se reprogramó la fecha de presentación de propuesta para el 28-Sep-2018 , fecha en la se realizó, participando una (1) empresa. Pendiente Evaluación
[17 empty] | 0% | 0% | Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de septiembre 2018:En proceso de licitación. Presentación de Propuestas el 18 de octubre de 2018.
# | Gobierno Central / C.A.F. |  |  | 8619490 | 15427430 | 15386069 | 5118750.33 | 33.18% | 461824.53 | 2.994% | 4656925.8 | 30.19% | 4257677.35 | 27.6% | 399248.45 | 2.588%
49 | Mejoramiento a nodos en la red de la ciudad de Panamá (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.01 |  | Panamá | 0 | 124614 | 124614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Diseño y construcción del mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del sistema de agua potable de la ciudad de Panamá - Etapa I Nodo 180 (no se realizo) y Nodo Calle 7ma. Según Contrato No.COC-02-CAF-2013 la empresa PRO DESARROLLO por el monto de B/.2,032,303.96 realizará este proyecto. Avance de septiembre 2018: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo, queda pendiente realizar las pruebas finales de telemetría.
50 | Estudio y Diseño al sector de Agua Potable y saneamiento de la Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria. 2.66.1.2.501.06.02 |  |  | 0 | 11462 | 11462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Consultoría para el Diseño y Mejoras a Acueductos de la ciudad de Panamá, Contratista ICME, por un monto B/. 1,654,000 Avance de septiembre 2018: FINALIZADO
51 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03 | UP |  | 900000 | 289000 | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015. Avance de septiembre 2018: En pago de cuentas para cierre financiero.
[11 empty] | 0 | - |  |  |  |  | 15% | 15% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 10,469,396.7 .Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de septiembre 2018: El proyecto ha sufrido retrasos en el inicio de la fase de construcción. Se han instalado los equipos en el DATACENTER IDC en Howard, y se está a la espera de la habilitación del Centro de Monitoreo y Control para realización de pruebas respectivas con la transmisión de los puntos existentes en operación del IDAAN. Se tiene establecida una estrategia de inicio de trabajos en el corto plazo: i. Habilitación del Centro de Monitoreo y Control. ii. Integración de 100 puntos existente en el nuevo SCADA. iii. Gira de campo para realizar una verificación del estado de los puntos prioritarios existentes
52 | Fortalecimiento del IDAAN para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá(*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.04 |  |  | 0 | 40000 | 40000 | 19099.49 | 47.75% | 0 | 0 | 19099.49 | 47.75% | 19099.49 | 47.75% | 0 | 0 | 100% | 100% | El proyecto consiste en realizar consultorías dirigidas al fortalecimiento de la institución a fin de mejorar el suministro de agua potable. "Modernización y Fortalecimiento de IDAAN - Asistencia Técnica UP, Contrato No.127-2012 adjudicado a Asociación ProIDAAN por un monto de B/.1,623,457.50.Se entregó orden de proceder al contratista (24 meses). Componentes de la asistencia:
53 | Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.05 |  |  | 0 | 1177182 | 1177182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 Avance de septiembre 2018: Adenda en trámite No.4 de Tiempo, en la UP a partir del 11-Jun-2018 para elaboración de informe de pagos anteriores en el proyecto. Pendiente aceptación final del contrato, último pago y devolución del retenido.
54 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo.Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.08 |  |  | 0 | 2224309 | 2224309 | 279708.24 | 12.58% | 80.01 | 0.003597% | 279628.23 | 12.57% | 279628.23 | 12.57% | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de septiembre 2018: Sistema de acueducto en un 100% de avance, queda pendiente las interconexiones; Las poligonales del alcantarillado se mantienen en un 100%, quedando pendiente las conexiones domiciliarias; para la estación de bombeo está pendiente la acometida eléctrica.
55 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10 | UP |  | 900000 | 406600 | 406600 | 129637.74 | 31.88% | 0 | 0 | 129637.74 | 31.88% | 129637.74 | 31.88% | 0 | 0 | 85% | 85% | Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a septiembre 2018: Sistema de acueducto con un avance del 99% y el alcantarillado con un 100%; la estación de bombeo se encuentra en un 35% de avance. Pendiente colocación del medidor de caudal e interconexión de la red existente al nuevo sistema. En trámite de pago la Cuenta No.24
56 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15 | UP |  | 450000 | 3455570 | 3455570 | 54165.99 | 1.567% | 0 | 0 | 54165.99 | 1.567% | 54165.99 | 1.567% | 0 | 0 | 57% | 57% | Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de septiembre 2018: Los avances corresponden a trabajos de instalación de tuberías dentro del parque Omar, calle 74 y en el área de Boca La Caja, se han realizado pruebas de presión desde el parque Omar a calle 74 San Francisco.
57 | Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 2.66.1.2.891.06.20 | UP |  | 169490 | 541120 | 499759 | 300981.94 | 55.62% | 0 | 0 | 300981.94 | 55.62% | 0 | 0 | 300981.94 | 55.62% | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: Registro de pago de planilla a funcionarios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
58 | Mejoramiento en Arraiján y La Chorrera Sectores 5 y 6. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.22 2.66.1.2.501.06.22 |  |  | 0 | 1143726 | 1143726 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de septiembre 2018: FINALIZADO
59 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 2.66.1.2.501.06.23 | UP |  | 1750000 | 4253458 | 4253458 | 3571645.03 | 83.97% | 0 | 0 | 3571645.03 | 83.97% | 3571645.03 | 83.97% | 0 | 0 | 82% | 82% | La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de septiembre 2018: Adenda en trámite hasta el 28-Feb-2019. Se presentan avances en: construcción de línea de Bypass, instalación de tuberías, construcción del tanque de almacenamiento en concreto de 3 Millones de Galones y líneas de distribución. En trámite de pago la Cuenta No.18 por la suma de B/.272,283.68 y la Cuenta No.19 por B/.2,377,231.27. En revisión por parte Contraloria las Cuentas No.20 y 21
60 | Construcción de anillo hidráulico sur desde Ciudad Radial hasta Tocumen. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.26 2.66.1.2.891.06.26 |  |  | 0 | 551904 | 551904 | 456355.75 | 82.69% | 456355.75 | 82.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 100% | Avance de septiembre 2018: Se tramita Adenda No. 6 de costo para el cierre correspondiente del mismo. Pendiente Pagos las Cuentas No.11, 12, 13 y 14.
61 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.27 |  |  | 0 | 27250 | 27250 | 25248.39 | 92.65% | 0 | 0 | 0 | 0 | 25248.39 | 92.65% | 0 | 0 | 5% | 5% | Avance de septiembre 2018: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual actualmente está en trámite con el Dpto. de Contabilidad para su pago y cierre formal del contrato. Adenda de Finiquito aprobada.
62 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541 | UP |  | 3650000 | 389900 | 389900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018:En Planificación
63 | Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541 | UP |  | 450000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: En Planificación
64 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30 | UP |  | 150000 | 150000 | 150000 | 20400 | 13.6% | 1800 | 1.2% | 18600 | 12.4% | 1800 | 1.2% | 16800 | 11.2% | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
65 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31 | UP |  | 200000 | 641335 | 641335 | 261507.76 | 40.78% | 3588.77 | 0.5596% | 81466.51 | 12.7% | 176452.48 | 27.51% | 81466.51 | 12.7% | 0% | 0% | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios |  |  | 74715700 | 69201885 | 68663027 | 50401572.91 | 72.83% | 1763771.12 | 2.549% | 48637801.79 | 70.28% | 13025070.43 | 18.82% | 35612731.36 | 51.46%
# | Aporte Gobierno Central |  |  | 34310000 | 34337860 | 34337860 | 33237135.75 | 96.79% | 198732.59 | 0.5788% | 33038403.16 | 517.8% | 4314402.08 | 12.56% | 28724001.08 | 83.65%
66 | Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09 | Ingeniería |  | 500000 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 60% | 60% | Contrato No.166-2012, Contratista: Constructora Urbana, S.A. Valor del Contrato: B/.5,413,130.00. Avance de septiembre 2018: La Etapa de Estudio y Diseño fue completada en un 100%. La Etapa de Construcción, se mantiene suspendida, en trámite de cierre del Contrato. El Contratista debe entregar los nuevos planos y diseños aprobados, considerando que fueron cancelados en las últimas cuentas.
67 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43 | Ingeniería |  | 24500000 | 19457716 | 19457716 | 19457708.26 | 100% | 181314.59 | 0.9318% | 19276393.67 | 99.07% | 730509.39 | 3.754% | 18545884.28 | 95.31% | 16.3% | 16.3% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de septiembre 2018:Se detalleas el avance de las siguientes actividades;Estudio y Diseño: los planos tienen un 70% de avance. Construcción: se entregaron las siguientes redes aprobadas: El Varital Oeste, El Varital Norte, Vedado Norte, Vedado Oeste y El Pueblo Este. Durante el período el proyecto fue suspendido temporalmente, por falta de pago del Consorcio a los trabajadores. Se instalaron 950 metros lineales de tuberia, 13 camaras de inspección y 17 domiciliarias; Se procedio con colocación de geotextil en la PTAR. Se presentaron las Cuenta No.4 por la suma de B/.1,768,065.89, la Cuenta No.5 por B/.515,153.71, la Cuenta No.6 por B/.786,254.53
[14 empty] | - |  |  | 13.5% | 23.62% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de septiembre 2018: Estudio y Diseño: los planos tienen un 60% de avance. Se entregaron las siguientes redes aprobadas: Barro Blanco Centro, La Bonita Sur, San Cristobal Oeste, Victoriano Lorenzo Este, Barro Blanco Sur, El Retorno Centro, El Retorno Sur y El Retorno Oeste. Se instalaron 740 metros lineales de tuberia, se construyeron 19 cámaras de inspección, 19 domiciliarias y se apronbaron 320 ml de pruebas de luz. Durante el período el proyecto fue suspendido temporalmente, por falta de pago del Consorcio a los trabajadores. Se presentaron las Cuentas No.3, 4 y 5 por la suma de B/.1,814,657.21
68 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50 | Ingeniería |  | 900000 | 1011964 | 1011964 | 1011955.56 | 100% | 0 | 0 | 1011955.56 | 100% | 63076.56 | 6.233% | 948879 | 93.77% | 100% | 100% | Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de septiembre 2018: En etapa de Operación y Mantenimiento mediante acta de entrega sustancial, con fecha a partir del 1 de julio del 2017, por un periodo de 2 años (24 meses). Mantenimiento de la PTAR y Estación de Bombeo Sur 62.50%; y la Red de Alcantarillado 62.50%. Cuentas en trámite pendientes de asignación de recursos en la partida presupuestaria
69 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52 | Ingeniería |  | 6900000 | 11995763 | 11995763 | 11288655.96 | 94.11% | 0 | 0 | 11288655.96 | 94.11% | 3081712.18 | 25.69% | 8206943.78 | 68.42% | 40.32% | 40.32% | Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de septiembre 2018: Se aprobó extensión del plazo de ejecución por parte del IDAAN hasta el 29-Oct-2019, Adenda en subsanción en la CGR. En trámite de pago la Cuenta No.18. Se ha avanzado en trabajos de descabezado de pilotes, movimiento de tierra en la decantación secundaria 1 y 2, vaciado hormigón 4000 psi del reactor biológico en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales; asimismo para el alcantarillado, se han realizado trabajos de corte y remoción de material asfáltico, excavación e instalación de tubería de 8 P.V.C. sanitaria, construcción de cámara
70 | Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 | Ingeniería | Verguas | 1010000 | 1005991 | 1005991 | 938672 | 93.31% | 0 | 0 | 938671.97 | 93.31% | 90692.95 | 9.015% | 847979.02 | 84.29% | 82.78% | 84% | Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.3,197,780.35. . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Avance de septiembre 2018: Se continúa con los trabajos de construcción de la PTAR ubicada en Montijos. Los trabajos de construcción en la PTAR en el sector de Puerto Mutis iniciara luego de obtener el permiso por parte del SENAN. Se elabora Informe Técnico para nueva Adenda de Tiempo, por el cambio en la ubicación de la PTAR. Se pagó la Cuenta No. 13 por la suma de B/.143,134.09 y se encuentran en trámite de pago las Cuentas No.14 por B/.178,313.41 y No.15 por B/.80,597.30
71 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13 | Ingeniería | Panamá Oeste | 500000 | 500000 | 500000 | 174189 | 34.84% | 17418 | 3.484% | 156771 | 31.35% | 156771 | 31.35% | 0 | 0 | 19% | 30% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA Valor de Contrato: B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016. Avance de septiembre 2018: Se continúa excavando y colocando tuberías de PVC de 6”; iniciado los trabajos de movimiento de tierra del área de la planta; se ha avanzado con un 30% la excavación, colocación de tuberías y construcción de cámaras de inspección. En trámite la Cuenta No.1 de suministro de materiales, y la Adenda No.3 de tiempo y económica
72 | Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16 |  |  | 0 | 216426 | 216426 | 216425 | 100% | 0 | 0 | 216425 | 100% | 42110 | 19.46% | 174315 | 80.54% | 6% | 6% | Contratista B/. Aguas de Contadora - Constructora RODSA, S.A.Costo B/. 15,688,988.00, Avance de septiembre 2018: El Contratista debe entregar los diseños con las correcciones solicitadas para Sistema de Alcantarillado: Ramal 2H, estaciones de bombeo, respaldo de bombas, descarga PTAR, memoria técnica funcionamiento de la PTAR. Sistema de Agua Potable: Tanque 100 mil galones, tanque 250 mil galones, estaciones de bombeo, respaldo de bombas, líneas de impulsión, redes. En trámite de pago la Cuenta No.3 (45% de Avance E&D), en revisión.
73 | Diseño y Construcción del Sistema de Alcantarillado de Chilibre Centro. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.06.01 |  |  | 0 | 150000 | 150000 | 149530 | 99.69% | 0 | 0 | 149530 | 99.69% | 149530 | 99.69% | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de septiembre de 2018: Adenda No.2 de Tiempo aprobada. Se realizó Adenda de Tiempo hasta el 31 de agosto, la misma se encuentra en Lafise, para cierre administrativo. El traslado de partida ya fue aprobado para la cancelación del Contrato. Cuenta No.1 presentada por la suma B/.149,530.00
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  |  | 3520000 | 3020333 | 2481475 | 1582777.49 | 52.4% | 10306.24 | 0.3412% | 1572471.25 | 52.06% | 7422.8 | 0.2458% | 1565048.45 | 51.82%
74 | Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 2.66.1.3.501.01.23 | Ingeniería |  | 3520000 | 3020333 | 2481475 | 1582777.49 | 52.4% | 10306.24 | 0.3412% | 1231316.8 | 40.77% | 7422.8 | 0.2458% | 1565048.45 | 51.82% | No aplica | No aplica | Avance de septiembre 2018: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomeria, tuberias, aceesorios.
[17 empty] | 54.65% | 73.85% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de septiembre 2018: 637.6 metros de colectora de 6", 8 cámaras de inspección, 3 domiciliarias dobles y 8 sencillas. Cuenta No. 1 por B/.76,826.00, en subsanación hasta que la regional entregue la cuenta firmada por el inspector de la obra.
# | Gobierno Central / CAF |  |  | 36685700 | 31828692 | 31828692 | 15581659.67 | 48.95% | 1554732.29 | 4.885% | 14026927.38 | 44.07% | 8703245.55 | 27.34% | 5323681.83 | 16.73%
75 | Chorrillo, Santa Ana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.01 |  |  | 0 | 322003 | 322003 | 44112.2 | 13.7% | 0 | 0 | 44112.2 | 13.7% | 44112.2 | 13.7% | 0 | 0 | 100% | 100% | Avance de septiembre 2018: Sistema de acueducto en un 100% de avance, queda pendiente las interconexiones; Las poligonales del alcantarillado se mantienen en un 100%, quedando pendiente las conexiones domiciliarias; para la estación de bombeo está pendiente la acometida eléctrica.
76 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02 | UP |  | 2417700 | 1785915 | 1785915 | 1047790 | 58.67% | 0 | 0 | 1047790 | 58.67% | 1047790 | 58.67% | 0 | 0 | 0% | 0% | Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Costo del proyecto:B/.21,500,000. Adjudicado a la empresa JOCA S.A.Orden de proceder a partir del 17 de julio de 2018. Avance de septiembre 2018: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudios y levantamiento topográficos. En trámite de pago la Cuenta de Anticipo correspondiente al 5% del monto total del proyecto
77 | San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.03 2.66.1.3.501.04.03 | UP |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018: En Planificación
78 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04 | UP |  | 34168000 | 25650674 | 25650674 | 12697585.18 | 49.5% | 0 | 0 | 12697585.18 | 49.5% | 7373903.35 | 28.75% | 5323681.83 | 20.75% | 28% | 30% | Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. Avance de septiembre 2018: Los avances: Etapa de Diseños: Red de Alcantarillado (90%), Estaciones de Bombeo (50%), Planta de Tratamiento (85%), Saneamiento (80%). Construcción: Instalación de tuberías (39%), Conexiones domiciliarias (34%), Cámara de Inspección (18%), Edificio IDAAN (51%) y PTAR (27%). Se pagó la Cuenta No.14 por la suma de B/.678,233.89, y están en trámite de pago la Cuenta No.11 por B/.3,231,693.89, Cuenta No.15 por B/.290,530.38, y la Cuenta No.16 por B/.1,683,306.11. Se han presentado la Cuenta No.17 por B/.1,371,675.55, y la Cuenta No.18 por B/.1,711,184.14
79 | Puerto Armuelles. Construcción del Sistema de alcantarillado. Partida Presupuestaria. 2.66.1.3.501.04.05 |  |  |  | 3970100 | 3970100 | 1792172.29 | 45.14% | 1554732.29 | 39.16% | 237440 | 5.981% | 237440 | 5.981% | 0 | 0 | 98% | 98% | Avance de septiembre 2018: Se cuenta con acta de entrega sustancial. El sistema se encuentra en funcionamiento. Se inicia construcción de Estaciones de Bombeo nuevas en San Vicente, y se realiza revisión de equipos en la PTAR por parte del Contratista, en el marco de la Adenda No.2 aprobada. Estan en trámite de pago las Cuentas No.16 y 17, por la suma de B/.1,399,858.25
# | BID |  |  | 200000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Provincias Centrales y del Occidente del Pais - Mejoramiento y Construcción de Sistemas de Alcantarillados en- BID II Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.819.05.02 | UP |  | 200000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 75% | Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí. Avance de septiembre 2018: FINALIZADO
| Inversiones Complementarias |  |  | 4708417 | 7345362 | 7165362 | 3369750.53 | 45.88% | 1870078.13 | 25.46% | 1499672.4 | 20.42% | 392393.21 | 5.342% | 1107279.19 | 15.07%
# | Gobierno Central |  |  | 3915798 | 6119700 | 6119700 | 2692677.17 | 44% | 1229316.56 | 20.09% | 1463360.61 | 23.91% | 367574.29 | 6.006% | 1095786.32 | 17.91%
81 | Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02 | Comercial |  | 450000 | 606010 | 606010 | 458605 | 75.68% | 173879.18 | 28.69% | 284725.82 | 46.98% | 0 | 0 | 284725.82 | 46.98% | No aplica | No aplica | Avance de septiembre 2018. No se reporto avance
82 | Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05 | Comercial |  | 945798 | 3129599 | 3129599 | 1150846.54 | 36.77% | 570966.37 | 18.24% | 579880.17 | 18.53% | 238315.83 | 7.615% | 341564.34 | 10.91% | No aplica | No aplica | Avance de septiembre 2018:Se han realizo el suministro e instalación de medidores de 5/8" y caja para medidores de (5G) en total 111.
83 | Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 | Operaciones |  | 600000 | 875814 | 875814 | 716994.15 | 81.87% | 287729.44 | 32.85% | 419996.37 | 47.95% | 0 | 0 | 429264.71 | 49.01% | No aplica | No aplica | Avance de septiembre 2018. En trámite de compra de vehículos por parte de la administración.
84 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 2.66.1.4.501.01.07 | Ingeniería |  | 1170000 | 1220100 | 1220100 | 112265.91 | 9.201% | 41271.64 | 3.383% | 70994.27 | 5.819% | 30762.82 | 2.521% | 40231.45 | 3.297% | 97% | 97% | Contratista: ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Valor del Contrato: B/. 2,089,197.92 Adendas: B/. 530,216.44 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de septiembre 2018: No se registra avance, el Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio.
85 | Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13 | Operaciones |  | 300000 | 287706 | 287706 | 253965.57 | 88.27% | 155469.93 | 54.04% | 98495.64 | 34.23% | 98495.64 | 34.23% | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018. No se reporto avance
86 | Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestara: 2.66.1.4.501.01.14 | Operaciones |  | 450000 | 471 | 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018. No se reporto avance
# | Aporte I.D.A.A.N. |  |  | 792619 | 1225662 | 1045662 | 677073.36 | 55.24% | 640761.57 | 52.28% | 36311.79 | 2.963% | 24818.92 | 2.025% | 11492.87 | 0.9377%
87 | Sector Metropolitana - Construcción de Centro Logístico para el IDAAN Partida Presupuestaria: 266.1.4.001.01.20 | Ingeniería |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018. No se reporto avance
88 | Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 | Operaciones |  | 612619 | 1045562 | 1045562 | 677073.36 | 64.76% | 640761.57 | 61.28% | 36311.79 | 3.473% | 24818.92 | 2.374% | 11492.87 | 1.099% | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018. No se reporto avance
89 | Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4..501.01.09 |  |  | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de septiembre 2018. No se reporto avance
Fuente:
Informe Presupuestario18/10/2018 Hora: 3:45pm

## Hoja1
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
RESUMEN DE PROYECTOS PRÉSTAMO BID
PRESUPUESTO 2018
| Programas | Partida Presupuestaria | Aporte | Presupuesto Ley B/. | Presupuesto Modificado B/. | Asignado a Agosto B/. | Ejecución Real B/. |  |  | Total Ejecución Real B/. (C+D+P) | % Ejecución Real | Ejecución Financiera | % Ejecución Física | Observación
No. | Proyectos | [5 empty] | Compromiso | Devengado | Pagado
1 | Mejoramiento y Optimización de la Gestión Comercial y Operacional del IDAAN de La Chorrera y Arraiján. | 2.66.1.2.501.05.09 | Aporte Local | 0 | 504975 | 504975 | 729 | 504243 | - | 504972 | 100%
|  | 2.66.1.2.819.05.09 | Aporte Externo | 0 | 495600 | 495600 | 200441 | 50110 | - | 250551 | 50.56%
2 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). | 2.66.1.2.501.05.10 | Aporte Local | 650000 | 672368 | 600123 | - | 32413 | 134668 | 167081 | 27.84%
|  | 2.66.1.2.819.05.10 | Aporte Externo | 0 | 35000 | 35000 | - | - | - | 0 | 0%
3 | Rehabilitación Amp. De fuentes, potab., aducción, almac., cond. y redes de dist. 10 sistemas de agua potable en provincias y Supervisión e Inspección del Proyecto. | 2.66.1.2.501.05.14 | Aporte Local | 0 | 1092658 | 1092658 | - | 161987 | - | 161987 | 14.83%
4 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. | 2.66.1.2.501.05.15 | Aporte Local | 0 | 60000 | 60000 | - | 55020 | - | 55020 | 91.7%
|  | 2.66.1.2.819.05.15 | Aporte Externo | 1350000 | 4551304 | 4551304 | 1356874 | 1980301 | 141575 | 3478750 | 76.43%
5 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. | 2.66.1.2.501.05.17 | Aporte Local | 300000 | 300000 | 300000 | - | 92218 | - | 92218 | 30.74%
5.1 | Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco | 2.66.1.2.819.05.17 2.66.1.2.819.05.18 | Aporte Externo | 10950000 | 8346856 | 8346856 | 18974 | 319457 | 403329 | 741760 | 8.887% |  | 41
5.2 | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II
5.3 | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I
5.4 | Mejoramiento de la PTAB de Algarrobos - David, Chiriquí
5.5 | Rehabilitación de la PTAB de San Félix:
6 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. | 2.66.1.2.501.05.18 | Aporte Local | 220000 | 9574257 | 9574257 | - | 84980 | - | 84980 | 0.8876%
|  | 2.66.1.2.819.05.18 | Aporte Externo | 7500000 | 558017 | 558017 | - | 1138213 | 2190387 | 3328600 | 596.5%
6.1 | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola".
6.2 | "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago
6.3 | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas
6.4 | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Pronvincia de Panamá Oeste,
6.5 | Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte (JMJ), Provincia de Panamá
6.6 | Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de Agosto 201