## febrero
Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales Dirección de Planificación Informe de Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Inversiones - Año 2018 Febrero 2018 (en balboas)
[17 empty] | Modificado Anual (%) | Asignado febrero 2018 (%)
[15 empty] | Ejecución Real |  | 15.9% | 28.75%
[15 empty] | Ejecución Financiera |  | 10.13% | 18.32%
Programas / Proyectos |  |  | Vigencia Actual | [14 empty] | Observaciones
|  | Provincia | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico enero (%) | Avance Físico febrero(%)
| Total |  | 180002000 | 180002000 | 99544096 | 28621050.8 | 15.9% | 10387211.66 | 5.771% | 18233839.14 | 10.13% | 17808184.53 | 9.893% | 425654.61 | 0.2365%
| Acueductos |  | 100577883 | 100577883 | 59836417 | 17139017.44 | 17.04% | 5095249.76 | 5.066% | 12043767.68 | 11.97% | 11946382.1 | 11.88% | 97385.58 | 0.09683%
# | Aporte de Gobierno Central |  | 62201435 | 62201435 | 32267832 | 17071979.83 | 27.45% | 5095249.76 | 8.192% | 11976730.07 | 19.25% | 11946382.1 | 19.21% | 30347.97 | 0.04879%
1 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.37 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.35% | 46.35% | Adjudicado a: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 por la suma de B/.2,746,946.80, Orden de proceder: 3 de junio de 2013 por un termino de 390 días calendarios Avances de febrero 2018: Se esta en la revisión de las actividades del proyecto entre el IDAAn y Contratista con el fin de evaluar adenda al contrato actual.
2 | Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41 |  | 180020 | 180020 | 180020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25% | 63.25% | Adjudicado a: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato por el valor de B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Avance de febrero 2018: Trabajos de pruebas de rendimiento en los pozos de producción tanto de caudal constante como escalonadas.
3 | San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | 93% | Adjudicado a: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato por el valor de B/.4,476,452.00 Orden de proceder: 28 de Octubre de 2013. Avance de febrero 2018: Finalización de los módulos de sedimentación • Pintura del Edificio de las oficinas, laboratorio y remodelación para colocación del sistema SCADA.
4 | Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.62% | 90.62% | Adjudicado a: COPISA Contrato 154-2012, por un monto de B/.5,193,000.00. Fecha de inicio 10 de mayo de 2013 y fecha de terminación 30 de marzo de 2015. Avance de febrero 2018: No hubo avance. Se solicitan los trámite de partida presupuestaria para la adenda de costo del contrato.
5 | Chorro Blanco, Alanje - Boquerón, Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable I y II Etapa. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.92 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.79% | 99.79% | La II Etapa inicia el 04 de abril de 2011 con probable fecha de finalización 30 de agosto de 2014; por un monto de B/.12,674,150.00 (incluye adenda); bajo el Contrato No. 28-2010; construye CONSORCIO "GLOBE TEC PANAMA, S/ Avance de febrero 2018: No hubo avance. Se esta en la etapa de prueba del sistema. En trámite adenda de aumento de costo y de extensión de tiempo con fecha de finalización el 1 de octubre de 2017.
6 | Santa Cruz, La Primavera y Villalobos Final - Mejoramiento al acueducto de las comunidades. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.26 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4% | 35.4% | La empresa DELTA 9 TÉCNICAS AUXILIARES DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A, ejecuta el proyecto por un monto de B/.1,871,500.00. - Contrato No.95-2013. Se entregó orden de proceder, del 7 de mayo de 2014 al 1 de mayo de 2015 (300 días calendarios). Avance de febrero 2018 : No se han registrado avance físicos. El proyecto fue suspendido el 27 de Enero de 2017, debido a que el alcance original fue modificado.
7 | Tortì-Chepo y alrededores Construcción de las mejoras al sistema de agua potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.28 |  | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Según Contrato No.53-2011 la empresa Distribuidora Arval, S.A ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,468,853.20. O/Proceder 21 de mayo del 2012 . Avance de febrero 2018.Se programa inspeccióon con el fiscalizador de Contraloría General de la República para realizar el acta de aceptación final del proyecto.
8 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49 | Panamá Oeste | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 4091158.12 | 68.19% | 4091158.12 | 68.19% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7% | 0.9% | Adjudicación: Resolución No.288-2016 Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Valor del Contrato: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder:25 de Abril de 2017. Avance de febrero 2018. En espera de Respuesta de la ACP con relación al estudio de compatibilidad, para la definición de la Parcela de la Toma de Agua Cruda y el estudio de Impacto ambiental. La empresa se encuentra en procesos de desarrollo del Diseño de la planta potabilizadora. Se realizo la limpieza de explosivos en el a´rea donde va hacer construída la planta.
9 | Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53 |  | 270000 | 270000 | 120000 | 60053 | 22.24% | 60053 | 22.24% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: No se reportó avance
10 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54 |  | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 11946382.1 | 79.64% | 0 | 0 | 11946382.1 | 79.64% | 11946382.1 | 79.64% | 0 | 0 | 1% | 2% | El acto público se realizo el 1 de Julio de 2016. En Comisión Evaluadora. Adjudicado Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, por un Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance febrero 2018: En etapa de Estudio y Diseño. En revisión de los diseños, memoria y cálculos.El contratista hizo entrega del plan de Rescate de Flora y fauna. En trámite el pago del segundo anticipo.
11 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66 | Panamá | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.5% | 63.5% | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Valor del Contrato: B/.3,933,534.00. Adendas: B/. 3,615,345.91 Orden de proceder:13 de Enero de 2014, a un término de 330 días calendarios para su entrega. Avance de febrero 2018:Se iniciaron los trabajos de movimientos de tierra para construcción de tanque de 300,000 galones. | R
12 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68 2.66.1.2.001.03.68 |  | 4266000 | 3315399 | 597211 | 30347.97 | 0.9154% | 0 | 0 | 30347.97 | 0.9154% | 0 | 0 | 30347.97 | 0.9154% | No Aplica | No Aplica | Avance de febrero 2018: Se realizo el pago de planilla para funcionarios eventuales. No se reporto avance de reparación de fugas.
13 | Montijo, Veraguas - Mejoramiento al sistema de acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.69 |  | 300000 | 1250601 | 1250601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | 95% | El acto público se realizó el 7 de febrero de 2014. La empresa Administración y Supervisión de Obras Civiles, S.A. ejecuta este proyecto por un monto de B/.1,524,137.50 según Contrato No.55-2014. Fecha de inicio: 25 de agosto de 2014 . Avance de febrero 2018: Fueron entregados el precio del terreno de la Contraloría General de la República y el MEF.
14 | Farallón -Mejoramiento al sistema de distribución de agua potable existente. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.70 |  | 500000 | 500000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Resolución de Adjudicación No.111 del 23 de mayo de 2017, a favor de Estudios de Ingeniería, S.A. por un monto de B/.810,000.00. El contrato fue refrendado el 21 de septiembre de 2017. Avance febrero 2018: El Estudio de Impacto Ambienta ya fue aprobado por MIAMBIENT, inica etapa de construcción.
15 | Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 |  | 270000 | 270000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | 97% | La empresa Estudios de Ingeniería, S.A. ejecuta el proyecto por la suma de B/.1,529,416.20 Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder rige a partir del 1 de junio de 2015. Avance de enero 2018: La empresa Ga Natural Fenosa completo la conexión electrica. Se esta en la puesta marcha del sistema y la culminación del proceso de legalización de terrenos.
16 | Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto de Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | Panamá Oeste | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% | 74.48% | Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Avance de febrero 2018: Adenda en Trámite en proceso de revisión por la Contraloría General de la República, Contratista solicita extensión a diciembre 2018.
17 | Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable en la Comunidad de Almirante. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77 |  | 415415 | 415415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: En Planificación
18 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 |  | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Acto público fue realizado el 27 de Abril de 2017. Adjudicado al CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO por un monto de B/. 8,500,000. Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Avance de febrero 2018: El conratista entregó el plan de administración del proyecto y los profesionales para la obra. Etapa de Estudio y Diseño.
19 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93 | Darién | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 4% | Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No.03-2016 Valor del Contrato: B/.2,995,427.26 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Avance de febrero 2018: En espera del Estudio de Impacto Ambiental para proceder con el tramite de permiso de impacto ambienal. Se espera avaluo de MEF y Contraloría, para dar inicio a trámites de Terrenos. Se iniciaron los trabajos de colocación de tubos de la toma hasta el tanque.
20 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 |  | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30% | 34% | Adjudicado a El Consorcio PTAP Darién 2016 por un monto B/. 32,829,612, contrato 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Avance de febrero 2018: Se comienza la construcción de la planta potabilizadora, edificio químicos. El contratista sometio al IDAAN la aprobación de las bombas de dosificación, sistema de cloro, compuerta ysistema de ventilación, Se instalaron 1,620 metros de tuberías de PVC 12", 2480 ml tuberias de 16" de HD, y 2740 ml de 16" PVC.
21 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46 |  | 7000000 | 7000000 | 1400000 | 944038.64 | 13.49% | 944038.64 | 13.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8% | 3.97% | Adjudicado a la empresa Acciona Sabanitas II, por un monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017.Orden de Proceder el 17 de Abril de 2017. Avance febrero 2018: Etapa de Estudio y Diseño. El contratista entrego al 100% los informes técnicos. Se esta evaluando las memorias y planos del diseño borrador de todos los componentes del proyectos. El estudio de impacto ambiental se encuentra en subsanación debido a observaciones por parte de Mi Ambiente. En evaluación de las especificaciones técnicas. de los equipos y materiales del proyecto. Se esta realizando movimiento de tierra en el área del tanque de almacenamiento.
22 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47 |  | 10000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 9% | Acto público se realizo el 14 de Noviembre de 2016. Adjudicado a la empresa Consorcio AB Chilibre, por un monto B/. 35,067,371.03 Contrato No. 10-2017. Orden de proceder a partir del 1 de septiembre de 2017. Avance de febrero 2018:Se aprobó el estudio de impacto ambiental.Se dio inicio a los trabajos de explanación para la plataforma del nuevo módulo de la PTAP y de la planta de tratamiento de agua de proceso. Se esta en revisón de los diseños preliminares referente a la distribución de las redes, cámaras de caudalimetros.
23 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61 |  | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Acto público se realizo el 16 de noviembre de 2017. Avance de febrero 2018: Adjudicado al Consorcio AQUA 3. En trámite de partida presupuestaria para refrendo de contrato.
24 | Ampliación Planta Potabilzadora de San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.66 |  | 400000 | 400000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: En Planificación
25 | Conexión IDAAN a Puerto Remedios (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.67 |  | 100000 | 100000 | 100000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: En Planificación
26 | Conexión a Santa Cruz a San Félix (MEF) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: En Planificación
27 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.01.96 |  | 5800000 | 5800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7% | 96.7% | Avance de febrero 2018.Se esta en proceso de pago de cuentas final resultador de fallo del tribunal de cuentas.
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  | 6771883 | 6771883 | 2113601 | 20105.82 | 0.2969% | 0 | 0 | 20105.82 | 0.2969% | 0 | 0 | 20105.82 | 0.2969%
28 | Construcción de Pozos. Proyecto por Administración. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.001.01.14 2.66.1.2.501.01.14 |  | 2781883 | 2781883 | 1472383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de febrero 2018: No se han realizado perforaciones de pozos, ni pruebas de bombeo, sólo limpieza de pozos existentes en las siguientes regiones: Provincia de Chiriquí-Dolega-Boquerón-Bugaba, Alanje, Guarumal. Provincia de Panamá Oeste: Chame, San Carlos, Capira-Cermeño, Lídice.
29 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53 |  | 3990000 | 3990000 | 641218 | 20105.82 | 0.5039% |  | 0 | 20105.82 | 0.5039% |  | 0 | 20105.82 | 0.5039% |  |  | Avance de febrero 2018: Se detalla los proyectos: Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 100% | "Contratación de los servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como fuente de abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro, Adjudicado a la empresa DOS MARES PORT SERVICES, S.A por un monto de B7 3,330,587.99. Orden de Proceder el 1 de Febrero de 2016. Avance de febrero 2018: Proyecto Terminado. En trámite de cuentas finales.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 95% | 95% | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable Corregimiento del Progreso, Rodolfo Aguilar, Distrito de Barú. Adjudicado APROCOSA S.A, Orden de Proceder el 3 de Febrero de 2014, por un Monto B/. 1.278,650.00. Avance de febrero 2018: Pendiente de entrega del informe de la etapa final de diseño y todos sus componentes.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 100% | Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia, adjudicado a la empresa CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP, por un monto B/. : 9,827.00. Avance febrero 2018: Proyecto Finalizado.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 100% | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, Adjudicado a la empresa HIDROCONSTRUCTORES, S.A por un monto de B/. 89,000. Avance febrero 2018: El contratista presento el formato de cuenta para realizar el pago.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 49% | 95% | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Costo B/. 590,694. Contrato refrendado el 30 de Mayo de 2017. No. Contrato 127-2016 Orden de proceder a partir del 5 de Junio de 2017. Avance de febrero 2018: Pendiente Interconexión al sistema existente y prueba de estación de bombeo.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/.1,200,000 Adjudicado a la empresa INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017 Avance de febrero 2018: En espera de refrendo del contrato por parte de la Contraloría General de la República de Panamá.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Costo B/, 320,657. Adjuducado a la empresa Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Avance febrero 2018: En Contraloría para refrendo de contrato
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Costo B/.749,000 Adjudicado a la empresa Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder a partir del 10 de octubre. Avance febrero 2018: Etapa de Diseño: Se esta en la espera de la aprobación de planos.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de Abril y San Isidro. No. Contrato 32-2017. Adjudicado al Consorcio Aguas de San Martín y 6 de Abril (RODSA y NYR Construction, por un monto de B/. 1,527,960.00. Avance Febrero 2018: En revisión de planos
# | Gobierno Central / Banco Mundial |  | 2015075 | 2015075 | 1795103 | 16227.94 | 0.8053% | 0 | 0 | 16227.94 | 0.8053% | 0 | 0 | 16227.94 | 0.8053%
30 | Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.02 2.66.1.2.501.04.02 |  | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13% | 13% | Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de febrero 2018: Productos informáticos entregados y la consultoría con las boletas aprobadas.
31 | Colón - Mejoramiento de los sistemas de agua potable y saneamiento en el distrito. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.04 2.66.1.2.865.04.04 |  | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Mejora Integral de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en Colón: Según Contrato No.COC-01-BIRF-2013 el Consorcio A&S Colón ejecutará este proyecto por la suma de B/.17,650,597.00 . Orden de Proceder al Contratista la cual rige a partir del 18 de junio de 2013 (36 meses). La supervisión es por la empresa NIPPON KOEI LAC-NIPPON KOEI, por un monto de B/ 2,408,961.6 Avance de febrero 2018: Pago de cuentas finales del contrato.
32 | Construcción y supervisión del proyecto mejoras a los acueductos de las comunidades 9 de Enero, Los Andes No.2, Villa Esperanza, Las Colinas de Cerro Batea y La Esperanza. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.11 |  | 265075 | 265075 | 45103 | 16227.94 | 6.122% | 0 | 0 | 16227.94 | 6.122% | 0 | 0 | 16227.94 | 6.122% | 0% | 0% | Avance de febrero: Se realizan pagos administrativos de planilla de los proyectos.
33 | Jalisco, Agua Bendita y Pedernal - Construcción de redes de distribución de agua potable BM (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.865.04.22 2.66.1.2.501.04.22 |  | 700000 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | 65% | Construcción de la red de distribución del Acueducto del Sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua bendita y Pedernal) Empresa adjudicada COPISA, por un monto de B/ 8,952,198.49 Avance de febrero 2018: La empresa COPISA, realiza trabajos comtemplados en la orden de cambio #5, donde se instalaron 710 mts de tuberias de PVC, igualmente se realizaron demolición y reposición de cunetas, la empresa trabaja en los demas trabajos pendientes con excepción del tramo de Transistmica.
# | Gobierno Central / B.I.D. |  | 20970000 | 20970000 | 15180613 | 15287.37 | 0.0729% | 0 | 0 | 15287.37 | 0.0729% | 0 | 0 | 15287.37 | 0.0729%
34 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.10 2.66.1.2.501.05.10 |  | 650000 | 650000 | 360613 | 15287.37 | 2.352% | 0 | 0 | 15287.37 | 2.352% | 0 | 0 | 15287.37 | 2.352% | No aplica | No aplica | Avance Febrero 2018: Pago de Planilla a funcionarios.
35 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 2.66.1.2.501.05.15 2.66.1.2.812.05.15 |  | 1350000 | 1350000 | 1350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015. Proyecto en ejecución. Avance de febrero 2018: En trámite de Subrogación de la Fiduciaria al IDAAN
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Programa de Calidad de Agua: La Dirección Ejecutiva, UTM y el BID analizan la inversión de estos recursos para un programa de calidad de agua en un marco regional. Costo estimado B/.600,000.00
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Curso para aumentar eficiencia de Gerentes (Reemplazado por Curso para Diseño de Plantas de Tratamiento de AP): Se requirió a la Oficina de Capacitación y Desarrollo del IDAAN, preparar los TdR.
36 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17 |  | 11250000 | 11250000 | 7250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 40% | La Empresa Vigecons Estevez ejecutará los proyectos Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015 Avance de febrero 2018: El contratista suspendio la obra debido a que la adenda de tiempo por Contraloría de extensión no a sidoo aprobada. Supervisión del Contrato en un 38.79%
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0% | La Empresa Globetec Construction ejecutará el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I por un monto de B/.9,998,203.87. Orden de proceder 26 de Abril de 2016. Avance febrero 2018: Proyecto Detenido. Terminación de relación contractual Contratista apelo desición del tribunal.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 19.7% | 19.7% | La Empresa Vigencias Estevez ejecut el proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II por un monto de B/.5,655,677.27.Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Avance febrero 2018: La adenda N°1 de tiempo fue refrendada por Contraloría el 5 de enero 2018. Los trabajos en campo reiniciaron el 29 de enero 2018. Iniciaron con la instalación de tuberías de 12"PVC en San Carlitos.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | Diseño y Construcción de mejoras a la captación de agua cruda de Tolé en la Provincia de Chiriquí. Avance de febrero2018: Proyecto Por Licitar.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | Mejoramiento del Sistema Operativo en la Planta Potabilizadora de Algarrobos. Adjudicado a PINELLAS, por un monto B/. 699,994. Avance de febrero 2018: Proyecto no se va a realizar.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Adjudicado a la empresa JOCA por un monto B/. 2,750,000.00. Contrato: COC-BID No.56-2017. Avance de febrero 2018: Se realizó pago correspondiente al 15% de la Cuenta de Anticipo por la suma de B/.412,950.
37 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18 |  | 7720000 | 7720000 | 6220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Acto Publico se realizo el 16 de Noviembre de 2016.Se adjudico el 4 de Mayo de 2017 a la empresa Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. costo B/. 9,395,749.05 Avance de febrero:Contrato en trámite de refrendo por Contraloría.
[16 empty] | 0% | 0% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Adjudicado a la empresa Vigueconz Estevez, por un monto de B/. 2,645,291.10. Avance de Febrero: En formalización de contrato.
[16 empty] | 0% | 0% | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastaecimiento de Agua Potable de San Carlos, Pronvincia de Panamá Oeste, por un monto de B/.1,714,837.9 Avance de Febrero 2018: Presentación de propuestas para el 2 de abril de 2018.
# | Gobierno Central / C.A.F. |  | 8619490 | 8619490 | 8479268 | 15416.48 | 0.1789% | 0 | 0 | 15416.48 | 0.1789% | 0 | 0 | 15416.48 | 0.1789%
38 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - CAF - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.03 2.66.1.2.891.06.03 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Este proyecto pertenece al Componente III de la Asistencia Técnica UP - Contrato No.127-2012, consorcio PROIDAAN por B/.1,889,049.16 (incluye adenda). Acta de aceptación sustancial entregada en febrero 2015. Avance febrero 2018: En pago de cuentas para cierre financiero.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 15% | 15% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Costo estimado: B/ 10,469,396.7 .Adjudicado el 16 de Noviembre de 2015 a Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Avance de febrero 2018: Se esta en la espera de tarjetas para configurar el IDC de Howard, ya que existe problemas de compatibilidad.
39 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.10 2.66.1.2.891.06.10 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% | 81% | Fecha de Acto de Recepción y Apertura de Propuesta: 14 de febrero de 2014 . Según Contrato No. COC-05 CAF 2014 la Empresa Viguecons Estevez, S.L. , realiza este proyecto por la suma de B/.4,907,338.31. Fecha de inicio: 8 de julio de 2014 (540 días calendarios). Avance a febrero 2018: Pendiente interconexión del sistema existente al nuevo sistema (Alcantarillado) Pendiente reposición de asfalto y construcción de dos cámaras para los medidores de los caudales (Acueducto). Proyecto acaba de reanudarse, ya que el contratista indica falta de pago.
40 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.15 2.66.1.2.891.06.15 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50% | 50% | Acto Público realizado el 26-Junio-2014 . De acuerdo a Resolución 1022 del 01-08-2014 se adjunto el Acto Público a la empresa Constructora MECO S.A., por la suma de B/.6,270,326.96. Avance de febrero 2018:En trámite de adenda de tiempo y de costo. El proyecto esta detenido temporalmente.
41 | Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 2.66.1.2.891.06.20 |  | 169490 | 169490 | 29268 | 15416.48 | 0 | 0 | 0 | 15416.48 | 9.096% | 0 | 0 | 15416.48 | 9.096% | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: Registro de pago de planilla a funcionarios.
42 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.891.06.23 2.66.1.2.501.06.23 |  | 1750000 | 1750000 | 1750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.61% | 81.61% | La Empresa MECO ejecuta este proyecto por la suma de B/.25,430,363.36. Orden de proceder 29 de diciembre de 2014. Avance de febrero 2018: Se esta en la construcción del Tanque de Villa Rosario.
43 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28-541 |  | 3650000 | 3650000 | 3650000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de Febrero 2018:En preparación de Pliego de Cargos. Costo estimado del proyecto: B/.9,000,000.00
44 | Chorro Blanco - Mejoras a la toma de agua cruda y línea de aducción CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.29-541 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: Por definir fecha de licitación.
45 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30 |  | 150000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
46 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31 |  | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios |  | 74715700 | 74713700 | 36614228 | 11094747.97 | 14.85% | 5178666.07 | 6.931% | 5916081.9 | 7.918% | 5735636.05 | 7.677% | 180445.85 | 0.2415%
# | Aporte Gobierno Central |  | 34310000 | 34310000 | 13295474 | 10914302.12 | 31.81% | 5178666.07 | 15.09% | 5735636.05 | 16.72% | 5735636.05 | 16.72% | 0 | 0%
47 | Metetí - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.09 |  | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% | 60% | Contrato No.166-2012, Contratista: Constructora Urbana, S.A. Valor del Contrato: B/.5,413,130.00. Avance de febrero 2018 No se reporto avance físico. El proyecto continua suspendido.En subsanación de observaciones por parte de Contraloría.
48 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43 |  | 24500000 | 24500000 | 4995474 | 4397273.55 | 17.95% | 4397273.55 | 17.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.35% | 11.35% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 113-2016, por un monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de febrero 2018: El contratista esta sometio a evaluación los materiales a utilizar en la instalación de las tuberías, accesorios y tapadas del alcantarillado.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 6.4% | 6.4% | Adjudicado al Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, por un monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Avance de febrero 2018: Reuniones con propietarios e interesados de los terrenos donde pasará la red de tuberías del alcantarillado sanitario y estaciones de bombeo.
49 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.50 |  | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.37% | 88.37% | Según Contrato No.16-2014 a favor del Consorcio Parita Extraco-Joca por un monto de B/.6,120,000.00. La orden de proceder rige a partir del 9 de marzo de 2015 al 1 de abril de 2016. Avance de febrero 2018: Se inicio la etapa de operación y mantenimiento mediante acta sustancial a partir del 1 de Julio de 2017. Se esta en proceso de pago de cuentas que se le adeudan al contratista y las conexiones intradomiciliarias.
50 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52 |  | 6900000 | 6900000 | 6900000 | 6517028.57 | 94.45% | 781392.52 | 11.32% | 5735636.05 | 83.13% | 5735636.05 | 83.13% | 0 | 0 | 26.29% | 26.29% | Fecha de acto público: 8 de junio de 2015. No. Licitación 2015-2-66-0-01-LV-008876. Se adjudico a la Empresa JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Orden de Proceder a partir del 15 de Febrero de 2016. Avance de febrero 2018: se estan realizando las siguientes actividades: corte y remoción de pavimento, instalación de tuberia de 8", cámara de inspección y conexiones domicialiarias. Se esta realizando el hincado de los pilones para la cimentación de las tinas de tratamiento.
51 | Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 | Verguas | 1010000 | 1010000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.5% | 72.57% | Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.3,197,780.35. . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Avance de febrero 2018: En procesos de cortes de calles y excavación para la instalación de tuberías y cámaras de Inspección en dirección a la Planta de Tratamiento.
52 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13 | Panamá Oeste | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5% | 6% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INEFERSA Valor de Contrato: B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016. Avance de febrero 2018:Se aprobaron los planos por parte de MOP y del municipio. Y se está solicitando por medio de la alcaldía de San Carlos el uso de algunas servidumbres que actualmente están cercadas por dueños colindantes. Se inició corte de pavimentos y reeplanteo del sitio de la PTAR. En Trámite de Adenda de Costo y Tiempo.
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central |  | 3520000 | 3518000 | 602645 | 180445.85 | 5.129% | 0 | 0 | 180445.85 | 5.129% | 0 | 0 | 180445.85 | 5.129%
53 | Mejoramiento a redes existentes - Alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.001.01.23 2.66.1.3.501.01.23 |  | 3520000 | 3518000 | 602645 | 180445.85 | 5.129% | 0 | 0 | 180445.85 | 5.129% | 0 | 0 | 180445.85 | 5.129% | No aplica | No aplica | Avance de febrero 2018: Pago de Planillas Institucional y órdenes de compra de materiales de plomeria, tuberias, aceesorios.
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0% | 0% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de febrero 2018: En etaoa de replanteo de la topografía del terreno. Este proyecto tambien contempla el pago de planilla a funcionarios eventuales.
# | Gobierno Central / CAF |  | 36685700 | 36685700 | 22716109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02 |  | 2417700 | 2417700 | 1167700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Costo del proyecto:B/.21,500,000. Adjudicado a la empresa JOCA S.A. Avance de febrero 2018:En confección de contrato.
55 | San Francisco, Coco del Mar y Vía Israel-Construcción de Colectoras. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.895.04.03 2.66.1.3.501.04.03 |  | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018: Programado en Panamá Compra en noviembre 2017.
56 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04 |  | 34168000 | 34168000 | 21548409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12% | 15% | Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Adjudicado a Constructora MECO S.A. el 24 de mayo de 2016. Orden de proceder a partir del 21 de Julio de 2016. Avance de febrero 2018: Diseños (Diseño de Red de Alcantarillados 90%; Estaciones de Bombeo 30%; Diseño de Panta de Tratamiento de Aguas Residuales 30%; Diseño de Saneamiento de La Zanja Madre 80%); Comp.2: (Construcción de la red de alcantarillado 23.89%) Comp.4: (Construcción del edificio administrativo del IDAAN: 17%). Se ha tenido retrasos en la aprobación de planos por parte del MOP y para obtener el permiso de construcción. Está en definición y revisión los diseños finales de la PTAR. Los Trabajos en la PTAR se mantienen paralizados debido a protestas de la comunidad de Martincito, lo cual se está manejando a nivel de DE y Presidencia.
# | BID |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Provincias Centrales y del Occidente del Pais - Mejoramiento y Construcción de Sistemas de Alcantarillados en- BID II Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.812.05.02 |  | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75% | 75% | Construcción de un sistema de alcantarillado sanitario con sus redes, conexiones, colectoras y planta de tratamiento de aguas residuales; además se rehabilitará el alcantarillado existente a fin de integrarlo al nuevo sistema. Aquí se contempla el proyecto de Pedasí.
| Inversiones Complementarias |  | 4708417 | 4710417 | 3093451 | 387285.39 | 8.222% | 113295.83 | 2.405% | 273989.56 | 5.817% | 126166.38 | 2.678% | 147823.18 | 3.138%
# | Gobierno Central |  | 3915798 | 3917798 | 3081566 | 387285.39 | 9.885% | 113295.83 | 2.892% | 273989.56 | 6.993% | 126166.38 | 3.22% | 147823.18 | 3.773%
58 | Mejoramiento al Sistema Comercial e Informática. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.02 |  | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de febrero 2018. No se reporto avance
59 | Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.501.01.05 |  | 945798 | 947798 | 947798 | 273989.56 | 28.91% | 0 | 0 | 273989.56 | 28.91% | 126166.38 | 13.31% | 147823.18 | 15.6% | No aplica | No aplica | Avance de febrero 2018:Se han realizo el suministro e instalación de medidores de 5/8" y caja para medidores de (5G) en total 111.
60 | Equipamiento de vehículos . Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 2.66.1.2.001.01.06 |  | 600000 | 600000 | 499217 | 113295.83 | 18.88% | 113295.83 | 18.88% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de febrero 2018. No se reporto avance
61 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.07 2.66.1.4.501.01.07 |  | 1170000 | 1170000 | 1170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | 97% | Contratista: ROSANDRO, S.A Administrador del Proyecto: Inversiones RLB. Valor del Contrato: B/. 2,089,197.92 Adendas: B/. 530,216.44 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de febrero 2018: En Proceso de Cierre del Contrato, El Contratista tiene actividades pendientes por finalizar como: Reparación de filtraciones, aire acondicionado y sistema contra incendio. Adenda No.5 en trámite
62 | Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.13 |  | 300000 | 300000 | 5821 | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018. No se reporto avance
63 | Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana. Partida Presupuestara: 2.66.1.4.501.01.14 |  | 450000 | 450000 | 8730 | 0 | - | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018. No se reporto avance
# | Aporte I.D.A.A.N. |  | 792619 | 792619 | 11885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Sector Metropolitana - Construcción de Centro Logístico para el IDAAN Partida Presupuestaria: 266.1.4.001.01.20 |  | 180000 | 180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018. No se reporto avance
65 | Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.04 |  | 612619 | 612619 | 11885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de febrero 2018. No se reporto avance
Nota:
Informe Presupuestario 5/3/2018 Hora: 8:53 am
Modificado Anual (%) Asignado febrero 2018 (%)
Ejecución Real= 15.90 % 28.75 %
Ejecución Financiera = 10.13 % 18.31 %