## enero
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICO - FINANCIERO Presupuesto de Inversiones - Año 2019 Periodo: enero 2019 (en Balboas)
[16 empty] | Asignado a enero (%) | Modificado 2019 (%)
[14 empty] | Ejecución Real= |  | 8.035% | 1.089%
[14 empty] | Ejecución Financiera= |  | 2.71% | 0.3673%
Programas / Proyectos |  | Vigencia Actual | [14 empty] | Observaciones
|  | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico diciembre(%) | Avance Físico enero (%)
| Total | 234900600 | 234900602 | 31838001 | 2558168.78 | 8.035% | 1695422.19 | 5.325% | 862746.59 | 2.71% | 862746.59 | 2.71% | 0 | 0
| Acueductos | 169039123 | 169039125 | 26992354 | 1731423.47 | 6.414% | 1117180.4 | 4.139% | 614243.07 | 2.276% | 614243.07 | 2.276% | 0 | 0
# | Aporte de Gobierno Central | 132682666 | 132682666 | 23119120 | 1598026.47 | 6.912% | 983783.4 | 4.255% | 614243.07 | 2.657% | 614243.07 | 2.657% | 0 | 0
1 | Antón. Construcción del nuevo sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.41 | 3000000 | 3000000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4% | 68% | Contratista: Asociación Accidental de Aguas C&T Contrato: 140-2014 Monto B/. 8,839,870.00 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 13 de febrero de 2019 Avance de enero 2019: Se continuas con actividades pendientes del proyectos, en trámite pago de cuentas pendientes.
2 | San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto . Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.50 | 400000 | 400000 | 75000 | 28519.06 | 7.13% | 14259.53 | 3.565% | 14259.53 | 3.565% | 14259.53 | 3.565% | 0 | 0 | 98% | 98% | Contratista: Constructora Urbana, S.A (CUSA) Contrato: 76-2013 Monto B/..4,860,034 (Adenda) Orden de proceder: 28 de octubre de 2013. Fecha de Terminación:31 de diciembre de 2018 (Adenda) Avance de enero de 2019: Actualmente, el Proyecto se encuentra en Etapa de Operación y Mantenimiento durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020.
3 | Santiago - Mejoramiento a la red de acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.02.81 | 2273543 | 2273543 | 114709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Contratista: COPISA Contrato 154-2012, Monto de B/.6,868,854 (Adenda) Orden de proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016 Avance de enero 2019: Se firmó el Acta Sustancial del Proyecto. En trámite de cuentas finales.
4 | Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.45 | 4000000 | 4000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de enero 2019: En proceso de licitación.
5 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.49 | 19000000 | 19000000 | 950000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4% | 4.22% | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 15 de mayo de 2019 Avance de enero 2019: Se continúa con la revisión de los diseños de la línea de aducción. Se recibio la resolución de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
6 | Implementación de una red de Calidad de Agua. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.53 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Avance de enero 2019: No existe reporte avance.
7 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.54 | 36886800 | 36886800 | 14566040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16% | 17% | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2022 (O+M) Avance a enero 2019: Los trabajos de construcción presentan un atraso considerable. Los suministros se entregaron al 100%.
8 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.66 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | 91% | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto : B/.7,548,879 (Adenda) Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2018 (adenda) Avance de enero 2019: Pendiente trabajos de re-vegetación, luminarias en tanques de almacenamiento, limpieza. El proyecto se encuentra en pruebas y puesta en marcha del sistema
9 | Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.72 | 300000 | 300000 | 20000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | 97% | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/.1,583,112.97 ' Contrato No.139-2014. La Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre de 2018. Avance de enero 2019: El Contratista dio inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018.
10 | Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92% | 97% | Acto público: 28 de Julio de 2015. Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Valor del Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de enero 2019: Pendiente actividades que corresponde a la Telemetria y completar pruebas a las líneas de conducción y tanques de almacenamiento.
11 | Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.77 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de enero 2019: En Planificación
12 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.83 | 700000 | 700000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.14% | 7.14% | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Fecha de Terminación: 6 de febrero de 2020. Avance de enero de 2019: En revisión de los diseños del sistema de potabilización parala planta. Se continua con la instalación de tuberías de 1", 4" y 10" de diámetro.
13 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.93 | 1000000 | 1000000 | 300000 | 207400.99 | 20.74% | 0 | 0 | 207400.99 | 20.74% | 207400.99 | 20.74% | 0 | 0 | 22% | 26% | Adjudicación: Resolución de No.3 del 13 de enero de 2016 Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de abril de 2019. Avance de enero 2019: Se continúa con actividades pendientes del proyecto.
14 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 | 11000000 | 11000000 | 2180000 | 212210.43 | 1.929% | 212210.43 | 1.929% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% | 63% | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/, 32,829,612, Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 22 de enero de 2021 (Operación + Mantenimiento). Avance de enero de 2019: Se culminan los trabajos de vaciado de los muros de la estación de bombeo y se inician los trabajos de colocación de formaleta en la zona de cloración.
15 | Mejoramiento al Sector de agua potable y saneamiento de la Provincia de Panamá CAF - Gestión Ambiental y Social. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.20 | 1122323 | 1122323 | 78371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de enero 2019: Registro de pago de planilla a funcionarios. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
16 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.23 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | 92% | Contratista: Constructira MECO S:A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/.25,430,363.36. Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de enero 2019: Adenda No.4 en trámite hasta el 28-Feb-2019. Se presentan avances en: construcción de línea de Bypass (81%); instalación de tuberías; construcción del tanque de almacenamiento en concreto de 3 Millones de Galones (31%); y líneas de distribución (97%); entre otros trabajos.
17 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.46 | 16800000 | 16800000 | 960000 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.31% | 16.55% | Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance de enero 2019: Se continua con la excavación y ejecución del sostenimiento del terreno mediante la técnica “Soil Nailing”; se tiene la primera banqueta excavada (23 drenajes y 29 anclajes).
18 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.501.08.47 | 16800000 | 16800000 | 960000 | 342844.65 | 2.041% | 342844.65 | 2.041% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38% | 42% | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/. 35,067,371.03 Orden de proceder:l 4 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 24 de julio de 2020 (Operación y Mantenimiento) Avance de enero 2019: Se continúa con las actividades de los proyectos.
19 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.61 | 900000 | 900000 | 450000 | 338742 | 37.64% | 197379.75 | 21.93% | 141362.25 | 15.71% | 141362.25 | 15.71% | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/. 8,334,970 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2021 Avance de enero 2019: Supervisa los proyectos de alcantarillado de Changuinola y Alcantarillado de David.
20 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.62 | 900000 | 900000 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/. 5,653,000 Orden de Proceder; 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación:11 de octubre de 2021. Avance de enero 2019: Supervisión de los proyectos de la Planta Potabilizadora de Howard y Acueducto de Alto de Howard, Alcantarillado de San Carlos.
21 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.63 | 900000 | 900000 | 390000 | 217089.04 | 24.12% | 217089.04 | 24.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Contratista: Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,472,234 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de enero 2019: Supervisa la ejecución de los proyectos de la Planta Potabilizadora de Villa Darién, Isla Contadora, Acueducto El Real.
22 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.64 | 900000 | 900000 | 450000 | 251220.3 | 27.91% | 0 | 0 | 251220.3 | 27.91% | 251220.3 | 27.91% | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 8,334,970 Orden de Proceder:26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2022 Avance de enero 2019: Supervisa los proyectos de las Plantas Potabilizadoras de Sabanitas, Chilibre, Gamboa.
23 | Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.72 | 2000000 | 2000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de enero 2019: En Planificación
24 | Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.501.08.73 | 2400000 | 2400000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de enero 2019: En Planificación
25 | Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.08.74 | 5000000 | 5000000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de enero 2019: En Planificación
# | Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central | 5758602 | 5758602 | 2296633 | 133397 | 5.808% | 133397 | 5.808% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.68 2.66.1.2.001.03.68 | 2874402 | 2874402 | 1223775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Avance de enero 2019: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas.
27 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.501.01.53 | 2884200 | 2884200 | 1072858 | 133397 | 4.625% | 133397 | 4.625% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de enero 2019: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[15 empty] | 100% | 100% | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma del Río Arraiján Cabecera, Contratista: HIDROCONSTRUCTORES, Monto: B/. 89,000. Avance de enero 2019: Se confeccionó el cheque y se encuentra en espera del refrendo por parte de la Contraloría General de La República.
[15 empty] | 100% | 100% | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Limajo Monto: B/. 590,694. No. Contrato 127-2016 Orden de proceder:1 de Junio de 2017. Fecha de Terminación:27 de diciembre de 2018 Avance de enero 2019: En trámite de pago de cuentas finales.
[15 empty] | 27% | 27% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/.1,200,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 11 de noviembre de 2018 Avance de enero 2019: En trámite adenda de extensión de tiempo, se esta realizando la instalación de tuberías de 4"
[15 empty] | 25% | 25% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/, 320,657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de enero de 2019: En trámite de adenda de extensión de tiempo del proyecto.
[15 empty] | 45% | 45% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 7 de abril de 2018 Avance de enero 2019: En trámite adenda de extensión tiempo del proyecto.
# | Gobierno Central / B.I.D II | 18383409 | 18383411 | 926601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.10 | 229409 | 229409 | 18900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de enero 2019: Pago de Planilla a funcionarios del Proyecto. Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
29 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.819.05.15 | 253550 | 253551 | 12678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de abril de 2015 Avance de enero 2019: En trámite de cuentas pendientes.
Contrato de capacitación para curso de perforadores - CATHALAC. En Trámite de cuenta final.
Contratos de Arrendamientos local. Contratista Prefucaver S.A Status: En espera de refrendo de Contraloria
Proyecto: Share Point, Contratista Hermec Solution. Status: En espera de refrendo por Contraloria.
Contrato de Inversiones 203 9C 8(2018): En confección de contrato.
Diplomado Project Management, Florida State University para 25 funcionarios del IDAAN.
30 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.17 2.66.1.2.819.05.17 | 1576000 | 1576001 | 78800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 43% | 43% | Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto B/. por un monto de B/.4,892,627.67. Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019. Avance de enero 2019: Los avances del mes corresponden a: Jacú: construcción de la caseta del pozo, vaciado de losa de piso y levantado de paredes, se ha reiniciado construcción de tanque de 35,000 galones, a la fecha han vaciado el primer nivel de columnas, la cerca con malla de ciclón del pozo de Jacú, están finalizando. b. Divalá:Se culminan los trabajos de rehabilitación de la oficina de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, se avanza en trabajos de rehabilitación de la Planta existente, reemplazo de paneles y canaletas. San Andrés:Se trabaja en el rehabilitación del edificio de laboratorio y oficina.
[15 empty] | 50% | 52% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II Monto B/..5,655,677.27. Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019 Avance de enero 2019: se continúa con la instalación de micromedidores en las áreas del proyecto, hasta el momento 814 unidades instaladas. Siguen los trabajos de construcción de cajas de hormigón para reguladoras de presión y macromedidores. Realizan prueba de presión en la línea de distribución de Las Lomas II manteniendo 150 PSI en 4 horas continuas y se realiza desinfección de esta línea.
[15 empty] | 0% | 0% | Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69 Monto: B/. 742,260 Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Orden de proceder: 16 de enero de 2019. Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019 Avance de enero de 2019: El proyecto se encuenta en etapa de diseños.
[15 empty] | 0% | 0% | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí: Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68, Monto B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 4 de enero de 2019 Avance de enero de 2019: En revisión de actividades del proyecto.
31 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.18 2.66.1.2.819.05.18 | 16324450 | 16324450 | 816223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% | 80% | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Monto: B/. 2,750,000.00. Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 29 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018 Avance de enero 2019: En trámite adenda de tiempo por 184 días, para fecha de terminación del proyecto el 31 de mayo de 2019.
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 4% | 8% | "Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Santiago". Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2020 Avance de enero de 2019: Se adelantan los trabajos de la Obra Civil del Nuevo Módulo con un avance de 100% de los pisos de concreto y parcialmento un avance de 8% de los Muros de los Sedimentadores y Floculadores.
[8 empty] | - |  |  |  | - |  | - | 5% | 5% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Contratista:Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de abril de 2019. Avance de enero de 2019: Se esta en revisión de los diseños del proyecto.
[8 empty] | - |  | - |  | - |  | - | 0% | 5% | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminacion; 29 de mayo de 2019 Avance de enero 2019: En espera que el Contratista entrege las diseños con las correciones indicados por el Departamento de Estudio y Diseño del IDAAN.
[15 empty] | 0% | 0% | Rehabilitación y Calibración de seis unidades de filtración rápida, actuadores de los filtros, canales y material filtrante de la Planta Federico Guardia Conte , Provincia de Panamá Avance de enero de 2019; En proceso de licitación.
[15 empty] | 0% | 0% | Mejoras a la Planta Potabilizadora del Silencio - Changuinola, Provincia de Bocas del Toro. Avance de enero de 2019: En proceso de iniciar un nuevo proceso de licitación, ya que el primero que se realizó fue desierto.
| Gobierno Central / B.I.D III | 4800000 | 4800000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.69 2.66.1.2.501.08.69 | 4800000 | 4800000 | 650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de enero de 2019: En Espera de refrendo del Contrato en la Contraloría General de la República de Panamá.
| Gobierno Central /CAF II | 7414446 | 7414446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.501.06.28 | 3400000 | 3400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de enero de 2019: En preparación de especificaciones para pliegos de cargos. Programado para 2019
34 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.30 2.66.1.2.891.06.30 | 2684446 | 2684446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Avance de enero de 2019: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
35 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.06.31 2.66.1.2.891.06.31 | 1330000 | 1330000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios | 64539477 | 64539477 | 4645647 | 826745.31 | 17.8% | 578241.79 | 12.45% | 248503.52 | 5.349% | 248503.52 | 5.349% | 0 | 0
# | Aporte de Gobierno Central | 31625477 | 31625477 | 2826569 | 826745.31 | 29.25% | 578241.79 | 20.46% | 248503.52 | 8.792% | 248503.52 | 8.792% | 0 | 0
36 | Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.501.01.23 | 2436477 | 2436477 | 194769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Avance de enero de 2019: Pago de Planilla eventual de la Institución
[15 empty] | 100% | 100% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensiónde Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo, adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de enero de 2019: En pagos de cuentas del proyecto.
37 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.43 | 17000000 | 17000000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.63% | 15.63% | Contratista:Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019 Avance de enero de 2019: El contratista Suez presentó un cronograma de normalización de los trabajos, el cual consiste en realizar las pruebas y reparar las zonas previamente intervenidas.
[12 empty] | - |  |  | 14.5% | 14.5% | Contratista: Consorcio Agua de David Contrato 114-2016, Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de agosto de 2019. Avance de enero de 2019: El contratista Suez presentó un cronograma de normalización de los trabajos, el cual consiste en realizar las pruebas y reparar las zonas previamente intervenidas.
38 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.52 | 5000000 | 5000000 | 850000 | 578241.79 | 11.56% | 578241.79 | 11.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.89% | 52.83% | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Contrato: 111-2015 Monto B/. 36,500,000. Orden de Proceder 15 de Febrero de 2016. Fecha de Terminación: el 29-Oct-2019. Avance de enero de 2019: Se continúa con las siguientes actividades: corte y remoción de material asfáltico, excavación e instalación de tubería de 8 y 24 pulgadas P.V.C. sanitaria, construcción de cámara de inspección y acometidas domiciliarias.
39 | Puerto Mutis - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.01 | 1700000 | 1700000 | 404000 | 248503.52 | 14.62% | 0 | 0 | 248503.52 | 14.62% | 248503.52 | 14.62% | 0 | 0 | 85.43% | 87.71% | Acto Público: 28 de abril de 2014 Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Valor del Contrato: B/.4,073,543 . Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de abril de 2020 Avance de enero 2019: Los trabajos de la construcción en la Planta de Tratamiento en el sector de Puerto Mutis iniciarán luego de obtener el permiso por parte del SENAN. Se realiza contrucción de la Planta de tratamiento de montijo. En trámite de pago las Cuentas No.14, 15 y 16 por B/.360,361.56.
40 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.13 | 1300000 | 1300000 | 1040000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33% | 33% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/.3,992,448.74 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 28 de abril de 2018 Avance de enero de 2019: Pendiente de pruebas en las áreas trabajadas, existen pocos frentes de trabajos por parte del Contratista.
41 | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.02.16 | 4189000 | 4189000 | 237800 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6% | 8.58% | Constratista:.Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA, Monto: B/. 15,688,988.00, Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 20 de diciembre de 2020 Avance de enero de 2019: Los Diseños están pendientes por subsanar para aprobación final. Los planos de diseño se encuentran en revisión por parte del Proyect Management y se está coordinando mesas de trabajo para agilizar las aprobaciones o subsanaciones correspondientes. Fase de construcción: a la fecha se han instalado 898.26 ml de tubería sanitaria y 736.76 ml de tubería de Acueducto.
# | Gobierno Central / CAF II | 32914000 | 32914000 | 1819078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.02 2.66.1.3.895.04.02 | 11465840 | 11465840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | 7% | Acto público fue realizado el 13 de Julio de 2017. Contratista; Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto:B/.21,500,000. Contrato No.; COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder:l 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de enero de 2019: El proyecto está en la fase final de los diseños (PTAR en un 80% y Red de Alcantarillado en 30%).
43 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.04.04 2.66.1.3.895.04.04 | 21448160 | 21448160 | 1819078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40% | 42% | Se realizo el Acto Público para el 31 de Marzo de 2016. Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/. 95,555,555 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 28 de octubre de 2020 Avance de enero de 2019: Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (44.29%), Conexiones Domiciliarias (42.47%), Conexiones Intradomiciliarias (2.54%), Cámaras de Inspección (25.70%), Edificio Administrativo del IDAAN (77%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (44%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 86,574.54 m.
| Inversiones Complementarias | 1000000 | 1000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
# | Aporte IDAAN | 1000000 | 1000000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Instalación de macro y micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 | 800000 | 800000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de enero de 2019. No se reporto avance.
45 | Mantenimiento de Plantas Eléctricas Auxiliares de Emergencia a Nivel Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.12 | 200000 | 200000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de enero de 2019. No se reporto avance.
| Maquinaria y Equipo | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Aporte IDAAN | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01 | 322000 | 322000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de enero de 2019. No se reporto avance.
Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas
2019-02-04