## julio 2020 (2)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA Presupuesto de Inversiones - Año 2020 Periodo: julio (en Balboas)
[15 empty] | Asignado a julio 2020 (%) |  | Modificado julio 2020 (%)
[14 empty] | Ejecución Real= |  | 38.17% | 37.13%
[14 empty] | Ejecución Financiera= |  | 31.16% | 30.32%
Programas / Proyectos |  | Vigencia Actual | [14 empty] | Observaciones
|  | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico julio (%) | Avance Físico julio (%)
| Total | 140760837 | 161033667 | 156668866 | 59793025.82 | 38.17% | 10970241.83 | 7.002% | 48822783.99 | 31.16% | 31016996.58 | 19.8% | 17805787.41 | 11.37%
| Acueductos | 89015816 | 84519097 | 81901148 | 30782473.72 | 37.58% | 6837624.11 | 8.349% | 23944849.61 | 29.24% | 13920110.59 | 17% | 10024739.02 | 12.24%
# | Aporte de Gobierno Central | 41259792 | 37281544 | 35993045 | 23315130.76 | 64.78% | 5331989.1 | 14.81% | 17983141.66 | 49.96% | 9099591.36 | 25.28% | 8883550.3 | 24.68% |  |  | 0
1 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.37 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | 7% | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012 Monto B/.3,428,578 Orden de proceder: 3 de julio de 2013 Fecha de Terminación: 20 de mayo de 2019 Avance de julio 2020: La fecha indicada de finalización corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Mediante Nota 233-19-DIO se notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19-Abr-2019. Con nuevo alcance definido, dados en la Adenda No.1, el Contratista tiene que rediseñar el proyecto y realizar nuevo EsIA. Se realizó Informe Técnico de Adenda No.2 de tiempo por 365 días; no se ha enviado debido a que el tiempo solicitado para las fases de estudio, diseño y construcción, se encuentran desfasados, se requiere reconsiderar el tiempo necesario para ejecutar el proyecto. Por lo antes mencionado, no se presentan avances en el proyecto, ni cuentas presentadas. Al no tener avances en esta obra, se realizó Informe Técnico Financiero para cierre del Contrato, en revisión de Asesoría Legal para proceder con el tramite correspondiente.
2 | Antón - Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.41 | 0 | 930000 | 930000 | 847644.65 | 91.14% | 0 | 0 | 847644.65 | 91.14% | 847644.65 | 91.14% | 0 | 0 | 97.01% | 97.01% | Contratista: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE AGUAS C&T. Orden de Proceder: 17 de agosto 2015 Monto;B/. 8,389,870 Fecha de Terminación: 11 de julio de 2019. Avance de julio 2020:. En trámite Adenda No.4 de extensión de tiempo por 443 días, para finalizar el 26-sep-2020, por aprobación de Junta Directiva; pendiente el refrendo de la Contraloría. Pendientes: suministro e instalación de micromedidores (58%), falta instalación de los artefactos; macromedidores (91%), pendiente el macromedidor del tanque. Perforación de pozos de monitoreo, se han perforado 4 pozos de monitoreo, pendiente 2 de los 4 informes finales de piezómetro. Actualmente, se están llevando los trabajos de desinfección y las interconexiones al sistema existente. Se logró reserva para el pago de la Cuenta N°10 (en Tesorería). En cumplimiento del Decreto Ejecutivo N° 506 y sus extensiones, se mantiene supendido los trabajos del proyecto, en atención a las acciones de combate al COVID-19.
3 | San Félix, Remedios, Las Lajas. Mejoras al Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.50 | 514317 | 490226 | 490226 | 474495.46 | 96.79% | 0 | 0% | 474495.46 | 96.79% | 474495.46 | 96.79% | 0 | 0 | 99.8% | 99.8% | Contratista: CONSTRUCTORA URBANA, S.A. Contrato: 76-2013 Monto B/. 4,860,034.03 Orden de Proceder: 28 octubre de 2013 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2018 Avance de julio 2020: Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. La Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020, fue culminada. En proceso de cierre administrativo/financiero.
4 | Alanje /Boquerón I y II Etapa (Chorro Blanco) - Construcción del sistema de abastecimiento de agua potable (*) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.92 | 415000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Conorcio:"GLOBE TEC PANAMA Monto de B/.12,674,150.00 Orden de Proceder: 4 de mayo de 2011 fecha de terminación: 31 dic 2014 Avance de julio 2020: Las Cuentas presentadas en Tesorería se encuentran retenidas, en espera de la situación legal que se mantiene, ya que al Consorcio se le interpuso 23 Demandas Judiciales. El Contrato se resolvió Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva N° 39-2019 del 30 de Mayo de 2019 y publicado en panamacompra el día 31 de mayo de 2019.
5 | Santiago - Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.81 | 0 | 641949 | 641949 | 641949 | 100% | 0 | 0 | 641949 | 100% | 641949 | 100% | 0 | 0 | 100% | 100% | Contratista; CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERÍA, S.A. Contrato:154-2012 Monto B/. 6,868,845 Orden de Proceder: 10 de mayo de 2013 fecha de terminación: 1 de julio de 2016 Avance de julio 2020: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido, sólo queda pendiente el pago, se realizó la reserva para el pago correspondiente.
6 | Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.45 | 1500000 | 3800000 | 3800000 | 3799730.5 | 99.99% | 3799730.5 | 99.99% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7% | 1.7% | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) Contrato No. 37-2019 Monto B/. 37,997,305 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 fecha de terminación: 2 de agosto de 2022 Avance de julio 2020: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño. Se recibio el documento "Población, Consumos, Demanda de Agua Potable por Corregimiento y Lugar Poblado¨; el mismo fue evaluado por el Dep. de Estudio y Diseño, se está a la espera de las correcciones del Consorcio, para ser aprobado. El Contratista no ha podido cumplir con el Programa de Entrega de Productos (Entrega 3, 4, 5, 6, 7 y 8) debido a la situación de confinamiento por el COVID-19. Fue presentada la Cuenta No.1 de Anticipo (en revisión del Depto. de Inspección de Obras). Mediante Nota 018-2020-RBCRCG del día 14 de julio de 2020, se solicita una extensión de tiempo teniendo como justificación las restricciones de los Decretos Ejecutivos N° 506 de marzo, 548 de 24 de abril y sus extensiones; ya que desde el 24 de marzo de 2020 no se ha tenido acceso al area del proyecto y no se cuenta con permiso del MINSA.
7 | Howard - Diseño y Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.49 | 5000000 | 5022403 | 5022403 | 4050779.65 | 80.65% | 502240.22 | 10% | 3548539.43 | 70.65% | 0 | 0 | 3548539.43 | 70.65% | 22.6% | 22.8% | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 24 de marzo de 2021 Etapa Constructiva. Avance de julio 2020: El plazo indicado comprende las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. En revisión de Legal, solicitud de Adenda de extensión de tiempo por 550 días, realizada por el Contratista, para la Etapa de Estudios y Diseños (Informe Técnico de Justificación presentado al Dep. Legal / Solicitaron subsanación). La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 53% de avance. Etapa de Construcción lleva un 23.8% de avance; correspondiente al componente de construcción de la PTAP (33%), comprende únicamente concretos de cimentación del Edificio Químico, y concretos de las estructuras de proceso Floculación/ Sedimentación y Filtración. Línea de Aducción de 60" (3% ejecución). Desviaciones: Construcción de la Toma de Agua Cruda (inicio de labores de este componente, condicionado al refrendo por parte de Contraloría al Convenio IDAAN-ACP). Actualmente, el Convenio de Espejo de Agua fue aprobado por las parte y firmado por ACP/IDAAN, pendiente de refrendo de la Contraloría, lo que tiene detenido varios frentes de trabajo. Línea de Aducción de 60" (diseño en desarrollo, EIA Categoría I fue entregado a Mi Ambiente el 25 de junio de 2020). Para la Línea de Conducción de 48" y 36", no se cuenta con diseños aprobados, únicamente se ha entregado topografía y un trazo preliminar. La Cuenta No.5 y 13, pendiente de pago (no ha podido ser subsanada). El proyecto se mantiene suspendido, cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506 y sus extensiones, debido al COVID-19, desde el 25 de marzo de 2020. Este proyecto se encuentra en evaluación dentro de la Mesa de Trabajo del MEF.
8 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.54 | 3500000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3% | 43.3% | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Monto B/. 238,927, 642. Orden de Proceder: 28 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 4 de julio de 2020 (Etapa Constructiva). Avance de julio 2020: El plazo de ejecución incluye las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de ejecución de las Etapas de Diseño y Construcción, considerando las desviaciones, se amplio mediante Adenda No.1 de Tiempo por 481 días hasta el 04-jun-2020. En trámite Adenda N°2, extensión de tiempo por 757 días calendario para las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; aprobado en Junta Directiva, está en Asesoría Legal para continuar trámite. La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 71% de avance. Fase de construcción: en ejecución en la PTAP (se está trabajando en los sedimentadores, filtros, floculadores y cámaras de ozonización), y el Tramo 12 de la Línea de Conducción. La ACP responde sobre temas relacionados con los tramos 11, 13a, 13B, 8, sistema de telecomunicaciones, agua y energía, donde da visto para el inicio de los trabajos en los tramos indicados. Las Cuentas No.18 y 20, pendiente traslado de partida para realizar el pago. Cuenta No.19, en trámite de pago. Cuenta No.21, aprobada por el IDAAN. Las Cuentas No.22, 24, 25 y 26, se presentarán en una sola cuenta y comprenderá el período del 01 de enero al 25 de marzo de 2020; será la Cuenta N°22. Esto se dá por instrucciones del Fiscalizador de la Contraloría. El proyecto continúa suspendido cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, correspondiente a las medidas para combatir el COVID-19. Este proyecto se encuentra en evaluación dentro de la Mesa de Trabajo del MEF.
9 | Las Cumbres y Chivo Chivo - Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.70403.66 | 1060000 | 40000 | 40000 | 30359.06 | 75.9% | 0 | 0 | 30359.06 | 75.9% | 30359.06 | 75.9% | 0 | 0 | 99% | 99% | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Monto: B/.7,548,879 (Adenda) Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019. Avance de julio 2020: Resta saldo por ejecutar de B/.381,729.43, por actividades dejadas de realizar, las cuales deben ser disminuidas del contrato. Todos los terrenos donde se construyeron los tanques de almacenamiento se encuentran pendientes de legalización por parte del Departamento de Legalizacion de Bienes a nombre de IDAAN. Se confeccionó Acta de Recibo Sustancial de Obra, no se puede levantar un Acta de recibo final, debido a reclamo de costos adicionales, presentado por el Contratista, la cual se encuentra en trámite de revisión. Cuando se llegue a un acuerdo con relación al reclamo presentado por la empresa contratista se procederá a realizar una adenda para el cierre del contrato. Se realizó reunión con la Subdirectora Ejecutiva, en donde el Contratista se comprometió a enviar su contrapropuesta, la cual ya fue recibida y se encuentra en evaluación, hasta no definir este tema no se puede presentar acta final del contrato.
10 | Farallón. Mejoras al Sistema de Agua Potable. Partida Presupuestaria; 2.66.1.2.704.03.70 | 0 | 81971 | 81971 | 81970.75 | 100% | 2675 | 3.263% | 79295.75 | 96.74% | 79295.75 | 96.74% | 0 | 0 | 100% | 100% | Contrato: 36-2017 Contratista: Estudios de Ingenieria. Monto B/.848,464. Orden de Proceder: 23 de noviembre de 2017. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018. Avance julio 2020: En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto, se atendieron las subsanaciones solicitadas por Contraloria y se reingresó para continuar con el trámite de refrendo. Se firmó el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda.
11 | Parita - Mejoramiento a la red de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.72 | 100500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.5% | 97.7% | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto B/.1,583,112.97 ' Contrato No.139-2014. Orden de Proceder: 1 de julio de 2015. Fecha de Terminación:10 de septiembre 2020. (O+M) Avance de julio 2020: Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. En trámite de pago la Cuenta del Retenido (10%), en Tesorería.
12 | Altos de Howard, Los Tecales y Las Veraneras de Arraiján - Diseño y Construcción del Sistema de Acueducto Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.76 | 0 | 42000 | 42000 | 41872.31 | 99.7% | 0 | 0% | 41872.31 | 99.7% | 41872.31 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019. Avance de julio 2020: La Etapa de Operación y Mantenimiento concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. Pendiente el pago correspondiente al retenido del 10% (TESORERÍA/# GESTIÓN 8369).
13 | Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.77 | 600000 | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2020: En Planificación; en proceso de hacer un diagnóstico de las necesidades del proyecto. No se ha iniciado un proceso de licitación.
14 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.83 | 1500000 | 1292450 | 1292450 | 1140976.47 | 88.28% | 99726.24 | 7.716% | 1041250.23 | 80.56% | 333136.43 | 25.78% | 708113.8 | 54.79% | 67% | 67% | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Monto de B/. 8,343,238. Orden de Proceder: 8 de marzo 2018. Fecha de Terminación: 8 de marzo de 2020. Avance de julio de 2020: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. Aprobado por la Junta Directiva del IDAAN, Adenda No.1 de tiempo (210 días), se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se procedio con su re-ingreso, pendiente refrendo. La Etapa de Estudios está al 100%; los Diseños llevan un 98%; y la Etapa de Construcción un 65%. Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. Avances: se terminó de vaciar las losas de piso en la zona de la nueva PTAP; se realizó el encofrado de la nueva toma de agua cruda. En trámite de pago las Cuentas No.10 y 13 (trámite de reserva), 11 y 12 (Contraloría). El proyecto se mantiene suspendido cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, en atención a las acciones para combatir el COVID-19. Se prevé realizar otra Adenda de tiempo considerando los días perdidos por las acciones en contra de la pandemia del COVID-19 (Fase de evaluación).
15 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.93 | 1000000 | 1135000 | 1135000 | 919408.79 | 81.01% | 113076.7 | 9.963% | 806332.09 | 71.04% | 167370.63 | 14.75% | 638961.46 | 56.3% | 89% | 89% | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembrel de 2019. Avance de julio 2020: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En trámite de refrendo, Adenda No.4 de tiempo por 243 dias para la etapa de construcción, con nueva fecha de vencimiento el 31-Mayo-2020. Etapa de Operacion y Mantenimiento iniciada por el contratista. Pendientes: Instalación de medidores, con un 10% de avance (el contratista inició instalaciones de las redes); Trabajos en el DIQUE, con ejecución del 20% (están suspendidos hasta verano, por las fuertes corrientes del Río Pirre); el Contratista trabaja en el rediseño. Se inició con el abastecimiento de agua potable a las poblacion del Real. Pagos pendientes de las Cuentas No.6 y 8, en Tesoreria. Desde el dia 25 de marzo de 2020 se suspenden los trabajos bajo el DECRETO EJECUTIVO No. 506, del 24 de marzo de 2020 y sus extensiones, correspondiente a las acciones en contra del COVID-19.
16 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.70403.68 | 3002975 | 4278204 | 3773620 | 1357319.68 | 35.97% | 81994.15 | 2.173% | 1275325.53 | 33.8% | 652125.81 | 17.28% | 623199.72 | 16.51% | No Aplica | No Aplica | Avance de julio 2020: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. En el mes de marzo se realizaron las siguientes repraciones; José Domingo Espinar (reparaciones de tuberias de 3/4", 8", 1"), Rufina Alfaro (reparaciones de tuberias de 3/4 a 8"), Ernesto Córdoba (reparaciones, tuberias de 3/4a 1/2", Omar Torrijos (reparaciones tuberias de 3/4" a 1/2", Belisario Frías: (Reparación tuberia de 3/4", Amelia Denis: (Reparaciones de tuberias de 3/4", 2",Belisario Porras (tubeiras de 3/4" a 2").
17 | Fortalecimiento institucional del IDAAN para el mejoramiento de agua y saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.04.02 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  |  |  | Se han realizado acciones en: Diseño e implementación del Sistema de Información Gerencial, Mejoramiento de Oficinas, Adquisición de materiales y servicios de capacitaciones y pasantías, Contratación de Personal de Refuerzo, Auditoria del Proyecto (BID, CAF, BM), entre otros. Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro: No.COC-02-BIRF-2014, a favor de CONSORCIO IECISA - AYESA AT por B/.4,332,310.47 . Avance de mayo 2020: Adenda de Finiquito aprobada. La Cuenta de Finiquito por la suma de B/.91,698.30, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria para cierre
18 | Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.01.14 | 2100000 | 1744767 | 1590852 | 539263.74 | 33.9% | 178189.99 | 11.2% | 361073.75 | 22.7% | 258583.86 | 16.25% | 102489.89 | 6.442% | No Aplica | No Aplica | Avance de julio 2020: No se realizaron perforaciones de pozos, las máquinas se encuentran dañadas por problemas mecánicos, se realizan limpieza de pozos existentes.
19 | Rehabilitación y Ampliación de Planta de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.01.96 | 0 | 28422 | 28422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Proyecto Culminado. Pafgo de cuentas finales
20 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 | 1500000 | 1488498 | 1488498 | 1404845.81 | 94.38% | 0 | 0 | 1404845.81 | 94.38% | 1404845.81 | 94.38% | 0 | 0 | 87% | 87% | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto B/, 35,991,186, Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2019 Avance de julio de 2020: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda No.3 de tiempo (303 días adicionales) hasta el 30-jun-2020 (atendiendo subsanación solicitada por la Contaloría). La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 98% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 85% de avance; principales avances: vaciado de concreto en la vía de acceso hacia la PTAP; continúan las pruebas de estanqueidad en las tuberías; cerca perimetral en los tanques de Arimae y La Lomita (finalizado); instalación de cerca perimetral en el tanque de Piedra Candela. Urge concluir el avalúo de terreno del camino de acceso, el propiertario exige la tramitación de estos documentos y el pago correspondiente; la legalización de los terrenos no ha sido exitoso, debido a múltiples requerimientos de las instituciones involucradas, afectando el pago del segundo anticipo. El contratista presenta un reclamo para la aprobación del presupuesto de la tercera línea de tratamiento en la PTAP. En trámite de pago la Cuenta No.23 (en Contraloría). La Cuenta No.24, requieren recursos en la partida presupuestaria, pendiente refrendo de Contraloría. Las Cuentas de la No.25 a la 27, requieren recursos en la partida presupuestaria. Este proyecto se encuentra dentro de la Mesa de Trabajo del MEF. Se envia solicitud de apertura especial al MINSA según reunión entre el Director Ejecutivo del IDAAN y el Ministro de Salud.
| 0iseño y Construcción del Mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Panamá-Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ª. | 0 | 95000 | 95000 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 100% | 100% | Empresa: PRODESARROLLO Avance julio 2020:Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidio llevar acabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente esta en trámite de refrendo en la Contraloria.
21 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.03 | 1400000 | 860000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 30% | 30% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto B/: B/ 10,469,396.7 . Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de mayo de 2016 Avance de julio de 2020: La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas en la planta de cabra y pacora, los dos puntos de cabra ya estan construidos, pendiente la instalación de equipos. El punto de pacora tiene un 80% de avance en construcción, pendiente la instalación de equipos. Se le dió instrucción al Contratista, para inciar la integración de los 46 puntos de Zernike. La Cuenta N°5 (en trámite, requiere recursos en la partida presupuestaria) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada, no procede por falta de cumplimiento de los terminos del pliego de cargo).
22 | Supervisión de Obras para el mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.05 | 275000 | 225000 | 225000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Según Contrato No.192-2012 la empresa PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Se aprueba la adenda No. 3 En trámites de cuentas finales del proyecto. Avance de julio de 2020: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
23 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. 2.66.1.2.704.06.08 | 725000 | 725000 | 725000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto B/.7,446,744 Orden de Proceder; 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance de julio de 2020: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019 y aumento de costos por B/.409,581.38 adicionales. En trámite en Contraloría Adenda No.6 de Tiempo por 240 días para cierre del Contrato y aumento de costo. Avances: el sistema de acueducto tiene un 99% de avance, se entregaron las válvulas que van en las interconexiones, el IDAAN debe realizar la instalación, no es parte del alcance del contrato. Estación de Bombeo, pendiente correcciones de observaciones hechas el 16 octubre 2019. El contratista entregó Planos AsBuilt, pendiente de aprobación. Una vez instaladas por IDAAN, las válvulas en las interconexiones, queda pendiente que el contratista haga la prueba de desinfección del acueducto. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial. Pendiente pagos de: Cuenta No.12 (solo aporte local), Cuenta No.23, Cuenta No.24, Cuenta No.25, Cuenta No.26, Cuenta No.27 (cierre de ejecución). Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; la cual representaría la Cuenta 28 (Adenda 6). El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/.1,547,262.56. Se contempla la extensión de tiempo para el cierre del proyecto, hasta el 31 de diciembre de 2020, por lo que se solicitó a la empresa la extension de fianza, paz y salvo, etc.
24 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.10 | 800000 | 800000 | 520000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | 90% | Contratista; Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Monto . B/.6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 15 de julio 2020. Avance a julio 2020: Refrendada por Contraloría, Adenda No.6 de tiempo, hasta el 15-jun-2020. Avances: Estación de bombeo tiene un 51% de avance, pendiente su finalización, para cierre firmal del proyecto. Se está documentando para realizar el Acta Sustancial, y proceder con la utilización del alcantarillado y el acueducto. El proyecto se mantiene suspendido cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506 y sus extensiones, en atención a las medidas contra el COVID-19.
25 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.15 | 900000 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% | 82% | Contratista: MECO S.A., Contrato B/.COC-08-CAF-2014 Monto B/.8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de julio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo Avance de julio 2020; La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-dic-2020; en trámite de refrendo, Adenda No.3 de extensión de tiempo, por 732 días adicionales, se está atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Pendientes: realización de los trabajos de las cajas de interconexión y cruce de tuberías en la Vía Israel hacia Boca la Caja, entre otras actividades contempladas en el Contrato. En trámite de pago la Cuenta No.15, pendiente refrendo de Adenda No.3, para el pago.
26 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.23 2.66.1.2.891.06.23 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | 99% | Contratista: Constructira MECO S:A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/.25,430,363.36. Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014. Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de julio 2020: En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/.237,818.04) y tiempo hasta el 31 de dieiembre de 2020. En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/.237,818.04) y tiempo hasta el 31-mayo-2020. Las Cuentas en trámite estan pendiente de proceso de sustitución de fuente en MEF. Pendiente: Finalizar etapas pendientes y definir temas eléctricos (derivación hasta Villa del Carmen Tuberías de 8”: 96%). Se está tramitando Adenda de extensión de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2020, se solicitó a la empresa MECO, la entrega de los documentos para el trámite de extensión del contrato (fianzas, paz y salvo etc.).
27 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.46 | 3000000 | 2984000 | 2984000 | 2429969.31 | 81.43% | 297147.4 | 9.958% | 2132821.91 | 71.48% | 1731759.07 | 58.03% | 401062.84 | 13.44% | 35.75% | 35.75% | Contratista: Acciona Sabanitas II, Monto B/. 107,849,328.44. Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 4 de mayo de 2020 Avance de julio 2020: Estudio y Diseño, y 365 días para Construcción), en revisión de Asesoría Legal. Adenda No.3 de incremento económico por B/.337,605.77, aprobada mediante Nota 706-20-DNING, en revisión informe técnico presentado por el PM en el Dep. de Inspección de Obras, para posterior presentación y aprobación por la Junta Directiva. Las desviaciones presentadas se explican principalmente por la dificultad en obtener los tres (3) terrenos necesarios para avanzar con el diseño y construcción del proyecto en Santa Rita, terrenos de la UABR y terreno para la estación de rebombeo. En cuanto al terreno del tanque de Santa Rita el contratista se encuentra realizando topografia. Los terrenos de la UABR y Estacion de Bombeo estan en tramites dentro de Asesoria Legal y se recomienda aplicar las expropiaciones pertinentes en el terreno del tanque y la estación de bombeo. La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 65.39% de avance. Principales avances en la Etapa de Construcción: Toma de agua cruda (86.85%); línea de conducción de 24" (60%); Línea de aducción de 48" (64.97%); Construcción de la PTAP (39.4%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (43.89%). En trámite de pago Cuentas No.3 y 11, en atención a subsanaciones de la CGR. Cuentas No.3, 11, 32, 33, 45 a la 50, falta disponibilidad presupuestaria. Terreno tanque de almacenamiento de 2,5 MG en Santa Rita (IDAAN/Legal, se recomienda expropiar); Terreno Estación de Rebombeo Santa Rita (Contratista/IDAAN/Legal, se recomienda expropiar); Terreno nuevo edificio administrativo regional IDAAN-Colón (IDAAN/Legal). Este proyecto se encuentra dentro de la Mesa de Trabajo del MEF.
28 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.704.08.47 | 3000000 | 2062549 | 2062549 | 1893538.1 | 91.81% | 234738.9 | 11.38% | 1658799.2 | 80.42% | 0 | 0 | 1658799.2 | 80.42% | 86% | 88% | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Monto B/. 36,973,504 Orden de proceder: l4 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 23de noviembre de 2019 (Trámite de adenda de tiempo) Avance de julio 2020: La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda No.3 de tiempo, de las etapas de estudio, diseño y construcción, por 280 días, hasta el 29-Ago-2020 (atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría). La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance y la Etapa de Construcción lleva un 64%. Las Cuentas de la No.19 a la 23, requieren recursos en la partida presupuestaria.
29 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.61 | 1680000 | 1680000 | 1680000 | 1506708.64 | 89.69% | 22470 | 1.337% | 1484238.64 | 88.35% | 298787.58 | 17.78% | 1185451.06 | 70.56% | 70.73% | 70.73% | Contratista: Consorcio AQUA 3. Monto B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Fecha de Terminación:25 julio de 2021 Avance de julio 2020: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. Principales avances: Fase de Diseño del contrato para el estudio, diseño y construcción de EL PROYECTO (79%). Fase de Construcción del contrato para el estudio, diseño y construcción de EL PROYECTO (15%). En trámite de pago las Cuentas de la No.21 a la No.24 (Facturado). Cuentas presentadas de la No.25 a la No.29.
30 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.62 | 1200000 | 433923 | 433923 | 433922.4 | 100% | 0 | 0 | 433922.4 | 100% | 416989.5 | 96.1% | 16932.9 | 3.902% | 50.23% | 52.74% | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto B/. 3,132,584 Orden de Proceder; 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Avance de julio 2020: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodriguez (Howard). Solicitud de Adenda No.1, por parte del PM, al Contrato No. 18-2018 (En revisión de la entidad). Los informes mensuales han sido entregados hasta el mes de Junio-2020 y aprobados hasta el mes de Abril-2020. Las Cuentas de la No.20 a la No.25, se encuentran en trámite de pago en Tesorería/IDAAN.
31 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.63 | 887000 | 169084 | 169084 | 150973.73 | 89.29% | 0 | 0 | 150973.73 | 89.29% | 150973.73 | 89.29% | 0 | 0 | 97% | 100% | Contratista: Consorcio Aqua 2 Monto del Contrato: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 21 de julio de 2020 Avance de julio 2020: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. En trámite Adenda No.1 de Extensión de tiempo por 12 meses e incremento económico por B/.575,030.26, aprobada mediante Nota 697-20-DNING, se prepara Informe Técnico para su presentación y aprobación por la Junta Directiva. En trámite de pago las Cuentas No.19, 20 y 21. Las Cuentas de la No.22 a la No.26, requieren recursos en la partida presupuestaria.
32 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.64 | 1800000 | 1650598 | 1650598 | 1569402.71 | 95.08% | 0 | 0 | 1569402.71 | 95.08% | 1569402.71 | 95.08% | 0 | 0 | 53% | 55.5% | Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón. Monto del Contrato: B/. 6,381,102.64 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022 Avance de julio 2020: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). En trámite de pago las Cuentas No.37, 40, 41 y 42. Las Cuentas de la No.43 a la 45, están en trámite de subsanación. Las Cuentas de la No.46 a la No.60, requieren recursos en la partida presupuestaria. Están en revisión las Cuentas de la No.61 a la 63.
33 | Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.72 | 600000 | 435000 | 435000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2020: En Planificación, no se ha iniciado proceso de licitación.
34 | Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: 2.66.1.2.704.08.73 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2020: En Planificación, no se ha iniciado proceso de licitación.
35 | Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.74 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Avance de julio 2020: En Planificación, no se ha iniciado proceso de licitación.
| Aporte I.D.A.A.N. / Gobierno Central | 4599363 | 3713116 | 3290796 | 1550891.83 | 47.13% | 105372.7 | 3.202% | 1445519.13 | 43.93% | 938904.29 | 28.53% | 506614.84 | 15.39%
36 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.704.01.53 | 4599363 | 3713116 | 3290796 | 1550891.83 | 47.13% | 105372.7 | 3.202% | 1445519.13 | 43.93% | 938904.29 | 28.53% | 506614.84 | 15.39% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2020: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[15 empty] | 90% | 90% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora, Monto B/.1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, No. Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avance de julio 2020: Se está procesando el pago de las Cuentas No.6, 8 y 9. En confección del Informe Técnico para Adenda No.2 de monto y extensión de tiempo para culminar el proyecto.
[15 empty] | 50% | 50% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/, 320,657. Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de julio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de julio de 2020: Se realizó Informe Técnico para finiquito del proyecto, con esto se responderá la nota al Departamento Legal, quedaría esperar comentarios sobre el mismo.
[15 empty] | 77% | 77% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente, Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. No. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 Avance de julio 2020: En espera de que Contraloria pueda ir a inspeccionar el proyecto, para la aceptación de la Cuenta #3 y la visita con electromecánica para decidir la realización de unas actividades.
[15 empty] | 7% | 7% | Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján. Monto B/.108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de julio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de julio 2020: El contratista presentó la Cuenta No.1 de avance de proyecto y se procederá hacer la inspección el 06 de agosto 2020 con la Contraloría, para las actividades presentadas.
[15 empty] | 5% | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de mayo y San Isidro Contrato: C-32-2017 Consorcio Aguas de San Martín y 6 de mayo (RODSA y NYR Construcción) Avance de julio 2020: Se sigue en espera de una toma de decisión para este proyecto de continuarlo o finiquitarlo.
[15 empty] | 5% | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cerro La Cruz y Río Palomo Contrato: C-122-2017 Contratista: Proyectos Generales, S.A. Avance de julio de 2020: Se sigue en espera de una toma de decisión para este proyecto de continuarlo o finiquitarlo.
[15 empty] | 75% | 75% | Suministro e Instalación de tanque de 100,000 galones para colocar en la comunidad de San Isidro. Contrato: C-34-2019 Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. APROCOSA Avance a julio de 2020: Se lleno el tanque de 100,000 galones y se programó hacerle las pruebas de estanqueidad para el 07 de agosto 2020, con esto solo quedaría pendiente pasar la prueba de la remoción del tanque existente. La Cuenta No.1 de avance del proyecto fue rechazada por Contraloría, por que en el contrato se especificaba un solo pago, más no avance del mismo.
[15 empty] | 0% | 0% | Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Los Pinos, corregimiento de Arraiján, Distrito de Arraiján. Contratista: Servicios Electromecánicos y Tecnológicos, S.A. Avance de julio de 2020: Asesoría Legal respondio que la empresa estaba inhabilitada asi que la decir de operaciones cancelo el proyecto por el momento.
[15 empty] | 7% | 7% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraiján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder: 5 de julio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de julio 2020: Se sigue en espera de una toma de decisión para este proyecto de continuarlo o finiquitarlo.
| Gobierno Central / B.I.D II | 26732961 | 26898511 | 26898511 | 5787305.93 | 21.52% | 1388989.1 | 5.164% | 4398316.83 | 16.35% | 3854138.4 | 14.33% | 544178.43 | 2.023% |  |  | 0 | 94230.94
37 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.10 | 0 | 199800 | 199800 | 94230.94 | 47.16% | 13907 | 6.96% | 80323.94 | 40.2% | 80323.94 | 40.2% | 0 |  | 0% | 0% | Avance de julio 2020: Gastos administrativos del programa.
38 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2..704.05.15 2,66.1.2.819.05.15 | 0 | 421300 | 421300 | 292890.81 | 0 | 0 | 0 | 292890.81 | 69.52% | 292890.81 | 69.52% | 0 |  | 0% | 0% | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS, por un monto de B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de mayo de 2015 fecha de Terminación en 31 de Diciembre de 2022 (Etapa de Operación y Mantenimiento. Avance de julio 2020: En trámite de cuentas pendientes de pago.
39 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.05.14 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | 95% | Contrato: COC-03-BID-2013 Monto B/. 5,777,412.52 Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S. Antalsis Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Terminación: 29 de diciembre de 2017. Avance de julio 2020: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se ha entregado el Informe Técnico para la cancelación del contrato a Asesoría Legal de IDAAN. Se realizaron reuniones con la Dirección de Legal del IDAAN y se tomó la decisión de publicar en el portal de Panamacompra una Resolución Administrativa, la cual está siendo elaborada actualmente. El Informe Técnico de Adenda N°8 está en revisión en Asesoría Legal.
40 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.17 2.66.1.2.819.05.17 2.66.1.2.819.05.17 | 11332961 | 14670901 | 14670901 | 2790318.43 | 19.02% | 1123262.69 | 7.656% | 1667055.74 | 11.36% | 1122877.31 | 7.654% | 544178.43 | 3.709% | 63% | 63% | Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto B/.4,892,627.67. Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019. Avance de julio 2020: Refrendada el 28 de mayo de 2020, la Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días. Obra terminada y pruebas de campo realizadas en Ene-2020. Se cuenta con el Acta de Aceptación Final de la obra por CGR. Se tramita en la Unidad de Proyectos, el pago de la Cuenta No.25 por la suma de B/.703,945.31.
[15 empty] | 100% | 100% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II Monto B/..5,655,677.27. Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder el 4 de mayo de 2016. Fecha de Terminación: 1 de julio de 2020 Avance de julio 2020: Refrendada el 28 de mayo de 2020, la Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días. Se tramita el pago de la Cuenta No.25. El contratista entregó suministros que hacian falta entre ellos juntas de amplio rango, niples, valvulas. Se firmó Acta de Recibo Final de la obra.
[15 empty] | 100% | 100% | Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69 Monto: B/. 742,260 Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Orden de proceder: 16 de enero de 2019. Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019 Avance de julio de 2020: Todos los trabajos se recibieron a satisfaccion y se tiene Acta de Recibo Final de la obra. Pendiente el pago del retenido.
[15 empty] | 56% | 56% | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí: Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68, Monto B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 16 de enero de 2020. Avance de julio de 2020: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.1 de tiempo (230 días), ingresó a Contraloría el 22 de mayo de 2020. En trámite en la Unidad de Proyectos, Adenda No.2 de extensión de tiempo por 153 días y costos adicionales por B/.372,510.26. Se trabaja en una planta en operación; en tal sentido, se requiere que los trabajos sean programados y ejecutados por sección en los procesos, para la menor afectación del suministro de agua a la población. Actividades en ejecución: Caseta de vigilancia terminada; Alzada de muros para los edificios de químicos y caseta de sopladores; Trabajos de rehabilitación de filtros: Fondos falsos, reemplazo de válvulas, etc. Las Cuentas No.10 y 11, están en recorrido interno (UP). El proyecto se mantiene suspendido cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506 y sus extensiones, en atención a las medidas contra el COVID-19.
41 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.18 2.66.1.2.819.05.18 | 13900000 | 11606510 | 11606510 | 2609865.75 | 22.49% | 251819.41 | 2.17% | 2358046.34 | 20.32% | 2358046.34 | 20.32% | 0 | 0 | 100% | 100% | Proyecto: Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Monto: B/. 3,197,732 Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 28 de noviembre de 2018 Avance de julio 2020: En proceso de cierre administrativo. Los planos AS BUILT fueron aprobados por Estudio y Diseño, el Contratista debe entregarlos en papel albanene con sus respectivos sellos y firmas de idóneos.El equipo que se instaló para la medición eléctrica, no se manipulo de manera correcta, por lo que no se pudo recolectar la información del sistema eléctrico, en este sentido se está planeando una visita a la Planta por parte de personal de la UP para que se pueda instalar nuevamente el equipo.
[8 empty] | 0 | [6 empty] | 76% | 76% | Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la PTAP de Santiago de Veraguas. Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto B/. 9,395,749.05. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 27 de mayo de 2020. Avance de julio de 2020: La fecha de finalización indicada corresponde a la Etapa de Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Adenda N.1 de costos adicionales por B/.3,551,136.78, y tiempo por 120 días, continúa con la gestión para refrendo, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. En trámite de solicitud de No Objeción del BID, de Adenda No.2 de aumento de plazos por 370 días adicionales, por el retraso que ha generado las acciones en contra de la pandemia del COVID-19. Principales avances: Rehabilitación de Planta Potabilizadora Existente (9% de avance), se instalan las barandillas del nuevo módulo de 5 mgd y continua la construcción del Edificio del Tratamiento Mecanizado de espesador de lodos. Nueva Planta Potabilizadora de 5.0 MDG (80% de avance). Tratamiento Mecanizado de Lodos (Diseño y Construcción), tiene un 15% de avance. Los planos del tratamiento de lodos aprobados por IDAAN han sido introducidos por el Contratista al Municipio de Santiago y los Bomberos. Sometimientos del diseño la Tubería de HD de conducción han sido entregados corregidos por ASTEISA para revisar de IDAAN. Sometimiento de los planos eléctricos entregados a IDAAN. En trámite de refrendo de la Contraloría, las Cuentas No.12, 14 y 15. Cuentan con refrendo de la Contraloría las Cuentas No.13 y 16. La Cuentas No.17, inicia recorrido interno en IDAAN, para su pago. El proyecto se mantiene suspendido, en atención al Decreto No.506, del 24-marzo-2020 y sus extensiones.
[8 empty] | - |  |  |  | - |  | - | 30% | 30% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo, Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Monto B/. 2,645,291.10. Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2020 Avance de julio de 2020: Refrendado por Contraloría, Adenda No.1 de tiempo por 510 días adicionales y costos B/.185,601.30. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 100% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 30%. El proyecto fue suspendido, cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506 y sus extensiones, en atención a las acciones para combatir el COVID-19. Se realizó el trámite de salvoconductos del personal de la empresa y se presentó el plan de trabajo para reiniciar las obras. Se envió solicitud al Ministerio de Salud solicitando la reactivación de ésta obra, a la fecha no se ha recibido respuesta. En trámite de pago la Cuenta No.3, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Considerando los retrasos producto de las acciones contra la pandemia del COVID-19, se tramita Adenda No.2, la cual fue firmada por parte del Contratista, se procederá a ingresar la misma a la CGR.
[15 empty] | 27% | 27% | Proyecto: Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos, Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Monto de B/.1,872,418.31. Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminacion; 23 de marzo de 2020. Avance de julio 2020: En trámite Adenda No.2 de tiempo (211 días adicionales) y costos, fue aprobada por la Junta Directiva; continúa con el proceso de refrendo de la Contraloría. El avance del proyecto se ha visto muy afectado, producto de la Pandemia del COVID-19, se han desviado todas las actividades de avance que se tenían estipuladas en el cronograma de actividades. Se enviará, nuevamente, Nota al Ministerio de Salud para poder reactivar el proyecto. Las Cuentas No.2 y 3, en trámite de pago en la Contraloría. Las Cuentas No.4 y 5, en trámite interno UP.
| Gobierno Central / B.I.D III | 10783000 | 10783000 | 10264614 | 84395.45 | 0.8222% | 0 | 0 | 84395.45 | 0.8222% | 0 | 0 | 84395.45 | 0.8222%
42 | Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.704.08.75 | 9433000 | 9433000 | 9273000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Avance julio de 2020:El primer proponente desiste su participación en el proceso. Actualmente en etapa de negociación con el segundo proponente con mejores calificaciones.
43 | Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.704.08.76 | 850000 | 850000 | 665500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | Avance de julio de 2020: Se adjudico al Consorcio INGETEC SEURECA.Contrato Firmado, Pendiente Ingreso a Contraloría General desde Enero 2020, debido a Estado del Contrato de Asistencia Técnica.
44 | Fort. Mej A. Metrop. Fortalecimiento para la Administración del Programa de mejora a la gestión Operativa del IDAAn en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.77 2.66.1.2.349.08.77 | 500000 | 500000 | 326114 | 84395.45 | 25.88% | 0 | 0 | 84395.45 | 25.88% | 0 | 0 | 84395.45 | 25.88% | No Aplica | No Aplica | Avance de julio de 2020: gastos operativos del equipo coordinador.
| Gobierno Central /CAF II | 5640700 | 5842926 | 5454182 | 44749.75 | 0.8205% | 11273.21 | 0.2067% | 33476.54 | 0.6138% | 27476.54 | 0.5038% | 6000 | 0.11%
45 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.704.06.28 | 2500000 | 2156508 | 2097008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Contratista. Rigaservis, S.A Monto B/. 5,969,520 Avance de julio de 2020: En Asesoría Legal de la Institutción para confección de contrato. En espera de recursos presupuestarios.
46 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.30 2.66.1.2.895.06.30 | 2265000 | 2613900 | 2468650 | 14000 | 0.5671% | 2000 | 0.08102% | 12000 | 0.4861% | 6000 | 0.243% | 6000 | 0.2295% | No Aplica | No Aplica | Avance de julio 2020: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
Supervisión Técnica, Administraiva, financiera, ambiental, seguridad, social u Jurídica de los Proyectos de Alcantarillado y Agua Potable de la Provincia de Veraguas y Bocas del Toro. Contratista; Proyeco Monto B/. 2,129,300 Avance de julio 2020: Se ingreso el Contrato a Contraloría el 11 de diciembre para refrendo. Abarca la supervisión de los proyectos de Alcantarillado de Santiago y Almirante. Se atienden subsanaciones solicitadas por Contraloría.
47 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.31 2.66.1.2.895.06.31 | 875700 | 1072518 | 888524 | 30749.75 | 3.461% | 9273.21 | 1.044% | 21476.54 | 2.417% | 21476.54 | 2.417% | 0 | 0 | No Aplica | No Aplica | En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios | 45624969 | 45883659 | 44281888 | 25904264.64 | 58.5% | 1140104.82 | 2.575% | 24764159.82 | 55.92% | 17020231.59 | 38.44% | 7743928.23 | 17.49%
# | Aporte de Gobierno Central | 17964069 | 18260359 | 16658588 | 10676635.65 | 64.09% | 1140104.82 | 6.844% | 9536530.83 | 57.25% | 1792602.6 | 10.76% | 7743928.23 | 46.49%
48 | Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.704.01.23 | 2705780 | 2705780 | 1554009 | 1186103.13 | 76.33% | 0 | 0 | 1186103.13 | 76.33% | 0 | 0 | 1186103.13 | 76.33% | No Aplica | No Aplica | Avance de julio de 2020: Pago de Planilla eventual de la Institución.
[15 empty] | 100% | 100% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Adjudicado al Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A., por un Monto B/. 161,142.00. Avance de julio de 2020: El Contratista se acercó a la Regional para reactivar el proyecto. Se le comunicó que debe enviar una nota al MINSA, para su aprobación. Asimismo, está pendiente que el Contratista envíe nota solicitando la extensión de tiempo con propuesta para corregir problema con los pendientes en el proyecto y proceder con el cierre formal.
49 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.43 | 4408100 | 3940450 | 3940450 | 3130888.88 | 79.46% | 345336.13 | 8.764% | 2785552.75 | 70.69% | 0 | 0 | 2785552.75 | 70.69% | 23.77% | 23.77% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.1) Contrato 113-2016 Monto B/ 197,375,605.39. Orden de Proceder a partir de 17 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2020. Avance de julio de 2020: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 82%. Etapa de Construcción: red de alcantarillado sanitario (10.6%); PTAR (5.5%). Continuan los trabajos de instalación de tuberias y de colectoras; asimismo, en la PTAR se realizan trabajos de línea eléctrica. En trámite de pago la Cuenta No.7, en Tesorería. Las Cuentas No.8 y 9, están en recorrido interno. En trámite de aprobación Adenda No.2, de extensión de tiempo y ajuste al alcance contractual. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-mayo-2020 por 30 dias adicionales.
[15 empty] | 21.8% | 21.8% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.2) Contrato 114-2016, Monto B/ 99,523,210.74. Orden de Proceder a partir de 17 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2020 Avance de julio de 2020: Avances en la Etapa de Construcción: red de alcantarillado sanitario (9.7%). Se han instalado 28,120 mts de tuberia del total de 203 km por instalar. Instalación de colectora, 914 ml del total de 15,571.9 ml por Instalar. En trámite de pago la Cuenta No.5 (en Contraloría). La Cuenta No.6, en trámite de pago (Tesorería). Se está evaluando solicitud de Adenda No.2, de extensión de tiempo. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-mayo-2020 por 30 dias adicionales.
50 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.50 | 185203 | 718203 | 718203 | 568830.93 | 79.2% | 0 | 0 | 568830.93 | 79.2% | 526601.86 | 73.32% | 42229.07 | 5.88% | 97% | 97% | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Monto B/..6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 6 de marzo de 2017 Avance de julio 2020: Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, del 1-julio-2017, por un periodo de 2 años. Se aprobó mediante Resolución de Junta Directiva N° 093-2019 del 25-Sep-2019, continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1-julio-2019. En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.97) y extensión de tiempo por 731 días; atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. En trámite de pago la Cuenta del 10% de Retenido (Inspección de Obra/Requiere recursos en la Partida).
51 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.52 | 4000000 | 4195989 | 4195989 | 3591252.57 | 85.59% | 142216.24 | 3.389% | 3449036.33 | 82.2% | 762243.91 | 18.17% | 2686792.42 | 64.03% | 76.73% | 76.73% | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Contrato: 111-2015 Monto B/. 44,710,358 (Adenda). Orden de Proceder 15 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avance de julio de 2020: El proyecto fue suspendido desde el 25-marzo-2020, de acuerdo al Decreto N° 506 de 24-marzo-2020, como medida de control de la Pandemia COVID-19. Avances: instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (86.82% de avance); instalación de Tubería de 24” con avance del 59.44%; Acometida domiciliaria (avance de 84.32%); Cámara de inspección (con 89.88% de avance); y Construcción de la PTAR (60% de avance). Terrenos de la EBAR1, pendiente avalúo del MEF; Terreno de la EBAR2, en trámite con el Banco Hipotecario; Terreno de la EBAR3, pendiente plano de segregación de Finca, aprobado por MIVIOT y ANATI. Terreno de la EBAR4, pendiente avalúo del MEF. Cuenta No.29 (en Contraloría). Las Cuentas de la No.30 a la 33, en trámite en Tesorería. Las Cuentas No.34, 35 y 36 en Inspección de Obras-IDAAN.
52 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.13 | 1500000 | 1198000 | 1198000 | 1057744.29 | 88.29% | 0 | 0 | 1057744.29 | 88.29% | 381188.34 | 31.82% | 676555.95 | 56.47% | 97% | 97% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Valor de Contrato: B/.4,178,410 . Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de mayo de 2019 Avance de julio de 2020: En trámite Adenda No.5, de tiempo hasta el 30 de diciembre de 2020, Solo queda pendiente terminar los trabajos eléctricos, para las pruebas de la Planta. Debido a la pandemia por el COVID-19, no pudieron llegar algunos equipos procedentes de Europa y el personal para las pruebas de la planta tampoco pudo entrar al país. El 3 de julio de 2020, se realizó gira al proyecto y se identificaron algunas afectaciones debido a los fuertes aguaceros, los cuales requieren reparación prontamente.
53 | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.16 | 1000000 | 627759 | 627759 | 558510.97 | 88.97% | 69247.57 | 11.03% | 489263.4 | 77.94% | 122568.49 | 19.52% | 366694.91 | 58.41% | 43.84% | 43.84% | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA, Monto: B/. 15,688,988.00, Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 14 de mayo de 2020 Avance de julio de 2020: En trámite en el Departamento de Asesoria Legal - IDAAN, Adenda No.2, de extensión de tiempo realizada por el Contratista (747 días Estudio y Diseño, y 456 días Construcción); lo cual permitirá nivelar el contrato, dando la oportunidad de contar con los terrenos y poder terminar la obra. Principales avances en la Etapa de Estudios y Diseños: EsIA (71%) de avance; Planos Finales y Memorias (60% Avance); Planos aprobados (35% Avance). Para la Etapa de Construcción se presentan avances solo en los componentes de: Red de alcantarillado sanitario (71.28% Avance) y la Red de agua potable (88.7% Avance).
54 | Mejoramiento al sector de agua potable alcantarillado de la Provincia de Panamá. Obras de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.01 | 340986 | 585986 | 585986 | 583304.88 | 99.54% | 583304.88 | 99.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70% | 70% | Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de Bombeo de Nuevo de Enero. Contrato: COC-07-CAF-2014 Monto: B/.324,276.88 Orden de Proceder: 29 de octubre de 2014 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Avance de julio 2020: Se gestiona trámite de cierre por abandono de obra.
[13 empty] | 0 |  | 100% | 100% | Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No. 2 y Churrasco. Contrato: COC-01-CAF-2017 Monto B/.1,449,764.61 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Avance de julio 2020: En trámite de pago de última cuenta y cierre de proyecto.
55 | Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria 2.66.1.3.704.04.05 2.66.1.3.895.04.05 | 824000 | 1288192 | 1288192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5% | 99.5% | Monto B/: 23,660,789 Contratista: Consorcio TCT - MECO Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de julio de 2020: En trámite extensión de tiempo, para cierre administrativo del Contrato, mediante Adenda No.3 hasta el 31-diciembre-2020, a solicitud de la empresa MECO para terminación del proyecto. Trabajos pendientes: terminación de la energización de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerco; asmismo, instalación de equipos electromecánicos, pruebas de puesta en marcha, y capacitaciones para operación. El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47, correspondiente a costos administrativos adicionales e intereses moratorios, por lo que ellos alegan como demoras por parte de IDAAN
56 | Puerto Armuelles. Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.06 2.66.1.3.895.04.06 | 3000000 | 3000000 | 2550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | Monto B/: 4,506,555.00 Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria. Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de julio de 2020: El contrato se encuentra en Asesoria Legal de la Instittución para confección de contrato., en espera de recursos presupuestarios.
# | Gobierno Central / CAF II | 27660900 | 27623300 | 27623300 | 15227628.99 | 55.13% | 0 | 0 | 15227628.99 | 55.13% | 15227628.99 | 55.13% | 0 | 0
56 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.02 2.66.1.3.895.04.02 | 6560900 | 6560900 | 6560900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.72% | 13.72% | Contratista; Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto:B/.20,955,798 Contrato No.; COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de julio de 2020: Se está analizando solicitud de Adenda de Tiempo (pendiente de negociacion de extensión de tiempo del Préstamo de CAF II). La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 99% de avance; el Diseño Final de la Red de Alcantarillado lleva un 92% de avance. Terreno de la PTAR, aprobado por ANATI, en trámite de traspaso, se encuentra en confección de escritura para cambio de firma del nuevo Director. La Cuenta de Anticipo (2), en trámite de pago en la Caja de Ahorros. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-mayo-2020 por 30 dias adicionales.
57 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.04 2.66.1.3.895.04.04 | 21100000 | 21062400 | 21062400 | 15227628.99 | 72.3% | 0 | 0 | 15227628.99 | 72.3% | 15227628.99 | 72.3% | 0 | 0 | 62% | 62% | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/. 116,270,071.91 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 31 de julio de 2020. Avance de julio de 2020: Avances Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (70.57%), Conexiones Domiciliarias (68.32%), Cámaras de Inspección (60.44%), Edificio Administrativo del IDAAN (100%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (67%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 137.9 Km, pendiente de instalar 57.5 Km. Terreno de PTAR, en trámite de traspaso. Terrenos EBAR Cuvíbora, Santa Clara, Norte, Cañazas y Los Chorros: en trámites legales de traspaso. Servidumbres de Colectoras, se realiza acercamientos con los propietarios en coordinación con Legalizaciones del IDAAN.El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-mayo-2020 por 30 dias adicionales.
| Inversiones Complementarias | 5916654 | 30427513 | 30282432 | 3056658.84 | 10.09% | 2944489.28 | 9.723% | 112169.56 | 0.3704% | 75049.4 | 0.2478% | 37120.16 | 0.1226%
# | Aporte de Gobierno Central/IDAAN | 5916654 | 30427513 | 30282432 | 3056658.84 | 10.09% | 2944489.28 | 9.723% | 112169.56 | 0.3704% | 75049.4 | 0.2478% | 37120.16 | 0.1226%
58 | Mejoras al Sistema Comercial e Informático. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.02 | 697053 | 697053 | 677053 | 57309.13 | 8.464% | 11020.93 | 1.628% | 46288.2 | 6.837% | 46288.2 | 6.837% | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de julio 2020: compra de computadoras y software.
59 | Habilitación de Equipo de Bombeo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.04 | 1062658 | 4062658 | 4062658 | 186294 | 4.586% | 129368.14 | 3.184% | 56925.86 | 1.401% | 19805.7 | 0.4875% | 37120.16 | 0.9137% | No aplica | No aplica | Avance de julio 2020. compra de equipos de bombeo.
60 | Instalación de Macro y Micro medición. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.704.01.05 | 2626180 | 2592431 | 2592431 | 84633.24 | 3.265% | 75677.74 | 2.919% | 8955.5 | 0.3454% | 8955.5 | 0.3454% | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de julio de 2020: Compra de medidores y macromedidores.
61 | Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 | 0 | 1300200 | 1300200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Avance de julio de 2020: Compra de medidores y macromedidores.
62 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.07 | 490500 | 490500 | 365419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 100% | Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 3,011,902.27 Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Avance de julio 2020: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada, debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Se obtuvo la asignación en la partida, por lo que se realizó trámite de subsanación de la Adenda, la cual fue refrendada el 22-jul-2019 por la Contraloría. Se procede con los trámites de cierre del Contrato. Pendiente definir cómo se gestionará la orden de cambio No.1, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio, fueron realizadas en otros contratos. Se tramita Acta de Recibo Sustancial de Obra. Se le ha solicitado en varias ocasiones al contratista mantener los seguros vigentes. El contratista sigue sin presentarse a entregar las cuentas formales para su revision.
63 | Mantenimiento de Plantas Eléctricas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.70401.12 | 0 | 705462 | 705462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de julio 2020: No se reporto avance.
64 | Reposición de Aros Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.13 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de julio 2020: No se reporto avance.
65 | Instalación Válvulas Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.14 | 490263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No aplica | No aplica | Avance de julio 2020: No se reporto avance.
66 | Inst Válvulas Regula Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana Partida Presupuestaroa. 2.66.1.4.704.01.15 | 250000 | 6379 | 6379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | No aplica | No aplica | Avance de julio 2020: No se reporto avance.
67 | Apoyo Aguas Solidarias (Carros Cisternas). Emergencia Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.02.04 | 0 | 3166500 | 3166500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Traslado Interinstitucional para la emergencia nacional del COVID-19, para los contratos de carros cisternas.
68 | Repuestos Críticos - Emergencia Nacional. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.02.05 | 0 | 17106330 | 17106330 | 2728422.47 | 15.95% | 2728422.47 | 15.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Traslado Interinstitucional para la emergencia nacional del COVID-19. para la compra de repuestos críticos de plantas potabilizadoras a nivel nacional.
| Maquinaria y Equipo | 203398 | 203398 | 203398 | 49628.62 | 24.4% | 48023.62 | 23.61% | 1605 | 0.7891% | 1605 | 0.7891% | 0 | 0
| Aporte IDAAN | 203398 | 203398 | 203398 | 49628.62 | 24.4% | 48023.62 | 23.61% | 1605 | 0.7891% | 1605 | 0.7891% | 0 | 0
69 | Equipamiento, Maquinaria y Equipo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.6.001.01.01 | 203398 | 203398 | 203398 | 49628.62 | 24.4% | 48023.62 | 23.61% | 1605 | 0.7891% | 1605 | 0 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | Avance de julio 2020. Compra de Equipos para el área operativa.
Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
2020-08-10
Emergencia Nacional
Proyectos Aguas Solidarias B/. 3,166,500
Proyectos Repuestos Críticos B/. 17,106,330
Total B/. 20,272,830