## resumen (hidden)
Resumen de Inversiones IDAAN - Por Etapa
Etapa | No. Proyectos | Monto de Inversión | Saldo a Pagar B/.
En trámite (En espera de orden de proceder, confección de contrato) | 7 | 117307570
Ejecución | 44 | 1272949435.43 | 859940558.538
En cierre administrativo y financiero | 24 | 136150513.17 | 29557924.0418
En temas legales | 15 | 71167952.56 | 40276584.0729
Consultoria | 3 | 14312030.52 | 4630862.6596
Total B/. | 93 | 1611887501.68 | 934405929.3123
Actualizado a noviembre de 2019. El saldo a pagar corresponde a una deuda en el tiempo que tiene la Institución.

## En trámite (hidden)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN TRÁMITE
Actualizado diciembre 2019
No. | Contrato | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Monto Estimado B/. | Observación
Total |  |  |  | 117307570
Bocas del Toro |  |  |  | 46846125
1 | Por definir | Aporte de Gobierno Central, | Isla Colón - Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Mejoras al sistema de acueducto Potabilizadora | 5969520 | o No. 2019-2-66-0-01-LP-014765.Contratista: Rigaservis, S.A, En asesoría legal del IDAAN para confección de contrato.
2 | 37-2019 | Aporte de Gobierno Central | Chiriquí Grande. Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Planta Potabilizadora | 37997305 | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) El contrato fue refrendado el 27 de diciembre de 2019 en proceso de orden de proceder. (SCAFID 8434830)
3 | CS(FID-128)N.01 | Aporte de Gobierno Central y CAF | Supervisión Técnica, administrativa, financiera, ambiental y seguridad industrial, social y juríidica de los proyectos de alcantarillago y agua potable en las Provincias de Veraguas y Bocas del Toro (PM) | 2129300 | Contratista: Proyecto S.A El contrato del Proyecto se encuentra en subsanación por las observaciones emitidas por Contraloría emitidas el 26 de diciembre de 2019 . (SCAFID 8639898) - Supervisa los proyectos de Alcantarillado de Santiago, Almirante y PTAP de Santiago (BID)
4 | Por definir | Aporte de Gobierno | Supervisión Técnica, administrativa, financiera, ambiental y seguridad industrial, social y juríidica de los proyectos de alcantarillago y agua potable en las Provinvcias de Chiriquí y Bocas del Toro (PM) | 750000 | Por Publicar en Panamá Compra. Para supervisar los proyectos de Isla Colón y Puerto Armuellles.
Chiriquí |  |  |  | 4506555
4 | Por definir | Aporte de Gobierno, CAF II | Puerto Armuelles - Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias | 4506555 | Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria. El contrato se encuentra en Asesoria Legal de la Instittución para confección de contrato.
Panamá Metropolitana y San Miguelito |  |  |  | 65954890
5 | 138-2018 | Aporte de Gobierno Central, BID | Programa: Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN (Asesoría y Asistencia Técnica) en la Zona Urbana de Panamá, | 61429111 | Contratista: Aqualia, S.A El contrato fue refrendado el 26 de diciembre de 2019, en proceso de orden de proceder.
6 | Por definir | Aporte de Gobierno Central, BID | Supervsión al Contrato de la Asesoria y Asistencia a la Gestión Operativa del IDAAN | 4279779 | No. Acto Público: 2018-2-66-0-08-LP-013834. Estatus: En proceso de negociación técnica con la empresa (Consorcio INGETEC SEURECA) que debe iniciar la segunda semana de enero de 2020.
7 | 34-2019 | Aporte de Gobierno | Suministro e Instalación de un tanque de almacenamiento de 100,000 galones en la comunidad de San Isidro | 246000 | Contratista: APROCOSA. El contrato fue refrendado el 26 de diciembre de 2019, en proceso de orden de proceder. (SCAFID 8161863)

## Programas Desarrollados
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMAS DESARROLLADOS
Actualizado a enero de 2020
Fuente de Financiamiento | No. | Provincia | Nombre del Proyecto | Monto + Adenda B/. | Número de Beneficiados | % Avance Físico | % Avance Fínanciero |  | Pagado B/. | Saldo a Pagar B/. | Adenda | Número de Fianza | Aseguradora | Monto de Fianza | Tipo | Fecha Vigente de Fianza | Observación
TOTAL B/. |  |  |  | 1272949435.43 |  |  |  |  | 413008877.392 | 859940558.538
Bocas del Toro |  |  |  | 65666156 |  |  |  |  | 31548440.84 | 34117715.16
Aporte Gobierno Central | 1 | Changuinola y Alrededores | Changuinola - Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Diseños y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. | 44710358 | 20000 | 70.05 | 64 | 0.64 | 28614629.12 | 16095728.88 | En evaluación del IDAAN de solicitud de extensión de tiempo hasta diciembre de 2020. | 04-16-0927484-0 | Nacional de Seguros de Panamá y Centro América, S.A. | 18250000 | Cumplimiento | 2020-01-28 | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Contrato: 111-2015 Orden de Proceder: 15 de Febrero de 2016 Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avances: Etapa Constructiva. Instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (85.70% de avance); instalación de Tubería de 24” con avance del 55.76%; Acometida domiciliaria (avance de 81.06%); Cámara de inspección (con 87.22% de avance); y Construcción de la PTAR (58% de avance). avance). Trámite de Terreno: Terrenos de la EBAR1, pendiente avalúo del MEF; Terreno de la EBAR2, en trámite con el Banco Hipotecario; Terreno de la EBAR3, pendiente plano de segregación de Finca, aprobado por MIVIOT y ANATI. Terreno de la EBAR4, pendiente avalúo del MEF.
| 2 | Almirante y Alrededores | Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento | 20955798 | 11324 | 11.19 | 14 | 0.13 | 2933811.72 | 18021986.28 |  | 04-16-0947765-0 (Cumplimient) 04-08-0947767-0 (Anticipo) | Nacional de Seguros de Panamá y Centro América, S.A. | 10,265,500 (Cumplimiento) 2,150,000 (Anticipo) |  | 25/03/2022 (Cumplimiento) 08/03/2020 (Anticipo) | Contratista; Consorcio Almirante Contrato; COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020. La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 95% de avance. El Terreno de la PTAR, está aprobado por ANATI, en trámite de traspaso. En la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales se encuentra en movimiento de tierra. Se estan en la espera de aprobación de las estructuras de la PTAR, se encuentra en las últimas subsanaciones. En evaluación de extensión de tiempo.
Coclé |  |  |  | 16733108.8 |  |  |  |  | 11801271.668 | 4931837.132
Aporte Gobierno Central | 3 | Antón | Construcción nuevo sistema de abastecimiento de agua potable | 8389870 | 8153 | 94.67 | 80 | 0.71 | 6711896 | 1677974 | Adenda No.4 de tiempo a 323 días. (En evaluación del IDAAN) | [5 empty] | Contratista: Asociación Accidental de Aguas Contrato: 140-2014 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 29 de mayo de 2020. Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones (pendiente desinfección y conexión eléctrica). Suministro e instalación de Equipo de Telemetría: 93%.Tanque de Almacenamiento de 250,000 galones (pendiente desinfección y conexión eléctrica). Suministro e instalación de Equipo de Telemetría: 93%.
Aporte Gobierno Central | 4 | Valle de Antón | El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. | 8343238.8 | 8397 | 41 | 61 | 0.32 | 5089375.668 | 3253863.132 | En evaluación por IDAAN de informe técnico para adenda No.1 por 210 días. (9 de septiembre de 2020) | [5 empty] | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Se realizaron las instalaciones de tuberias con sus respectivas salida domiciliarias,
Colón |  |  |  | 107849328 |  |  |  |  | 26962332 | 80886996
Aporte Gobierno Central | 5 | Sabanitas y Alrededores | Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de planta potabilizadora. | 107849328 | 115000 | 31.41 | 25 | 0.22 | 26962332 | 80886996 | [6 empty] | Contratista: Acciona Sabanitas II, Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance: (Etapa de Construcción).Etapa Constructiva Toma de agua cruda (avance 30.98%) Línea de aducción de 48"Φ en H.D (La Toma de agua cruda a la PTAP) (avance 57.37%) •Construcción de planta potabilizadora (avance 20.01%) •Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (avance 33.87%) Se ha tenido dificultad con obtener los tres (3) terrenos necesarios para avanzar con el diseño y construcción del proyecto (Santa Rita, terrenos de la UABR y terreno para la estación de rebombeo).
Chiriquí |  |  |  | 336761089.35 |  |  |  |  | 81514667.9116 | 255246421.4384
| 6 | Jacú / Divalá | Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable | 4892627.67 | 3708 | 62 | 46 | 0.42 | 2250608.7282 | 2642018.9418 | En espera de refrendo de la Contraloría de adenda No.3 de tiempo por 335 días y de costo por B/.759,323.22 | [5 empty] | Contratista: Vigueconz Estevez Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2020. . Avance: El contratista debe iniciar trabajos de construcción de la toma de Divalá en enero 2020. En trámite en la Contraloría las Cuentas No.17, 18 y 19.
| 7 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 2 | 5655677.27 | 146788 | 98 | 90 | 0.78 | 5090109.543 | 565567.727 | En trámite Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días (27 de mayo de 2020); pendiente de refrendo de la Contraloría | [5 empty] | Contratista: Vigencias Estevez Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Fecha de Terminación: 27 de mayo de 2020
| 8 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 1 | 10057700 |  | 34 | 39 | 0.36 | 3922503 | 6135197 | En trámite Adenda No.1 de Tiempo por 248 días (26 de julio de 2020) y costo (B/.319,696.65), en proceso de refrendo en la Contraloría. | [5 empty] | Contratista: Vigencias Estevez Contrato No. Contrato: COC-BID (FID-128 No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 26 de julio de 2020 En trámite de pago en la Contraloría las Cuentas No.3, 4, 5 y 6.
| 9 | Chiriquí | Diseño de la Fase de Floculación y rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix | 742260 |  | 100 | 15 | 0.15 | 111339 | 630921 | [6 empty] | Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69 Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Orden de proceder: 16 de enero de 2019. Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019. Se le ha solicitado al Contratista extensión de las fianzas para la culminación de los trabajos faltantes
| 10 | Chiriquí | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David, Chiriquí | 7248841 |  | 40 | 39 | 0.19 | 2827047.99 | 4421793.01 | En trámite Adenda No.1 de tiempo (230 días) (31 de agosto de 2020), pendiente de refrendo de la Contraloría. | [5 empty] | Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 15 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 15 de enero de 2020. Principales avances: estructura para los Lechos de Secados, con todos los muros construidos e inicio en adecuaciones hidráulicas propias del sistema (92%); construcción de Tinas de Clarificación (85%); instalación de compuertas tipo guillotina en la entrada de los floculadores N°1 y N°3
| 11 | Las Lajas, San Félix y Remedios | Mejoramiento al acueducto | 4860034.03 |  | 99.2 | 96 | 0.96 | 4665632.6688 | 194401.3612 | [6 empty] | Contratista: Constructora Urbana .A Contrato: 73-2013 Orden de Proceder: 28 de octubre de 2013 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018 (Construcción). Actualmente el proyecto se encuentra en operación y mantenimiento por 2 años que finaliza hasta el 19 de febrero de 2020.
| 12 | Bocas del Toro y Chiriquí | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 6405133.25 | 208000 | 58.53 | 36 | 0.29 | 2305847.97 | 4099285.28 | [6 empty] | Contratista: Consorcio AQUA 3. Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Contrato: 25-2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Supervisa los proyectos de Alcantarillado de Changuinola y Alcantarillado de David.
Aporte Gobierno Central | 13 | David y Alrededores | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales. Grupo de Obras I | 197375605.39 | 146788 | 22.6 | 22 | 0.16 | 43422633.1858 | 153952972.2042 | [6 empty] | Contratista:Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 y 114-2016 Orden de Proceder: 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020. (Etapa de Construcción). Avance: Red de alcantarillado sanitario (10.5%); PTAR (5.3%). Se realizan trabajos de: mejoramiento de suelos (se culminó la ejecución de columnas de grava y se están realizando las pruebas de carga al suelo), instalación de tubería de agua potable hacia la PTAR y excavación para tubería de 42" de entrada a la PTAR.
Aporte Gobierno Central |  |  | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales Grupos de Obras II | 99523210.74 | 146788 | 20.5 | 17 | 0.15 | 16918945.8258 | 82604264.9142 | Se evalúa por parte de IDAAN extensión de tiempo hasta el 28 de abril de 2021.
Darién |  |  |  | 41783210.68 |  |  |  |  | 28845700.1288 | 12937510.5512
Aporte Gobierno Central | 14 | El Real | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 3780910 | 1500 | 85 | 71 | 0.41 | 2684446.1 | 1096463.9 | En revisión por Asesoría Legal del IDAAN adenda No. 4 de monto y de tiempo por 243 días. | 04-16-0931966-0 | Nacional de Seguros | 1890455.05 |  | 2021-04-30 | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2019. Avances: realización de pruebas (90%); instalación de medidores (5%); trabajos en el Dique, suspendidos hasta verano, por las fuertes corrientes del Río Pirre (20%). Se ha determinado que los trabajos se realicen en la estación seca, entre el 1-enero-2020 al 30-abril-2020
Aporte Gobierno Central | 15 | Villa Darién | Ampliación de la Planta Potabilizadora | 35991186 | 12028 | 81 | 69 | 0.56 | 24833918.34 | 11157267.66 | En evaluación del IDAAN de trámite de adenda hasta el 1 de julio de 2020. | 04-160937667-0 | Nacional de Seguros | 17995593.04 |  | 2019-08-31 | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 1 de julio de 2020 Avances: Pendiente confeccionar Informe Técnico para legalización de terrenos. Pendiente por parte de IDAAN entrega de protocolo de compra y venta de terrenos de La Lomita y Piedra Candela.
| 16 | Panamá Este y Darién | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 2011114.68 | 300000 | 77.86 | 66 | 0.48 | 1327335.6888 | 683778.9912 | [6 empty] | Contratista: Consorcio Aqua 2 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 3 de julio de 2020 Supervisa la ejecución de los proyectos de la Planta Potabilizadora de Villa Darién, Isla Contadora, Acueducto El Real.
| Herrera |  |  | 7649416.2 |  |  |  |  | 6838615.446 | 810800.754
| 17 | Parita | Mejoramiento a la red de agua potable | 1529416.2 | 3419 | 97.2 | 83 | 0.83 | 1269415.446 | 260000.754 |  | 04-16-913232-0 | Nacional de Seguros | 764708.1 | Cumplimiento | 2020-09-09 | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Contrato No.139-2014. Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre 2020. (Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 10/10/2020)
| 18 | Parita | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 6120000 | 3419 | 97 | 91 | 0.91 | 5569200 | 550800 | En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.97) y extensión de tiempo al Contrato, en Oficina de Fiscalización para su refrendo | 04-16-0907690-0 | Nacional de Seguros | 3060000 |  | 2019-07-01 | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 (Incluye Operación y Mantenimiento).
Panamá Metropolitana |  |  |  | 342314842.25 |  |  |  |  | 129244201.1101 | 213070641.1399
Gobierno Central | 19 | Chilibre | Estudio, Diseño, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de la Planta Potabilizadora, Federico Guardia Conte (Chilibre) | 36973504 | 55375 | 78 | 44 | 0.35 | 16268341.76 | 20705162.24 | En revisión por IDAAN de informe técnico para Adenda de tiempo No. 3 (25 de agosto de 2020) | 04-160942836-0 | Nacional de Seguros | 17533685.52 |  | 2022-03-06 | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 25 de agosto de 2020. Los estudios y diseños se encuentran en un 98%. Etapa de Construcción: se realizan trabajos de excavación de redes de lodos, redes pluviables, continuán con la instalación de equipos en el DAF, cerramiento del edificio de deshidratación, montaje de equipos en el depósito de lodos. En evaluación de la nueva cubierta del tanque de agua tratada.
CAF | 20 | Ciudad de Panamá | Diseño y Construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá-Etapa2 | 10469396.7 | 1447969 | 30 | 15 | 0.15 | 1570409.505 | 8898987.195 |  | 04-16-0933413-0 | Nacional de Seguros | 6805107.88 |  | 2020-12-15 | Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Se estan realizando reuniones internan con el fin de evaluar el avance físico del proyecto y tomar las desiciones del contrato.
CAF | 21 | Bethania | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo | 6415872 | 74432 | 90 | 79 | 0.79 | 5068538.88 | 1347333.12 | En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales (15 de junio de 2020), pendiente refrendo de la Contraloría | [5 empty] | Contratista; . Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 15 de junio de 2020 Avances:Estación de bombeo se encuentra en un 51%.
CAF | 22 | Chorrillo y Santa Ana | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado de El Chorrillo | 7856326 | 64054 | 99 | 85 | 0.85 | 6677877.1 | 1178448.9 | En trámite en Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo por 240 días (8 de mayo de 2020), en espera de refrendo por parte de la Contraloría. | [5 empty] | Contratista; MECO. S.A Contrato No. COC-06-CAF-2014 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 8 de mayo de 2020. Avances: Pendiente sistema de acueducto, entrega de válvulas para las interconexiones.
CAF | 23 | San Francisco | Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, Corregimiento de San Francisco. | 8764171 | 96707 | 85 | 63 | 0.38 | 3330384.98 | 5433786.02 | En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales (31 de mayo de 2020), pendiente refrendo de la Contraloría. | [5 empty] | Contratista: MECO S.A., Contrato:COC-08-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2020 Avances: instalación de tuberías Cruce de Vía Israel e Instalación en la Interconexión No.6, entre otras actividades contempladas en Contrato
Aporte Gobierno Central | 24 | Las Cumbres, Chivo Chivo | Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable | 7548879.91 | 10000 | 95 | 85 | 0.66 | 6416547.9235 | 1132331.9865 | En trámite Adenda No.5 para extensión de tiempo por 303 días a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019, pendiente de refrendo de la Contraloría. | [5 empty] | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de octubre de 2019. Avances: Tramitar con la empresa eléctrica el suministro de energia de la Eestación de bombeo de Lucha Franco.
Aporte Gobierno Central | 25 | Isla Contadora | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales | 15688988 | 2500 | 34.63 | 27 | 0.22 | 4236026.76 | 11452961.24 | [6 empty] | Contratista:.Consorcio Aguas de Contadora Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016. Fecha de Terminación: 14 de abril de 2020 (Etapa Constructiva). En trámite de los terrenos de la Desalinizadora.
Aporte Gobierno Central | 26 | Gamboa | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 238927642 | 143627 | 40 | 35.72 | 0.3 | 83624674.7 | 155302967.3 | [6 empty] | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de junio de 2020 Etapa Constructiva Avances: Sedimentadores (80%); Floculadores (79%); Cánal de Reparto (94%); Filtros (95%
Aporte Gobierno Central | 27 | Calle H, San Miguelito | Diseño y construcción de nueva línea de impulsión de 8" HD | 749000 | 5800 | 45 | 35.81 | 0.6 | 262150 | 486850 | Adenda de tiempo No.2, por 270 días, refrendada el 30 de diciembre de 2019 (SCAFID 7885284) | [5 empty] | Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 2017. Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2020. En evaluación por parte de IDAAN cambio en el alcance de proyecto.
| 28 | Sector 4, Pacora | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable | 1012000 | 3000 | 70 | 57.64 | 0.25 | 576840 | 435160 | Adenda de tiempo en subsanación se estan atendiendo observaciones de la Contraloría enviadas el 3 de enero de 2020 (SCAFID 7203449) | [5 empty] | Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 7 de octubre de 2019. El Contratista sigue trabajando en las tuberias de HD.
| 29 | San Martín, 6 de Abril | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 1527960 |  | 5 | 0 |  | 0 | 1527960 | Adenda de tiempo por 783 días en subsanación se estan atendiendo observaciones de la Contraloría enviadas el 15 de julio de 2019 (SCAFID 7701993) | [5 empty] | Contratista: Consorcio Aguas de San Martin Orden de proceder; 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 11 de junio de 2019. Se esta en espera del cronograma actualizado del proyecto y correcciones del plano por parte del Contratista.
| 30 | Panamá y Colón | Administración y Supervisión de Proyectos (Supervisión) | 6381102.64 |  | 36 | 19 | 0.3 | 1212409.5016 | 5168693.1384 | [6 empty] | Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2022. Supervisa los proyectos de las Plantas Potabilizadoras de Sabanitas, Chilibre, Gamboa.
| Panamá Este |  |  | 2645291.1 |  |  |  |  | 529058.22 | 2116232.88
| 31 | Cañita de Chepo | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo | 2645291.1 | 3873 | 18 | 20 | 0.18 | 529058.22 | 2116232.88 | En trámite en la Contraloría, Adenda No.1 de tiempo por 510 días adicionales y costos (B/.185,601.30); el Contratista actualizo la fianza y la aseguradora | [5 empty] | Contratista:Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2020
Aporte Gobierno Central | Panamá Oeste |  |  | 242522422.8 |  |  |  |  | 42982813.645 | 199539609.655
CAF | 32 | Altos de Howard, El Tecal y Las Veraneras de Arraiján | Diseño y Contrucción del Sistema de Acueducto | 10743536 | 23783 | 100 | 85 | 0.85 | 9132005.6 | 1611530.4 | [6 empty] | Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019. Solo queda pendiente la presentación de los Planos As Built de la Estación de Bombeo de Loma Cobá para cerrar con Acta de Aceptación Final. En trámite de pago la Cuenta No.14 (Inspección de Obra).
| 33 | Cocolí - Howard - Veracruz, | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 211807516.99 | 192051 | 21.3 | 15 | 0.13 | 31771127.5485 | 180036389.4415 | [6 empty] | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. (Etapa Constructiva) Etapa de Construcción:Construcción de la PTAP (23%); Pre-ozonización y Cámara de Mezcla (44%); Floculación - Sedimentación (59%); Filtración (21%) Seguimiento a la aprobación de permiso de ejecución con la ACP (Espejo de agua)
| 34 | San Carlos | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 1872418.31 | 3353 | 24 | 15 | 0.15 | 280862.7465 | 1591555.5635 | En trámite en la Contraloría, Adenda de Tiempo No.1 por 459 días adicionales (31 de agosto de 2020). | [5 empty] | Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminacion; 31 de agosto de 2020 El Contratista ha logrado el reaseguro del Proyecto, con La Regional de Seguros. La Cuenta N°1 se envió a Contraloría para inspecciones y firma. .
Aporte Gobierno Central | 35 | Los Tecales, Arraijan | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad Los Tecales | 108154.5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 108155 | [6 empty] | Contrato: C-10-2019 Contratista; Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder; 5 junio de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020 Avances:Se esta en espera de aprobación de planos por el MOP. En espera de firma del Director Ejecutivo del informe Técnico para trámite de adenda de tiempo.
| 36 | 28 de noviembre, sector 10, Arraiján | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad 28 de noviembre | 84316 |  | 5 | 0 |  | 0 | 84316 | [6 empty] | Contrato: C-12-2019 Contratista; Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder; 5 junio de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020. Avances:Se esta en espera de aprobación de planos por el MOP. En espera de firma del Director Ejecutivo del informe Técnico para trámite de adenda de tiempo.
| 37 | San Carlos | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 4178410 | 3353 | 85 | 22 | 0.22 | 919250.2 | 3259159.8 | En proceso informe para extender la etapa de construcción hasta marzo de 2020, mediante Adenda No.5. | [5 empty] | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019. En trámite adenda de tiempo hasta marzo de 2020.
| 38 | Panamá y Panamá Oeste | Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, ubicadas en Panamá y Panamá Oeste | 8985787 | 13281 | 16 | 5 |  | 449289.35 | 8536497.65 | [6 empty] | Contratista: Consorcio BS Panamá Contrato No:55-2018 Orden de Proceder: 1 de febrero de 2019 Fecha de Terminación: 21 de enero de 2021.
| 39 | Panamá Oeste 1 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste (Supervisión) | 3132584 | 350000 | 36 | 15 | 0.11 | 156629.2 | 2975954.8 | [6 empty] | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Orden de Proceder; 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación:11 de octubre de 2021. Supervisa los proyectos de la Planta Potabilizadora de Howard, Alto de Howard y Veraneras y Alcantarillado de San Carlos.
| 40 | Panamá Oeste | Supervisión de Panamá Oeste | 1609700 |  | 85 | 17 | 0.17 | 273649 | 1336051 | En trámite de adenda de tiempo en Contraloría. | [5 empty] | Contratista: Proyeco, S.A Contrato: CC-01-CAF-2015 Orden de Proceder:1 de abril de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Supervisa el proyecto de Línea de Conducción Chorrera - Capira.
Aporte Gobierno Central |  |  | Veraguas | 109024570.25 |  |  |  |  | 52741776.4225 | 56282793.8275
| 41 | Santiago Cabecera y Alrededores | Construcción del Segundo Módulo de la Planta Potabilizadora de Santiago y Rehabilitación del módulo existente. | 9395749 | 84868 | 54 | 69 | 0.37 | 6483066.81 | 2912682.19 | [6 empty] | Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2020.
| 42 | Santiago y Alrededores | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales) | 95555278.25 | 84868 | 57 | 45 | 0.44 | 42999875.2125 | 52555403.0375 | En evaluación interna del idaan de adenda de tiempo hasta el 31 de julio de 2020, etapa constructiva. | [5 empty] | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 31 de jlulio de 2020. (Etapa Constructiva)
Aporte Gobierno Central | 43 | Puerto Mutis Cabecera | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | 4073543 | 4014 | 90 | 80 | 0.73 | 3258834.4 | 814708.6 | En revisión Informe Técnico para trámite de Adenda No.3 de tiempo (280 días adicionales). | [5 empty] | Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2020 Etapa Constructiva

## proy x cierre
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMAS DESARROLLADOS - CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
N° | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | PAGADO B/. | SALDO B/. | Número de Fianza | Aseguradora | Monto de Fianza | Vencimiento de Fianzas | Adenda | COMENTARIOS
TOTAL |  |  | 136150513.17 |  |  | 107827118.9982 | 29557924.0418
Bocas del Toro |  |  | 3197732.94 |  |  | 2046549.0816 | 1151183.8584
1 | Mejoras a la toma de agua cruda de Changuinola | JOCA | 3197732.94 | 100% | 64% | 2046549.0816 | 1151183.8584 | [5 empty] | Contratista: JOCA Ingenieria y Construcciones S.A Contrato: COC-BID (FID-128) No.56-2017 Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019 Status: Proyecto en cierre administrativo. En trámite de firma de Acta Final y entrega de Planos As Built. Pendiente el pago de las Cuentas No.12 y No.13, las cuales están en revision en Asesoria Legal-IDAAN.
Chiriquí |  |  | 24938439.57 |  |  | 21728775.613 | 3301769.957
2 | Construcción y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Puerto Armuelles. | MECO | 23660189.57 | 99.5% | 90% | 21294170.613 | 2366018.957 |  |  |  |  | En trámite extensión de tiempo por cuatroscientos veintiseis (426) días, hasta el 30-may-2020 | Contratista: Consorcio AS Colón Contrato: COC-01-BIRF-2013 Orden de Proceder: 20 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Status: Se firmó Acta Sustancial con fecha el 30 de agosto de 2017-2019.Pendiente trámite de pago de de 2.4Millones, se requiere partida presupuestaria.
3 | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable de Corregimientos del Progreso, Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto Armuelles, | APROCOSA | 1278250 | 90% | 34% | 434605 | 843645 |  |  |  |  | Se trámita Adenda de Tiempo hasta el 31-dic-2019. El contratista solicitó extensión de tiempo hasta el 28-feb-2020 | Contratista: APROCOSA Contrato: 176-2013 Orden de Proceder: 3 de febrero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2017 Status: Los planos están en proceso de aprobación, se buscan lo recursos para el pago de cuenta.
4 | Supervisición de los Proyectos de Jacú, Divalá | 541800 | 541800 | 100 | 83 | 449694 | 92106 | [5 empty] | Contratista: Prointec Orden de Proceder: 19 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2019. (En trámite de cuentas finales). El trabajo de la empresa supervisora terminó el 30 de junio de 2019, se están realizando los trámites de pagos finales para el cierre formal del contrato.
Colón |  |  | 20365238 |  |  | 14866623.74 | 5498614.26
5 | Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. | A&S-COLON | 20365238 | 100% | 73% | 14866623.74 | 5498614.26 | [5 empty] | Contratista: Consorcio AS Colón Contrato: COC-01-BIRF2013 Orden de Proceder: 20 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Status: .En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente pago de Cuentas por la suma de B/.3.5 millones
Coclé |  |  | 848464.43 |  |  | 814525.8528 | 33938.5772
6 | Mejoras al Sistema de Agua Potable de Farallón | ESTUDIO DE INGENIERÍA, S.A. | 848464.43 | 100% | 96% | 814525.8528 | 33938.5772 | 04-18-0945185-0 | Nacional de Seguros |  | 2019-02-26 | En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto, | Contratista: Estudios de Ingenieria Contrato: 36-2017 Orden de Proceder: 23 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Status: se firmó acta sustancial de proyecto.
Darién |  |  | 5413130 |  |  | 4492897.9 | 920232.1
7 | Construcción del Sistema de Alcantarillado de Metetí. |  | 5413130 | 83% | 83% | 4492897.9 | 920232.1 | [5 empty] | Contratista: CUSA Contrato: 166-2012 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 10 de octubre de 2016 Status: El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.
Herrera |  |  | 504916 |  |  | 60589.92 | 444326.08
8 | Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, | HIDROGEOCOL | 504916 | 65% | 12% | 60589.92 | 444326.08 | [5 empty] | Contratista: Consorcio Hidrogeocol Panamá, S.A Contrato: 42-2009 Orden de Proceder: 3 de agosto de 2009 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2010 Status: En trámite de finiquito de contrato. No se tiene partida presupuestaria
| Los Santos |  | 3428578.53 |  |  | 377143.69 | 3051434.84
9 | Acueducto de Tonosí | Construcción del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 3428578.53 | 7 | 11 | 377143.69 | 3051434.84 |  |  |  |  | Se realizó Informe Técnico de Adenda No.2 de tiempo (365 días | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato No.147-2012. Fecha de inicio: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminacion: 20 de abril de 2019. Proyecto suspendido desde el año 2014 y se reactivo en el año 2019. Se evalúa con Asesoría Legal cerrar administrativa y financieramente el contrato.
Panamá Metropolitana |  |  | 32380260.28 |  |  | 29233198.6564 | 4289485.4936
10 | Diseño y Construcción de Tubería de Conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este, Provincia de Panamá. | CONSORCIO FCC | 19730605.45 | 100% | 98% | 19335993.341 | 394612.109 | [5 empty] | Contratista: Consorcio FCC- Costa del Este Contrato: 132-2008 Orden de Proceder: 18 de noviembre de 2009 Fecha de Terminación: 15 de febrero de 2013 Status: Se realiza Informe para cierre administrativo del Proyecto.
11 | Supervisión, Coordinación y Gerenciamiento de Proyectos para IDAAN-CAF I | PROYECO | 124036.9 | 100% | 92% | 114113.948 | 9922.952 | [5 empty] | Contratista: Proyeco S.A Contrato: 192-2012 Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2012 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018 Status: Está en trámite el saldo pendiente cierre de contrato.
12 | Construcción de la red de acueducto del sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal). | COPISA | 6993000 | 86% | 86% | 6013980 | 979020 |  |  |  |  | En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/,944,081.46, pendiente refrendo de Contraloría; para proceder con el pago de retenido | Contratista: Consultores Profesional de Ingenieria, S.A Contrato: COC-01-BIRF-2015 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019. Status: Se requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria; que permita proceder con el pago de retenido y firma de Acta Final para el cierre del proyecto.
13 | Reparación de Fugas, cambio de válvulas e hidrante en la subregion de Panamá Centro, Area Revertida y Tocumen |  | 993176.14 | 100 | 92% | 913722.0488 | 79454.0912 | [5 empty] | Contratista: Multiproyectos de Azuero, S.A Contrato: 117-2015 Orden de Proceder: 11 de enero de 2016 Fecha de Terminación: 10 de octubre de 2017 Status: En trámite de cuentas finales.
14 | Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en las Provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro. | CONSORCIO IECISA AYESA | 2507137.79 | 21% | 34% | 852426.8486 | 1654710.9414 | [5 empty] | Contratista:Consorcio IECISA-AYESA Contrato: COC-02-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 24 de julio de 2017 Status: Se requiere asignación presupuestaria para pago de finiquito.
15 | Diseño y Construcción del Mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Panamá-Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ª. | PRODESARROLLO | 2032304 | 100% | 89% | 1808750.56 | 223553.44 | [5 empty] | Contratista: PRODESARROLLO Contrato: COC-02-CAF 2013 Orden de Proceder: 12 de noviembre de 2013 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2018 Status: Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidio llevar acabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente esta en trámite de refrendo en la Contraloria
16 | Supervisión de Proyectos (Chorrillo, Santa Ana) | 1142423.87 | 1142423.87 | 85 | 17 | 194211.91 | 948211.96 |  |  |  |  | Adenda en trámite No.1 (tiempo y disminución de monto) para cierre administrativo y financiero; pendiente de subsanar documentación | Contratista: Consorcio de Aguas de Pmá Centro Contrato: CC-03-CAF-2015 Orden de Proceder: 20 de julio de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018.
17 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá | MECO | 2423260.57 | 0.05 | 0.09 | 218093.4513 | 2205167.1187 |  |  |  |  | Contratista: MECO Contrato: COC-02-CAF 2016 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status: Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01; en subsanación solicitada por la Contraloria.
Panamá Oeste |  |  | 38043756.97 |  |  | 27271891.8744 | 10771865.0956
18 | Línea de Conducción de Chorrera - Capira | MECO | 25430363.36 | 99% | 69% | 17546950.7184 | 7883412.6416 |  |  |  |  | En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/.237,818.04) y tiempo hasta el 31-mayo-2020 | Contratista: Constructora MECO, S.A Contrato: COC-09-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de diciembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019. Status: En trámite de cuentas pendientes.
19 | Diseño de Obras en Arraiján y La Chorrera (Chorr-Capira). Diseño Línea de Impulsión Chorrera-Capira. | OMNICOSULT | 304629 | 100% | 91% | 277212.39 | 27416.61 | [5 empty] | Contratista: OMNICONSULT Contrato: 49-2011 Orden de Proceder: 15 de mayo de 2012 Fecha de Terminación: 11 de noviembre de 2012 Status: .Está en tramite correspondiente al retenido.
20 | Construcción de Red de Distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala | APROCOSA | 7264000 | 100% | 78% | 5665920 | 1598080 | [5 empty] | Contratista: Aministradora de Proyectos Contrato: COC-10CAF-2014 Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de diciembre de 2016. Status: Pendiente pago de Cuentas por el orden de los B/.958,000.00. Las Cuentas No.8, 9 y 11, están en Contraloría. La Cuenta (No.14) de segundo retenido está en recorrido
21 | Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las comunidades de Chame, Gorgona, Bejuco, Coronado y sectores aledaños del distrito de Chame. Planta Potabilizadora de 4 M.G.D. | INTERNACIONAL DE SEGURO | 3595000 | 99% | 81% | 2911950 | 683050 | [5 empty] | Contratista: Internacional de Seguros Contrato: 60-2003 Orden de Proceder: 4 de agosto de 2003 Fecha de Terminación: 18 de julio de 2004 Status: Se requiere recursos económicos por 1,0MM y se analiza el recurso legal para cierre de contrato.
22 | Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarilado de Urbanización de la Pulida y el Churrasco del Distrito San Miguelito. | CONSORCIO AGUA DE LA PULIDA | 1449764.61 | 66% | 60% | 869858.766 | 579905.844 | 04-16-0939708-0 | Nacional de Seguros | 724882.31 | 2018-12-31 | En trámite Adenda de tiempo y reduccion de alcance, pendiente de refrendo de la Contraloría. | Contratista: Constructora RODSA Contrato: COC-001-CAF-2017 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018.
Los Santos |  |  | 161142 |  |  | 66068.22 | 95073.78
23 | Estudio, Diseño y Construcción, Ext. Colectora Sanitaria, Barriada Ana, San José y Carretera Principal - Las Tablas Abajo |  | 161142 | 100% | 41% | 66068.22 | 95073.78 | [5 empty] | Contratista: Grupo DISA Contrato: 09-2017 Orden de Proceder: 2 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 15 de diciembre de 2018 Status: En pago de cuentas pendientes y adenda de tiempo en evaluación asesoría legal de la Institución.
Veraguas |  |  | 6868854.45 |  |  | 6868854.45 | 0
24 | Mejoras a la Red de Abastecimiento de Agua de Santiago y sus Alrededores | COPISA | 6868854.45 | 100% | 100% | 6868854.45 | 0 | [5 empty] | Contratista: COPISA Contrato: 154-2012 Orden de Proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016. Status: Se cuenta con acta final. en proceso de pago del 10% del retenido del contrato.
Observación:
Información actualizada a noviembre de 2019

## Consultorias (hidden)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
INVERSIONES - CONSULTORÍAS
No. | CONSULTORIAS | CONTRATISTA | MONTO B/. | % DE AVANCE FÍSICO | % DE AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| Total |  | 14312030.52 |  |  |  | 4630862.6596
1 | Fidecoimiso de la Administración | CAJA DE AHORROS | 3143588.8 | 0.35 | 0.35 | 1100256.08 | 2043332.72 | Se paga por comisión de desembolso
2 | Sistema de Gerencia del IDAAN | SYPNAPSIS | 11074500 | 66% | 77% | 8527365 | 2547135 | Se está en el mantenimiento del sistema. Son 2 mantenimientos al año Enero y Julio por 5 años hasta el año 2022.
3 | Auditoria del Programa del BID | ERNST & YOUNG | 93941.72 | 100% | 57% | 53546.7804 | 40394.9396 | Como el contrato de préstamo se extendió hasta el 2020, se requiere de una adenda.
Observación:
Información actualizada a noviembre de 2019

## Legales (hidden)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN CIERRES LEGALES
| PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| TOTAL |  | 71167952.56 |  |  | 30570802.4871 | 40276584.0729
Coclé |  |  | 968749.89 |  |  | 523124.9406 | 445624.9494
1 | Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores, Provincia de Coclé | CONSORCIO CHEN & ASOCIATE | 968749.89 | 70% | 54% | 523124.9406 | 445624.9494 | Contratista: Consorcio Chen Associates Consulting Engineers Contrato: 49-2012 Orden de Proceder: 31 de agosto de 2012 Fecha de Terminación: 15 de septiembre de 2014 Status: Asesoría Legal realiza las gestiones para rescindir el contrato. Cuenta con Resolución Administrativa No.149-2015, del 30-oct-2015.
Chiriquí |  |  | 39193367.84 |  |  | 21855532.9329 | 17337834.9071
2 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. | CONSORCIO CHIRIQUI, EIA, S.A. | 5777412.52 | 95% | 95% | 5488541.894 | 288870.626 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-03-BID-2013 Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status:Se ha entregado el Informe Técnico para la cancelación del Contrato solicitado por Asesoría Legal. para cancelación del contrato.
3 | Construcción de la Línea de Conducción tramo PTAP Algarrobos - Tanques de San Cristóbal en David. | GLOBETEC | 5691558.91 | 80% | 79% | 4496331.5389 | 1195227.3711 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-04-BID-2013 Orden de Proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 29 de febrero de 2016 Status:Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. El área de Legal emitió Resolucion Administrativa en Sep-2019, pendiente respuesta de Legal, para proceder a contratar los trabajos faltantes.
4 | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I. | GLOBETEC | 9998203.87 | 0% | 0% | 0 | 9998203.87 | Contratista: Globetec Constructions Contrato: COC-BID (FID-128-No.18 Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 19 de agosto de 2017. Status:Contratista apela a instancias superiores, posterior a fallo a favor del Idaan del Tribunal. Contrato rescindido.
5 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Tolé y San Lorenzo. | GLOBETEC | 4962042.54 | 0% | 0% | 0 | 4962042.54 | Contratista:Globetec Constructions Contrato: COC-BID-(FID-128)No.19 Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 2 de febrero de 2017 Status:Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista apela a instancias superiores, posterior a fallo a favor del Idaan del Tribunal. Contrato rescindido.
6 | Construcción del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Boquerón y Alanje, Etapa II | GLOBETEC | 12764150 | 99% | 93% | 11870659.5 | 893490.5 | Contratista: Globetec Panamá, S.A Contrato: 28-2010 Orden de Proceder: 4 de abril de 2011 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2014 Status: El Contrato se Resolvió Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva N° 39-2019 del 30 de Mayo de 2019
Panamá Metropolitana |  |  | 31005834.83 |  |  | 8192144.6136 | 22493124.2164
7 | Construcción de la Línea de 24” Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. Del Monto total del Contrato por B/.10,897,845.41, CAF financia el 20%. | GLOBETEC | 10897845.41 | 13% | 30% | 3269353.623 | 7628491.787 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-BIRF-2013 Orden de Proceder: 30 de septiembre de 2013 Fecha de Terminación: 1 de mayo de 2017 Status:.Se notificó a la empresa Resolución que rescinde el contrato, se espera 28 días para proceder a reclamar a la aseguradora la ejecución de la fianza o subrogación del contrato.
8 | Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias Comunidades de Nuevo México I y II | GLOBETEC | 4490029.23 | 35% | 26% | 1167407.5998 | 3322621.6302 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-BIRF-2014 Orden de Proceder: 26 de marzo de 2014 Fecha de Terminación: 3 de diciembre de 2016 Status:.Los expedientes se encuentran en la parte legal del IDAAN, estan siendo revisados.
9 | Construcción de la Línea de Conducción desde el Tanque Ameglio al Sector No.3 (Domingo Díaz) y La Castellana. | GLOBETEC | 5887449.03 | 0% | 20% | 1177489.806 | 4709959.224 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-04-BIRF-2014 Orden de Proceder: 10 de junio de 2014 Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2017 Status:.Se notificó a la empresa Resolución que rescinde el contrato, se espera 28 días para proceder a reclamar a la aseguradora la ejecución de la fianza o subrogación del contrato.
10 | Línea de Conducción Pacora Tanara Tataré. | GLOBETEC | 5991523.98 | 4% | 20% | 1198304.796 | 4793219.184 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-CAFF-2014 Orden de Proceder: 15 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 30 de enero de 2016 Status:..En trámite para rescindir el contrato. El tribunal emitió fallo a favor del IDAAN.
11 | Construcción del Alcantarillado de Mamey Sector No.1 y Calle No.2 Turín, San Miguelito |  | 516348 | 100% | 82% | 423405.36 | 92942.64 | Contratista: BEROTZ, S.A Contrato: 148-2012 Orden de Proceder: 30 de octubre de 2012 Fecha de Terminación: 28 de agosto de 2014 Status: La empresa fue embargada, el contratista no presentó cuentas, durante su ejecución. No se ha podido realizar el cierre del proyecto
12 | Consultoría para la Inspección de Obras de Acueducto y Alcantarillado del Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá. | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS | 706296.3 | 100% | 92% | 649792.596 | 56503.704 | Contratista: Acruta Tapia IngenieriosContrato: COC-05-CAF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2016 Status: Pendiente estado de cuenta para su análisis, y posterior cierre del proyecto.
13 | Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de bombeo de la Nueve de Enero. | CONTRATISTA GENERALES Y ELECTRICO | 324276.88 | 70% | 31% | 100525.8328 | 223751.0472 | Contratista: Contratista Generales y Electricos Contrato: COC-07-CAF-2014 Orden de Proceder: 28 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2014 Status: Se gestiona el cierre del proyecto por abandono del contratista de obra
14 | Mejoramiento al Acueducto de las Comunidad de Santa Cruz, La Primavera, Villalobos,Correg. De Pedregal | DELTA 9 | 1871500 | 7% | 11% | 205865 | 1665635 | Contratista: Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A Contrato: 95-2013 Orden de Proceder: 7 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de octubre 2016. Status: El informe para cierre administrativo de contrato se encuentra en el departamento de legal.
15 | Buenos Aires, San Isidro | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 320566 | 45000 | 50 | 0 |  | Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018. EL Contratista solicito formalmente la líquidación del proyecto, en asesoria legal de la Institución para evaluación.

## terminados (hidden)
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PROYECTOS DE INVERSIONES TERMINADOS
No. | Lugar | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Inversión (en Balboas) | Número de Beneficiados | Avance Físico (%) | Avance Físico (%)
Total |  |  |  | 65298032.81
Bocas del Toro |  |  |  | 3330588
1 | Isla Colón y Alrededores | Aporte Gobierno Central | Contratación de los Servicios para aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna Big Creek como fuente de Abastecimiento | 3330588 | 8260 | 100% | 100%
Colón |  |  |  | 3231558.32
2 | A Nivel Distrito |  | Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato de Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de AP y Saneamiento | 3222558.32 | 179743 | 100 | 100%
3 | Santa Rita Arriba, Providencia |  | Mejoras a la Estación de Bombeo | 9000 | 5000 | 100 | 100%
Chiriquí |  |  |  | 29632547.55
4 | Potrerrillo y Dolega |  | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4011258.05 | 51670 | 100 | 100%
5 | Volcán, Potrerillos, Concepción y Dolega |  | Supervisión de las Obras | 677143.2 | 51670 | 100 | 100%
6 | Puerto Armuelles |  | Ampliación y Mejoras del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 23085567 | 55269 | 100 | 90%
7 | Volcán, Potrerillos, Concepción y Dolega | SUPERVISIÓN EN CONCEPCION VOLCAN, POTRERILLO Y DOLEGA -BID | Supervisión del proyecto | 706296.3 | 100% | 100 | 100%
8 | Los Algarrobos | PROINTEC | Supervisión del proyecto | 618900 | 100% | 100 | 100%
9 | San Pabo Viejo, San José | San Pablo Viejo | Línea de Conducción Cerro San Cristóbal-Barriada San José (San Pablo Viejo-Vía Interamericana) | 533383 | 3875 | 100 | 100%
Los Santos |  |  |  | 4172207.5
10 | Pedasí | BID | Supervisión de la Obra de rehabilitación del Sistema de AP y Alcantarillado | 64467.5 | 2143 | 100 | 100%
11 | Pedasí | BID | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4107740 | 2143 | 100 | 100%
Panamá |  |  |  | 10587902.58
12 | Panamá Centro | BID | Supervisión de las Obras de rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo | 144450 | 430299 | 100 | 100%
13 | Tortí, Chepo y Alrededores | Aporte Gobierno Central | Construcción de las Mejoras al Sistema de Agua Potable | 2268926.27 | 2716 | 100 | 100%
14 | Panamá Centro | CAF | Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillado | 1654893.25 | 1516436 | 100 | 100%
15 | Tocumen, Ciudad Radial | CAF | Construcción de la Continuidad de la Línea de Conducción Anillo Hidráulico Sur | 4883006 | 56583 | 100 | 100%
16 | Panama Centro |  | Mejoras a Estaciones de Bombeo de Agua Tratamiento de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Rotoválvulas) | 1017685.56 | 1516436 | 100 | 100%
17 | Limajo |  | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Portable | 618941.5 |  | 100 | 100%
Panamá Oeste |  |  |  | 12232115.74
18 | Burunga | BID | Construcción de la Red de Impulsión con el Sistema de Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga | 5395395.74 | 255718 | 100 | 100%
19 | Loma del Río, Arraiján |  | Mejoras al Sistema de Acueducto | 89000 | 2500 | 100 | 100%
20 | Arraiján | CAF | Construcción de red de distribución de de Chorrera a Arraiján | 6747720 | 276999 | 100 | 100%
Veraguas |  |  |  | 2111113.12
21 | Montijo | Montijo, | Mejoramiento al sistema de acueducto | 2111113.12 | 2066 | 100 | 100%

## Planificación (hidden)
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
COMPROMISOS - GABINETES Y GIRAS COMUNITARIAS
No. | Nombre | No. De Beneficiarios | Inversión B/. | Fecha prevista de inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiamiento | Observaciones
Agua
1 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Palmas Bellas / Salud / Nuevo Chagres (Costa Abajo de Colón) | 2795 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño el 15 de marzo de 2020 (Prioridad No.1) entregar a CONADES
2 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Achiote (Costa Abajo de Colón) | 915 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de julio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño 15 de julio de 2020 entregar a CONADES
3 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Cuipo (Costa Abajo de Colón) | 2257 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de junio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño 15 de junio de 2020 entregar a CONADES
4 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Boca del Río Indio, Miguel de la Borda y Gobea (Costa Abajo de Colón) | 4164 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de junio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño el 15 de junio de 2020 entregar a CONADES
5 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Piña y Unión de Piña (Costa Abajo de Colón) | 836 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de agosto de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño el 15 de agosto de 2020 (Prioridad No.1) entregar a CONADES
6 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Nombre de Dios (Costa Arriba de Colón) | 1300 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 30 de junio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
7 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Viento Frío (Costa Arriba de Colón) | 787 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
8 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Playa Chiquita, Palenque, Miramar y Cuango (Costa Arriba de Colón) | 1760 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 31 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
9 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Palmira y Santa Isabel (Costa Arriba de Colón) | 587 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 31 de mayo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
10 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Pedasí (Los Santos) | 2235 | Por definir | 2 de enero de 2020 | 31 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
11 | Mejoras al tanque de almacenamiento de 200,000 galones de la comunidad de Finca 4 El Empalme, Changuinola, Provincia de Bocas del Toro | 18653 | Por definir | 2 de enero de 2020 | 31 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
12 | Rehabilitación de Pozos, comunidad de Los Pozos en la Provincia de Herrera | 1548 | Por definir | 3 de enero de 2020 | 31 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En espera de respuesta por parte del MINSA de la localización de los puntos de perforación(Capuri, El Cedro y Las Llanas.
13 | Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de las comunidades de Guabito, Las Tablas, Provincia de Bocas del Toro. | 17673 | Por definir | 4 de mayo de 2020 | Por definir | Aporte de Gobierno Central | En mayo de 2020 se inicia el proceso de recopilación de información.
Saneamiento
14 | Penonomé - Estudios y Diseños final del acueducto y alcantarillado | 21000 | Por definir | 15 de noviembre de 2019 | 30 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta entregar al el diseño del sistema de alcantarillado al MOP el 30 de marzo de 2020.
| Total |  | 0

## P.Adendas (hidden)
INFORME DE ADENDAS EN CONTRALORÍA
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
ADENDAS BID
PROYECTO | CONTRATO | MONTO | SCAFID | STATUS
DAVID FASE I | COC-BID(FID-128) No. 67 | 319696.65 | 8561921 | En Trámite / DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
SANTIAGO ASTEISA | COC-BID(FID-128) No. 47 | 3551136.78 | 8566408 | Enviar Evaluación/SECCIÓN DE ASESORÍA FISCAL - DAEF
ALGARROBOS | COC-BID(FID-128) No. 68 | 0 | 8732149 | Enviado a la Entidad a Subsanar--13/enero/2020
SAN CARLOS | COC-BID(FID-128) No. 65 | 0 | 8592252 | Enviado a la Entidad a Subsanar--26/dic/19
CAÑITAS | COC-BID(FID-128) No. 61 | 185601.3 | 8588991 | Enviar Evaluación/OFIC. COORD.VIA BRASIL - DASJ
DAVID FASE II | COC-BID(FID-128) No. 14 | 500211.21 | 8592035 | Enviado a la Entidad a Subsanar--13/enero/2019
JACÚ | COC-BID(FID-128) No. 02 | 759323.21 | 8631641 | Enviado a la Entidad a Subsanar-- 13/enero/2020
ADENDAS BIRF
PROYECTO | CONTRATO | MONTO | SCAFID | STATUS
KPMG | CC-001-BIRF-2017 | 0 | 7959763 | Enviado a la Entidad a Subsanar-- 3/enero/2020
JALISCO PEDERNAL-COPISA | COC-01-BRIF-2015 | 944081.46 | 8591512 | Enviado a la Entidad a Subsanar--13/enero/2020
ADENDAS CAF
PROYECTO | CONTRATO | MONTO | SCAFID | STATUS
PROYECO PANAMÁ OESTE | CC-01-CAF-2015 | 1430990 | 8565661 | Enviado a la Entidad a Subsanar-- 20/dic/19
BETHANIA | COC-05-CAF-2014 | 0 | 7835870 | Enviar Evaluación/ IDAAN - OFIC. DE FISCALIZACIÓN
SAN FRANCISCO | COC-08-CAF-2014 | 0 | 7809927 | Enviado a la Entidad a Subsanar/ 23/dic/19
CHORRERA CAPIRA | COC-09-CAF-2014 | 237818.04 | 8591841 | Enviado a la Entidad a Subsanar/ 8/enero/2020
CHORRILLO SANTANA | COC-06-CAF-2014 | 257315.94 | 8596472 | Enviado a la Entidad a Subsanar/ 19/dic/19
CHURRASCO LA PULIDA | COC-01-CAF-2017 | 4860.84 | 8575744 | EN TRÁMITE-OFIC. DE FISCALIZACIÓN
CAJA DE AHORROS | 57-2015 | 846032.47 | 8591204 | EN TRÁMITE DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA
LAFISE | 190-2012 | 0 | 8644502 | EN TRÁMITE DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
PM VERAGUAS BOCAS | CS-(FID-128) No. 01 (2019) | 2129300 | 8639898 | Enviado a la Entidad a Subsanar-- 26/dic/19
FINIQUITOS CAF
PROYECTO | CONTRATO | MONTO | SCAFID | STATUS
PRODESARROLLO | COC-092-CAF-2013 | 97199 | 8313970 | EN TRÁMITE EN LA SEDE -DI
FINIQUITOS CAF
PROYECTO | CONTRATO | MONTO | SCAFID | STATUS
ALC. PARITA | 116-2014 | 539013.97 | 86300242 | Enviado a la Entidad a Subsanar--13/ENERO/2020
DIRECCIÓN DE OPERACIONES
Sector 4, Pacora |  |  | 7203449 | En subsanación por falta de fianzas de cumplimiento.
ADENDA - PROCESO EN JUNTA DIRECTIVA
Los Tecales, Arraiján |  |  |  | Se incluyó en JD de IDAAN el 16 de enero de 2020 para aprobación y luego enviar a Contraloría
28 de Noviembre, Sector 10, Arraiján |  |  |  | Se incluyó en JD de IDAAN el 16 de enero de 2020 para aprobación y luego enviar a Contraloría