## En Tramite
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMAS DESARROLLADOS - EN TRÁMITE
Actualizado en febrero 2020
No. | Contrato | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Monto Estimado B/. | Observación
Total |  |  |  | 117307570
Bocas del Toro |  |  |  | 46846125
1 | Por definir | Aporte de Gobierno Central. | Isla Colón - Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Mejoras al sistema de acueducto Potabilizadora | 5969520 | Contratista: Rigaservis, S.A, En asesoría legal del IDAAN para confección de contrato.
2 | 37-2019 | Aporte de Gobierno Central | Chiriquí Grande. Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Planta Potabilizadora | 37997305 | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) El contrato fue refrendado el 27 de diciembre de 2019 en proceso de orden de proceder 15 de enero de 2020.
3 | CS(FID-128)N.01 | Aporte de Gobierno Central y CAF | Supervisión Técnica, administrativa, financiera, ambiental y seguridad industrial, social y juríidica de los proyectos de alcantarillago y agua potable en las Provincias de Veraguas y Bocas del Toro (PM) | 2129300 | Contratista: Proyeco S.A El contrato del Proyecto se encuentra en subsanación por las observaciones emitidas por Contraloría el 26 de diciembre de 2019 . (SCAFID 8639898) - Supervisa los proyectos de Alcantarillado de Santiago, Almirante y PTAP de Santiago (BID)
4 | Por definir | Aporte de Gobierno | Supervisión Técnica, administrativa, financiera, ambiental y seguridad industrial, social y juríidica de los proyectos de alcantarillago y agua potable en las Provinvcias de Chiriquí y Bocas del Toro (PM) | 750000 | Por Publicar en Panamá Compra. Para supervisar los proyectos de Isla Colón y Puerto Armuellles.
Chiriquí |  |  |  | 4506555
4 | Por definir | Aporte de Gobierno, CAF II | Puerto Armuelles - Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias | 4506555 | Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria. El contrato se encuentra en Asesoria Legal de la Instittución para confección de contrato.
Panamá Metropolitana y San Miguelito |  |  |  | 65954890
5 | 138-2018 | Aporte de Gobierno Central, BID | Programa: Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN (Asesoría y Asistencia Técnica) en la Zona Urbana de Panamá, | 61429111 | Contratista: Aqualia, S.A Estatus; se esta realizando las coordinaciones con la empresa respectivas al cronograma de trabajo y la confirmación del personal clave del proyecto y cumplir con estas condiciones para posterior dar la orden de proceder.
6 | Por definir | Aporte de Gobierno Central, BID | Supervsión al Contrato de la Asesoria y Asistencia a la Gestión Operativa del IDAAN | 4279779 | No. Acto Público: 2018-2-66-0-08-LP-013834. Estatus: se adjudicó al Consorcio INGETEC SEURECA.
7 | 34-2019 | Aporte de Gobierno | Suministro e Instalación de un tanque de almacenamiento de 100,000 galones en la comunidad de San Isidro | 246000 | Contratista: APROCOSA. Se esta trabajando en las acttividades de ensamble del tanque vitrificado y en espera de orden de proceder

## En ejecución
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMAS DESARROLLADOS
Actualizado en febrero de 2020
Fuente de Financiamiento | No. | Provincia | Nombre del Proyecto | Monto + Adenda B/. | Número de Beneficiados | % Avance Físico | % Avance Fínanciero |  | Pagado B/. | Saldo a Pagar B/. | Adenda | Observación
TOTAL B/. |  |  |  | 1274264279.23 |  |  |  |  | 413656360.5091 | 860607919.2209 |  |  | 0
Bocas del Toro |  |  |  | 65666156 |  |  |  |  | 31548440.84 | 34117715.16
Aporte Gobierno Central | 1 | Changuinola y Alrededores | Changuinola - Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Diseños y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. | 44710358 | 20000 | 71.3 | 59 | 0.64 | 28614629.12 | 16095728.88 | En evaluación del IDAAN de solicitud de extensión de tiempo hasta diciembre de 2020. | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Contrato: 111-2015 Orden de Proceder: 15 de Febrero de 2016 Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avances: Etapa Constructiva. El plazo de finalización indicado contempla las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Se refrendó el 16-oct-2019, la Adenda No.2 de costos (B/.8,210,358.49) y tiempo (457 días). El Contratista solicita el 26-Nov-2019, tramitar nueva Adenda N°3 de tiempo e incremento de costo, derivados en el retraso del refrendo de la Adenda N°2. Avances: instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (85.70% de avance); instalación de Tubería de 24” con avance del 55.76%; Acometida domiciliaria (avance de 81.06%); Cámara de inspección (con 87.22% de avance); y Construcción de la PTAR (58% de avance). Terrenos de la EBAR1, pendiente avalúo del MEF; Terreno de la EBAR2, en trámite con el Banco Hipotecario; Terreno de la EBAR3, pendiente plano de segregación de Finca, aprobado por MIVIOT y ANATI. Terreno de la EBAR4, pendiente avalúo del MEF. Cuenta No.28 (en Contraloría). Las Cuentas de la No.29 a la 35, en trámite en Inspección de Obras-IDAAN.
| 2 | Almirante y Alrededores | Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento | 20955798 | 11324 | 11.19 | 14 | 0.13 | 2933811.72 | 18021986.28 |  | Contratista; Consorcio Almirante Contrato; COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020. La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 97% de avance. El Terreno de la PTAR, está aprobado por ANATI, en trámite de traspaso. La Cuenta No.6, en trámite de refrendo de Contraloría. La Cuenta de Anticipo (2), en trámite interno UP-IDAAN. Se está analizando solicitud de Adenda de Tiempo (pendiente de negociacion de extensión de tiempo del Préstamo de CAF II).
Coclé |  |  |  | 16733108.8 |  |  |  |  | 11801271.668 | 4931837.132
Aporte Gobierno Central | 3 | Antón | Construcción nuevo sistema de abastecimiento de agua potable | 8389870 | 8153 | 94.89 | 80 | 0.71 | 6711896 | 1677974 | Adenda No.4 de tiempo a 323 días. (En evaluación del IDAAN) | Contratista: Asociación Accidental de Aguas Contrato: 140-2014 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 29 de mayo de 2020. Inicia proceso de Adenda No.4 de extensión de tiempo, se aprueba el plazo solicitado de 120 a 323 días. En trámite por el Contratista la adquisición de las 22 tarjetas SIM, para poder realizar la prueba del sistema de telemetría. El contratista entregó el Informe final del piezómtero del pozo de exploración 4000E para revisión y aprobación. Se han energizado 5 pozos de producción y el Tanque de Almacenamiento. En trámite de pago la Cuenta No.10 (requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria).
Aporte Gobierno Central | 4 | Valle de Antón | El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. | 8343238.8 | 8397 | 49 | 64 | 0.32 | 5089375.668 | 3253863.132 | En evaluación por IDAAN de informe técnico para adenda No.1 por 210 días. (9 de septiembre de 2020) | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En revisión de Legal Adenda No.1 de tiempo (210 días). Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. La Etapa de Estudios está al 100%; los Diseños llevan un 98%; y la Etapa de Construcción un 42%. Se aprobó el EsIA por MiAmbiente. Se realizaron las instalaciones de tuberías con sus respectivas salidas domiciliarias. Se realizó el vaciado de la Losa del Tanque de 400,000 galones; se realizaron las pruebas de estanqueida, el Contratista debe reparar fugas. Se inicia movimiento de tierra en la PTAP e instalación de tubería de 8" y 12", en la vereda camino hacia el cerro gaital. En trámite de pago la Cuenta No.10 (recorrido interno); las Cuentas No.11, 12 y 13 (trámite de reserva presupuestaria).
Colón |  |  |  | 107849328 |  |  |  |  | 26962332 | 80886996
Aporte Gobierno Central | 5 | Sabanitas y Alrededores | Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de planta potabilizadora. | 107849328 | 115000 | 32.31 | 25 | 0.22 | 26962332 | 80886996 |  | Contratista: Acciona Sabanitas II, Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de abril de 2020 Avance: La fecha indicada de finalización comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O/M). Se refrendó Adenda No.1, de extensión de tiempo por 475 días adicionales. La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 65.39% de avance. Etapa de Construcción, se avanza con los trabajos en: Toma de agua cruda (32.31%); Línea de aducción de 48" (64.97%); Construcción de la PTAP (21%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (41.87%). Terreno tanque de almacenamiento de 2,5 MG en Santa Rita (IDAAN/Legal); Terreno Estación de Rebombeo Santa Rita (Contratista/IDAAN/Legal); Terreno nuevo edificio administrativo regional IDAAN-Colón (IDAAN/Legal). En trámite de pago Cuentas No.3, 11 y 33, en atención a subsanaciones de la CGR. Cuentas No.32, 41, 42, 43 y 44 falta disponibilidad presupuestaria. En trámite Informe Técnico de Adenda No.2 de tiempo (365 días), en revisión interna (Inspección de Obras).
Chiriquí |  |  |  | 336761089.35 |  |  |  |  | 81514667.9116 | 255246421.4384
| 6 | Jacú / Divalá | Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable | 4892627.67 | 3708 | 63 | 46 | 0.42 | 2250608.7282 | 2642018.9418 | En espera de refrendo de la Contraloría de adenda No.3 de tiempo por 335 días y de costo por B/.759,323.22 | Contratista: Vigueconz Estevez Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2020. . Avance: En trámite en Contraloría, Adenda No.3, de tiempo por 335 días y costo B/.759,323.22. Actividades en campo: en Jacú, conexión del panel eléctrico del Pozo de Jacú, llenado de Tanque para verificar filtración, cambio de bomba y motor existente. En San Andrés, caseta de cobros en San Andres/San Francisco, conexión que une la toma de agua con tanque de Divala. En Divalá, se realizan trabajos en la Toma de Agua, impermeabilización del Tanque y anclaje en el sistema hidráulico. .
| 7 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 2 | 5655677.27 | 146788 | 98 | 91 | 0.78 | 5090109.543 | 565567.727 | En trámite Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días (27 de mayo de 2020); pendiente de refrendo de la Contraloría | Contratista: Vigencias Estevez Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Fecha de Terminación: 27 de mayo de 2020 En trámite Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días, se está atendiendo subsanación solicitada por Contraloría. Algunos trabajos se ejecutan según el avance del Proyecto David Fase I y de la re-definición de su reubicación. Las presiones en las líneas existentes son bajas por lo tanto, está pendiente la regulación de las presiones. Pendiente elaboración de Acta Final. En trámite de pago en la Contraloría, las Cuentas No.22 y 23. El contratista entrega el SCADA y CCM el 14 de enero 2020, pendiente verificación de Optimización.
| 8 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 1 | 10057700 |  | 34 | 39 | 0.36 | 3922503 | 6135197 | En trámite Adenda No.1 de Tiempo por 248 días (26 de julio de 2020) y costo (B/.319,696.65), en proceso de refrendo en la Contraloría. | Contratista: Vigencias Estevez Contrato No. Contrato: COC-BID (FID-128 No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 26 de julio de 2020 En trámite Adenda No.1 de Tiempo por 248 días y costo B/.319,696.65, se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría. Avances: Instalación de tubería de 16" HD en vía Querévalos como parte del Anillo; se realiza prueba de presión a tramos de tubería instaladas de 12" PVC en vía Pedregal. Los trabajos de producción no mantienen el ritmo esperado; el Contratista, ha manifestado que va a requerir nueva extensión del tiempo. En trámite de pago en la Contraloría la Cuenta No.6.
| 9 | Chiriquí | Diseño de la Fase de Floculación y rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix | 742260 |  | 100 | 15 | 0.15 | 111339 | 630921 |  | Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69 Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Orden de proceder: 16 de enero de 2019. Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019. Se realizó inspección y pruebas finales en conjunto con personal de la Contraloría, se procedió a firmar la Cuenta No.3, corresponde a la cuenta final del Proyecto. En trámite de pago la Cuenta No. 3, en Contraloría para refrendo.
| 10 | Chiriquí | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David, Chiriquí | 7248841 |  | 50 | 39 | 0.19 | 2827047.99 | 4421793.01 | En trámite Adenda No.1 de tiempo (230 días) (31 de agosto de 2020), pendiente de refrendo de la Contraloría. | Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 15 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 15 de enero de 2020. Principales avances: En trámite Adenda No.1 de tiempo (230 días), atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Se trabaja en una planta en operación, lo cual limita la adecuada ejecución del proyecto. Principales avances: Reemplazo de las válvulas de drenaje, de aire, de entrada y salida de agua en los filtros nuevos. Adecuaciones hidráulicas en Lechos de Secados. Instalación de Planta paquetes para inyectar a la producción de agua 1.5 Millones de galones. Con el cambio de válulas de drenaje en filtros Nuevos, la pérdida de agua existente disminuyó más de un 75%, beneficiando a la población de David. En trámite de pago la Cuenta No.7, en Contraloría. Las Cuentas No.8 y 9, en recorrido interno UP.
| 11 | Las Lajas, San Félix y Remedios | Mejoramiento al acueducto | 4860034.03 |  | 99.2 | 96 | 0.96 | 4665632.6688 | 194401.3612 |  | Contratista: Constructora Urbana .A Contrato: 73-2013 Orden de Proceder: 28 de octubre de 2013 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018 (Construcción). Las fecha de finalización indicadas corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M) por dos (2) años. Las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción, fueron completadas en un 100%; en tal sentido, el avance físico considera, además, la Etapa de O&M. El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el IDAAN, las Cuentas No.46, 47 y 48.
| 12 | Bocas del Toro y Chiriquí | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 6405133.25 | 208000 | 60.97 | 39 | 0.29 | 2305847.97 | 4099285.28 |  | Contratista: Consorcio AQUA 3. Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Contrato: 25-2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. En trámite en presupuesto para pago, la Cuenta No.19.
Aporte Gobierno Central | 13 | David y Alrededores | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales. Grupo de Obras I | 197375605.39 | 146788 | 22.6 | 22 | 0.16 | 43422633.1858 | 153952972.2042 |  | Contratista:Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 y 114-2016 Orden de Proceder: 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020. (Etapa de Construcción). Avance: El plazo de ejecución indicado corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Las Etapas de Diseño y Construcción debían terminar el 04-ago-2019. Se refrendó Adenda No.1 de tiempo y Cesión de Contrato, por 266 días adicionales. Debido a problemas del Consorcio, Pentech le cede los derechos y deberes a Suez mediante cesion de contrato. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 82%. Etapa de Construcción: red de alcantarillado sanitario (10.6%); PTAR (5.5%). Se realizan trabajos en: la PTAR, adecuación del camino de acceso, instalación de tubería de agua potable hacia la PTAR y línea electrica. En trámite de pago la Cuenta No.7, en Tesorería. Las Cuentas No.8 y 9, están en recorrido interno. Se está evaluando solicitud de Adenda No.2
Aporte Gobierno Central |  |  | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales Grupos de Obras II | 99523210.74 | 146788 | 20.85 | 17 | 0.15 | 16918945.8258 | 82604264.9142 | Se evalúa por parte de IDAAN extensión de tiempo hasta el 28 de abril de 2021.
Darién |  |  |  | 41783210.68 |  |  |  |  | 28845700.1288 | 12937510.5512
Aporte Gobierno Central | 14 | El Real | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 3780910 | 1500 | 85 | 71 | 0.41 | 2684446.1 | 1096463.9 | En revisión por Asesoría Legal del IDAAN adenda No. 4 de monto y de tiempo por 243 días. | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2019. Avances: La fecha indicada de finalización corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En trámite en Asesoría Legal, Adenda No.4 de tiempo por 243 dias para la etapa de construcción, con nueva fecha de vencimiento el 31-Mayo-2020. Pendientes: realización de pruebas (90%); instalación de medidores (10%); trabajos en el Dique (20%). El avance en la construcción del Dique de concreto, se vio afectado debido a las crecidas del Rio Pirre, lo cual no ha permitido continuar con la ejecución de esta actividad. En tal sentido, se ha determinado que estos trabajos se realicen en la estación seca, en el periodo entre el 1-enero-2020 al 30-abril-2020, durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se inició con el abastecimiento de agua potable a las poblacion del Real. En trámite de pago las Cuentas No.6 (Tesorería) y 8 (revisión).
Aporte Gobierno Central | 15 | Villa Darién | Ampliación de la Planta Potabilizadora | 35991186 | 12028 | 83 | 69 | 0.56 | 24833918.34 | 11157267.66 | En evaluación del IDAAN de trámite de adenda hasta el 1 de julio de 2020. | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 1 de julio de 2020 Avances: La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En trámite Adenda No.3 de tiempo (304 días adicionales), se entregó Informe Técnico en Asesoría Legal, para la sustentación en Junta Directiva. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 96% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 80%. En trámite de pago las Cuentas de la No.18 a la 23 (Tesorería). La Cuenta No.24, requiere recursos en la partida presupuestaria. Urge concluir el avalúo de terreno del camino de acceso, el propiertario exige la tramitación de los documentos y el pago. Pendiente por parte de IDAAN, entrega del protocolo de compra y venta de los terrenos de La Lomita y Piedra Candela.
| 16 | Panamá Este y Darién | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 2011114.68 | 300000 | 81.63 | 66 | 0.48 | 1327335.6888 | 683778.9912 |  | Contratista: Consorcio Aqua 2 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 3 de julio de 2020 Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. En trámite de pago las Cuentas No.16, 17, 18 (en Contraloría); las Cuenas No.19, 20 y 21, requiere recursos en la partida presupuestaria. El Contratista presento nota de solicitud de extensión de tiempo, está siendo evaluado por la Institución.
| Herrera |  |  | 8069632.64 |  |  |  |  | 7216716.6648 | 852915.9752
| 17 | Parita | Mejoramiento a la red de agua potable | 1583112.97 | 3419 | 97.4 | 83 | 0.83 | 1313983.7651 | 269129.2049 |  | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Contrato No.139-2014. Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre 2020. (Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 10/10/2020) Los plazos indicados de finalización de Contrato, corresponden a las Etapas de Diseño y Construcción. El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. En trámite de pago la Cuenta No.18 (Contraloría) y el Retenido (10%), en Tesorería.
| 18 | Parita | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 6486519.67 | 3419 | 97 | 71 | 0.91 | 5902732.8997 | 583786.7703 | En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.97) y extensión de tiempo al Contrato, en Oficina de Fiscalización para su refrendo | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 (Incluye Operación y Mantenimiento). El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incuye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, del 1-julio-2017, por un periodo de 2 años. Se aprobó mediante Resolución de Junta Directiva N° 093-2019 del 25-Sep-2019, continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1-julio-2019. En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.97) y extensión de tiempo al Contrato; atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. En trámite de pago la Cuenta No.24 (Contraloría).
Panamá Metropolitana |  |  |  | 342314842.25 |  |  |  |  | 129244201.1101 | 213070641.1399
Gobierno Central | 19 | Chilibre | Estudio, Diseño, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de la Planta Potabilizadora, Federico Guardia Conte (Chilibre) | 36973504 | 55375 | 79 | 44 | 0.35 | 16268341.76 | 20705162.24 | En revisión por IDAAN de informe técnico para Adenda de tiempo No. 3 (25 de agosto de 2020) | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 25 de agosto de 2020. La fecha de finalización indicada comprende las Etapas de Diseño y Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Refrendada Adenda No.1 de extensión de tiempo (252 días) de las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; división del proyecto en paquetes de pago. Refrendada por la CGR, Adenda No.2 de Costos. En trámite Adenda No.3 de tiempo, de las etapas de estudio, diseño y construcción, por 280 días (entregado a Asesoría Legal, en espera de sustentación a Junta Directiva). La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance y la Etapa de Construcción lleva un 64%. Las Cuentas No.16 y 17, requieren recursos en la partida. La Cuenta No.18, en tramite de firma.
CAF | 20 | Ciudad de Panamá | Diseño y Construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá-Etapa2 | 10469396.7 | 1447969 | 30 | 15 | 0.15 | 1570409.505 | 8898987.195 |  | Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción y la Etapa de Operación y Mantenimiento. El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos estan construidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para inciar la integración de los 46 puntos de Zernike. La Cuenta N°5 (en trámite, requiere recursos) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada).
CAF | 21 | Bethania | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo | 6415872 | 74432 | 90 | 79 | 0.79 | 5068538.88 | 1347333.12 | En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales (15 de junio de 2020), pendiente refrendo de la Contraloría | Contratista; . Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 15 de junio de 2020 Avances:Estación de bombeo se encuentra en un 51%. En trámite Adenda No.6 de tiempo, en la Contraloría. Pendiente finalizar la obra, puesta en marcha, cierre administrativo y pago de saldos pendientes. Avances: Estación de bombeo tiene un 51% de avance. En trámite el pago de la Cuenta N°25. La desviación actual se explica por los inconvenientes con el pago y con la fianza, asimismo, con el suministro de válvulas y accesorios, se ubicaron proveedores del área y se sometieron a aprobación; solucionado los inconvenientes se reactivara la programacion con nuevo cronograma.
CAF | 22 | Chorrillo y Santa Ana | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado de El Chorrillo | 7856326 | 64054 | 99 | 85 | 0.85 | 6677877.1 | 1178448.9 | En trámite en Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo por 240 días (8 de mayo de 2020), en espera de refrendo por parte de la Contraloría. | Contratista; MECO. S.A Contrato No. COC-06-CAF-2014 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 8 de mayo de 2020. Avances: Plazo de ejecución ampliado, mediante Adenda No.5 hasta el 10-Sep-2019 y aumento de costos por B/.409,581.38 adicionales. En trámite en Contraloría Adenda No.6 de Tiempo por 240 días para cierre del Contrato. Pendiente para: Sistema de Acueducto, entrega de válvulas para las interconexiones. La Estación de Bombeo tiene 100% de avance, pendiente correcciones indicadas en la capacitación del (16-Oct-2019). Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial. Se requiere asignación de recursos para pago de las Cuentas No.23, 24, 25, 26 y 27. Pendiente aprobación de Junta Directiva del reclamo de B/.257,315.94. El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/.1,547,262.56.
CAF | 23 | San Francisco | Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, Corregimiento de San Francisco. | 8764171 | 96707 | 85 | 63 | 0.38 | 3330384.98 | 5433786.02 | En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales (31 de mayo de 2020), pendiente refrendo de la Contraloría. | Contratista: MECO S.A., Contrato:COC-08-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2020 Avances: La fecha última programada de finalización para 31-dic-2018, ha sido reprogramada para el 31-may-2020; en trámite de refrendo, Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Pendientes: instalación de tuberías Cruce de Vía Israel e Instalación en la Interconexión No.6, entre otras actividades contempladas en Contrato. En trámite de pago las Cuentas No. 12, 13, 14 y 15.
Aporte Gobierno Central | 24 | Las Cumbres, Chivo Chivo | Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable | 7548879.91 | 10000 | 95 | 85 | 0.66 | 6416547.9235 | 1132331.9865 | En trámite Adenda No.5 para extensión de tiempo por 303 días a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019, pendiente de refrendo de la Contraloría. | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de octubre de 2019. Avances: Refrendada Adenda No.5 de tiempo por 303 días adicionales a partir del 31-Dic-2018 hasta el 30-Oct-2019. Resta saldo por ejecutar de B/.374,529.43, por actividades dejadas de realizar, las cuales deben ser disminuidas del contrato. Cuenta No.24, el contratista entregó la cuenta formal; sin embargo, no contaba con los soportes, por lo cual no pudo ser firmada. Todos los terrenos donde se construyeron los tanques de almacenamiento se encuentran pendientes de legalización a nombre de IDAAN. Se confeccionó Acta de Recibo Sustancial de Obra, no se puede levantar un Acta de recibo final, debido a reclamo de costos adicionales, presentado por el Contratista, la cual está en revisión.
Aporte Gobierno Central | 25 | Isla Contadora | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales | 15688988 | 2500 | 36.66 | 27 | 0.22 | 4236026.76 | 11452961.24 |  | Contratista:.Consorcio Aguas de Contadora Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016. Fecha de Terminación: 14 de abril de 2020 (Etapa Constructiva). La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, no considera las Etapas de Operación y Mantenimiento. Se aprobó Adenda No.1 de Tiempo y cambio de ejecución a Fast Track, refrendada el 15-ene-2019. Los Diseños preliminares llevan un 38% de avance y el EsIA tiene un 71%. Para la Etapa de Construcción se avanza en: Red de alcantarillado sanitario (32% Avance) y la Red de agua potable (43.9% Avance). En trámite de pago las Cuentas No.11, 12 y 13 (en Contraloría). Falta disponibilidad presupuestaria para la Cuenta No.14. Se encuentran en recorrido interno las Cuentas No.15 y 16 (firma en Dir. Ingeniería). En trámite de subsanación por el Contratista los Terrenos: Polígono del Lago No.1; Polígono del Lago No.2; Terreno de 200 mts. Terreno de la Desanilizadora, en negociación precio de avalúo . El Terreno de la PTAR, está en trámites legales. En revisión solicitud de extensión de tiempo, por parte del Contratista.
Aporte Gobierno Central | 26 | Gamboa | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 238927642 | 143627 | 42 | 35.72 | 0.3 | 83624674.7 | 155302967.3 |  | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de junio de 2020 Etapa Constructiva Avances: El plazo de ejecución incluye las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. El plazo de ejecución de las Etapas de Diseño y Construcción debían finalizar el 07-feb-2019; considerando las desviaciones, se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 481 días. La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 70% de avance. Fase de construcción: en ejecución en la PTAP (se está trabajando en los sedimentadores, filtros, floculadores y cámaras de ozonización), y el Tramo 12 de la Línea de Conducción. Cuenta No.18 refrendada por CGR, pendiente traslado de partida para realizar el pago. Cuenta No.19, cheque en proceso de firmas. Cuenta N° 20, se hizo la inspección con Contraloría. El Contratista solicita evaluación de sobre costo por el monto de B/.50,020,397.92; se solicitó a Asesoría Legal, evaluación de un poder donde designa a las personas para tratar el tema, en Mesa de Trabajo.
Aporte Gobierno Central | 27 | Calle H, San Miguelito | Diseño y construcción de nueva línea de impulsión de 8" HD | 749000 | 5800 | 45 | 36 | 0.6 | 262150 | 486850 | Adenda de tiempo No.2, por 270 días, refrendada el 30 de diciembre de 2019 (SCAFID 7885284) | Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 2017. Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2020. Pendiente la firma del Informe Técnico por el Director Ejecutivo, para subsanar el tiempo de adenda en Contraloria.
| 28 | Sector 4, Pacora | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable | 1012000 | 3000 | 70 | 58 | 0.25 | 576840 | 435160 | Adenda de tiempo en subsanación se estan atendiendo observaciones de la Contraloría enviadas el 3 de enero de 2020 (SCAFID 7203449) | Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 7 de octubre de 2019. Los Planos fueron aprobados por todas las instituciones, se sometieron al Municipio de Panamá para que otorgue el permiso de construcción. Se envió el informe técnico para firma del Director Ejecutivo y así poder cumplir con las subsanaciones para la Adenda de tiempo No.1, la cual extiende el tiempo del contrato hasta febrero 2020.
| 29 | San Martín, 6 de Abril | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 1527960 |  | 5 | 0 |  | 0 | 1527960 | Adenda de tiempo por 783 días en subsanación se estan atendiendo observaciones de la Contraloría enviadas el 15 de julio de 2019 (SCAFID 7701993) | Contratista: Consorcio Aguas de San Martin Orden de proceder; 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 11 de junio de 2019. Se solicitara una reunion con el MOP y el MIVI, para determinar si el terreno esta dentro de servidumbre y asi proceder con este tema, la adenda sigue en subsanacion por el terreno.
| 30 | Panamá y Colón | Administración y Supervisión de Proyectos (Supervisión) | 6381102.64 |  | 40.6 | 19 | 0.3 | 1212409.5016 | 5168693.1384 |  | Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 8 de enero de 2022. PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). En trámite de pago las Cuentas No.25 a la No.35; las Cuentas No.36 a la No.45, requieren recursos en la partida presupuestaria.
| Panamá Este |  |  | 2645291.1 |  |  |  |  | 529058.22 | 2116232.88
| 31 | Cañita de Chepo | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo | 2645291.1 | 3873 | 25 | 20 | 0.18 | 529058.22 | 2116232.88 | En trámite en la Contraloría, Adenda No.1 de tiempo por 510 días adicionales y costos (B/.185,601.30); el Contratista actualizo la fianza y la aseguradora | Contratista:Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2020 En trámite en la Contraloría, Adenda No.1 de tiempo por 510 días adicionales y costos (B/.185,601.30), pendiente redistribución en las partidas presupuestarias. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 100% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 2%. Se realizó el vaciado del 4to nivel de la torre de 20 m de altura para el tanque de 15,000 galones. Se inicia los trabajos de construcción del dique y toma.
Aporte Gobierno Central | Panamá Oeste |  |  | 243417050.16 |  |  |  |  | 43252195.5433 | 200164855.1167
CAF | 32 | Altos de Howard, El Tecal y Las Veraneras de Arraiján | Diseño y Contrucción del Sistema de Acueducto | 10858717.57 | 23783 | 100 | 85 | 0.85 | 9229909.9345 | 1628807.6355 |  | Contrato No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Orden de proceder: 10 de Febrero de 2016. Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019. La fecha de finalización del Contrato (31-dic-2018), corresponde a la Etapa de Diseño y Construcción, no incluye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluyó el 31-oct-2019. Solo está pendiente la correción de los Planos As Built, de la Estación de Bombeo de Loma Cobá, para cerrar con Acta de Aceptación Final. En trámite de pago la Cuenta No.14 (Tesorería) y la Cuenta No.15, en revisión interna (Inspección de Obras).
| 33 | Cocolí - Howard - Veracruz, | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 211807516.99 | 192051 | 22 | 16 | 0.13 | 31771127.5485 | 180036389.4415 |  | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. (Etapa Constructiva) El plazo indicado comprende las Etapas de Estudios, Diseños y Construcción; no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Para la Etapa de Estudios y Diseños, se extendió el plazo establecido por 650 días, mediante Adenda No.1; debido a cambios en los diseños. La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 53% de avance. Etapa de Construcción: Construcción de la PTAP (28%); Floculación - Sedimentación (59%); Filtración (21%). En evaluación solicitud de Adenda No.2, de tiempo (550 días), por parte del Contratista, para la Etapa de Estudios y Diseños. En evaluación primera orden de cambio solicitada por el Contratista, para Línea de Conducción de 60" (tramo 3), por un monto de B/.3,609,739, en trámite de aprobacion de la Dirección Ejecutiva. Cuenta No.5 en trámite de subsanación. Cuenta 20, en revisión. Se realizó reunión con ETESA para tema de conexión eléctrica de la toma de agua cruda y PTAP; pendiente respuesta de ETESA con relacion a los requerimientos a seguir. En trámite Traspaso de UABR a IDAAN, terreno donde se construye la PTAP; y Convenio ACP/IDAAN para uso de espejo de agua.
| 34 | San Carlos | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 1872418.31 | 3353 | 24 | 15 | 0.15 | 280862.7465 | 1591555.5635 | En trámite en la Contraloría, Adenda de Tiempo No.1 por 459 días adicionales (31 de agosto de 2020). | Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminacion; 31 de agosto de 2020 En trámite interno Adenda de Tiempo No.1 por 459 días adicionales. Se van iniciar los trabajos de construcción del Dique y la Galería de infiltración en el río Matahogado, aprovechando los bajos niveles del río por la temporada seca. En trámite de pago la Cuenta No.2, en Contraloría para refrendo.
Aporte Gobierno Central | 35 | Los Tecales, Arraijan | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad Los Tecales | 108154.5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 108155 |  | Contrato: C-10-2019 Contratista; Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder; 5 junio de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020 Avances: En subsanación de planos y confección de adenda de tiempo para el proyecto. Solicitaron extensión de tiempo.
| 36 | 28 de noviembre, sector 10, Arraiján | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad 28 de noviembre | 84316 |  | 5 | 0 |  | 0 | 84316 |  | Contrato: C-12-2019 Contratista; Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder; 5 junio de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020. Avances: En subsanación de planos y confeccion de adenda de tiempo y costo para el proyecto. Solicitaron extensión de tiempo.
| 37 | San Carlos | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 4957852.79 | 3353 | 85 | 22 | 0.22 | 1090727.6138 | 3867125.1762 | En proceso informe para extender la etapa de construcción hasta marzo de 2020, mediante Adenda No.5. | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019. El plazo de finalización indicado corresponde a la Etapa de Construcción; no se considera la Etapa de Operación y Mantenimiento. En confección Adenda No.5, de tiempo (342 días) hasta Marzo-2020 y trabajos adicionales. Se sometió otra marca de generador para las casetas, ya que no había disponibilidad del inicialmente sometido. Se requiere avanzar en los trabajos eléctricos, se coordina reunión con la comunidad, el Municipio, la Junta Comunal, Dpto. de Operaciones y Comercial del IDAAN, para el 18-Feb-2020, para definir a partir de cuando se pueden conectar al sistema, conocer los costos y los trámites que se deben seguir. El proyecto tiene fecha de entrega para 30-Mar-2020, se debe conectar lo más pronto posible al sistema, para poder tener el caudal adecuado y probar la planta de tratamiento. Atendiendo subsanaciones de las Cuentas No.2, 5 y 7.
| 38 | Panamá y Panamá Oeste | Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, ubicadas en Panamá y Panamá Oeste | 8985790 | 13281 | 16 | 5 |  | 449289.5 | 8536500.5 |  | Contratista: Consorcio BS Panamá Contrato No:55-2018 Orden de Proceder: 1 de febrero de 2019 Fecha de Terminación: 21 de enero de 2021. Se han presentado 8 cuentas por un monto de B/. 1,352,675, de las cuales las primera 4 cuentas han sido aprobadas y las 4 restantes están en espera de subsanación por parte del Consorcio. Actualmente, sólo se ha pagado el 5% del anticipo, en espera de los recursos presupuestarios para hacerle el pago del otro 5% y de las cuentas presentadas. En el mes de diciembre de 2019 de aprobaron los equipos electromecánicos a instalar en cada de las plantas, la ejecución se contempla sólo la operación y mantenimiento debido al pago de cuentas atrasadas, se han realizado trabajos en los caminos de acceso y rehabilitación de cerca perimetrales, pintura general, educación ambiental y gestión social.
| 39 | Panamá Oeste 1 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste (Supervisión) | 3132584 | 350000 | 48.18 | 18 | 0.11 | 156629.2 | 2975954.8 |  | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Orden de Proceder; 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación:11 de octubre de 2021. PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodriguez (Howard). Las Cuentas No.10 y 11, están pendiente por declaración jurada. Las Cuentas No.12 y 13 por asignación de recursos en la partida presupuestaria.
| 40 | Panamá Oeste | Supervisión de Panamá Oeste | 1609700 |  | 85 | 92 | 0.17 | 273649 | 1336051 | En trámite de adenda de tiempo en Contraloría. | Contratista: Proyeco, S.A Contrato: CC-01-CAF-2015 Orden de Proceder:1 de abril de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Supervisa el proyecto de Línea de Conducción Chorrera - Capira.
Aporte Gobierno Central |  |  | Veraguas | 109024570.25 |  |  |  |  | 52741776.4225 | 56282793.8275
| 41 | Santiago Cabecera y Alrededores | Construcción del Segundo Módulo de la Planta Potabilizadora de Santiago y Rehabilitación del módulo existente. | 9395749 | 84868 | 64 | 79 | 0.37 | 6483066.81 | 2912682.19 |  | Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 26 de mayo de 2020. La fecha de finalización indicada corresponde a la Etapa de Construcción, no considera la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Adenda N.1 de costos adicionales por B/.3,551,136.78, y tiempo por 120 días adicionales, en proceso de refrendo en la Contraloría. Rehabilitación de la Planta Potabilizadora Existente (9% de avance); Construcción de Nueva Planta Potabilizadora de 5.0 MDG (80% de avance); Tratamiento Mecanizado de Lodos (Diseño y Construcción) (15% de avance). En trámite de pago la Cuenta No. 11 (Contraloría). En revisió interna las Cuentas No.12 y 13.
| 42 | Santiago y Alrededores | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales) | 95555278.25 | 84868 | 59 | 45 | 0.44 | 42999875.2125 | 52555403.0375 | En evaluación interna del idaan de adenda de tiempo hasta el 31 de julio de 2020, etapa constructiva. | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 31 de jlulio de 2020. (Etapa Constructiva) La fecha de finalización indicada, corresponde a las Etapas de Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento. La Etapa de Diseño y Construcción estaba programado para el 29-oct-2018; se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019. En trámite Adenda No.2, con extensión de tiempo por 213 días, para finalizar el 31-jul-2020. Los avances corresponden: Construcción: Instalación de Tuberías (67.06%), Conexiones Domiciliarias (65.48%), Cámaras de Inspección (52.71%), Edificio Administrativo del IDAAN (99%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (66%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 130.4 Km, pendiente de instalar 64 Km. En trámite Adenda Económica, pendiente de refrendo de la Contraloría. Terreno de PTAR, pendiente que IDAAN emita observaciones. Terrenos EBAR Santa Clara: en trámite de Compra-Venta y formalización de Contrato; EBAR Norte, Cañazas y Los Chorros: Pendiente a que IDAAN emita observaciones; EBAR Cuvíbora: Pendiente Nota de Preaprobación por parte de IDAAN. Servidumbres de Colectoras, se realiza acercamientos con los propietarios en coordinación con Legalizaciones del IDAAN. Las Cuentas No.26 y 27, refrendadas. La Cuenta No.28, en trámite de refrendo. Las Cuentas No.29, 30, 31 y 32, en trámite interno IDAAN.
Aporte Gobierno Central | 43 | Puerto Mutis Cabecera | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | 4073543 | 4014 | 90.5 | 89 | 0.73 | 3258834.4 | 814708.6 | En revisión Informe Técnico para trámite de Adenda No.3 de tiempo (280 días adicionales). | Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2020 Etapa Constructiva La fecha de finalización indicada corresponde a las Etapas de Diseño y Construcción, y las Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). La Etapa de Construcción debia finalizar en Oct-2019, el Contratista no ha concluido con los trabajos previstos, solicitó Adenda de tiempo hasta Junio-2020, la cual esta siendo tramitada. En trámite uso del terreno perteneciente a ANATI para ubicación de la PTAR en Puerto Mutis. Actualmente, el contratista realiza pruebas y subsana detalles en las obras civiles. En trámite de pago las Cuentas No.17, 18 y 19 (IDAAN).

## Planificación
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
COMPROMISOS - GABINETES Y GIRAS COMUNITARIAS
No. | Nombre | No. De Beneficiarios | Inversión B/. | Fecha prevista de inicio | Fecha de terminación | Fuente de financiamiento | Observaciones
Agua
1 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Palmas Bellas / Salud / Nuevo Chagres (Costa Abajo de Colón) | 2795 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño el 15 de marzo de 2020 (Prioridad No.1) entregar a CONADES
2 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Achiote (Costa Abajo de Colón) | 915 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de julio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño 15 de julio de 2020 entregar a CONADES
3 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Cuipo (Costa Abajo de Colón) | 2257 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de junio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño 15 de junio de 2020 entregar a CONADES
4 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Boca del Río Indio, Miguel de la Borda y Gobea (Costa Abajo de Colón) | 4164 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de junio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño el 15 de junio de 2020 entregar a CONADES
5 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Piña y Unión de Piña (Costa Abajo de Colón) | 836 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 15 de agosto de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta culminar el estudio y diseño el 15 de agosto de 2020 (Prioridad No.1) entregar a CONADES
6 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Nombre de Dios (Costa Arriba de Colón) | 1300 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 30 de junio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
7 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Viento Frío (Costa Arriba de Colón) | 787 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 31 de julio de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
8 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Playa Chiquita, Palenque, Miramar y Cuango (Costa Arriba de Colón) | 1760 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 31 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
9 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Palmira y Santa Isabel (Costa Arriba de Colón) | 587 | Por definir | 20 de noviembre de 2019 | 31 de mayo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
10 | Mejoras abastecimiento de agua potable en Pedasí (Los Santos) | 2235 | Por definir | 2 de enero de 2020 | 31 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
11 | Mejoras al tanque de almacenamiento de 200,000 galones de la comunidad de Finca 4 El Empalme, Changuinola, Provincia de Bocas del Toro | 18653 | Por definir | 2 de enero de 2020 | 31 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En recopilación de información
12 | Rehabilitación de Pozos, comunidad de Los Pozos en la Provincia de Herrera | 1548 | Por definir | 3 de enero de 2020 | 31 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | En espera de respuesta por parte del MINSA de la localización de los puntos de perforación(Capuri, El Cedro y Las Llanas.
13 | Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de las comunidades de Guabito, Las Tablas, Provincia de Bocas del Toro. | 17673 | Por definir | 4 de mayo de 2020 | Por definir | Aporte de Gobierno Central | En mayo de 2020 se inicia el proceso de recopilación de información.
Saneamiento
14 | Penonomé - Estudios y Diseños final del acueducto y alcantarillado | 21000 | Por definir | 15 de noviembre de 2019 | 30 de marzo de 2020 | Aporte de Gobierno Central | Se proyecta entregar al el diseño del sistema de alcantarillado al MOP el 30 de marzo de 2020.
| Total |  | 0