## resumen
Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Proyectos de Inversión
Resumen de Inversiones IDAAN - Por Etapa
Etapa | No. Proyectos | Monto de Inversión | Saldo a Pagar B/.
En trámite (Confección de contrato y evaluación) | 6 | 79064265
Ejecución | 40 | 1316431049.38 | 869462609.2367
En cierre administrativo y financiero | 32 | 149372031.63 | 32164593.7453
En temas legales | 15 | 71168022.72 | 40621323.4148
Consultoria | 3 | 14312030.52 | 4630862.6596
Total B/. | 96 | 1630347399.25 | 946879389.0564
Actualizado: Mes de mayo2020

## En Tramite
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN TRÁMITE
Actualizado en mayo 2020
No. | Contrato | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Monto Estimado B/. | Observación
Total |  |  |  | 79064265
Bocas del Toro |  |  |  | 8848820
1 | Por definir | Aporte de Gobierno Central. | Isla Colón - Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Mejoras al sistema de acueducto Potabilizadora | 5969520 | Contratista: Rigaservis, S.A, En espera de recursos presupuestarios para confección de contrato.
2 | CS(FID-128)N.01 | Aporte de Gobierno Central y CAF | Supervisión Técnica, administrativa, financiera, ambiental y seguridad industrial, social y juríidica de los proyectos de alcantarillago y agua potable en las Provincias de Veraguas y Bocas del Toro (PM) | 2129300 | Contratista: Proyeco S.A El contrato del Proyecto se encuentra en subsanación por las observaciones emitidas por Contraloría el 26 de diciembre de 2019 . (SCAFID 8639898) - Supervisa los proyectos de Alcantarillado de Santiago, Almirante y PTAP de Santiago (BID)
3 | Por definir | Aporte de Gobierno | Supervisión Técnica, administrativa, financiera, ambiental y seguridad industrial, social y juríidica de los proyectos de alcantarillago y agua potable en las Provinvcias de Chiriquí y Bocas del Toro (PM) | 750000 | Por Publicar en Panamá Compra. Para supervisar los proyectos de Isla Colón y Puerto Armuellles.
Chiriquí |  |  |  | 4506555
4 | Por definir | Aporte de Gobierno, CAF II | Puerto Armuelles - Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias | 4506555 | Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria. El contrato se encuentra en Asesoria Legal de la Instittución para confección de contrato.
Panamá Metropolitana y San Miguelito |  |  |  | 65708890
5 | 138-2018 | Aporte de Gobierno Central, BID | Programa: Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN (Asesoría y Asistencia Técnica) en la Zona Urbana de Panamá, | 61429111 | Estatus; Se esta en evaluación del contrato.
6 | Por definir | Aporte de Gobierno Central, BID | Supervsión al Contrato de la Asesoria y Asistencia a la Gestión Operativa del IDAAN | 4279779 | No. Acto Público: 2018-2-66-0-08-LP-013834. Estatus: se adjudicó al Consorcio INGETEC SEURECA. En espera de situación del contrato de la asistencia técnica

## En ejecución
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES EN EJECUCIÓN
Actualizado mayo de 2020
Fuente de Financiamiento | No. | Lugar | Nombre del Proyecto | Monto + Adenda B/. | Número de Beneficiados | % Avance Físico | % Avance Fínanciero |  | Pagado B/. | Saldo a Pagar B/. | Adenda | Observación
TOTAL B/. |  |  |  | 1316431049.38 |  |  |  |  | 408971135.6433 | 869462609.2367
Bocas del Toro |  |  |  | 103663461 |  |  |  |  | 31548440.84 | 34117715.16
| 1 | Chiriquí Grande | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Planta Potabilizador | 37997305 | 12000 | 1.7 | 0 |  |  |  |  | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande Contrato:37-2019 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de Terminación: 2 de agosto de 2022, Status: Etapa de Estudio y Diseño
Aporte Gobierno Central | 2 | Changuinola y Alrededores | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Diseños y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. | 44710358 | 20000 | 71.3 | 59 | 0.64 | 28614629.12 | 16095728.88 | En evaluación del IDAAN de solicitud de extensión de tiempo hasta diciembre de 2020. | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Contrato: 111-2015 Orden de Proceder: 15 de Febrero de 2016 Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avances: nstalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (86.82% de avance); instalación de Tubería de 24” con avance del 59.44%; Acometida domiciliaria (avance de 84.32%); Cámara de inspección (con 89.88% de avance); y Construcción de la PTAR (60% de avance). Terrenos de la EBAR1, pendiente avalúo del MEF; Terreno de la EBAR2, en trámite con el Banco Hipotecario; Terreno de la EBAR3, pendiente plano de segregación de Finca, aprobado por MIVIOT y ANATI. Terreno de la EBAR4, pendiente avalúo del MEF. Cuenta No.29 (en Contraloría). Las Cuentas de la No.30 a la 33, en trámite en Tesorería. Las Cuentas de la No.34 a la No.38 en Inspección de Obras-IDAAN. El proyecto se mantiene suspendido desde el 25-marzo-2020, de acuerdo al Decreto N° 506 de 24-marzo-2020, como medida de control de la Pandemia COVID-19
| 3 | Almirante y Alrededores | Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento | 20955798 | 11324 | 13.72 | 15 | 0.13 | 2933811.72 | 18021986.28 | Se esta analizando solicitud de adenda de extensión de tiempo | Contratista; Consorcio Almirante Contrato; COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020. Status: La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 99% de avance; el Diseño Final de la Red de Alcantarillado lleva un 92% de avance. Terreno de la PTAR, aprobado por ANATI, en trámite de traspaso, se encuentra en confección de escritura para cambio de firma del nuevo Director. La Cuenta de Anticipo (2), en trámite de pago en la Caja de Ahorros. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-abril-2020 por 30 dias adicionales.
Coclé |  |  |  | 16733108.8 |  |  |  |  | 11801271.668 | 4931837.132
Aporte Gobierno Central | 4 | Antón | Construcción nuevo sistema de abastecimiento de agua potable | 8389870 | 8153 | 97.01 | 80 | 0.71 | 6711896 | 1677974 | Adenda No.4 de tiempo a 323 días. (hasta el 29 de mayo de 2020) en proceso de refrendo de Contraloria | Contratista: Asociación Accidental de Aguas Contrato: 140-2014 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 11 de julio de 2019 Avance. Inicia proceso de Adenda No.4 de extensión de tiempo, se aprueba el plazo solicitado de 120 a 323 días. En trámite por el Contratista la adquisición de las 22 tarjetas SIM, para poder realizar la prueba del sistema de telemetría. El contratista entregó el Informe final del piezómtero del pozo de exploración 4000E para revisión y aprobación. Se han energizado 5 pozos de producción y el Tanque de Almacenamiento. En trámite de pago la Cuenta No.10 (requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria).
Aporte Gobierno Central | 5 | Valle de Antón | El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. | 8343238.8 | 8397 | 67 | 69 | 0.32 | 5089375.668 | 3253863.132 | En evaluación por IDAAN de informe técnico para adenda No.1 por 210 días. (9 de septiembre de 2020) | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Fecha de Terminación: 8 de febrero de 2020. Avance:Se realizaron las instalaciones de tuberías con sus respectivas salidas domiciliarias. Se realizó el vaciado de la Losa del Tanque de 400,000 galones; se realizaron las pruebas de estanqueida, el Contratista debe reparar fugas. Se inicia movimiento de tierra en la PTAP e instalación de tubería de 8" y 12", en la vereda camino hacia el cerro gaital. En trámite de pago la Cuenta No.10 (recorrido interno); las Cuentas No.11, 12 y 13 (trámite de reserva presupuestaria).
Colón |  |  |  | 107849328 |  |  |  |  | 26962332 | 80886996
Aporte Gobierno Central | 6 | Sabanitas y Alrededores | Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de planta potabilizadora. | 107849328 | 115000 | 35.75 | 26 | 0.22 | 26962332 | 80886996 | En trámite de adenda No. 2 por 365 días para la etapa de construcción | Contratista: Acciona Sabanitas II, Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 3 de abril de 2020 Avance: La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 65.39% de avance. Las desviaciones presentadas se explican principalmente por la dificultad en obtener los tres (3) terrenos necesarios para avanzar con el diseño y construcción del proyecto en Santa Rita (terrenos de la UABR y terreno para la estación de rebombeo). Principales avances en la Etapa de Construcción: Toma de agua cruda (86.85%); línea de conducción de 24" (60%); Línea de aducción de 48" (64.97%); Construcción de la PTAP (39.4%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (43.89%). En trámite de pago Cuentas No.3, 11 y 20, en atención a subsanaciones de la CGR. Cuenta No.32, falta disponibilidad presupuestaria. Terreno tanque de almacenamiento de 2,5 MG en Santa Rita (IDAAN/Legal); Terreno Estación de Rebombeo Santa Rita (Contratista/IDAAN/Legal); Terreno nuevo edificio administrativo regional IDAAN-Colón (IDAAN/Legal). Una vez aprobados los planos finales de todos los muros, se podrá definir Adenda de Costo. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-abril-2020 por 30 dias adicionales.
Chiriquí |  |  |  | 331158795.32 |  |  |  |  | 76737696.2428 | 254421099.0772
| 7 | Jacú / Divalá | Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable | 4892627.67 | 3708 | 63 | 46 | 0.42 | 2250608.7282 | 2642018.9418 | En espera de refrendo de la Contraloría de adenda No.3 de tiempo por 670 (30 de abril de 2020) días y de costo por B/.759,323.22 | Contratista: Vigueconz Estevez Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019.. . Avance: En Jacú, se tiene un avance del 95%. En San Andres/San Francisco, se lleva un avance del 65%. En Divalá, se presenta un avance del 50%. El contratista adaptó la captación de agua para abastecer a la población adicional, dejaron a dispocision una bomba de 7.5 HP como respaldo. El proyecto se mantiene suspendido, cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, en atención a las acciones para combatir el COVID-19.
| 8 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 2 | 5655677.27 | 146788 | 99 | 91 | 0.78 | 5090109.543 | 565567.727 | En trámite Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días (27 de mayo de 2020); pendiente de refrendo de la Contraloría | Contratista: Vigencias Estevez Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Fecha de Terminación: 27 de junio de 2019. Avance: el Contratista realiza entrega de 300 micromedidores completo; 943 micromedidores termoplásticos 5/8” y 986 cajas termoplásticas para micromedidores, los cuales están almacenados en la PTAP de Bongo. Asimismo, se dió la entrega de 20 transmisores de presión de repuesto (sensores). El proyecto se mantiene paralizado cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, en atención a las acciones para combatir el COVID-19. El proyecto se mantiene paralizado cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, en atención a las acciones para combatir el COVID-19.
| 9 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 1 | 10057700 |  | 35 | 39 | 0.36 | 3922503 | 6135197 | En elaboración de informe técnico de Adenda No.2 de costo por B/.1,367,801 y extensión de tiempo por 303 días. | Contratista: Vigencias Estevez Contrato No. Contrato: COC-BID (FID-128 No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2020 . Avances:Los trabajos pendientes del cruce de la tuberia en el Río David, se deben hacer en epoca de verano.El proyecto se mantiene paralizado cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, en atención a las acciones para combatir el COVID-19.
| 10 | Chiriquí | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David, Chiriquí | 7248841 |  | 55 | 39 | 0.19 | 2827047.99 | 4421793.01 | En trámite Adenda No.1 de tiempo (230 días),pendiente de refrendo de la Contraloría. | Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 15 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 15 de enero de 2020. Avances: corte de niples para el manifold de 24" de los filtros viejos; Principales avances: corte de niples para el manifold de 24" de los filtros viejos;El proyecto se mantiene paralizado cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, en atención a las medidas contra el COVID-19.
| 11 | Bocas del Toro y Chiriquí | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 6405133.25 | 208000 | 68.29 | 43 | 0.29 | 2305847.97 | 4099285.28 |  | Contratista: Consorcio AQUA 3. Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Contrato: 25-2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. En trámite en presupuesto para pago, la Cuenta No.19.
Aporte Gobierno Central | 12 | David y Alrededores | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales. Grupo de Obras I | 197375605.39 | 146788 | 23.77 | 20 | 0.16 | 43422633.1858 | 153952972.2042 | En trámite de adenda No.2 de extensión de tiempo y ajuste al alcance contractual. | Contratista:Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 y 114-2016 Orden de Proceder: 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 26 de abril de 2020. (Etapa de Construcción). Avance: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 82%. Principales avances de la Etapa de Construcción: red de alcantarillado sanitario (10.6%); PTAR (5.5%). En trámite de pago la Cuenta No.7, en Tesorería. Las Cuentas No.8 y 9, están en recorrido interno. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-abril-2020 por 30 dias adicionales.
Aporte Gobierno Central |  |  | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales Grupos de Obras II | 99523210.74 | 146788 | 21.8 | 17 | 0.15 | 16918945.8258 | 82604264.9142
Darién |  |  |  | 41783210.68 |  |  |  |  | 28845700.1288 | 12937510.5512
Aporte Gobierno Central | 13 | El Real | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 3780910 | 1500 | 89 | 71 | 0.41 | 2684446.1 | 1096463.9 | En trámite de refrendo, Adenda No.4 de tiempo por 243 dias para la etapa de construcción, con nueva fecha de vencimiento el 31-Mayo-2020. | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2019. Avances: Pendiente: trabajos en el dique, los cuales fueron suspendidos hasta el verano, por las fuertes corrientes del río Pierre, con un avance del 20%. En tal sentido, se ha determinado que estos trabajos se realicen en la estación seca, en el periodo entre el 1-enero-2020 al 30-abril-2020, durante la Etapa de Operación y Mantenimiento. Se inició con el abastecimiento de agua potable a las poblacion del Real.Pendiente: trabajos en el dique, los cuales fueron suspendidos hasta el verano, por las fuertes corrientes del río Pierre, con un avance del 20%.
Aporte Gobierno Central | 14 | Villa Darién | Ampliación de la Planta Potabilizadora | 35991186 | 12028 | 87 | 77 | 0.56 | 24833918.34 | 11157267.66 | En trámite Adenda No.3 de tiempo (303 días adicionales) hasta el 30-jun-2020 | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2019. Avances:En trámite concluir el avalúo de terreno del camino de acceso, el propiertario exige la tramitación de estos documentos y el pago correspondiente; la legalización de los terrenos no ha sido exitoso, debido a múltiples requerimientos de las instituciones involucradas, afectando el pago del segundo anticipo. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-abril-2020 por 30 dias adicionales.
| 15 | Panamá Este y Darién | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 2011114.68 | 300000 | 92.58 | 70 | 0.48 | 1327335.6888 | 683778.9912 | En evaluación de extensión de tiempo por parte de la Institución | Contratista: Consorcio Aqua 2 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 3 de julio de 2020 Avances: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. En trámite de pago las Cuentas No.16, 17, 18 (en Contraloría); las Cuenas No.19, 20 y 21, requiere recursos en la partida presupuestaria.
| Herrera |  |  | 8069632.64 |  |  |  |  | 7216716.6648 | 852915.9752
| 16 | Parita | Mejoramiento a la red de agua potable | 1583112.97 | 3419 | 97.5 | 87 | 0.83 | 1313983.7651 | 269129.2049 |  | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Contrato No.139-2014. Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre 2018. . El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. En trámite de pago la Cuenta No.18 (Contraloría) y el Retenido (10%), en Tesorería.
| 18 | Parita | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 6486519.67 | 3419 | 97 | 71 | 0.91 | 5902732.8997 | 583786.7703 | En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.97) y extensión de tiempo al Contrato, en Oficina de Fiscalización para su refrendo | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 (Incluye Operación y Mantenimiento). El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incuye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, del 1-julio-2017, por un periodo de 2 años. Se aprobó mediante Resolución de Junta Directiva N° 093-2019 del 25-Sep-2019, continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1-julio-2019. En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.97) y extensión de tiempo al Contrato; atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. En trámite de pago la Cuenta No.24 (Contraloría).
Panamá Metropolitana |  |  |  | 342314842.25 |  |  |  |  | 129244201.1101 | 213070641.1399
Gobierno Central | 17 | Chilibre | Estudio, Diseño, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de la Planta Potabilizadora, Federico Guardia Conte (Chilibre) | 36973504 | 55375 | 86 | 44 | 0.35 | 16268341.76 | 20705162.24 | En revisión por IDAAN de informe técnico para Adenda de tiempo No. 3 (25 de agosto de 2020) | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 23 de noviembre de 2019. Avances; L a Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance y la Etapa de Construcción lleva un 64%. Las Cuentas No.16 y 17, requieren recursos en la partida. Las Cuentas de la No.18 a la No.22 , en tramite de firma. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-abril-2020 por 30 dias adicionales.
CAF | 18 | Ciudad de Panamá | Diseño y Construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá-Etapa2 | 10469396.7 | 1447969 | 30 | 15 | 0.15 | 1570409.505 | 8898987.195 |  | Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avances: El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas; en la planta de Cabra los dos puntos estan construidos, pendiente la instalación de equipos; y en Pacora, el punto tiene un 80% de avance en construcción. Se le dió instrucción al Contratista, para inciar la integración de los 46 puntos de Zernike. La Cuenta N°5 (en trámite, requiere recursos) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada).
CAF | 19 | Bethania | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo | 6415872 | 74432 | 90 | 79 | 0.79 | 5068538.88 | 1347333.12 |  | Contratista; . Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 15 de junio de 2020 Avances: Estación de bombeo tiene un 51% de avance, pendiente su finalización, para cierre formal del proyecto. En trámite el pago de la Cuenta N°25. Se está documentando para realizar el Acta Sustancial, y proceder con la utilización del alcantarillado y el acueducto.
CAF | 20 | Chorrillo y Santa Ana | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado de El Chorrillo | 7856326 | 64054 | 99 | 85 | 0.85 | 6677877.1 | 1178448.9 | En trámite en Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo por 240 días (8 de mayo de 2020), en espera de refrendo por parte de la Contraloría. | Contratista; MECO. S.A Contrato No. COC-06-CAF-2014 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019. Avances: El sistema de acueducto tiene un 99% de avance, se entregaron las válvulas que van en las interconexiones, el IDAAN debe realizar la instalación, no es parte del alcance del contrato. Estación de Bombeo, pendiente correcciones de observaciones hechas el 16 octubre 2019. El contratista entregó Planos AsBuilt, pendiente de aprobación. Una vez instaladas por IDAAN, las válvulas en las interconexiones, queda pendiente que el contratista haga la prueba de desinfección del acueducto. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial
CAF | 21 | San Francisco | Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, Corregimiento de San Francisco. | 8764171 | 96707 | 85 | 63 | 0.38 | 3330384.98 | 5433786.02 | En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 365 días adicionales (31 de mayo de 2020), pendiente refrendo de la Contraloría. | Contratista: MECO S.A., Contrato:COC-08-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018. Avances: Pendientes: realización de los trabajos de las cajas de interconexión y cruce de tuberias en la Via Israel hacia Boca la Caja, entre otras actividades contempladas en el Contrato. En trámite de pago las Cuentas No. 12, 15 y 16.
Aporte Gobierno Central | 22 | Las Cumbres, Chivo Chivo | Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable | 7548879.91 | 10000 | 95 | 85 | 0.66 | 6416547.9235 | 1132331.9865 |  | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de octubre de 2019. Avances: Todos los terrenos donde se construyeron los tanques de almacenamiento se encuentran pendientes de legalización por parte del Departamento de Legalizacion de Bienes a nombre de IDAAN. Se confeccionó Acta de Recibo Sustancial de Obra, no se puede levantar un Acta de recibo final, debido a reclamo de costos adicionales, presentado por el Contratista.
Aporte Gobierno Central | 23 | Isla Contadora | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales | 15688988 | 2500 | 43.84 | 27 | 0.22 | 4236026.76 | 11452961.24 | En trámite de adenda No. 2 de extensión de tiempo. | Contratista:.Consorcio Aguas de Contadora Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016. Fecha de Terminación: 14 de abril de 2020 (Etapa Constructiva). Avances; Principales avances en la Etapa de Estudios y Diseños: EsIA (71%) de avance; Planos Finales y Memorias (60% Avance); Planos aprobados (35% Avance). Para la Etapa de Construcción se presentan avances solo en los componentes de: Red de alcantarillado sanitario (71.28% Avance) y la Red de agua potable (88.7% Avance).
Aporte Gobierno Central | 24 | Gamboa | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 238927642 | 143627 | 43.3 | 35.72 | 0.3 | 83624674.7 | 155302967.3 | En trámite de adenda de tiempo por 757 días. | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de junio de 2020 Etapa Constructiva Avances: La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 71% de avance. Fase de construcción: en ejecución en la PTAP (se está trabajando en los sedimentadores, filtros, floculadores y cámaras de ozonización), y el Tramo 12 de la Línea de Conducción. El proyecto continua paralizado cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, correspondiente a las medidas para combatir el COVID-19. Cuenta No.18 refrendada por CGR, pendiente traslado de partida para realizar el pago. Cuenta No.19, cheque en proceso de firmas. Cuenta No.21, revisada y aprobada por el IDAAN; y la Cuenta No.22, revisada y aprobada.
Aporte Gobierno Central | 25 | Calle H, San Miguelito | Diseño y construcción de nueva línea de impulsión de 8" HD | 749000 | 5800 | 45 | 36 | 0.6 | 262150 | 486850 |  | Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 20 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2020. Avances: El proyecto no cuenta con adenda de extención de tiempo ni con presupuesto para el año corriente, por lo que el Director de Operaciones expondra este tema en la Junta Directiva para tomar una decisión sobre el futuro del proyecto.
| 26 | Sector 4, Pacora | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable | 1012000 | 3000 | 70 | 58 | 0.25 | 576840 | 435160 | Adenda de tiempo en subsanación se estan atendiendo observaciones de la Contraloría enviadas el 3 de enero de 2020 (SCAFID 7203449) | Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 11 de noviembre de 2018 Avances: El proyecto esta detenido, debido al COVID-19.
| 27 | San Martín, 6 de Abril | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 1527960 |  | 5 | 0 |  | 0 | 1527960 |  | Contratista: Consorcio Aguas de San Martin Contrato: C-32-2017 Orden de proceder; 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 29 de junio de 2020 Avances: Mi Ambiente aprobo el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El Director de Operaciones hablara de este proyecto en Junta Directiva para tomar una decisión sobre el futuro del mismo.
| 28 | Panamá y Colón | Administración y Supervisión de Proyectos (Supervisión) | 6381102.64 |  | 48 | 26 | 0.3 | 1212409.5016 | 5168693.1384 |  | Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Contrato: 27-2018 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022. Avances: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). En trámite de pago las Cuentas de la No.28 a la No.32 y de la No.36 a la No.45; las Cuentas No.46 a la No.54, requieren recursos en la partida presupuestaria.
| 29 | San Isidro | Suministro e Instalación de un tanque de almacenamiento de 100,000 galones | 246000 |  | 75 | 0 |  |  |  |  | Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción APROCOSA Contrato: c-34-2019 Avances: Se programó con la Región Metropolitana que se realice la interconexión con el sistema existente, para proceder a realizar las pruebas de permiabilidad en el tanque.
| Panamá Este |  |  | 2645291.1 |  |  |  |  | 529058.22 | 2116232.88
| 30 | Cañita de Chepo | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo | 2645291.1 | 3873 | 30 | 32 | 0.18 | 529058.22 | 2116232.88 |  | Contratista:Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2020 Avances: La Etapa de Construcción lleva un 30%. En trámite de pago la Cuenta No.3, pendiente refrendo de la Contraloría. El proyecto se mantiene suspendido, cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, en atención a las acciones para combatir el COVID-19.
Aporte Gobierno Central | Panamá Oeste |  |  | 232474016.59 |  |  |  |  | 34022285.6088 | 198451731.4812
| 31 | Cocolí - Howard - Veracruz, | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 211807516.99 | 192051 | 22.3 | 18 | 0.13 | 31771127.5485 | 180036389.4415 |  | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. (Etapa Constructiva) Avance: La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 53% de avance. Etapa de Construcción lleva un 23% de avance; para ésta Etapa el componente que presenta algún avance corresponde a la construcción de la PTAP (28%); asimismo, para la Línea de Conducción de 60", se ha iniciado en febrero de 2020, los trabajos de construcción, con labores de tala desboce y retiro de material a botadero. Suministro de tuberías de hormigón reforzado para las obras de drenaje. ctualmente, el Convenio de Espejo de Agua fue aprobado por las parte y firmado por ACP/IDAAN, en refrendo de la Contraloría.
| 32 | San Carlos | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 1872418.31 | 3353 | 25 | 15 | 0.15 | 280862.7465 | 1591555.5635 |  | Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminacion; 30 de agosto de 2020 Avance; El proyecto se mantiene paralizado cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506, en atención a las medidas contra el COVID-19.
Aporte Gobierno Central | 33 | Los Tecales, Arraijan | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad Los Tecales | 108154.5 |  | 5 | 0 |  | 0 | 108155 | La adenda de extensión de tiempo hasta el 30 de mayo, en espera de refrendo. | Contrato: C-10-2019 Contratista; Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder; 5 junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019. Avances: Debido a la pandemia aún no se puede empezar con los trabajos físicos en el proyecto.
| 34 | San Carlos | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 4957852.79 | 3353 | 97 | 22 | 0.22 | 1090727.6138 | 3867125.1762 | En trámite adenda No. 5 por 342 días | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance: Solo queda pendiente terminar los trabajos eléctricos, para las pruebas de la Planta. Debido a la pandemia del COVID-19, no pudieron llegar algunos equipos procedentes de Europa y el personal para las pruebas de la planta tampoco pudo entrar al país. En trámite de pago, las Cuentas No.2 y 7, pendiente de refrendo de la Contraloría.
| 35 | Panamá y Panamá Oeste | Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, ubicadas en Panamá y Panamá Oeste (25 plantas) | 8985790 | 13281 | 20 | 5 |  | 449289.5 | 8536500.5 |  | Contratista: Consorcio BS Panamá Contrato No:55-2018 Orden de Proceder: 1 de febrero de 2019 Fecha de Terminación: 21 de enero de 2021. Avances:Se han presentado 8 cuentas por un monto de B/.1,602,558. El único pago generado es el 5% del anticipo, por una suma de B/.449,289.25 en espera de los recursos presupuestarios para hacerle el pago del otro 5% y de las cuentas presentadas.
| 36 | Panamá Oeste 1 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste (Supervisión) | 3132584 | 350000 | 47.72 | 42 | 0.11 | 156629.2 | 2975954.8 |  | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Contrato: 18-2018 Orden de Proceder; 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación:22 de octubre de 2021. Avances: PM de Proyecto: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodriguez (Howard). Principales actividades realizadas: revisión de diseños de la PTAP, Línea de Conducción, Aducción y Toma de Agua Cruda. Supervisión de etapa de construcción de la PTAP y la Línea de Conducción de 60" del proyecto PTAP - JGR. Supervisión de etapa de construcción del Proyecto de Alcantarillado Sanitario de San Carlos
| 37 | Panamá Oeste | Supervisión de Panamá Oeste | 1609700 |  | 85 | 92 | 0.17 | 273649 | 1336051 | En trámite de adenda de tiempo No.5 en Contraloría. | Contratista: Proyeco, S.A Contrato: CC-01-CAF-2015 Orden de Proceder:1 de abril de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Supervisa el proyecto de Línea de Conducción Chorrera - Capira.
Aporte Gobierno Central |  |  | Veraguas | 129739363 |  |  |  |  | 62063433.16 | 67675929.84
| 38 | Santiago Cabecera y Alrededores | Construcción del Segundo Módulo de la Planta Potabilizadora de Santiago y Rehabilitación del módulo existente. | 9395749 | 84868 | 71 | 79 | 0.37 | 6483066.81 | 2912682.19 | Adenda de tiempo No. 1 por 120 dias adicionales y de costos adicionales B/. 3.551,136.78 | Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 29 de mayo de 2020. Avances: Se adelantana los trabajos del Tratamiento Mecanizado de espesador de lodos; se ha construido la losa de piso del Edif. Deshidratación. Proyecto suspendido por el COVID.
| 39 | Santiago y Alrededores | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales) | 116270071 | 84868 | 62 | 57 | 0.44 | 52321531.95 | 63948539.05 | En trámite adenda No. 2 de tiempo por 213 dias | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2019. (Etapa Constructiva). Avances: Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (70.57%), Conexiones Domiciliarias (68.32%), Cámaras de Inspección (60.44%), Edificio Administrativo del IDAAN (100%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (67%). Instalación de tuberías Total Acumulado: 137.9 Km, pendiente de instalar 57.5 Km. Terreno de PTAR, en trámite de traspaso. Terrenos EBAR Cuvíbora, Santa Clara, Norte, Cañazas y Los Chorros: en trámites legales de traspaso. Servidumbres de Colectoras, se realiza acercamientos con los propietarios en coordinación con Legalizaciones del IDAAN. Las Cuentas de la No.31 a la No.34, en trámite interno IDAAN. El proyecto se mantiene suspendido, desde el 25-marzo-2020, en atención al Decreto No.506 y extendio mediante Decreto No.548, del 24-abril-2020 por 30 dias adicionales
Aporte Gobierno Central | 40 | Puerto Mutis Cabecera | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | 4073543 | 4014 | 90.6 | 89 | 0.73 | 3258834.4 | 814708.6 |  | Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de octubre de 2021. Avances: En trámite uso del terreno perteneciente a ANATI para ubicación de la PTAR en Puerto Mutis. En trámite de pago la Cuenta No.20 (Tesorería). El proyecto se mantien suspendido, en atención al Decreto No.506, del 24-marzo-2020, con una extencion de 30 dias adicionales segun Decreto No.547, del 24 de abril de 2020. Se estará tramitando una adenda de tiempo, para extender la vigencia contractual, considerando el retraso que ha generado las acciones en contra de la pandemia del COVID-19.

## proy x cierre
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Actualizado en abril de 2020
N° | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | PAGADO B/. | SALDO B/. | Adenda | COMENTARIOS
TOTAL |  |  | 149372031.63 |  |  | 112508871.7047 | 32164593.7453
Bocas del Toro |  |  | 3197732.94 |  |  | 3197732.94 | 0
1 | Mejoras a la toma de agua cruda de Changuinola | JOCA | 3197732.94 | 100% | 100% | 3197732.94 | 0 |  | Contratista: JOCA Ingenieria y Construcciones S.A Contrato: COC-BID (FID-128) No.56-2017 Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019 Status: Proyecto en cierre administrativo. Pendiente Acta Final y aprobación de planos AS BUILT por Estudio y Diseño. Mediante Nota No.370-20-UP, se solicitó al Contratista, que se devuelvan las dos bombas que fueron retiradas en febrero-2020, para ser reparadas; se están requiriendo para el buen funcionamiento del sistema de abastecimiento de agua potable. Asimismo, se le notifica al Contratista, que una tercera bomba presenta vibraciones; se le solicita cambiarla a uno de los espacios vacíos. Adicional, se le informa que el puente grúa está dañado; debe ser revisado por su personal eléctrico.
Chiriquí |  |  | 25681099.57 |  |  | 27007232.29 | 4075700.28
2 | Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de todos los Componentes de la PTAP de San Félix | Diseño de la Fase de Floculación y rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix | 742260 | 100% | 27% | 200410 | 541850 |  | Contratista: JOCA Ingenieria y Construcciones S.A Contrato: COC-BID (FID-128) No.69 Orden de Proceder: 15 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 12 de septiembre de 2019 Status: El Contratista ha terminado todos lo trabajos contractuales, se cuenta con Acta de Recibo Sustancial de Obra. Pendiente pago de la Cuenta No.3, por parte del Banco y el retenido. Posteriormente, se procederá con la firma del Acta Final de recibo de obra.
3 | Construcción y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Puerto Armuelles. | MECO | 23660189.57 | 99.5% | 90% | 21208941.29 | 2451248.28 | En trámite extensión de tiempo por cuatroscientos veintiseis (614) días, hasta el 31 de diciembre de 2020 | Contratista: Consorcio TCT-MECO Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Status: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. En trámite extensión de tiempo por 426 días, hasta el 30-may-2020, mediante Adenda No.3, se elabora informe de justificación. Trabajos pendientes: terminación de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerco e instalación del Equipo de Bombeo para estas estaciones. Cuenta No.19, de Avance de Obra, Refrendada. Pendiente trámite de pago del 50% del retenido, en espera de asignación de recursos. El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47.
4 | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable de Corregimientos del Progreso, Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto Armuelles, | APROCOSA | 1278650 | 90% | 34% | 436414 | 842236 | En trámite de refrendo Adenda No.2, para cierre de contrato, hasta el 28 de febrero de 2020. | Contratista: APROCOSA Contrato: 176-2013 Orden de Proceder: 3 de febrero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2017 Status: Pendiente de pago del retenido, para cierre del contrato.
5 | Supervisición de los Proyectos de Jacú, Divalá | 541800 | 541800 | 100% | 93% | 506041 | 35759 |  | Contratista: Prointec Orden de Proceder: 19 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2019. Status:Se están realizando los trámites de pagos finales para el cierre formal del contrato, correspondiente a la Cuenta No.12. Por temas de restricciones aplicadas a la movilidad laboral, producto de las acciones contra el COVID-19, se han retrazado los tramites para realizar los pagosSe están realizando los trámites de pagos finales para el cierre formal del contrato, correspondiente a la Cuenta No.12. Por temas de restricciones aplicadas a la movilidad laboral, producto de las acciones contra el COVID-19, se han retrazado los tramites para realizar los pagos
6 | Ampliación y Modernización de la Planta Potabilizadora de San Félix | Las Lajas, San Félix y Remedios | 4860034.03 | 99.8% | 96% | 4655426 | 204607 |  | Contrato: 73-2013 Orden de Proceder: 28 de octubre de 2013 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018 (Construcción). Status: El Proyecto se encuentra en Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020. En trámite de pago en el retenido para cierre financiero.
Colón |  |  | 20365238 |  |  | 14866623.74 | 5498614.26
7 | Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. | A&S-COLON | 20365238 | 100% | 73% | 14866623.74 | 5498614.26 |  | Contratista: Consorcio AS Colón Contrato: COC-01-BIRF2013 Orden de Proceder: 20 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Status: .En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente de pago la Cuenta No.39. Se envió Memo No. 968-19-UP a Legal, para dar respuesta a BICSA sobre el pago de cuentas de interes moratorios que presentó el Contratista.
Coclé |  |  | 848464.43 |  |  | 812659.2311 | 35805.1989
8 | Mejoras al Sistema de Agua Potable de Farallón | ESTUDIO DE INGENIERÍA, S.A. | 848464.43 | 100% | 96% | 812659.2311 | 35805.1989 | En trámite de refrendo de la CGR, Adenda No. 2, de tiempo y monto, | Contratista: Estudios de Ingenieria Contrato: 36-2017 Orden de Proceder: 23 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Status: Se firmó el acta sustancial del proyecto con el fiscalizador de Contraloría. Pendiente firma de Acta Final al momento del refrendo de la Adenda.
Darién |  |  | 5413130 |  |  | 4492897.9 | 920232.1
9 | Construcción del Sistema de Alcantarillado de Metetí. |  | 5413130 | 83% | 83% | 4492897.9 | 920232.1 |  | Contratista: CUSA Contrato: 166-2012 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 10 de octubre de 2016 Status: La empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre. la empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.
Herrera |  |  | 504916 |  |  | 58317.798 | 446598.202
10 | Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de Los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, | HIDROGEOCOL | 504916 | 65% | 12% | 58317.798 | 446598.202 |  | Contratista: Consorcio Hidrogeocol Panamá, S.A Contrato: 42-2009 Orden de Proceder: 3 de agosto de 2009 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2010 Status:El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato, se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente de la liquidación del Contrato
| Los Santos |  | 3428578.53 |  |  | 374057.9176 | 3054520.6124
11 | Acueducto de Tonosí | Construcción del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 3428578.53 | 7 | 11 | 374057.9176 | 3054520.6124 |  | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A . Contrato No.147-2012. Fecha de inicio: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminacion: 20 de abril de 2019. Status;No se presentan avances en el proyecto, ni cuentas presentadas. Se realizó Informe Técnico Financiero para cierre del Contrato
Panamá Metropolitana |  |  | 33916085.17 |  |  | 27626494.158 | 6289591.012
12 | Diseño y Construcción de Tubería de Conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este, Provincia de Panamá. | CONSORCIO FCC | 19730605.45 | 100% | 98% | 19344979.53 | 385625.92 |  | Contratista: Consorcio FCC- Costa del Este Contrato: 132-2008 Orden de Proceder: 18 de noviembre de 2009 Fecha de Terminación: 15 de febrero de 2013 Status: Se realiza Informe para cierre administrativo del Proyecto.
13 | Supervisión, Coordinación y Gerenciamiento de Proyectos para IDAAN-CAF I | PROYECO | 124036.9 | 100% | 92% | 114113.948 | 9922.952 |  | Contratista: Proyeco S.A Contrato: 192-2012 Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2012 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018 Status: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
14 | Construcción de la red de acueducto del sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal). | COPISA | 6993000 | 86% | 86% | 6013980 | 979020 | En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/,944,081.46, pendiente refrendo de Contraloría; para proceder con el pago de retenido | Contratista: Consultores Profesional de Ingenieria, S.A Contrato: COC-01-BIRF-2015 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019. Status: Pendiente pago de retenido y firma de Acta Final para el cierre del proyecto. La Cuenta No.15, requiere subsanacion, en espera de refrendo de Adenda de disminucion de contrato.
15 | Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en las Provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro. | CONSORCIO IECISA AYESA | 2507137.79 | 21% | 34% | 851435.46 | 1655702.33 |  | Contratista:Consorcio IECISA-AYESA Contrato: COC-02-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 24 de julio de 2017 Status: Adenda de Finiquito aprobada. La Cuenta de Finiquito por la suma de B/.91,698.30, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria para cierre.
16 | Diseño y Construcción del Mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Panamá-Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ª. | PRODESARROLLO | 995620.59 | 100% | 89% | 884098.48 | 111522.11 |  | Contratista: PRODESARROLLO Contrato: COC-02-CAF 2013 Orden de Proceder: 12 de noviembre de 2013 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2018 Status: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidio llevar acabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente esta en trámite de refrendo en la Contraloria.
17 | Supervisión de Proyectos (Chorrillo, Santa Ana) | 1142423.87 | 1142423.87 | 85% | 17% | 191413.79 | 951010.08 | Adenda en trámite No.1 (tiempo y disminución de monto) para cierre administrativo y financiero; pendiente de subsanar documentación | Contratista: Consorcio de Aguas de Pmá Centro Contrato: CC-03-CAF-2015 Orden de Proceder: 20 de julio de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Status: Supervisión de los proyectos: "Línea de San Francisco; Chorrillo-Santa Ana; Bethania; Bella Vista-Vía Argentina-La Salle". Adenda en trámite No.1 (tiempo y disminución de monto) para cierre administrativo y financiero; pendiente de subsanar documentación, por parte del Contratista, para proceder con los pagos de cierre del contrato.
18 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá | MECO | 2423260.57 | 5% | 9% | 226472.95 | 2196787.62 |  | Contratista: MECO Contrato: COC-02-CAF 2016 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/. 23,481.01, el cual, actualmente, está en subsanación solicitada por la Contraloria.
Panamá Oeste |  |  | 48986790.54 |  |  | 27136868.28 | 11749523.08
19 | Diseño y Contrucción del Sistema de Acueducto de Alto de Howard, Veraneras y El Tecal | Diseño y Contrucción del Sistema de Acueducto | 10858717.57 | 100 | 90 | 9805421 | 1053295 |  | Contratista: APROCOSA Contrato: 122-2015 Orden de Proceder: 10 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019 Status: En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. Pendiente el pago correspondiente al retenido del 10%.En Etapa de Operación y Mantenimiento, la cual concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. Pendiente el pago correspondiente al retenido del 10%.
20 | Línea de Conducción de Chorrera - Capira | MECO | 25430363.36 | 99% | 69% | 17471976.35 | 7958387.01 | En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/.237,818.04) y tiempo hasta el 31-mayo-2020 | Contratista: Constructora MECO, S.A Contrato: COC-09-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de diciembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019. Status: . Las Cuentas en trámite estan pendiente de proceso de sustitución de fuente en MEF. Pendiente: Finalizar etapas pendientes y definir temas electricos (derivación hasta Villa del Carmen Tuberías de 8”: 96%).
21 | Diseño de Obras en Arraiján y La Chorrera (Chorr-Capira). Diseño Línea de Impulsión Chorrera-Capira. | OMNICOSULT | 304629 | 100% | 91% | 276159 | 28470 |  | Contratista: OMNICONSULT Contrato: 49-2011 Orden de Proceder: 15 de mayo de 2012 Fecha de Terminación: 11 de noviembre de 2012 Status: .En prcoceso de pago de devolución del retenido.
22 | Construcción de Red de Distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala | APROCOSA | 7264000 | 100% | 78% | 5653948.82 | 1610051.18 |  | Contratista: Aministradora de Proyectos Contrato: COC-10CAF-2014 Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de diciembre de 2016. Status: En el Informe de May-2019, se indicaba el estatus de Finalizado, sin embargo, se ha modificado toda vez que no se pudo cumplir con el pago de las Cuentas pendientes. Cuenta con Acta de Entrega Final. Pendiente de pago de Cuentas por el orden de los B/.958,000.00. Las Cuentas No.8, 9 y 11, están en Contraloría. La Cuenta (No.14) de segundo retenido está en recorrido.
23 | Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las comunidades de Chame, Gorgona, Bejuco, Coronado y sectores aledaños del distrito de Chame. Planta Potabilizadora de 4 M.G.D. | INTERNACIONAL DE SEGURO | 3595000 | 99% | 81% | 2914769.11 | 680230.89 |  | Contratista: Internacional de Seguros Contrato: 60-2003 Orden de Proceder: 4 de agosto de 2003 Fecha de Terminación: 18 de julio de 2004 Status: Se confeccionó informe técnico para Adenda por aumento y disminuciones con el resultado de una adición al contrato y se envío a su trámite para consideración de la Junta Directiva. La adenda fue devuelta para subsanación por parte de la CGR, requiere recursos en la partida presupuestaria. No se pudo obtener partida presupuestaria para la vigencia 2018, por lo que no se pudo reingresar. Con la aprobación de esta Adenda el avance llegaría al 100% y se procedería con el cierre del contrato. Está pendiente asignación de partida en el 2021.
24 | Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarilado de Urbanización de la Pulida y el Churrasco del Distrito San Miguelito. | CONSORCIO AGUA DE LA PULIDA | 1449764.61 | 100% | 71% | 820015 | 334953 |  | Contratista: Constructora RODSA Contrato: COC-001-CAF-2017 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2019. Status:Pendiente trámite de pago de última cuenta y cierre de proyecto.
25 | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad 28 de noviembre | 28 de noviembre, sector 10, Arraiján | 84316 | 5 | 0 | 0 | 84136 |  | Contratista: Estudios de Ingenieria Contrato: C-12-2019 Orden de Proceder: 2 de noviembre de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020. Status:La Junta Directiva rechazó la Adenda de extensión de monto y tiempo; a su vez, sugirió cancelar el proyecto. El Director Ejecutivo aprobó cancelar el proyecto y pagar el avance que se haya realizado hasta la fecha. Se está realizando un Informe Técnico de los avances realizados para finiquitar el mismo.
Los Santos |  |  | 161142 |  |  | 67133 | 94009
26 | Estudio, Diseño y Construcción, Ext. Colectora Sanitaria, Barriada Ana, San José y Carretera Principal - Las Tablas Abajo |  | 161142 | 100% | 41.66% | 67133 | 94009 |  | Contratista: Grupo DISA Contrato: 09-2017 Orden de Proceder: 2 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 15 de diciembre de 2018 Status: Las correciones en los trabajos estan en espera que se levanten el decreto que detiene la actividad de construccion.
Veraguas |  |  | 6868854.45 |  |  | 6868854.45 | 0
27 | Mejoras a la Red de Abastecimiento de Agua de Santiago y sus Alrededores | COPISA | 6868854.45 | 100% | 100% | 6868854.45 | 0 |  | Contratista: COPISA Contrato: 154-2012 Orden de Proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016. Status: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido, sólo queda pendiente el pago.

## Legales
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN CIERRES LEGALES
Actualizado a mayo de 2020
| PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| TOTAL |  | 71168022.72 |  |  | 30546699.3052 | 40621323.4148
Coclé |  |  | 968749.89 |  |  | 526927.56 | 441822.33
1 | Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores, Provincia de Coclé | CONSORCIO CHEN & ASOCIATE | 968749.89 | 70% | 54% | 526927.56 | 441822.33 | Contratista: Consorcio Chen Associates Consulting Engineers Contrato: 49-2012 Orden de Proceder: 31 de agosto de 2012 Fecha de Terminación: 15 de septiembre de 2014 Status: Asesoría Legal realiza las gestiones para rescindir el contrato. Cuenta con Resolución Administrativa No.149-2015, del 30-oct-2015.
Chiriquí |  |  | 39193367.84 |  |  | 21842712.2052 | 17350655.6348
2 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. | CONSORCIO CHIRIQUI, EIA, S.A. | 5777412.52 | 95% | 95% | 5470631.9152 | 306780.6048 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-03-BID-2013 Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se ha entregado el Informe Técnico para la cancelación del contrato a Asesoría Legal de IDAAN. El Informe Técnico de Adenda N°8 está en revisión en Asesoría Legal. Los planos de la Agencia de Volcán ya tienen aprobación del Departamento de Bomberos de Bugaba
3 | Construcción de la Línea de Conducción tramo PTAP Algarrobos - Tanques de San Cristóbal en David. | GLOBETEC | 5691558.91 | 80% | 79% | 4501420.79 | 1190138.12 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-04-BID-2013 Orden de Proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 29 de febrero de 2016 Status: e suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se entregó Informe Técnico a legal en el mes de abril, en donde la UP recomienda proceder con la cancelación del contrato. El área de Legal emitió Resolucion Administrativa en Sep-2019, pendiente respuesta de Legal, para proceder a contratar los trabajos faltantes. La Cuenta No.14 no se ha podido pagar, por embargos que presenta la empresa.
4 | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I. | GLOBETEC | 9998203.87 | 0% | 0% | 0 | 9998203.87 | Contratista: Globetec Constructions Contrato: COC-BID (FID-128-No.18 Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 19 de agosto de 2017. Status: Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista apela a instancias superiores, posterior a fallo a favor del Idaan del Tribunal. Contrato rescindido.
5 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Tolé y San Lorenzo. | GLOBETEC | 4962042.54 | 0% | 0% | 0 | 4962042.54 | Contratista:Globetec Constructions Contrato: COC-BID-(FID-128)No.19 Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 2 de febrero de 2017 Status: Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista solicita aclaración posterior a fallo del Tribunal a favor del IDAAN. Contrato rescindido.
6 | Construcción del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Boquerón y Alanje, Etapa II | GLOBETEC | 12764150 | 99% | 93% | 11870659.5 | 893490.5 | Contratista: Globetec Panamá, S.A Contrato: 28-2010 Orden de Proceder: 4 de abril de 2011 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2014 Status: Las Cuentas presentadas en Tesorería se encuentran retenidas, en espera de la situación legal que se mantiene, ya que al Consorcio se le interpuso 23 Demandas Judiciales. El Contrato se Resolvió Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva N° 39-2019 del 30 de Mayo de 2019 y publicado en panamacompra el día 31 de mayo de 2019.
Panamá Metropolitana |  |  | 31005904.99 |  |  | 8177059.54 | 22828845.45
7 | Construcción de la Línea de 24” Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. Del Monto total del Contrato por B/.10,897,845.41, CAF financia el 20%. | GLOBETEC | 10897845.41 | 13% | 30% | 3227467 | 7670378.41 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-BIRF-2013 Orden de Proceder: 30 de septiembre de 2013 Fecha de Terminación: 1 de mayo de 2017 Status:.Contratos en revisión de Asesoría Legal del IDAAN.
8 | Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias Comunidades de Nuevo México I y II | GLOBETEC | 4490029.23 | 35% | 26% | 1188159.69 | 3301869.54 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-BIRF-2014 Orden de Proceder: 26 de marzo de 2014 Fecha de Terminación: 3 de diciembre de 2016 Status: Contratos en revisión de Asesoría Legal del IDAAN.
9 | Construcción de la Línea de Conducción desde el Tanque Ameglio al Sector No.3 (Domingo Díaz) y La Castellana. | GLOBETEC | 5887449.03 | 0% | 20% | 1177529.81 | 4709919.22 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-04-CAF-2014 Orden de Proceder: 10 de junio de 2014 Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2017 Status: Contrato rescindido en Tribunal de Contrataciones Públicas.
10 | Línea de Conducción Pacora Tanara Tataré. | GLOBETEC | 5991593.28 | 4% | 20% | 1198318.66 | 4793274.62 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-CAFF-2014 Orden de Proceder: 15 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 30 de enero de 2016 Status:..En trámite para rescindir el contrato. El tribunal emitió fallo a favor del IDAAN.
11 | Construcción del Alcantarillado de Mamey Sector No.1 y Calle No.2 Turín, San Miguelito |  | 516348.86 | 100% | 82% | 422525.16 | 93823.7 | Contratista: BEROTZ, S.A Contrato: 148-2012 Orden de Proceder: 30 de octubre de 2012 Fecha de Terminación: 28 de agosto de 2014 Status: La empresa fue embargada, el contratista no presentó cuentas, durante su ejecución. No se ha podido realizar el cierre del proyecto
12 | Consultoría para la Inspección de Obras de Acueducto y Alcantarillado del Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá. | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS | 706296.3 | 100% | 92% | 647438.34 | 58857.96 | Contratista: Acruta Tapia Ingenierios Contrato: COC-05-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2016 Status: Pendiente estado de cuenta para su análisis, y posterior cierre del proyecto.
13 | Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de bombeo de la Nueve de Enero. | CONTRATISTA GENERALES Y ELECTRICO | 324276.88 | 70% | 31% | 101521.28 | 222755.6 | Contratista: Contratista Generales y Electricos Contrato: COC-07-CAF-2014 Orden de Proceder: 28 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Status: Se gestiona el cierre del proyecto por abandono del contratista de obra
14 | Mejoramiento al Acueducto de las Comunidad de Santa Cruz, La Primavera, Villalobos,Correg. De Pedregal | DELTA 9 | 1871500 | 7% | 11% | 214099.6 | 1657400.4 | Contratista: Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A Contrato: 95-2013 Orden de Proceder: 7 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de octubre 2016. Status: Proyecto suspendido desde el 27-Ene-2016, debido a modificaciones en el alcance del Proyecto. Se solicitó al contratista, DELTA 9, la actualización del endoso para trámite de Adenda Nº2 de tiempo, la empresa no la entregó, se encuentra inabilitado en PANAMÁ COMPRAS hasta el 2021. Por tal motivo, se realizó Informe Técnico-Financiero de Cierre de Contrato No. 95-2013, en revisión de Asesoría Legal del IDAAN.
15 | Mejoras al Acueducto de Buenos Aires, San Isidro | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 320566 | 50% | 0% | 0 | 320566 | Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018. Status: Está en Asesoría Legal la demanda hecha por el contratista, estamos en espera de como se va a proceder.

## Consultorias
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
INVERSIONES - CONSULTORÍAS
No. | CONSULTORIAS | CONTRATISTA | MONTO B/. | % DE AVANCE FÍSICO | % DE AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| Total |  | 14312030.52 |  |  |  | 4630862.6596
1 | Fidecoimiso de la Administración | CAJA DE AHORROS | 3143588.8 | 0.35 | 0.35 | 1100256.08 | 2043332.72 | Se paga por comisión de desembolso
2 | Sistema de Gerencia del IDAAN | SYPNAPSIS | 11074500 | 66% | 77% | 8527365 | 2547135 | Se está en el mantenimiento del sistema. Son 2 mantenimientos al año Enero y Julio por 5 años hasta el año 2022.
3 | Auditoria del Programa del BID | ERNST & YOUNG | 93941.72 | 100% | 57% | 53546.7804 | 40394.9396 | Como el contrato de préstamo se extendió hasta el 2020, se requiere de una adenda.

## terminados
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PROYECTOS DE INVERSIONES TERMINADOS
No. | Lugar | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Inversión (en Balboas) | Número de Beneficiados | Avance Físico (%) | Avance Físico (%)
Total |  |  |  | 65298032.81
Bocas del Toro |  |  |  | 3330588
1 | Isla Colón y Alrededores | Aporte Gobierno Central | Contratación de los Servicios para aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna Big Creek como fuente de Abastecimiento | 3330588 | 8260 | 100% | 100%
Colón |  |  |  | 3231558.32
2 | A Nivel Distrito |  | Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato de Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de AP y Saneamiento | 3222558.32 | 179743 | 100 | 100%
3 | Santa Rita Arriba, Providencia |  | Mejoras a la Estación de Bombeo | 9000 | 5000 | 100 | 100%
Chiriquí |  |  |  | 29632547.55
4 | Potrerrillo y Dolega |  | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4011258.05 | 51670 | 100 | 100%
5 | Volcán, Potrerillos, Concepción y Dolega |  | Supervisión de las Obras | 677143.2 | 51670 | 100 | 100%
6 | Puerto Armuelles |  | Ampliación y Mejoras del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 23085567 | 55269 | 100 | 90%
7 | Volcán, Potrerillos, Concepción y Dolega | SUPERVISIÓN EN CONCEPCION VOLCAN, POTRERILLO Y DOLEGA -BID | Supervisión del proyecto | 706296.3 | 100% | 100 | 100%
8 | Los Algarrobos | PROINTEC | Supervisión del proyecto | 618900 | 100% | 100 | 100%
9 | San Pabo Viejo, San José | San Pablo Viejo | Línea de Conducción Cerro San Cristóbal-Barriada San José (San Pablo Viejo-Vía Interamericana) | 533383 | 3875 | 100 | 100%
Los Santos |  |  |  | 4172207.5
10 | Pedasí | BID | Supervisión de la Obra de rehabilitación del Sistema de AP y Alcantarillado | 64467.5 | 2143 | 100 | 100%
11 | Pedasí | BID | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4107740 | 2143 | 100 | 100%
Panamá |  |  |  | 10587902.58
12 | Panamá Centro | BID | Supervisión de las Obras de rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo | 144450 | 430299 | 100 | 100%
13 | Tortí, Chepo y Alrededores | Aporte Gobierno Central | Construcción de las Mejoras al Sistema de Agua Potable | 2268926.27 | 2716 | 100 | 100%
14 | Panamá Centro | CAF | Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillado | 1654893.25 | 1516436 | 100 | 100%
15 | Tocumen, Ciudad Radial | CAF | Construcción de la Continuidad de la Línea de Conducción Anillo Hidráulico Sur | 4883006 | 56583 | 100 | 100%
16 | Panama Centro |  | Mejoras a Estaciones de Bombeo de Agua Tratamiento de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Rotoválvulas) | 1017685.56 | 1516436 | 100 | 100%
17 | Limajo |  | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Portable | 618941.5 |  | 100 | 100%
Panamá Oeste |  |  |  | 12232115.74
18 | Burunga | BID | Construcción de la Red de Impulsión con el Sistema de Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga | 5395395.74 | 255718 | 100 | 100%
19 | Loma del Río, Arraiján |  | Mejoras al Sistema de Acueducto | 89000 | 2500 | 100 | 100%
20 | Arraiján | CAF | Construcción de red de distribución de de Chorrera a Arraiján | 6747720 | 276999 | 100 | 100%
Veraguas |  |  |  | 2111113.12
21 | Montijo | Montijo, | Mejoramiento al sistema de acueducto | 2111113.12 | 2066 | 100 | 100%