## resumen
Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Proyectos de Inversión
Resumen de Inversiones IDAAN - Por Etapa
Etapa | No. Proyectos | Monto de Inversión | Saldo a Pagar B/.
En trámite (Confección de contrato y evaluación) | 7 | 78455231.57
Ejecución | 38 | 1314831810.79 | 834636264.0932
En cierre administrativo y financiero | 29 | 154233284 | 32041733.3553
En temas legales | 15 | 71168022.72 | 40621323.4148
Consultoria | 3 | 14312030.52 | 4630862.6596
Total B/. | 92 | 1633000379.6 | 911930183.5229
Actualizado: Mes de noviembre 2020

## En Tramite
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN TRÁMITE
Actualizado en noviembre 2020
No. | Contrato | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Monto Estimado B/. | Observación
Total |  |  |  | 78455231.57
Bocas del Toro |  |  |  | 6719520
1 | Por definir | Aporte de Gobierno Central. | Isla Colón - Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Mejoras al sistema de acueducto Potabilizadora | 5969520 | Contratista: Rigaservis, S.A, El contrato fue ingresado a Contraloría el 22 de octubre de 2020 para refrendo, SCAFID 9641005.
2 | Por definir | Aporte de Gobierno | Supervisión Técnica, administrativa, financiera, ambiental y seguridad industrial, social y juríidica de los proyectos de alcantarillago y agua potable en las Provinvcias de Chiriquí y Bocas del Toro (PM) | 750000 | Por Publicar en Panamá Compra. Para supervisar los proyectos de Isla Colón y Puerto Armuellles.
Chiriquí |  |  |  | 4506555
3 | Por definir | Aporte de Gobierno, CAF II | Puerto Armuelles - Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias | 4506555 | Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria. El contrato se encuentra en Asesoria Legal de la Instittución para confección de contrato., en espera de recursos presupuestarios.
Panamá Metropolitana y San Miguelito |  |  |  | 67229156.57
4 | 138-2018 | Aporte de Gobierno Central, BID | Programa: Mejoramiento a la Gestión Operativa del IDAAN (Asesoría y Asistencia Técnica) en la Zona Urbana de Panamá, | 61429107.21 | Proveedor: Sociedad General Aguas de Barcelona, S.A Estatus; Por firma de contrato
5 | Por definir | Aporte de Gobierno Central, BID | Supervsión al Contrato de la Asesoria y Asistencia a la Gestión Operativa del IDAAN | 4279779 | No. Acto Público: 2018-2-66-0-08-LP-013834. Estatus: Se adjudico al Consorcio INGETEC SEURECA.Contrato Firmado, en proceso de refrendo en la Contraloría.
6 | Por definir | Aporte de Gobierno Central, BID | Reposición y Suministro de Equipos para el Edificios de Químicos y Laboratorio de Calidad de Agua en la Planta Potabilizadora de Chilibre. | 1270270.36 | Proceso Publicado el 23/06/2020, Acto de Apertura de Ofertas realizado el 02 de octubre de 2020. Actualmente en proceso de Evaluación de Ofertas por la Comisión Evaluadora.
7 | Por definir | Aporte de Gobierno Central, BID | Adquisición e Instalacion de Equipos para el Mejoramiento del Sistema de Gas Cloro de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. | 250000 | Proceso publicado el 07/07/2020. Acto de Apertura de Ofertas realizado el 16 de septiembre de 2020. Adjudicada mendiante Resolución Ejecutiva 177 del 19 de octubre de 2020. En Proceso de Refrendo por la Contraloría General de la República de Panamá

## En ejecución
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES EN EJECUCIÓN
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
avance a noviembre de 2020
Fuente de Financiamiento | No. | Lugar | Nombre del Proyecto | Monto + Adenda B/. | Número de Beneficiados | % Avance Físico | % Avance Fínanciero |  | Pagado B/. | Saldo a Pagar B/. | Adenda | Observación
TOTAL B/. |  |  |  | 1314831810.79 |  |  |  |  | 442198242.1968 | 834636264.0932
Bocas del Toro |  |  |  | 103663461.49 |  |  |  |  | 26703405.8 | 38962750.69
| 1 | Chiriquí Grande | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Planta Potabilizadora | 37997305 | 12000 | 1.8% | 0 |  | 0 | 37997305 |  | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande Contrato:37-2019 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de Terminación: 2 de agosto de 2022, Status: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño. Fue presentada la Cuenta No.1 de Anticipo (en revisión del Depto. de Inspección de Obras). No se ha cumplido con los entregables estipulados en el Pliego para la Etapa de Estudio y Diseño, en el orden del programa de entregables; esto se le ha notificado al contratista mediante nota.
Aporte Gobierno Central | 2 | Changuinola y Alrededores | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Diseños y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. | 44710358.49 | 20000 | 74.45% | 51 | 0.64 | 22721804.18 | 21988554.31 | En evaluación de solicitud adenda No.3 hasta el 29 de abril de 2023 (temas de intradomiciliarias). | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A,: Contrato: 111-2015 Orden de Proceder: 15 de Febrero de 2016 Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avances: Avances: instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (87.43% de avance); instalación de Tubería de 24” con avance del 59.9%; Acometida domiciliaria (avance de 86.27%); Cámara de inspección (con 91.89% de avance); y Construcción de la PTAR (82.82% de avance). Terrenos de la EBAR1, pendiente avalúo del MEF; Terreno de la EBAR2, en trámite con el Banco Hipotecario; Terreno de la EBAR3, pendiente plano de segregación de Finca, aprobado por MIVIOT y ANATI. Terreno de la EBAR4, pendiente avalúo del MEF.
| 3 | Almirante y Alrededores | Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento | 20955798 | 11324 | 13.72% | 19% | 0.13 | 3981601.62 | 16974196.38 | Se esta analizando solicitud de adenda de extensión de tiempo (pendiente de negociación de extensión del prestamos de CAF II) | Contratista; Consorcio Almirante -JOCA - IPC Contrato; COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020. Status: La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 99% de avance; el Diseño Final de la Red de Alcantarillado lleva un 95% de avance. Se cuenta con aprobación de la mayor parte de los componentes de la PTAR, por parte de IDAAN. El proyecto se encuentra en fase final de diseño y se avanza en campo en los sectores debidamente aprobados
Coclé |  |  |  | 16733108.8 |  |  |  |  | 12797426.4 | 3935682.4
Aporte Gobierno Central | 4 | Antón | Construcción nuevo sistema de abastecimiento de agua potable | 8389870 | 8153 | 99.9% | 79.94% | 0.71 | 6706862.08 | 1683007.92 | En trámite Adenda No.4 de extensión de tiempo por 443 días, para finalizar el 26-sep-2020, pendiente el refrendo de la Contraloría. | Contratista: Asociación Accidental de Aguas Contrato: 140-2014 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 11 de julio de 2019 Avance: Trabajos pendientes: suministro e instalación de micromedidores (58%), se realizó la instalación de micromedidores con sus cajas. Perforación de pozos de monitoreo, se han perforado 4 pozos de monitoreo, se aprobaron los informes pendientes. Se reprogramaron las capacitaciones para el personal de Electromecánica. El contratista lleva a cabo las subsanaciones en los pozos de producción en la parte electromecánica. Pendiente la entrega de las computadoras y el servidor, los cuales están en coordinación.Trabajos pendientes: suministro e instalación de micromedidores (58%), se realizó la instalación de micromedidores con sus cajas. Perforación de pozos de monitoreo, se han perforado 4 pozos de monitoreo, se aprobaron los informes pendientes. Se reprogramaron las capacitaciones para el personal de Electromecánica. El contratista lleva a cabo las subsanaciones en los pozos de producción en la parte electromecánica. Pendiente la entrega de las computadoras y el servidor, los cuales están en coordinación.
Aporte Gobierno Central | 5 | Valle de Antón | El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. | 8343238.8 | 8397 | 75% | 73% | 0.32 | 6090564.32 | 2252674.48 | Se prevé realizar Adenda No.2, de tiempo, considerando los días perdidos por las acciones en contra de la pandemia del COVID-19 ( Se esta redactando el Informe Técnico). | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Fecha de Terminación: 5 de septiembre de 2020. Avance: La Etapa de Estudios está al 100%; los Diseños llevan un 98%; y la Etapa de Construcción un 69%. Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. Principlaes Avances: se terminó de vaciar las losas de piso en la zona de la nueva PTAP; se realizó el vaciado de hormigón de la nueva toma de agua cruda. El Ministerio de Salud dio el permiso de reinicio de obras mediante la Resolución 777. Se avanzó con los trabajos de instalación de la Línea de 8" HD de aducción; se finalizó con la construcción del dique toma y el desarenador; continúa la construcción de estructuras para cruces de tuberías, vaciados de bloque protector ademas de los trabajos de soldadura en taller de la planta paquete
Colón |  |  |  | 107849328.44 |  |  |  |  | 32139099.88 | 75710228.56
Aporte Gobierno Central | 6 | Sabanitas y Alrededores | Estudio, diseño, construcción, operación y mantenimiento de planta potabilizadora. | 107849328.44 | 115000 | 41.16% | 41.16% | 0.22 | 32139099.88 | 75710228.56 | En trámite Adenda No.3 de incremento económico por B/.3,376,015.77 (sin ITBMS), aprobada mediante Nota 706-20-DNING, en revisión de Asesoría Legal. | Contratista: Acciona Sabanitas II, Contrato 08-2017. Orden de Proceder :25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 3 de abril de 2021 Avance: La Etapa de Estudios y Diseños lleva un 65.39% de avance. Principales avances en la Etapa de Construcción: Toma de agua cruda (86.78%); línea de conducción de 24" (69.29%); Línea de aducción de 48" (70.77%); Construcción de la PTAP (58.47%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (43.89%). En trámite de pago Cuentas No.3, 11 y 33, en atención a subsanaciones de la CGR (solicitan la verificación de los montos contra factura del proveedor). Terreno tanque de almacenamiento de 2,5 MG en Santa Rita (IDAAN/Legal); Terreno Estación de Rebombeo Santa Rita (Contratista/IDAAN/Legal); Terreno nuevo edificio administrativo regional IDAAN-Colón (IDAAN/Legal).
Chiriquí |  |  |  | 325822814.96 |  |  |  |  | 74568287.59 | 251254527.37
| 7 | Jacú / Divalá | Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable | 4892627.67 | 3708 | 60% | 60% | 0.42 | 2544166.39 | 2348461.28 | En trámite Adenda No.3, de costo por B/.544,296.44 y tiempo por 611 días, hasta el 31 de enero de 2021, (reingreo a Contraloría el 02-Dic-2020, se atendieron subsanaciones | Contratista: Vigueconz Estevez Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019.. . Avance: Principales avances: Proyecto de Jacú (95% de avance); Proyecto de Divalá (avance del 50%); Proyecto de San Franciso (65%). En trámite de pago en la UP, la Cuenta No.20. El contratista presentó estudios y diseños de las tomas de captación del Río Cueta y el Río Divala, y modificaciones al tanque de almacenamiento de San Francisco. Se aprobó el EIA para la construcción del dique en el Rio Divalá mediante resolución DEIA-IA-034-2020 del 29 de abril del 2020. El proyecto se mantiene suspendido, pendiente de refrendo de Adenda No.3.
| 8 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 1 | 10377396.65 |  | 65% | 57% | 0.36 | 5915116.09 | 4462280.56 | En trámite de adenda No. 3 de tiempo por 273 días y costo por B/. 1,891,425.42, aprobada en Junta Directiva | Contratista: Vigencias Estevez Contrato No. Contrato: COC-BID (FID-128 No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2021 . Avances: Avances del mes: instalación de 945.95 metros de tubería de 16" HD en el tramo 1 San Cristobal y Pedregal. Instalación de interconexiones (24,25,26,15,17) en los tramos instalados. Pruebas de presión a los tramos instalados de 12"PVC en las Lomas Tramo 3 y Tramo 2. Colocación de pavimento asfaltico en las lomas, tramos que ya cumplieron con pruebas de presión.
| 9 | Chiriquí | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David, Chiriquí | 7248841.26 |  | 69% | 66% | 0.19 | 4784235.23 | 2464606.03 | En trámite de refrendo de la Contraloría Adenda No.2 de extensión de tiempo por 153 días y costos adicionales por B/.372,510.26 (Ingresó a Contraloría el 12-Oct-2020) | Contrato COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 15 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 1 de septiembre de 2020. Avances: Rehabilitación de filtros, se procura recibir los filtros completos; a la fecha se han entregado 4 filtros completos, del total de 13 filtros. Se inició con los trabajos de cambio de válvulas de entrada de agua sedimentada a los filtros. En caseta de sopladores pendiente adaptaciones de tuberías y electricidad para conectar al sistema de filtración. Las Cuentas No.13 y 14, en recorrido interno UP
| 10 | Bocas del Toro y Chiriquí | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 6405133.25 | 208000 | 89.4% | 86% | 0.29 | 5535956.67 | 869176.58 |  | Contratista: Consorcio AQUA 3. Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Contrato: 25-2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. En trámite de pago las Cuentas de la No.25 a la No.28 (Facturado). Cuentas presentadas de la No.29 a la No.32
Aporte Gobierno Central | 11 | David y Alrededores | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales. Grupo de Obras I | 197375605.39 | 146788 | 23.87% | 20% | 0.16 | 39258007.91 | 158117597.48 | En trámite Adenda No.2, de extensión de tiempo y ajuste al alcance contractual, se aprobó adenda para extender la vigencia contractual por 39 meses adicionales, está siendo tramitado por el Dep. de Asesoría Legal para refrendo de la Contraloría. | Contratista:Consorcio Agua de David Contrato 113-2016 y 114-2016 Orden de Proceder: 17 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 28 de abril de 2020. (Etapa de Construcción). Avance: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 93.7% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 12.26%, comprende trabajos en cuencas y/o redes secuendarias este; colectoras y zanja madre este; edifico sede IDAAN y PTAR. La desviación presentada es significativa y se explica en parte por la suspensión de las actividades del sector construcción, desde marzo 2020, por motivos de la pandemia producto del COVID-19. Con la reestructuración de ambos contratos, el Contratista entregó cronograma, donde indica que irán reactivando sus actividades de construcción el 2 de noviembre de 2020.
Aporte Gobierno Central |  |  | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales Grupos de Obras II | 99523210.74 | 146788 | 22.55% | 17% | 0.15 | 16530805.3 | 82992405.44
|  |  |  | 41783210.85 |  |  |  |  | 32179414.1 | 9603796.75
Aporte Gobierno Central | 12 | El Real | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 3780910.1 | 1500 | 89% | 71% | 0.41 | 2698057.45 | 1082852.65 | Tramite Adenda No.4 de tiempo por 608 dias para la etapa de construcción, con nueva fecha de vencimiento el 31-Mayo-2021 | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2019. Avances: Etapa de Operacion y Mantenimiento iniciada por el contratista. Pendientes: Instalación de medidores, con un 10% de avance (el contratista inició instalaciones de las redes); Trabajos en el DIQUE, con ejecución del 20% (están suspendidos hasta verano, por las fuertes corrientes del Río Pirre); en revision por parte del IDAAN del nuevo diseño. Se inició con el abastecimiento de agua potable a las poblacion del Real.
Aporte Gobierno Central | 13 | Villa Darién | Ampliación de la Planta Potabilizadora | 35991186.07 | 12028 | 91% | 77% | 0.56 | 27752803.58 | 8238382.49 | En trámite Adenda No.3 de tiempo (303 días adicionales) hasta el 30-jun-2020, atendiendo subsanaciones solicitadas por Contraloría. | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016. Fecha de Terminación: 30 de junio de 2020. Avances: . La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 98% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 87% de avance. Principales avances: se inician las pruebas de puesta en marcha en la toma de agua cruda y la PTAP; implementación del sistema SCADA; pruebas y limpieza de la tubería de aducción hasta la cámara de reparto de la PTAP. En trámite de pago las Cuentas No.23 y 24 (en Contraloría). Las Cuentas de la No.25 a la 27 (en Inspección); las Cuentas de la No.28 a la 30 (requieren recursos en la partida presupuestaria).
| 14 | Panamá Este y Darién | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 2011114.68 | 300000 | 100% | 86% | 0.48 | 1728553.07 | 282561.61 | En trámite Adenda No.1 de Extensión de tiempo por 12 meses e incremento económico por B/.615,282.38, aprobada mediante Nota 697-20-DNING, se preparó Informe Técnico, se encuentra en el Dep. de Asesoría Legal, aprobado en Junta Directiva el 19-Nov-2020, se prepara remisión a la Contraloría | Contratista: Consorcio Aqua 2 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 3 de julio de 2020 Avances: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién.
|  |  |  | 8069632.64 |  |  |  |  | 7310436.9497 | 759195.6903
| 15 | Parita | Mejoramiento a la red de agua potable | 1583112.97 | 3419 | 98% | 89% | 0.83 | 1407704.05 | 175408.92 |  | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Contrato No.139-2014. Orden de Proceder: 1 de junio de 2015. Fecha de Terminación:13 de septiembre 2018. .El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. El 9 de septiembre de 2020 se realizó la Inspección Final del proyecto con Contraloría, solo se está a la espera de legalización de la compra de terreno para la firma del Acta de Aceptación Final
| 18 | Parita | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 6486519.67 | 3419 | 97 | 71 | 0.91 | 5902732.8997 | 583786.7703 | En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.97) y extensión de tiempo al Contrato, en Oficina de Fiscalización para su refrendo | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato No.16-2014 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2019 (Incluye Operación y Mantenimiento). El plazo de ejecución actual indicado hasta 26-feb-2017, corresponde a la Etapa de Construcción; no incuye la Etapa de Operación y Mantenimiento (O&M). Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, del 1-julio-2017, por un periodo de 2 años. Se aprobó mediante Resolución de Junta Directiva N° 093-2019 del 25-Sep-2019, continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1-julio-2019. En trámite Adenda No.3 y endoso de fianza hasta 1-jul-2021; incremento económico (B/.539,013.97) y extensión de tiempo al Contrato; atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. En trámite de pago la Cuenta No.24 (Contraloría).
Panamá Metropolitana |  |  |  | 342314843.12 |  |  |  |  | 139244618.4611 | 203070224.6589
Gobierno Central | 16 | Chilibre | Estudio, Diseño, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de la Planta Potabilizadora, Federico Guardia Conte (Chilibre) | 36973504.78 | 55375 | 91% | 56% | 0.35 | 20731044.13 | 16242460.65 |  | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato No. 10-2017 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017. Fecha de terminación: 29 de agosto de 2020 Avances; La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance y la Etapa de Construcción lleva un 64%, comprende: inicio de las interconexiones con la PPFGC, instalación de bandejas eléctricas y cables, modificación e instalación de la rejilla en el tanque de almacenamiento, instalación de barandales y escaleras en la cámara de captación, floculadores y DAF.
CAF | 17 | Ciudad de Panamá | Diseño y Construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá-Etapa2 | 10469396.7 | 1447969 | 30% | 25% | 0.15 | 2617349.18 | 7852047.52 |  | Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avances: El Contratista cuenta con aprobaciones de equipos necesarios para iniciar la obra y cumplir con su cronograma. Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas en la planta de cabra y pacora, los dos puntos de cabra ya estan construidos, pendiente la instalación de equipos. El punto de pacora tiene un 80% de avance en construcción, pendiente la instalación de equipos. Se le dió instrucción al Contratista, para inciar la integración de los 46 puntos de Zernike. La Cuenta N°5 (en trámite, requiere recursos en la partida presupuestaria) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada, no procede por falta de cumplimiento de los terminos del pliego de cargo).
CAF | 18 | Bethania | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo | 6415871.48 | 74432 | 90 | 83 | 0.79 | 5355327.92 | 1060543.56 |  | Contratista; . Viguecons Estevez, S.L. Contrato No. COC-05 CAF 2014 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 15 de junio de 2020 Avances: Refrendada por Contraloría, Adenda No.6 de tiempo, hasta el 15-jun-2020. En estudio en la Unidad de Proyectos, Adenda N°7, por Pandemia. Avances: Estación de bombeo tiene un 51% de avance, pendiente su finalización, para cierre firmal del proyecto. Se está documentando para realizar el Acta Sustancial, y proceder con la utilización del alcantarillado y el acueducto.
CAF | 19 | Chorrillo y Santa Ana | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado de El Chorrillo | 7856326.23 | 64054 | 99 | 85 | 0.85 | 6677877.2955 | 1178448.9345 | En trámite en Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo por 240 días (8 de mayo de 2020) y aumento de costo en espera de refrendo por parte de la Contraloría. | Contratista; MECO. S.A Contrato No. COC-06-CAF-2014 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019. Avances: El sistema de acueducto tiene un 99% de avance, se entregaron las válvulas que van en las interconexiones, el IDAAN debe realizar la instalación, no es parte del alcance del contrato. Estación de Bombeo, pendiente correcciones de observaciones hechas el 16 octubre 2019. El contratista entregó Planos AsBuilt, pendiente de aprobación. Una vez instaladas por IDAAN, las válvulas en las interconexiones, queda pendiente que el contratista haga la prueba de desinfección del acueducto. Proyecto cuenta con Acta de Entrega Sustancial. Pendiente pagos de: Cuenta No.12 (solo aporte local), Cuenta No.23, Cuenta No.24, Cuenta No.25, Cuenta No.26, Cuenta No.27 (cierre de ejecución). Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; la cual representaría la Cuenta 28 (Adenda 6)
CAF | 20 | San Francisco | Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, Corregimiento de San Francisco. | 8764171.38 | 96707 | 82 | 44 | 0.38 | 3834324.98 | 4929846.4 | En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 732 días adicionales (31 de diciembre de 2020), pendiente refrendo de la Contraloría. | Contratista: MECO S.A., Contrato:COC-08-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018. Avances: Pendientes: realización de los trabajos de las cajas de interconexión y cruce de tuberias en la Via Israel hacia Boca la Caja, entre otras actividades contempladas en el Contrato. En trámite de pago las Cuentas No. 15 pendienterefrendo para el pago.
Aporte Gobierno Central | 21 | Las Cumbres, Chivo Chivo | Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable | 7548879.91 | 10000 | 99 | 85 | 0.66 | 6442969.0032 | 1105910.9068 |  | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de octubre de 2019. Avances: Todos los terrenos donde se construyeron los tanques de almacenamiento se encuentran pendientes de legalización por parte del Departamento de Legalizacion de Bienes a nombre de IDAAN. Se confeccionó Acta de Recibo Sustancial de Obra, no se puede levantar un Acta de recibo final, debido a reclamo de costos adicionales, presentado por el Contratista, la cual se encuentra en trámite de revisión. Se realizó reunión entre el contratista y la parte de electromecánica del IDAAN para tratar los temas de reclamos electromecánicos, luego de que nuestros especialistas electromecánicos revisarán la propuesta por parte del contratista, se le realizó una contrapropuesta, de la cual todavía no tenemos respuesta por parte del contratista. También se envió una circular al Dep. de Asesoría Legal para consultar si los reclamos que está realizando el contratista son válidos, estamos en espera de respuesta. El contratista no aceptó la propuesta del IDAAN con relación al reclamo por la parte electromecánica y envío nota reiterando su reclamo, la cual fue contestada por parte del IDAAN. Pendiente respuesta por parte del Dep. de Asesoría Legal para darle cierre a este tema y presentar el informe de Adenda, de disminución o de aumento en el monto del contrato. Se le solicitó al contratista mantener vigente la fianza de cumplimiento.
Aporte Gobierno Central | 22 | Isla Contadora | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales | 15688988 | 2500 | 43.84 | 31 | 0.22 | 4805537.02 | 10883450.98 | En trámite de adenda No. 2 de extensión de tiempo 747 días 456 días de etapa de construcción. | Contratista:.Consorcio Aguas de Contadora Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016. Fecha de Terminación: 14 de abril de 2020 (Etapa Constructiva). Avances: : EsIA (71%) de avance; Planos Finales y Memorias (60% Avance); Planos aprobados (35% Avance) Etapa de Construcción, principales avances de los componentes: Red de alcantarillado sanitario (71.28% Avance) y la Red de agua potable (88.7% Avance). Entre los aspectos principales que explican las desviaciones, están los relacionados con la construcción de la PTAR y PTAP (DESALINIZADORA), la cual depende de la disponibilidad de terreno en la Isla. Falta disponibilidad presupuestaria para las Cuentas No.14, 17, 18, 19, 20 y 21. En trámite IDAAN/DEPT. LEGAL los Terrenos: Polígono del Lago No.1 (PTAR y DESALINIZADORA); Polígono del Lago No.2 (Captacion de agua cruda PTAP EXISTENTE CONTADORA); Terreno de 200 mts. (Tanque de almacenamiento de 250,000 gls). Actualmente, el proyecto se encuentra en ejecución, cumpliendo con las Normas Sanitarias para prevenir el Covid19
Aporte Gobierno Central | 23 | Gamboa | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 238927642 | 143627 | 43.3 | 35.72 | 0.3 | 85344953.7224 | 153582688.2776 | En trámite de adenda de tiempo No.2 por 757 días. | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa, Contrato No.04-2017, Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 4 de junio de 2020 Etapa Constructiva Avances: La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 71% de avance. Fase de construcción: Sedimentadores con un avance del 69%; Floculadores lleva un 75% de avance; Cánal de Reparto, con 94% de avance; Filtros tiene un avance del 77%; Sistema de cloración con un 35% de avance; Sistema de ozonización con un 44% de avance. El MINSA da el aval para la reanudación de las obras de Construcción. Se inician los preparativos para la reactivación del proyecto. Se organizará una Mesa de Trabajo para atender varios temas, relacionados a la reactivación de las obras. Las Cuentas No.22, 24, 25 y 26 se presentarán en una sola cuenta y comprenderán el período del 01 de enero al 25 de marzo de 2020; será la Cuenta No.22. Ésto se dió por instrucciones del Fiscalizador de Contraloría. Se harán las inspecciones en campo con el Fiscalizador de Contraloría para las Cuentas No.21 y 22. Se harán las gestiones para conseguir recursos en la partida presupuestaria para el pago de las Cuentas No.18 y 20. Se hizo entrega a la ACP de componentes de la EBAC para su revisión y evaluación; la ACP dió visto bueno para componentes de la EBAC.
Aporte Gobierno Central | 24 | Calle H, San Miguelito | Diseño y construcción de nueva línea de impulsión de 8" HD | 749000 | 5800 | 77 | 36 | 0.6 | 268254.07 | 480745.93 |  | Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato 126-2015. Orden de proceder:10 de octubre de 20 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2020. Avances: La Cuenta No.3 fue inspeccionada en coordinación con la Contraloría, la misma fue aprobada y se está procediendo con la documentación necesaria para su pago. El contratista solicitará Adenda de tiempo para concluir con las actividades faltantes.
| 25 | Sector 4, Pacora | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable | 1012000 | 3000 | 90 | 58 | 0.25 | 583272.68 | 428727.32 | En evalación de adenda de tiempo No.2 | Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A, Contrato 132-2017. Orden de proceder el 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avances: El contratista presenta la Cuenta No.12 y 13 correspondientes a Enero, donde trabajó e hizo avances en la obra; se realizaron trabajos para confeccionar los tanques de almacenamiento del proyecto para reiniciar la obra en cuanto los tengan listos. El informe para Adenda No.2 se está preparando mientras se consiguen los fondos para la misma.
| 26 | San Martín, 6 de Abril | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 1527960 |  | 5 | 0 |  | 0 | 1527960 |  | Contratista: Consorcio Aguas de San Martin Contrato: C-32-2017 Orden de proceder; 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 29 de junio de 2020 Avances: En Junta Directiva se tomó la decisión de finiquitar los proyectos sin avance físico, como éste; se envió una nota a Legal para que indique los pasos a seguir, a la Dirección de Operaciones para el finiquito del mismo
| 27 | Panamá y Colón | Administración y Supervisión de Proyectos (Supervisión) | 6381102.64 |  | 60.5 | 40 | 0.3 | 2583708.46 | 3797394.18 |  | Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Contrato: 27-2018 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022. Avances: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). Las Cuentas de la No.43 a la 45, están en trámite de subsanación. Las Cuentas de la No.46 a la No.69, requieren recursos en la partida presupuestaria. Están en revisión las Cuentas de la No.70 a la 72
| 28 | San Isidro | Suministro e Instalación de un tanque de almacenamiento de 100,000 galones | 246000 |  | 75 | 0 |  |  | 246000 | En espera de adenda N 1. | Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción APROCOSA Contrato: c-34-2019 Avances: El informe para Adenda No.1, de extensión de tiempo, se realizó y el Departamento de Asesoría Legal está en proceso de realizar la misma.
| Panamá Este |  |  | 2830892.4 |  |  |  |  | 1670226.52 | 1160665.88
| 29 | Cañita de Chepo | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo | 2830892.4 | 3873 | 54 | 59 | 0.18 | 1670226.52 | 1160665.88 |  | Contratista:Empresa Vigueconz Estevez Contrato COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2020 Avances: Considerando los retrasos producto de las acciones contra la pandemia del COVID-19, se tramitó Adenda No.2, de extensión de tiempo por 211 días adicionales, refrendada por la Contraloría el 30-Sep-2020. El proyecto fue suspendido, cumpliendo el Decreto Ejecutivo No.506 y sus extensiones, en atención a las acciones para combatir el COVID-19. Mediante Resolución No.777 del 18 de agosto 2020, se dio la aprobación para la reactivación de los trabajos. Se realizó el trámite de salvoconductos del personal de la empresa y se presentó el plan de trabajo para reiniciar las obras. Se iniciaron los trabajos de instalación de tubería de 6" PVC hacia la comunidad de Polín y se inició el proceso de pruebas, los trabajos en la toma de agua cruda se realizaron vaciados en la estructura, en los lechos de secado de lodos, se terminó el vaciado de hormigón, estación de bombeo de agua tratada; se realizó el vaciado completo de la losa de piso, se terminó la construcción de la cerca de ciclón en el área de los tanques de Cañita. Se realizó la Construcción de la estructura de concreto del tanque de 20 m y se instaló la torre metálica y el tanque 10,000 galones de Polín, se realizó la demolición de la torre del medio del área de los tanques de Cañita, se terminó la construcción del tanque de 20,000 galones soterrado de almacenamiento de agua tratada para las estaciones de bombeo. Se realizó la instalación de las líneas paralelas de 6" PVC que van desde la toma de agua cruda hasta las planta de potabilizadora convencional y tipo paquete, se realizó la instalación de la tubería paralela de 6" y 8" PVC desde la PTAP hasta la zona de los tanques de Cañita, etc. En trámite de pago la Cuenta No.3, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Cuentas No.4 presentada, en trámite de avance de obra y la Cuentas No.5, en trámite de reserva UP
Aporte Gobierno Central | Panamá Oeste |  |  | 232474017.14 |  |  |  |  | 47801839.3656 | 184672178.2744
| 30 | Cocolí - Howard - Veracruz, | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 211807516.99 | 192051 | 26.98 | 20 | 0.13 | 42552130.16 | 169255386.83 | Solicitud de Adenda No.2 de extensión de tiempo por 550 días, para la Etapa de Estudios y Diseños (en trámite de refrendo de la Contraloría). | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. (Etapa Constructiva) Avance: Etapa de Construcción lleva un 36.97% de avance; correspondiente a los componentes de: Construcción de la PTAP (28.78%). Línea de Conducción de 60" (3.2% de avance). El avance del proyecto se ha visto afectado por la suspensión de labores debido al COVID-19, desde el 25 de marzo de 2020 hasta el 10 de agosto 2020, fecha en que se emitió Resolución del MINSA para la reactivación del proyecto. Se presentan retrasos en el diseño de la Línea de Alimentación Eléctrica, este componente de la obra se transforma en la ruta crítica del proyecto, por lo que su definición y entrega de diseños afecta de manera directa la puesta en marcha de la planta. El contratista presentó una actualización de línea base que refleja su intención de extender los tiempos de construcción.
| 31 | San Carlos | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 1872418.31 | 3353 | 45 | 15 | 0.15 | 280862.7465 | 1591555.5635 | En trámite Adenda No.2 de tiempo (211 días adicionales) hasta el 31 de marzo de 2021 y costos adicionales por B/.347,101.46 | Contratista:Vigueconz Estevez, S.A Contrato COC_BID (Fid-128) No.65, Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminacion; 30 de agosto de 2020 Avance: El 18 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud, mediante Resolución No.777, autorizó la reactivación de las operaciones de este proyecto; se dio apertura a la continuidad en la construcción, pero teniendo en cuenta que el contrato venció el 31-Ago-2020. Se está a la espera del refrendo de la Adenda No.2. Se han reiniciado las labores de construcción en la EBAC de San Carlos y en la PTAP, por lo que se deben terminar los trabajos de la línea de impulsión, reemplazo de las bombas de agua cruda y adecuación del pozo de succión según el diseño. El nuevo edificio de laboratorios y almacenamiento, se encuentra en fase de acabados. Las Cuentas No.2, 3 y 4, en trámite de pago en la Contraloría. La Cuenta No.5, en trámite interno UP
Aporte Gobierno Central | 32 | Los Tecales, Arraijan | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad Los Tecales | 108154.5 |  | 7 | 0 |  | 0 | 108155 | La adenda de extensión de tiempo hasta el 30 de mayo, en espera de refrendo. | Contrato: C-10-2019 Contratista; Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder; 5 junio de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019. Avances: La Cuenta No.1 está en proceso de pago. El contrato del proyecto se finiquitara con estas actividades, se está a la espera de Asesoría Legal, para que indique como realizar el finiquito del proyecto
| 33 | San Carlos | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 4957852.79 | 3353 | 97 | 22 | 0.22 | 1090727.6138 | 3867125.1762 | En trámite adenda d No. 5 de tiempo hasta el 30 de diciembre de 2020 | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance: Las actividades de construcción se mantienen suspendidas, ya que el contratista indica no tener dinero y necesita que se le pague alguna cuenta para poder continuar. Solo quedan pendientes terminar los trabajos eléctricos para las pruebas de la planta. Las interconexiones domiciliarias serán hechas por cada propietario. Mediante nota presentada por el contratista, afirmó que iba a reactivar el proyecto y la prueba de la planta; no obstante, ahora lo condiciona, informando que de no haber la Adenda #5 que está en trámite, refrendada no reactivará la obra. En trámite de pago, la Cuenta No.7, pendiente de refrendo de la Contraloría. La Cuentas No.8, requiere recursos en la partida presupuestaria.
| 34 | Panamá y Panamá Oeste | Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, ubicadas en Panamá y Panamá Oeste (25 plantas) | 8985790 | 13281 | 20 | 5 |  | 449289.5 | 8536500.5 |  | Contratista: Consorcio BS Panamá Contrato No:55-2018 Orden de Proceder: 1 de febrero de 2019 Fecha de Terminación: 21 de enero de 2021. Avances: Se han presentado 8 cuentas por un monto de B/.1,602,558. El único pago generado es el 5% del anticipo, por una suma de B/.449,289.25 en espera de los recursos presupuestarios para hacerle el pago del otro 5% y de las cuentas presentadas.
| 35 | Panamá Oeste 1 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste (Supervisión) | 3132584.54 | 350000 | 62.78 | 62 | 0.11 | 1952226.6853 | 1180357.8547 |  | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Contrato: 18-2018 Orden de Proceder; 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación:22 de octubre de 2021. Avances: PM de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard). Proyecto de Alcantarillado Sanitario de San Carlos. Solicitud de Adenda No.1, por parte del PM, al Contrato No. 18-2018 (En revisión de la entidad). Los informes mensuales han sido entregados hasta el mes de Septiembre-2020, se incluyen dentro de estos informes, los reportes diarios de obra civil, reportes diarios ambientales y de seguimiento social, reportes diarios de Salud y Seguridad. El informe mensual correspondiente al mes de octubre 2020, se encuentra en desarrollo. Las Cuentas de la No.21 a la No.30, se encuentran en trámite de pago en Tesorería/IDAAN.
| 35 | Panamá Oeste | Supervisión de Panamá Oeste | 1609700.01 |  | 81 | 92 | 0.17 | 1476602.66 | 133097.35 | En trámite de adenda de tiempo No.5 en Contraloría. | Contratista: Proyeco, S.A Contrato: CC-01-CAF-2015 Orden de Proceder:1 de abril de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Supervisa el proyecto de Línea de Conducción Chorrera - Capira.
Aporte Gobierno Central |  |  | Veraguas | 133290500.95 |  |  |  |  | 67783487.1304 | 65507013.8196
| 36 | Santiago Cabecera y Alrededores | Construcción del Segundo Módulo de la Planta Potabilizadora de Santiago y Rehabilitación del módulo existente. | 12946885.83 | 84868 | 71 | 60 | 0.37 | 7703397.0688 | 5243488.7612 | En trámite Adenda No.2 de aumento de plazo por 219 días adicionales | Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 29 de mayo de 2020. Avances: Se ha solicitado la No Objeción al BID a la Adenda No.2. El proyecto se mantuvo suspendido, en atención al Decreto No.506 y sus extensiones, del 24-marzo-2020 hasta el 07-Sep-2020. Principales avances: Rehabilitación de Planta Potabilizadora Existente (9% de avance); nueva Planta Potabilizadora de 5.0 MDG (80% de avance), incluye: Construcción de Obras Civiles (estructura de hormigón armado 100%) y Suministro e Instalación de Equipos Electromecánicos (65% Suministro). Tratamiento Mecanizado de Lodos (Diseño y Construcción), tiene un 15% de avance. En trámite interno en la Unidad de Proyectos la Cuenta No.18 y 19
| 37 | Santiago y Alrededores | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales) | 116270071.91 | 84868 | 58 | 49 | 0.44 | 56460746.9195 | 59809324.9905 |  | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2019. (Etapa Constructiva). Avances: se refrendó Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales hasta el 31-dic-2019 y Adenda No.2, con extensión de tiempo por 213 días, para finalizar el 31-jul-2020. Refrendada Adenda Económica, por parte de la Contraloría. Se realizó ajuste a la baja, en el porcentaje de avance físico debido a que se está tomando en cuenta las actividades de la adenda refrendada. Actualmente, se evalúa por el PM y la Unidad de Proyectos, la propuesta de tiempo adicional y costos, entregados por la empresa MECO. Principales avances Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (70.57%), Conexiones Domiciliarias (68.32%), Conexiones Intradomiciliarias (27.63%), Cámaras de Inspección (60.44%), Edificio Administrativo del IDAAN (100%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (67%). Se han reiniciado los trabajos en el proyecto, con las reposiciones de calles, trabajos en las EBAR (Norte y Cañazas) y en la PTAR, instalación de línea de impulsión de Cuvibora, vaciados de muros en EBAR Norte y Cañazas, conformación de accesos de EBAR Santa Clara, Movimiento de tierras de EBAR Santa Clara, reposiciones en vías principales paquetes 2, 4B y 6. Terreno de PTAR, en trámite de traspaso. Terrenos EBAR Cuvíbora, Santa Clara, Norte, Cañazas y Los Chorros: en trámites legales de traspaso. Servidumbres de Colectoras, se realiza acercamientos con los propietarios en coordinación con Legalizaciones del IDAAN. La Cuenta No.35, en trámite de pago interno del IDAAN.
Aporte Gobierno Central | 38 | Puerto Mutis Cabecera | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | 4073543.21 | 4014 | 94.5 | 89 | 0.73 | 3619343.1421 | 454200.0679 |  | Contrato No.: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2021. Avances: . Se consolidó Informe de Adenda No.5 y No.6, en uno solo, que comprende extensión de tiempo, previsto hasta junio-2021 e incremento económico. Está en Asesoría Legal para incluir en Junta Directiva. El IDAAN dio instrucción al contratista para el reinicio de actividades; se encuentra en periodo de reactivación. Se firmó Acta de Recibo Sustancial de la Planta de Montijo, y se dió inicio a la fase de operación y mantenimiento para la PTAR de Montijo. El contratista presentó primer informe de operación y mantenimiento. En trámite de pago la Cuenta No.20 (Tesorería). En evaluación reclamo económico solicitado por el contratista, se presentara en Informe Técnico de la Adenda No.5, se encuentra en el Departamento de Asesoría Legal.

## proy x cierre
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Actualizado en abril de 2020
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Actualizado en noviembre de 2020
N° | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | PAGADO B/. | SALDO B/. | Adenda | COMENTARIOS
TOTAL |  |  | 154233284 |  |  | 117749975.1982 | 32041733.3553
Bocas del Toro |  |  | 3197732.94 |  |  | 3197732.94 | 0
1 | Mejoras a la toma de agua cruda de Changuinola | JOCA | 3197732.94 | 100% | 100% | 3197732.94 | 0 |  | Contratista: JOCA Ingenieria y Construcciones S.A Contrato: COC-BID (FID-128) No.56-2017 Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019 Status: En proceso de cierre administrativo. El Contratista ha entregado los planos AS BUILT de manera satisfactoria. El 19 de agosto de 2020, se realizó visita al proyecto por parte de personal de la Unidad de Proyectos, en la que se instaló el equipo de medición eléctrica y se verificó que el mismo tomará los datos correspondientes a los voltajes de entrada a la estación de bombeo de agua cruda. Se tienen los datos de las mediciones realizadas por el equipo y se está redactando el informe de los fallos que se han registrado y que causaron afectaciones a las bombas de la EBAC. En trámite el pago del retenido
Chiriquí |  |  | 30837165.63 |  |  | 32806722.29 | 3432277.37
2 | Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de todos los Componentes de la PTAP de San Félix | Diseño de la Fase de Floculación y rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix | 742260 | 100% | 100% | 742260 | 0 |  | Contratista: JOCA Ingenieria y Construcciones S.A Contrato: COC-BID (FID-128) No.69 Orden de Proceder: 15 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 12 de septiembre de 2019 Status: Todos los trabajos se recibieron a satisfaccion y se tiene Acta de Recibo Final de la obra. Pendiente el pago del retenido.
3 | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 2 |  | 5155466.06 | 100% | 100% | 5155466.06 | 0 |  | Contratista: Vigencias Estevez Contrato No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016. Fecha de Terminación:1 de junio de 2020 Avance: Refrendada el 28 de mayo de 2020, la Adenda No.3 de disminución por la suma de (B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días. Obra terminada y pruebas de campo realizadas en Ene-2020. Se cuenta con el Acta de Aceptación Final de la obra por CGR. Se tramita en la Unidad de Proyectos, el pago de la Cuenta No.25 por la suma de B/.703,945.18; la cual fue refrendada por Contraloría.
5 | Construcción y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Puerto Armuelles. | MECO | 23660789.57 | 99.5% | 90% | 21313281.63 | 2347507.94 | En trámite extensión de tiempo por cuatroscientos veintiseis (614) días, hasta el 31 de diciembre de 2020 | Contratista: Consorcio TCT-MECO Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Status: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47, correspondiente a costos administrativos adicionales e intereses moratorios, por lo que ellos alegan como demoras por parte de IDAAN. Trabajos pendientes: terminación de la energización de las casetas de bombeo de San Vicente y Rabo de Puerco; asmismo, instalación de equipos electromecánicos, pruebas de puesta en marcha, y capacitaciones para operación. Se realizó inspección con la empresa MECO y el IDAAN, para continuar con los trabajos pendientes una vez se reactive el proyecto, el cual se mentiene suspendido, en cumplimiento del Decreto Ejecutivo No.506 y sus extensiones, en atención a las acciones para combatir el COVID-19. Se realiza revisión de planos "AS BUILT" en campo para continuar con el tramite de aprobación de los mismos.
6 | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable de Corregimientos del Progreso, Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto Armuelles, | APROCOSA | 1278650 | 98% | 34% | 436414 | 842236 |  | Contratista: APROCOSA Contrato: 176-2013 Orden de Proceder: 3 de febrero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2017 Status: Adenda No.2 para cierre de contrato refrendada, hasta el 28 de febrero de 2020. Pendiente pago del retenido. Se firmó Acta de Aceptación Final
7 | Supervisición de los Proyectos de Jacú, Divalá | 541800 | 541800 | 100% | 93% | 503874 | 37926 |  | Contratista: Prointec Orden de Proceder: 19 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2019. Status: El trabajo de la empresa supervisora terminó el 30 de junio de 2019, se tomo la decisión de no continuar con la empresa supervisora al finalizar su contrato. Se realizaron los trámites de pagos finales para el cierre formal del contrato, correspondiente a la cuenta del retenido. Por temas de restricciones aplicadas a la movilidad laboral, producto de las acciones contra el COVID-19, se retrazaron los trámites para realizar los pagos.
8 | Ampliación y Modernización de la Planta Potabilizadora de San Félix | Las Lajas, San Félix y Remedios | 4860034.03 | 99.8% | 96% | 4655426.6 | 204607.43 |  | Contrato: 73-2013 Orden de Proceder: 28 de octubre de 2013 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018 (Construcción). Status: la Etapa de O&M durante dos (2) años, a partir del 19-Feb-2018 hasta el 19-Feb-2020, fue culminada. En proceso de cierre administrativo/financiero. Este fue dilatado por la suspensión de actividades producto de la Pandemia del COVID-19.
Colón |  |  | 20365238 |  |  | 14866623.74 | 5498614.26
9 | Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. | A&S-COLON | 20365238 | 100% | 73% | 14866623.74 | 5498614.26 |  | Contratista: Consorcio AS Colón Contrato: COC-01-BIRF2013 Orden de Proceder: 20 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 Status: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Pendiente de pago la Cuenta No.39 (se realizó trámite de traslado en la Asamblea para el pago, actualmente estamos gestionando el compromiso de la reserva). Se envió Memo No. 968-19-UP a Legal, para dar respuesta a BICSA sobre el pago de cuentas de interés moratorios que presentó el Contratista. Cuenta No.37, refrendada en proceso de pago en LAFISE.
Coclé |  |  | 848464.43 |  |  | 812659.2311 | 35805.1989
10 | Mejoras al Sistema de Agua Potable de Farallón | ESTUDIO DE INGENIERÍA, S.A. | 848464.43 | 100% | 96% | 812659.2311 | 35805.1989 |  | Contratista: Estudios de Ingenieria Contrato: 36-2017 Orden de Proceder: 23 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 31 de julio de 2018 Status: Adenda No. 2, de tiempo y monto, se refrendó. Se firmó Acta de Aceptación Final de Obra. Pendiente pago de Cuenta No.9 y retenido del proyecto, cuyas cuentas están en trámite de refrendo en la Contraloría General de la República.
Darién |  |  | 5413130 |  |  | 4492897.9 | 920232.1
11 | Construcción del Sistema de Alcantarillado de Metetí. |  | 5413130 | 83% | 83% | 4492897.9 | 920232.1 |  | Contratista: CUSA Contrato: 166-2012 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 10 de octubre de 2016 Status: El plazo de ejecución indicado comprende las Etapas de Diseños, Construcción y Operación. Se presentó informe de adenda No.3 por un monto de B/.4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendarios, la cual no fue refrendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista; sin embargo, la empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.
Herrera |  |  | 504916 |  |  | 58317.798 | 446598.202
12 | Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de Los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, | HIDROGEOCOL | 504916 | 65% | 12% | 58317.798 | 446598.202 |  | Contratista: Consorcio Hidrogeocol Panamá, S.A Contrato: 42-2009 Orden de Proceder: 3 de agosto de 2009 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2010 Status: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato, se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente refrendo de la Contraloría, de la liquidación del Contrato. Asesoría Legal envía circular a Dirección de Ingeniería para efecto de disponibilidad presupuestaria.
| Los Santos |  | 3428578.53 |  |  | 374057.9176 | 3054520.6124
13 | Acueducto de Tonosí | Construcción del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 3428578.53 | 7 | 11% | 374057.9176 | 3054520.6124 |  | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A Contrato No.147-2012. Fecha de inicio: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminacion: 20 de abril de 2019. Status: Mediante Nota 233-19-DIO se notifica al Contratista que el Contrato ha sido reactivado y finalizara la adenda No.1 el 19-Abr-2019. Con nuevo alcance definido, dados en la Adenda No.1, el Contratista tiene que rediseñar el proyecto y realizar nuevo EsIA. Se realizó Informe Técnico de Adenda No.2 de tiempo por 365 días; no se ha enviado debido a que el tiempo solicitado para las fases de estudio, diseño y construcción, se encuentran desfasados, se requiere reconsiderar el tiempo necesario para ejecutar el proyecto. Por lo antes mencionado, no se presentan avances en el proyecto, ni cuentas presentadas. Al no tener avances en esta obra, se realiza ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO 1417-2012 para el cierre final del mismo. Se firmó Resolución Ejecutiva No.143-2020, de Cierre Administrativo del Contrato.
Panamá Metropolitana |  |  | 33916085.24 |  |  | 27067054.158 | 6849031.082
14 | Diseño y Construcción de Tubería de Conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este, Provincia de Panamá. | CONSORCIO FCC | 19730605.45 | 100% | 98% | 19344979.53 | 385625.92 |  | Contratista: Consorcio FCC- Costa del Este Contrato: 132-2008 Orden de Proceder: 18 de noviembre de 2009 Fecha de Terminación: 15 de febrero de 2013 Status: Se enviará al Director Ejecutivo Circular solicitando evaluación para cierre de contrato.
15 | Supervisión, Coordinación y Gerenciamiento de Proyectos para IDAAN-CAF I | PROYECO | 124036.9 | 100% | 92% | 114113.948 | 9922.952 |  | Contratista: Proyeco S.A Contrato: 192-2012 Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2012 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018 Status: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente realizar el último pago y la devolución del retenido.
16 | Construcción de la red de acueducto del sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal). | COPISA | 6993000 | 86% | 78% | 5454540 | 1538460 | En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/,944,081.46, fue devuelta por Contraloria para atender subsanaciones | Contratista: Consultores Profesional de Ingenieria, S.A Contrato: COC-01-BIRF-2015 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019. Status: En trámite Adenda No.3 de disminución de Contrato por la suma de B/.944,081.46; fue devuelta por la Contraloría, solicitando realizar subsanación; no se cuenta con el presupuesto requerido para su re-ingreso. Actualmente, en trámite para presentación de Adenda No.3, en Junta Directiva ya que no se contaba con el presupuesto requerido para el pago de las cuentas pendientes. Asimismo, para la firma de Acta Final para el cierre del proyecto. La Cuenta No.15, requiere subsanación, en espera de refrendo de Adenda de disminución de contrato. Se aprobaron los planos AS BUILT, cuando se cumpla con el cierre administrativo y la entrega de las tuberías por parte de la empresa COPISA, se procederá con la firma de Acta de Aceptación Final.
17 | Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en las Provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro. | CONSORCIO IECISA AYESA | 2507137.79 | 21% | 34% | 851435.46 | 1655702.33 |  | Contratista:Consorcio IECISA-AYESA Contrato: COC-02-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 24 de julio de 2017 Status: Adenda de Finiquito aprobada. La Cuenta de Finiquito por la suma de B/.91,698.30, requiere asignación de recursos en la partida presupuestaria para cierre.
18 | Diseño y Construcción del Mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Panamá-Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ª. | PRODESARROLLO | 995620.59 | 100% | 89% | 884098.48 | 111522.11 |  | Contratista: PRODESARROLLO Contrato: COC-02-CAF 2013 Orden de Proceder: 12 de noviembre de 2013 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2018 Status: Finalizadas las obras civiles del nodo de la calle 7ma Río Abajo. Debido a que las pruebas finales de telemetría no pasaban los estándares del IDAAN, se decidio llevar acabo un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista, el cual actualmente esta en trámite de refrendo en la Contraloria.
19 | Supervisión de Proyectos (Chorrillo, Santa Ana) | 1142423.87 | 1142423.94 | 85% | 17% | 191413.79 | 951010.15 | Adenda en trámite No.1 (tiempo y disminución de monto) para cierre administrativo y financiero; pendiente de subsanar documentación | Contratista: Consorcio de Aguas de Pmá Centro Contrato: CC-03-CAF-2015 Orden de Proceder: 20 de julio de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Status:Supervisión de los proyectos: "Línea de San Francisco; Chorrillo-Santa Ana; Bethania; Bella Vista-Vía Argentina-La Salle". Adenda en trámite No.1 (tiempo y disminución de monto) para cierre administrativo y financiero; pendiente de subsanar documentación, por parte del Contratista, para proceder con los pagos de cierre del contrato
20 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá | MECO | 2423260.57 | 5% | 9% | 226472.95 | 2196787.62 |  | Contratista: MECO Contrato: COC-02-CAF 2016 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status:La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Adenda de Finiquito aprobada. Se llevo acabo un finiquito por la suma de B/.23,481.01, el cual, actualmente, está en subsanación solicitada por la Contraloria.
Panamá Oeste |  |  | 48691976.78 |  |  | 27137921.7735 | 11710645.53
21 | Diseño y Contrucción del Sistema de Acueducto de Alto de Howard, Veraneras y El Tecal | Diseño y Contrucción del Sistema de Acueducto | 10858717.57 | 100 | 90% | 9843427.48 | 1015290.09 |  | Contratista: APROCOSA Contrato: 122-2015 Orden de Proceder: 10 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019 Status: La Etapa de Operación y Mantenimiento concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. Pendiente el pago correspondiente al retenido del 10% (TESORERÍA/# GESTIÓN 8369).
22 | Línea de Conducción de Chorrera - Capira | MECO | 25430363.36 | 99% | 69% | 17471976.35 | 7958387.01 | En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/.237,818.04) y tiempo hasta el 31-mayo-2020 | Contratista: Constructora MECO, S.A Contrato: COC-09-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de diciembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019. Status: En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/.237,818.04) y tiempo hasta el 31-Dic-2021. Las Cuentas en trámite están pendiente de proceso de sustitución de fuente en MEF. Pendiente: Finalizar etapas pendientes y definir temas eléctricos (derivación hasta Villa del Carmen Tuberías de 8”: 96%). Para los trabajos pendientes se contempla reducción de contrato, debido a trabajos eléctricos que no se pueden realizar. En tal sentido, la Adenda en trámite contempla extensión de tiempo y disminución de contrato (trabajos eléctricos en el tanque), la empresa MECO entregó las fianzas correspondientes para extensión de tiempo. Actualmente, se está coordinando la firma de Acta de Inspección Final; se cuenta con Acta Sustancial de Obra; una vez pagadas las cuentas pendientes y refrendadas la Adenda No.5, se continúa con el Acta de Aceptación Final de Obra.
23 | Diseño de Obras en Arraiján y La Chorrera (Chorr-Capira). Diseño Línea de Impulsión Chorrera-Capira. | OMNICOSULT | 304629 | 100% | 91% | 277212.39 | 27416.61 |  | Contratista: OMNICONSULT Contrato: 49-2011 Orden de Proceder: 15 de mayo de 2012 Fecha de Terminación: 11 de noviembre de 2012 Status: .En prcoceso de pago de devolución del retenido.
24 | Construcción de Red de Distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala | APROCOSA | 7264000 | 100% | 78% | 5653948.82 | 1610051.18 |  | Contratista: Aministradora de Proyectos Contrato: COC-10CAF-2014 Orden de Proceder: 6 de noviembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de diciembre de 2016. Status: En el Informe de May-2019, se indicaba el estatus de Finalizado, sin embargo, se ha modificado toda vez que no se pudo cumplir con el pago de las Cuentas pendientes. Cuenta con Acta de Entrega Final. Pendiente de pago de Cuentas por el orden de los B/.958,000.00. Las Cuentas No.8, 9 y 11, están en Contraloría. La Cuenta (No.14) de segundo retenido está en recorrido.
25 | Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las comunidades de Chame, Gorgona, Bejuco, Coronado y sectores aledaños del distrito de Chame. Planta Potabilizadora de 4 M.G.D. | INTERNACIONAL DE SEGURO | 3595000 | 99% | 81% | 2914769.11 | 680230.89 |  | Contratista: Internacional de Seguros Contrato: 60-2003 Orden de Proceder: 4 de agosto de 2003 Fecha de Terminación: 18 de julio de 2004 Status: Se confeccionó informe técnico para Adenda por aumento y disminuciones con el resultado de una adición al contrato y se envió a su trámite para consideración de la Junta Directiva. La adenda fue devuelta para subsanación por parte de la CGR, requiere recursos en la partida presupuestaria. Con la aprobación de esta Adenda el avance llegaría al 100% y se procedería con el cierre del contrato. Está pendiente asignación de partida en el 2021. Se enviará nota al Director Ejecutivo solicitando evaluación para determinar cierre de contrato.
26 | Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarilado de Urbanización de la Pulida y el Churrasco del Distrito San Miguelito. | CONSORCIO AGUA DE LA PULIDA | 1154950.85 | 100% | 71% | 820015.1035 | 334953.75 |  | Contratista: Constructora RODSA Contrato: COC-001-CAF-2017 Orden de Proceder: 9 de noviembre de 2017 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2019. Status:Pendiente trámite de pago de última cuenta y cierre de proyecto.
27 | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad 28 de noviembre | 28 de noviembre, sector 10, Arraiján | 84316 | 7 | 0 | 0 | 84316 |  | Contratista: Estudios de Ingenieria Contrato: C-12-2019 Orden de Proceder: 2 de noviembre de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020. Status: En Junta Directiva se tomó la decisión de finiquitar los proyectos sin avance físico, como éste; se envió una nota a Legal para que indique los pasos a seguir.
Los Santos |  |  | 161142 |  |  | 67133 | 94009
28 | Estudio, Diseño y Construcción, Ext. Colectora Sanitaria, Barriada Ana, San José y Carretera Principal - Las Tablas Abajo |  | 161142 | 100% | 41.66% | 67133 | 94009 |  | Contratista: Grupo DISA Contrato: 09-2017 Orden de Proceder: 2 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 15 de diciembre de 2018 Status: El contratista está pendiente por enviar la nota para solicitud de Adenda de extensión de tiempo. Los trabajos aún no han sido coordinados con la Regional.
Veraguas |  |  | 6868854.45 |  |  | 6868854.45 | 0
29 | Mejoras a la Red de Abastecimiento de Agua de Santiago y sus Alrededores | COPISA | 6868854.45 | 100% | 100% | 6868854.45 | 0 |  | Contratista: COPISA Contrato: 154-2012 Orden de Proceder: 10 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 1 de junio de 2016. Status: Proyecto en cierre financiero. Se firmó el Acta de Aceptación Final, por todas las partes. El Contratista entregó la Cuenta para el cobro del 10% del retenido, sólo queda pendiente el pago, se realizó la reserva para el pago correspondiente.

## Legales
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN CIERRES LEGALES
Actualizado a noviembre de 2020
| PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| TOTAL |  | 71168022.72 |  |  | 30546699.3052 | 40621323.4148
Coclé |  |  | 968749.89 |  |  | 526927.56 | 441822.33
1 | Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores, Provincia de Coclé | CONSORCIO CHEN & ASOCIATE | 968749.89 | 70% | 54% | 526927.56 | 441822.33 | Contratista: Consorcio Chen Associates Consulting Engineers Contrato: 49-2012 Orden de Proceder: 31 de agosto de 2012 Fecha de Terminación: 15 de septiembre de 2014 Status: Asesoría Legal realiza las gestiones para rescindir el contrato. Cuenta con Resolución Administrativa No.149-2015, del 30-oct-2015.
Chiriquí |  |  | 39193367.84 |  |  | 21842712.2052 | 17350655.6348
2 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. | CONSORCIO CHIRIQUI, EIA, S.A. | 5777412.52 | 95% | 95% | 5470631.9152 | 306780.6048 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-03-BID-2013 Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status: e suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se realizaron reuniones con la Dirección de Legal del IDAAN y se tomó la decisión de publicar en el portal de Panamacompra una Resolución Administrativa, la cual está siendo elaborada actualmente. Posteriormente se procederá con la Aseguradora. El Informe Técnico de Adenda N°8 está en revisión en Asesoría Legal.
3 | Construcción de la Línea de Conducción tramo PTAP Algarrobos - Tanques de San Cristóbal en David. | GLOBETEC | 5691558.91 | 80% | 79% | 4501420.79 | 1190138.12 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-04-BID-2013 Orden de Proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 29 de febrero de 2016 Status: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se entregó Informe Técnico a legal en el mes de abril, en donde la UP recomienda proceder con la cancelación del contrato. El área de Legal emitió Resolucion Administrativa en Sep-2019, pendiente respuesta de Legal, para proceder a contratar los trabajos faltantes. La Cuenta No.14 no se ha podido pagar, por embargos que presenta la empresa.
4 | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I. | GLOBETEC | 9998203.87 | 0% | 0% | 0 | 9998203.87 | Contratista: Globetec Constructions Contrato: COC-BID (FID-128-No.19 Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 19 de agosto de 2017. Status: Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista apela a instancias superiores, posterior a fallo a favor del Idaan del Tribunal. Contrato rescindido.
5 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Tolé y San Lorenzo. | GLOBETEC | 4962042.54 | 0% | 0% | 0 | 4962042.54 | Contratista:Globetec Constructions Contrato: COC-BID-(FID-128)No.18 Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 2 de febrero de 2017 Status: Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista solicita aclaración posterior a fallo del Tribunal a favor del IDAAN. Contrato rescindido.
6 | Construcción del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Boquerón y Alanje, Etapa II | GLOBETEC | 12764150 | 99% | 93% | 11870659.5 | 893490.5 | Contratista: Globetec Panamá, S.A Contrato: 28-2010 Orden de Proceder: 4 de abril de 2011 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2014 Status: Las Cuentas presentadas en Tesorería se encuentran retenidas, en espera de la situación legal que se mantiene, ya que al Consorcio se le interpuso 23 Demandas Judiciales. El Contrato se Resolvió Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva N° 39-2019 del 30 de Mayo de 2019 y publicado en panamacompra el día 31 de mayo de 2019.
Panamá Metropolitana |  |  | 31005904.99 |  |  | 8177059.54 | 22828845.45
7 | Construcción de la Línea de 24” Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. Del Monto total del Contrato por B/.10,897,845.41, CAF financia el 20%. | GLOBETEC | 10897845.41 | 13% | 30% | 3227467 | 7670378.41 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-BIRF-2013 Orden de Proceder: 30 de septiembre de 2013 Fecha de Terminación: 1 de mayo de 2017 Status:.Contratos en revisión de Asesoría Legal del IDAAN.
8 | Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias Comunidades de Nuevo México I y II | GLOBETEC | 4490029.23 | 35% | 26% | 1188159.69 | 3301869.54 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-BIRF-2014 Orden de Proceder: 26 de marzo de 2014 Fecha de Terminación: 3 de diciembre de 2016 Status: Contratos en revisión de Asesoría Legal del IDAAN.
9 | Construcción de la Línea de Conducción desde el Tanque Ameglio al Sector No.3 (Domingo Díaz) y La Castellana. | GLOBETEC | 5887449.03 | 0% | 20% | 1177529.81 | 4709919.22 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-04-CAF-2014 Orden de Proceder: 10 de junio de 2014 Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2017 Status: Contrato rescindido en Tribunal de Contrataciones Públicas.
10 | Línea de Conducción Pacora Tanara Tataré. | GLOBETEC | 5991593.28 | 4% | 20% | 1198318.66 | 4793274.62 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-CAFF-2014 Orden de Proceder: 15 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 30 de enero de 2016 Status:..En trámite para rescindir el contrato. El tribunal emitió fallo a favor del IDAAN.
11 | Construcción del Alcantarillado de Mamey Sector No.1 y Calle No.2 Turín, San Miguelito |  | 516348.86 | 100% | 82% | 422525.16 | 93823.7 | Contratista: BEROTZ, S.A Contrato: 148-2012 Orden de Proceder: 30 de octubre de 2012 Fecha de Terminación: 28 de agosto de 2014 Status: La empresa fue embargada, el contratista no presentó cuentas, durante su ejecución. No se ha podido realizar el cierre del proyecto
12 | Consultoría para la Inspección de Obras de Acueducto y Alcantarillado del Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá. | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS | 706296.3 | 100% | 92% | 647438.34 | 58857.96 | Contratista: Acruta Tapia Ingenierios Contrato: COC-05-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2016 Status: Pendiente estado de cuenta para su análisis, y posterior cierre del proyecto.
13 | Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de bombeo de la Nueve de Enero. | CONTRATISTA GENERALES Y ELECTRICO | 324276.88 | 70% | 31% | 101521.28 | 222755.6 | Contratista: Contratista Generales y Electricos Contrato: COC-07-CAF-2014 Orden de Proceder: 28 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Status: Se gestiona el cierre del proyecto por abandono del contratista de obra
14 | Mejoramiento al Acueducto de las Comunidad de Santa Cruz, La Primavera, Villalobos,Correg. De Pedregal | DELTA 9 | 1871500 | 7% | 11% | 214099.6 | 1657400.4 | Contratista: Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A Contrato: 95-2013 Orden de Proceder: 7 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de octubre 2016. Status: Proyecto suspendido desde el 27-Ene-2016, debido a modificaciones en el alcance del Proyecto. Se solicitó al contratista, DELTA 9, la actualización del endoso para trámite de Adenda Nº2 de tiempo, la empresa no la entregó, se encuentra inabilitado en PANAMÁ COMPRAS hasta el 2021. Por tal motivo, se realizó Informe Técnico-Financiero de Cierre de Contrato No. 95-2013, en revisión de Asesoría Legal del IDAAN.
15 | Mejoras al Acueducto de Buenos Aires, San Isidro | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 320566 | 50% | 0% | 0 | 320566 | Contratista: Representaciones Halfe, S.A No. Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018. Status: caso en Asesoría Legal.

## Consultorias
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
INVERSIONES - CONSULTORÍAS
No. | CONSULTORIAS | CONTRATISTA | MONTO B/. | % DE AVANCE FÍSICO | % DE AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| Total |  | 14312030.52 |  |  |  | 4630862.6596
1 | Fidecoimiso de la Administración | CAJA DE AHORROS | 3143588.8 | 35% | 35% | 1100256.08 | 2043332.72 | Se paga por comisión de desembolso
2 | Sistema de Gerencia del IDAAN | SYPNAPSIS | 11074500 | 66% | 77% | 8527365 | 2547135 | Se está en el mantenimiento del sistema. Son 2 mantenimientos al año Enero y Julio por 5 años hasta el año 2022.
3 | Auditoria del Programa del BID | ERNST & YOUNG | 93941.72 | 100% | 57% | 53546.7804 | 40394.9396 | Como el contrato de préstamo se extendió hasta el 2020, se requiere de una adenda.

## terminados
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PROYECTOS DE INVERSIONES TERMINADOS
No. | Lugar | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Inversión (en Balboas) | Número de Beneficiados | Avance Físico (%) | Avance Físico (%)
Total |  |  |  | 65298032.81
Bocas del Toro |  |  |  | 3330588
1 | Isla Colón y Alrededores | Aporte Gobierno Central | Contratación de los Servicios para aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna Big Creek como fuente de Abastecimiento | 3330588 | 8260 | 100% | 100%
Colón |  |  |  | 3231558.32
2 | A Nivel Distrito |  | Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato de Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de AP y Saneamiento | 3222558.32 | 179743 | 100 | 100%
3 | Santa Rita Arriba, Providencia |  | Mejoras a la Estación de Bombeo | 9000 | 5000 | 100 | 100%
Chiriquí |  |  |  | 29632547.55
4 | Potrerrillo y Dolega |  | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4011258.05 | 51670 | 100 | 100%
5 | Volcán, Potrerillos, Concepción y Dolega |  | Supervisión de las Obras | 677143.2 | 51670 | 100 | 100%
6 | Puerto Armuelles |  | Ampliación y Mejoras del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 23085567 | 55269 | 100 | 90%
7 | Volcán, Potrerillos, Concepción y Dolega | SUPERVISIÓN EN CONCEPCION VOLCAN, POTRERILLO Y DOLEGA -BID | Supervisión del proyecto | 706296.3 | 100% | 100 | 100%
8 | Los Algarrobos | PROINTEC | Supervisión del proyecto | 618900 | 100% | 100 | 100%
9 | San Pabo Viejo, San José | San Pablo Viejo | Línea de Conducción Cerro San Cristóbal-Barriada San José (San Pablo Viejo-Vía Interamericana) | 533383 | 3875 | 100 | 100%
Los Santos |  |  |  | 4172207.5
10 | Pedasí | BID | Supervisión de la Obra de rehabilitación del Sistema de AP y Alcantarillado | 64467.5 | 2143 | 100 | 100%
11 | Pedasí | BID | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4107740 | 2143 | 100 | 100%
Panamá |  |  |  | 10587902.58
12 | Panamá Centro | BID | Supervisión de las Obras de rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo | 144450 | 430299 | 100 | 100%
13 | Tortí, Chepo y Alrededores | Aporte Gobierno Central | Construcción de las Mejoras al Sistema de Agua Potable | 2268926.27 | 2716 | 100 | 100%
14 | Panamá Centro | CAF | Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillado | 1654893.25 | 1516436 | 100 | 100%
15 | Tocumen, Ciudad Radial | CAF | Construcción de la Continuidad de la Línea de Conducción Anillo Hidráulico Sur | 4883006 | 56583 | 100 | 100%
16 | Panama Centro |  | Mejoras a Estaciones de Bombeo de Agua Tratamiento de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Rotoválvulas) | 1017685.56 | 1516436 | 100 | 100%
17 | Limajo |  | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Portable | 618941.5 |  | 100 | 100%
Panamá Oeste |  |  |  | 12232115.74
18 | Burunga | BID | Construcción de la Red de Impulsión con el Sistema de Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga | 5395395.74 | 255718 | 100 | 100%
19 | Loma del Río, Arraiján |  | Mejoras al Sistema de Acueducto | 89000 | 2500 | 100 | 100%
20 | Arraiján | CAF | Construcción de red de distribución de de Chorrera a Arraiján | 6747720 | 276999 | 100 | 100%
Veraguas |  |  |  | 2111113.12
21 | Montijo | Montijo, | Mejoramiento al sistema de acueducto | 2111113.12 | 2066 | 100 | 100%