## resumen
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2021
Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Proyectos de Inversión
Resumen de Inversiones IDAAN - Por Etapa
Etapa | No. Proyectos | Monto de Inversión | Saldo a Pagar B/.
En trámite (Confección de contrato y evaluación) | 5 | 29682483.57
Ejecución | 47 | 1350042381.24 | 802043522.1368
En cierre administrativo y financiero | 20 | 124563859.5 | 24612848.902
En temas legales | 18 | 75726239.49 | 43044138.0748
Consultoria | 3 | 15080905.99 | 3061755.74
Total B/. | 93 | 1595095869.79 | 872762264.8536
Fuente: Dirección de Planificación - Depto. Planificación Física y Asist. Técnica

## En Tramite
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2021
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN TRÁMITE
No. | Contrato | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Monto Estimado B/. | Observación
Total |  |  |  | 29682483.57
Bocas del Toro |  |  |  | 750000
1 | Por definir | Aporte de Gobierno | Supervisión Técnica, administrativa, financiera, ambiental y seguridad industrial, social y juríidica de los proyectos de alcantarillago y agua potable en las Provinvcias de Chiriquí y Bocas del Toro (PM) | 750000 | Por Publicar en Panamá Compra. Para supervisar los proyectos de Isla Colón y Puerto Armuellles.
Chiriquí |  |  |  | 4506555
2 | Por definir | Aporte de Gobierno, CAF II | Puerto Armuelles - Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias | 4506555 | Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria. Se encuentra en evaluación del contrato por caja de ahorros.
Colón |  |  |  | 19155000
3 | Por definir | Dividendos del Canal | NUEVO SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA LAS COMUNIDADES DE PALMAS BELLAS, NUEVO CHAGRES, SALUD Y PIÑA - COSTA ABAJO DE COLÓN | 19155000 | En evaluacion financiera del pliego de cargos para continuar con el trámite de licitación del proyecto
Panamá Metropolitana y San Miguelito |  |  |  | 5270928.57
4 | 006-2020 | Aporte de Gobierno Central, BID | Supervsión al Contrato de la Asesoria y Asistencia a la Gestión Operativa del IDAAN | 4279779.09 | No. Acto Público: 2018-2-66-0-08-LP-013834 Status: Mediante Resolución Ejecutiva N° 129 - 2021 / Publicada en PanamaCompra.com, se descalifica al Consorcio INGETEC-SEURECA del Acto Público 2018-2-66-0-08-LP-013834 y se autoriza a realizar negociaciones con el segundo proponente con mejor calificaciones del acto público. Actualmente en proceso de definición y perfeccionamiento del Contrato.
5 | 004-2021 |  | Adquisición e Instalación de Transformador de Alta Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. | 991149.48 | Contratista: CELMEC S.A Status: Adjudicado mediante Resolución Ejecutiva RE-072-2020. En proceso de Refrendo por parte de CGR (Ingresado Abril 30, 2021). SCAFID 10361620.
Fuente: Dirección de Planificación - Depto. Planificación Física y Asist. Técnica

## En ejecución
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2021
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES EN EJECUCIÓN
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PROYECTOS EN EJECUCIÓN
Fuente de Financiamiento | No. | # | Lugar | Nombre del Proyecto | Monto + Adenda B/. | Número de Beneficiados | % Avance Físico | % Avance Fínanciero | Pagado B/. | Saldo a Pagar B/. | Adenda | Comentarios
TOTAL B/. |  |  |  |  | 1350042381.24 |  |  |  | 547998859.1032 | 802043522.1368
Bocas del Toro |  |  |  |  | 109632981.49 |  |  |  | 37673332.12 | 71959649.37
| 1 | 1 | Chiriquí Grande | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Planta Potabilizadora | 37997305 | 12000 | 10.4% | 10% | 3799730.5 | 34197574.5 |  | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande Contrato:37-2019 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de Terminación: 2 de agosto de 2022 Status: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño. Avance físico principal: se han instalado en tubería de 4”, 8” y 10” 13.2 kilómetros (13, 202.89 m). en trámite de pago la Cuenta No.1.
Aporte Gobierno Central | 2 | 2 | Changuinola y Alrededores | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Diseños y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. | 44710358.49 | 20000 | 76% | 65% | 28940895.01 | 15769463.48 | En trámite en la Contraloría, Adenda No.3, de extensión de tiempo por 865 y monto por B/.4,750,034.97. La Etapa de Operación y Mantenimiento se extiende hasta el 11 de Junio de 2023. | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A, Contrato: 111-2015 Orden de Proceder: 15 de Febrero de 2016 Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avances: Instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (87.43% de avance); y de Tubería de 24” con avance del 59.9%; Acometida domiciliaria (avance de 86.27%); Cámara de inspección (con 91.89% de avance); Reposición de pavimento 35,393.58 ml (61.27%) y Construcción de la PTAR (82.82% de avance). En trámite de pago las Cuentas No.39, 41 y la No.43, No.45 y 46 (en Inspección de Obras del IDAAN).
| 3 | 3 | Almirante y Alrededores | Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento | 20955798 | 11324 | 23% | 21% | 4335754.61 | 16620043.39 | Adenda No 1 de Tiempo (836 días adicionales), con nueva fecha de finalización el 21 de junio de 2024, hasta la Etapa de Operación y Mantenimiento. | Contratista: Consorcio Almirante -JOCA - IPC Contrato: COC-CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación:22 junio 2022 Status: En trámite en la Contraloría, Adenda No 1 de Tiempo (836 días adicionales). Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 98% de avance de todos los componentes; solo falta el Diseño Estructural de Estaciones de Bombeo. Etapa de Construcción: Red de Alcantarillado 11%, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 18%, incluye Estabilización de Suelo. Las Cuentas No.7 y No.14, han sido refrendadas. Las Cuentas No.9 y No.13, en trámite de pago, atendiendo subsanación en la Unidad de Proyectos. La Cuenta No.11, en Contraloría por refrendo.
| 4 | 4 | Isla Colón | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Mejoras al sistema de acueducto Potabilizadora | 5969520 |  | 14% | 10% | 596952 | 5372568 | En revisión por IDAAN, Adenda N°1, de tiempo en fase de estudio y diseño por 120 días adicionales. | Contratista; Rigaservis, S.A Contrato: 84-2020 Orden de Proceder: 6 de enero de 2021 Status: En desarrollo la Etapa de Estudios y Diseños: 100% de avance en los estudios hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y prospección geofísica. Diseños Línea de Conducción y Aducción (80% avance), se está trabajando en el Plan Maestro. Limpieza de adecuación de pozos existentes 100% de avance. Inicio de perforación de nuevos pozos. Cuentas: en trámite de pago la Cuenta No.1.
Coclé |  |  |  |  | 16733108.8 |  |  |  | 12625707.15 | 4107401.65
Aporte Gobierno Central | 5 | 5 | Antón | Construcción nuevo sistema de abastecimiento de agua potable | 8389870 | 8153 | 100% | 91% | 7634781.7 | 755088.3 | Refrendada por la Contraloría la Adenda No.4 de extensión de tiempo por 443 días, para finalizar el 26-sep-2020. | Contratista: Asociación Accidental de Aguas Contrato: 140-2014 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 26 de septiembre de 2020 Avance: Se firmó el Acta de Aceptación Final. Sin embargo, el contratista está llevando a cabo trabajos en los pozos de producción referentes a la garantía del proyecto. La Cuenta No.11 en trámite de pago (en Tesorería); las Cuentas No.12, 13 y 14 requieren recursos en la partida presupuestaria.
Aporte Gobierno Central | 6 | 6 | Valle de Antón | El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. | 8343238.8 | 8397 | 94.7% | 60% | 4990925.45 | 3352313.35 | Refrendada por la Contraloría Adenda No.2, de extensión de tiempo por 265 días calendarios. Refrendada por Contraloría, Adenda No.3 de extensión de tiempo por 102 días calendario a la Etapa de Construcción. | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Fecha de Terminación: 7 de septiembre de 2021 Avance: La Etapa de Diseños están al 100%. Etapa de Construcción un 98%. Etapa de Operación y Mantenimiento, lleva un 9% de avance. Se inicio Etapa de Operación y Mantenimiento. En proceso Acta de Entrega Sustancial. Las Cuentas No.18, No.19 y No.20, en proceso de refrendo en la Contraloría.
Colón |  |  |  |  | 111308228.38 |  |  |  | 42608789.82 | 68699438.56
Aporte Gobierno Central | 7 | 7 | Sabanitas y Alrededores | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora Sabanitas II | 111308228.38 | 115000 | 63.1% | 38% | 42608789.82 | 68699438.56 | Refrendado Adenda No.3 de incremento económico por B/. 3,376,015.77 (sin ITBMS). Por refrendo Adenda No.4 de extensión de tiempo, por 638 días y aumento de monto por B/.342,027.46. | Contratista: Acciona Sabanitas II Contrato: 08-2017 Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017 Fecha de Terminación: 3 de abril de 2021 Avance: Etapa de Estudios y Diseños: Diseños Preliminares, Memoria, Cálculos e Hidráulicos y Estudio de Impacto Ambiental (avance 78.90%). Diseños Finales (avance 60%). Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (avance 75%). Etapa de Construcción: Toma de agua cruda obra civil (98%); línea de conducción de 24" (99%); Línea de aducción de 48" (95%); Construcción de la PTAP (91%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (79%). Costos asociados al IDAAN (trabajos de mejoras a la PTAP de Sabanitas I, afectaciones y reubicaciones de servicios públicos) (avance de 99%). Pendiente Legalización de los terrenos para la Estación de Re-bombeo, Tanque de Almacenamiento de Santa Rita. En trámite de pago Cuentas No.3 y 33, en atención a subsanaciones de la CGR. Cuentas en trámite de pago: de la No.60 a la No.64, en subsanación solicitada por la Contraloría. Las Cuentas No.65, No.67 y No.68, sin recursos en la partida presupuestaria.
Chiriquí |  |  |  |  | 282201053.12 |  |  |  | 80518747.42 | 201682305.7
| 8 | 8 | Jacú / Divalá | Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú / Divalá/ San Andrés - San Francisco. | 5436924.11 | 3708 | 52% | 41% | 2247624.43 | 3189299.68 | Refrendada Adenda No.3, de costo por B/.544,296.44 y tiempo por 611 días, hasta el 31 de enero de 2021. En tramite Adenda No.4 de extensión de tiempo por 454 días adicionales | Contratista: Viguecons Estevez Contrato No.: COC-BID-(FID-128)No.02 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019 Avance: Proyecto de Jacú (95% de avance); Proyecto de Divalá (avance del 50%); Proyecto de San Francisco (65%). Pendientes: aprobaciones de diseños de: Dique en río Divalá; nueva toma del río Cueta. El diseño de los tanques de almacenamiento de San Francisco fue aprobado en el mes de febrero de 2021. Se ha realizado gira al Proyecto para ver la toma del acueducto de San Andrés/San Francisco, en el Río Cueta; asimismo, se contacta a los propietarios de los terrenos por donde pasa el alineamiento de la nueva línea de aducción; pendiente la verificación con el nuevo diseño final definitivo. En trámite de pago en la Caja de Ahorros, la Cuenta No.20.
| 9 | 9 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 1 | 12268822.07 |  | 88% | 76% | 9324304.77 | 2944517.3 | Por refrendo la Adenda No.4 de extensión de tiempo hasta el 31 de marzo de 2022 | Contratista: Viguecons Estevez S.L. Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2021 Avances: Pruebas de presión y desinfección a tramos de tubería instalados. Se continúan realizando pruebas de presión a la Línea de Conducción PTAP Algarrobos - Tanques Cerro San Cristóbal. Construcción de cámaras de inspección del hidráulico del tanque de 1.5MDG. La Cuenta No.16 (en la Caja de Ahorros para pago). Las Cuentas No.17 y No.18, en Contraloría para refrendo.
| 10 | 10 | Chiriquí | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David, Chiriquí | 8350213.41 |  | 94% | 91% | 7598694.2 | 751519.21 | Refrendada Adenda No.3 de extensión de tiempo por 88 días, hasta el 30-Abr-2021 y costos adicionales por B/.346,470.05. Refrendada Adenda N°4, de Tiempo por 245 días adicionales y Costos adicionales por B/.382,391.84. | Contrato: COC-BID-2018 (FID-128) No.68 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 15 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2021 Avances: Puesta en marcha de los sistemas de floculación y sedimentación del tren No.2. Culminación de trabajos de ampliación de Manifold de 24" de filtros originales. Instalación 3 pasa muros de conexión de nuevo Manifold de 30" de agua sedimentada en filtros grandes. Las Cuentas de la No.22 a la No.27, en trámite interno IDAAN.
|  | 11 | Dolega, Chiriquí | Rehabilitación del Camino de Acceso a la Toma de Agua Cruda de Chorro Blanco, Ubicada en Palmira, Distrito de Dolega, Provincia de Chiriquí | 1423913.09 |  | 100% | 0% | 0 | 1423913.09 | Refrendada por la Contraloría, el 23-Nov-2021, Adenda No.1, de extensión de tiempo por 60 días calendarios. | Orden de proceder: 03-2-2021 Contrato: 03-2021 Avance: La Adenda se explica por los trabajos que se contemplan realizar con el Ministerio de Obras Públicas, Proyecto de "Diseño y Construcción para la Rehabilitación de Calles y Caminos de David Renglón 1", el cual incluye alrededor de 1,300mts del alineamiento que coincide con las rutas propuestas para el tramo 1 del Proyecto del IDAAN, por lo que éste metraje no se ejecutaría. En tal sentido, el Contratista propone ejecutar nuevas actividades; permitiendo ejecutar el 100% del alcance económico del contrato. Etapa de Construcción (100% de avance). Pendiente firma del Acta de Aceptación Final.
|  | 12 | Dolega, Chiriquí | Estructuras Contingentes para la Toma de Agua Cruda y Línea de Aducción de Chorro Blanco, Ubicada en Palmira, Distrito de Dolega, Provincia de Chiriquí. | 244314.13 |  | 100% | 0% | 0 | 244314.13 | En espera de refrendo Adenda No.1, de disminución de monto por B/.31,542.10. Adenda ingresada a la Contraloría el 13-Oct-2021. | Orden de proceder: 8-02-2021 Contrato: 04-2021 Avance: Etapa de Construcción (100% de avance). Pendiente firma del Acta de Aceptación Final
| 11 | 13 | Bocas del Toro y Chiriquí | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 6405133.25 | 208000 | 100% | 71% | 4546207.21 | 1858926.04 | En trámite en la Contraloría, Adenda No.1 de extensión de tiempo de 16 meses y costos por B/.2,499,564.19. | Contratista: Consorcio AQUA 3. Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Contrato: 25-2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Avance: Inspección privada para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. Se está gestionando el pago de las Cuentas No.28, 29, y de la No.34 a la No.41.
Aporte Gobierno Central | 12 | 14 | David y Alrededores | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales. Grupo de Obras I | 169635394 | 146788 | 24.6% | 25% | 42408848.59 | 127226545.41 | Refrendado por la Contraloria, el 23-Nov-2021, Adenda No.2, se modifica el alcance del proyecto, con una disminución del monto original del contrato, por la suma de B/.27,740,211.05 y una extensión de tiempo por 1,185 días para la Etapa de Construcción. | Contratista:Consorcio Agua de David Contrato: 113-2016 Orden de Proceder: 17 de Abril de 2017 Fecha de Terminación: 28 de julio 2023 Avance: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 95.6% de avance. Etapa de Construcción lleva un 12.6%, comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias este (31%); colectoras y zanja madre este (34%); edifico sede IDAAN (18%) y PTAR (4.9%). Debido a la falta de presupuesto, no se ha podido pagar las cuentas presentadas por el contratista. Es importante gestionar las mismas ya que esto impactará en los rendimientos y terminación del proyecto. Las Cuentas No.16 y No.17 en trámite de pago en Tesorería. Las Cuentas No.18 y No.19, están en recorrido interno del IDAAN.
Aporte Gobierno Central |  |  |  | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales Grupos de Obras II | 78436339.06 | 146788 | 24.12% | 18% | 14393068.22 | 64043270.84 | Refrendado por la Contraloría, el 26-Nov-2021, Adenda No.2, se modifica el alcance del proyecto, con una disminución del monto original del contrato, por la suma de B/.21,086,871.68 y una extensión de tiempo por 1,185 días para la Etapa de Construcción. | Contrato: 114-2016 Etapa de Estudios y Diseños tiene un 97% de avance. Etapa de Construcción lleva un 11% de avance; comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias oeste (21%); colectoras y zanja madre oeste (7%). La desviación presentada es significativa y se explica en parte por la suspensión de las actividades del sector construcción, desde marzo 2020, por motivos de la pandemia producto del COVID-19; asimismo, por los bajos rendimientos en la instalación de tuberías. Cuentas: Existe falta de presupuesto para pagar las cuentas presentadas por el contratista. En trámite de pago las Cuentas de la No.13 a la No.15 (en Tesorería). Las Cuentas No.16 y No.17, en recorrido interno IDAAN.
Panamá Este y Darién |  |  |  |  | 44614103.25 |  |  |  | 35188692.37 | 9425410.88
Aporte Gobierno Central | 13 | 15 | El Real | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 3780910.1 | 1500 | 95% | 71% | 2698057.45 | 1082852.65 | En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.4 de tiempo por 913 días. Se tramitará Adenda No.5 por extensión de la Etapa de Operación y Mantenimiento (365 días calendarios) | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2019 Avances: Proyecto en el segundo año de la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30 de noviembre de 2021. Se está coordinando en conjunto con la Dirección Comercial, la colocación de los medidores domiciliarios. Pagos pendientes: la Cuenta No.1, en subsanación.
Aporte Gobierno Central | 14 | 16 | Villa Darién | Ampliación de la Planta Potabilizadora | 35991186.07 | 12028 | 95% | 77% | 27752803.58 | 8238382.49 | Refrendada la Adenda No.3 de tiempo (303 días adicionales) Refrendada por la Contraloría, el 25-Nov-2021, la Adenda No.4, de tiempo por 258 días adicionales para la Etapa de Construcción y establece la orden de cambio No.2. | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016 Fecha de Terminación: 15 marzo 2021 Avances: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 100% de avance. La Etapa de Construcción tiene 100% de avance; La Etapa de Operación y Mantenimiento se inició el 16-Marzo-2021 hasta el 15-Marzo-2023. Se han firmado los protocolos de compra por parte de los dueños de los terrenos. Se realizó revisión al % de avance financiero, por parte de personal responsable del proyecto. En trámite de pago las Cuentas de la No.30 a la No.33 (se requiere gestionar las partidas presupuestarias para pagos de cuentas pendientes).
| 15 | 17 | Panamá Este y Darién | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 2011114.68 | 300000 | 100% | 95% | 1906938.94 | 104175.74 | En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No.1 de Extensión de tiempo por 12 meses e incremento económico por B/.615,282.38. Adenda No.2 por extensión de tiempo en tramite interno. | Contratista: Consorcio Aqua 2 Contrato: 17-2018 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 3 de julio de 2020 Avances: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 100% de avance. La Etapa de Construcción tiene 100% de avance; La Etapa de Operación y Mantenimiento se inició el 16-Marzo-2021 hasta el 15-Marzo-2023. Se han firmado los protocolos de compra por parte de los dueños de los terrenos. Se realizó revisión al % de avance financiero, por parte de personal responsable del proyecto. En trámite de pago las Cuentas de la No.30 a la No.33 (se requiere gestionar las partidas presupuestarias para pagos de cuentas pendientes).
|  | 18 | Cañita de Chepo | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo | 2830892.4 | 3873 | 100% | 100% | 2830892.4 | 0 | Refrendada Adenda No.2, de extensión de tiempo por 211 días. | Contratista:Empresa Vigueconz Estevez Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.61 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2021 Avances: Se firmó Acta de Aceptación Final. La Cuenta No.9, en proceso de refrendo.
| Herrera |  |  |  | 8608646.61 |  |  |  | 7713552.81 | 895093.8
| 16 | 19 | Parita | Mejoramiento a la red de agua potable | 1583112.97 | 3419 | 100% | 89% | 1407704.05 | 175408.92 |  | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Contrato: No.139-2014. Orden de Proceder: 1 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 13 de septiembre 2018. Avance: Se ejecutó la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. El 9 de septiembre de 2020 se realizó la Inspección Final del proyecto con Contraloría. Proyecto cerrado con Acta de Aceptación Final. En trámite de pago la Cuentas No.2 de O&M, pendiente de refrendo y la Cuenta de Retenido faltante en Tesorería.
|  | 20 | Parita | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Parita, Provincia de Herrera | 7025533.64 |  | 100% | 90% | 6305848.76 | 719684.88 | Refrendada por la Contraloría Adenda No.3 de incremento económico por B/.539,013.97 y extensión de tiempo por 731 días. Aprobada en Junta Directiva la Adenda No.4 para extender la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2021 | Contratista: Consorcio Parita EXTRACO-JOCA Contrato: No.16-2014. Orden de Proceder: 9 marzo de 2015 Fecha de Terminación: 26 febrero 2017. Status: Actualmente, en Etapa de Operación y Mantenimiento. La Cuenta No.29, en trámite de refrendo para pago. Las Cuentas No.30, No.32 y Retención, en Inspección de Obras. Las Cuentas No.31 y No.16B, en Tesorería para pago
Panamá Metropolitana |  |  |  |  | 406874803.51 |  |  |  | 149313790.4832 | 257561013.0268
Gobierno Central | 17 | 21 | Chilibre | Estudio, Diseño, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de la Planta Potabilizadora, Federico Guardia Conte (Chilibre) | 36973504.78 | 55375 | 94% | 59% | 21814367.82 | 15159136.96 | Refrendado por Contraloría, el 25-Nov-2021, la Adenda No.4, de tiempo por 473 días adicionales a la Etapa de Construcción, debido a atrasos por la pandemia del COVID-19 y orden de cambio. En trámite de sustentación ante la Junta Directiva del IDAAN, la Adenda No.5, de tiempo y costos. | Contratista: Consorcio AB Chilibre Contrato: No. 10-2017 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2021 Avances: La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance. Etapa de Construcción lleva un 88%, comprende: pruebas electromecánicas en todo el proyecto; acometidas eléctricas de los diferentes edificios del módulo; pintura y acabados de los edificios. La Cuenta No.25, requiere recursos en la partida presupuestaria.
|  | 22 | Area Metropolitana | Asistencia y Asesoría Técnica al Instituto De Acueductos Y Alcantarillados Nacionales para la Gestión Operativa y Comercial en el Área Metropolitana de Panamá, la Dirección y Ejecución de Actividades varias de Alto Impacto. | 61429107.21 |  | 0% | 1.14% | 699411.06 | 60729696.15 | Adenda 1: Refrendada | Adjudicado mediante Resolución 213 -2020 del 20 de noviembre de 2020. Contrato: 001-2021 Contratista: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. Avance: Cuentas: Cuenta 1 y Cuenta 2 de avance en proceso de Refrendo.
|  | 23 | Area Metropolitana | Administración del Programa | 559343.12 |  | 0% | 19% | 103798.99 | 455544.13 |  | El Proyecto financia los siguientes Contratos: Contrato de Alquiler de Oficina: Inversiones 203, S. A.(En Ejecución) Contrato de Especialista de Ingeniería (En Ejecución) Contrato de Especialista Ambiental (Por Refrendo) Contrato de Especialista Legal 1( Por Refrendo) Contrato de Especialista Legal 2 (En Licitación) Apoyo Técnico / Ingeniería (En Licitación) Supervisor Técnico (En Licitación) Consultor Recaudo (En Licitación) Auditoria Financiera (En Licitación) Adquisición de Equipo Informático ( Componentes Orbe Panamá, S. A. y Salva Mi Máquina BIenes Entregados). Adquisición de Impresora Multifuncional (Bienes entregados - Completado)
|  | 24 | PPFGC | Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio de Calidad de Agua de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. | 60687.94 |  | 100% | 95% | 57948.74 | 2739.2 |  | Adjudicado Mediante Resolución Ejecutiva 144 del 14 de agosto 2020. Órdenes Refrendadas por el Contraloría General de la República el 18 y 19 de noviembre de 2020. - Comercial Royer Benavides, S. A. (Reglón 1 y 3) / Completado. - Quifar Internacional, S. A. (Renglón 2)/ Completado - Grupo RM Distribuidores (Renglón 4)/ Completado - Bio-Solutions, S.A. (Renglón 5)/ Completado Observación: Renglón 4 pendiente de presentar cuentas de avance.
|  | 25 | PPFGC | Adquisición e Instalacion de Equipos para el Mejoramiento del Sistema de Gas Cloro de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte | 237412.37 |  | 0% | 0% | 0 | 237412.37 |  | Contrato: 003-2020 Contratista: Consorcio Ingeniería del Agua Orden de proceder: 19 de abril 2021 En Proceso de Refrendo Adenda N°1 por Extensión del tiempo en el periodo de Entrega.
|  | 26 | PPFGC | Adquisición e Instalación de Transformador de Alta Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. | 991149.48 |  | 0% | 0% | 0 | 991149.48 |  | Contrato Actualmente en Proceso de Refrendo por la Contraloría General de la República.
CAF | 18 | 27 | Ciudad de Panamá | Diseño y Construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá-Etapa2 | 10469396.7 | 1447969 | 25% | 25% | 2603738.96 | 7865657.74 |  | Contratista: Aquialogy LATAM Contrato: No COC-01-CAF-2016 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avances: 100% Topografia, Sondeos y Prospecciones; y Cálculos y Memorias Estructurales y Técnicas. 75% Cálculos y Memorias Hidráulicas (pendiente ubicar 21 puntos). 53% Planos Aprobados ( 44 planos aprobados de 83 en total). 100% Entrega e Instalación de Software; y Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de control. 99% Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de datos (pendiente entregar e instalar modem y RTU). 0% Suministro e instalación de equipos de Hardware en cada uno de los Puntos Nuevos de Monitoreo y Control de la RED (pendiente entregar e instalar modem y RTU). La Cuenta N°5 (en trámite) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada, no procede por falta de cumplimiento de los términos del pliego de cargo).
CAF | 19 | 28 | Bethania | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo | 6415872.48 | 74432 | 94% | 83% | 5355328.76 | 1060543.72 | Refrendada por la Contraloría, Adenda N°7 de extensión de tiempo hasta el 31-diciembre-2021 | Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato: No. COC-05-CAF-2014 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre de 2021 Avances: Reactivación de actividades del proyecto. Las Cuentas No.26 y No.27, en trámite de pago en la Unidad de Proyectos.
CAF | 20 | 29 | Chorrillo y Santa Ana | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado de El Chorrillo | 8113642.17 | 64054 | 99% | 85% | 6896595.84 | 1217046.33 | En trámite en Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo por 240 días y aumento de costo | Contratista: MECO. S.A Contrato: No. COC-06-CAF-2014 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019. Avances: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021; Por refrendo en CGR la Cuenta No.12 (solo aporte local), Cuenta No.23, Cuenta No.24, Cuenta No.25, Cuenta No.26, Cuenta No.27 (cierre de ejecución). Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; la cual representaría la Cuenta 28 (Adenda 6). El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/.1,547,262.56.
CAF | 21 | 30 | San Francisco | Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, Corregimiento de San Francisco. | 8764171.38 | 96707 | 90% | 63% | 5516169.47 | 3248001.91 | Refrendada Adenda No.3 de extensión de tiempo, con vigencia hasta el 31-diciembre-2021. | Contratista: MECO S.A. Contrato:COC-08-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021 Avances: La empresa MECO realizó los trabajos en la caja de interconexión No.4 y No.5; se terminó los trabajos de construcción en la caja de interconexión N.2, se trabaja en la instalación de tuberías en el cruce de Vía Israel que son parte del trabajo en la interconexión No. 2; Se terminó con la instalación de tuberías en calle Darién, Punta pacífica y con la construcción de cajas de válvulas en este punto (interconexión No.6). Se inicia con los trabajos en la interconexión No. 1 dentro del Parque Omar. La Cuenta No16, ha sido presentada por el contratista y no cuenta con presupuesto. La Cuenta No.17 se encuentra en revisión de campo.
Aporte Gobierno Central | 22 | 31 | Las Cumbres, Chivo Chivo | Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable | 7548879.91 | 10000 | 100% | 85% | 6442969.0032 | 1105910.9068 |  | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de octubre de 2019. Avances: Las Etapas de Estudio y Diseño (100% de avance) Etapa de Construcción (100% de avance) El Dep. de Legalización de Bienes Inmuebles, no ha culminado con los trámites de legalización de los terrenos donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento. Se confeccionó Acta de Recibo Sustancial de Obra.
Aporte Gobierno Central | 23 | 32 | Isla Contadora | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales | 15688988 | 2500 | 81% | 46% | 7193401 | 8495587 | Refrendada por la Contraloría, el 17-Nov-2021, la Adenda No.3 de extensión de tiempo por 170 días | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016. Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021 (Etapa Constructiva) Avances: Etapa de Estudios y Diseños: EsIA (100%) de avance; Planos Finales y Memorias (75% Avance); Planos aprobados (60% Avance). Etapa de Construcción, avances por componentes: Red de alcantarillado sanitario (98% Avance); Red de agua potable (100% Avance); Construcción de EBARS (98% Avance) y de la PTAR (66% Avance); Construcción de la desalinizadora (84% Avance) y toma de la desalinizadora (60% de avance); Construcción de tanque de 100,000 GL y tanque de 250,000 GL, ambos con 95 % Avance; Entre los aspectos principales que explican las desviaciones, están relacionados con la Adquisición de Terrenos para PTAR, DESALINIZADORA y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250,000 GLS. Falta disponibilidad presupuestaria para las Cuentas No.20 y de la No.24 a la No.34.
Aporte Gobierno Central | 24 | 33 | Gamboa | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 238927642 | 143627 | 43.9% | 36.71% | 87710337.38 | 151217304.62 | Refrendada la Adenda N°2, extensión de tiempo para las Etapas de Estudios, Diseños y la Etapa de Construcción por 757 días; para finalizar el 30-jun-2022; | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa Contrato No.04-2017 Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017 Fecha de Terminación: 4 de junio de 2020 Etapa Constructiva Avances: La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 89% de avance. Etapa de Construcción: Sedimentadores con avance de 85%; Floculadores con 89% de avance; Línea de proceso de potabilización: 63%; Filtros tiene un avance del 82%; Sistema de cloración con un 85% de avance; Sistema de ozonización con un 55% de avance; Aducción: 48.2% de avance. Las Cuentas No.24, 25, 26 y 27, pendientes de pago; inician gestión para cobro. Se hizo la inspección de la Cuenta N°28 con Contraloría. Ésta Cuenta fue unificada con la Cuenta N°29 para el período del 01 de agosto al 15 de octubre de 2021.
| 26 | 34 | Sector 4, Pacora | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable | 1012000 | 3000 | 90% | 80% | 806840.06 | 205159.94 | En evalación de adenda de tiempo No.2 | Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A Contrato: 132-2017. Orden de proceder: 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avances: Se esta en espera de los cronogramas de las propuestas entregadas, para terminar de tomar la decisión entre las mismas para continuar con el informe para adenda de extensión de tiempo.
| 28 | 35 | Panamá y Colón | Administración y Supervisión de Proyectos (Supervisión) | 6381102.64 |  | 95.5% | 61% | 3881624.74 | 2499477.9 | En trámite de refrendo en la Contraloría, desde el 23-Nov-2021, la Adenda No.1 de monto por B/.3,767,126.24 y tiempo por 21 meses adicionales. | Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Contrato: 27-2018 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022. Avances: Inspección privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). Las Cuentas No.58 y 59, y de la No.61 a la No.87, requieren recursos en la partida presupuestaria.
|  | 36 | Panamá | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cerro La Cruz y Río Palomo | 2145610.01 |  | 14% | 0% | 0 | 2145610.01 |  | Contratista: Proyectos Generales, S.A. Contrato: 122-2017 Avance: La Adenda 1 al proyecto que da extensión de tiempo por 1,115 días calendario al contrato extendiendo su fecha de culminación hasta el 30 de jun de 2022. El contratista esta pendiente de entregar la documentación solicitada por Asesoría Legal para seguir con los tramites de adenda.
|  | 37 | Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco | Mejoras al Sistema de Alcantarillado y Acueducto en el Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá en los Sectores de La Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco | 1156293.32 |  | 48% | 20% | 231258.66 | 925034.66 |  | Contratista: TEGINSER SL SUCURSAL EN PANAMA, S.A. Contrato: COC-03-CAF-2013 Avances: CONTRATO RESCINDIDO. Se licitó nuevo contrato, cuyo alcance son las obras pendientes. Actualmente, está en ejecución.
Aporte Gobierno Central | Panamá Oeste |  |  |  | 233080069.09 |  |  |  | 86307167.4 | 146772901.69
| 31 | 38 | Cocolí - Howard - Veracruz, | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 211807516.99 | 192051 | 42.9% | 35% | 73560750.65 | 138246766.34 | Refrendada Adenda No.4, sólo formalización de Orden de Cambio No.2, por modificaciones al alcance del proyecto. | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021. (Etapa Constructiva) Avance: Etapa de Estudios y Diseños (avance de 88.94%, en la entrega de planos definitivos finales). Etapa de Construcción, componentes de: PTAP (66%); Conducción de 60" (81%) Mejoras de Arraiján (19%) Tanque de 4 MDG Cerro Galera; Alimentación Eléctrica (diseño 45%). Se aprueba Orden de Cambio para la Toma de Agua Cruda, incluye monto. En trámite de pago en la Contraloría las Cuentas No.36 y No.40. Las Cuentas No.37, No.39 y No.41, en recorrido interno (Inspección).
| 32 | 39 | San Carlos | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 2219519.77 | 3353 | 100% | 77% | 1709030.22 | 510489.55 | Refrendada la Adenda No.2 de tiempo (211 días adicionales) hasta el 31 de marzo de 2021 y costos adicionales por B/.347,101.46 | Contratista: Vigueconz Estevez, S.A Contrato: COC_BID (Fid-128) No.65 Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminacion; 31 de marzo 2021. Avance: Se está tramitando las ultimas cuentas. La Cuenta No.10 en recorrido interno de firmas en el IDAAN
| 33 | 40 | San Carlos | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 4957852.79 | 3353 | 97% | 59% | 2912305.45 | 2045547.34 | En trámite de refrendo Adenda No.5, de tiempo y trabajos adicionales por la suma de B/.1,586,175.52 | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato No: 120-2015 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance: En espera de refrendo de la Adenda No.5, para reiniciar los trabajos. Las Cuentas No.7, 8 y 9, pendientes de refrendo de la Adenda No.5, para trámite de pago.
| 34 | 41 | Panamá y Panamá Oeste | Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, ubicadas en Panamá y Panamá Oeste (25 plantas) | 8895784.95 | 13281 | 91% | 41% | 3255644.85 | 5640140.1 | Adenda de tiempo hasta el 3 de octubre 2021. | Contratista: Consorcio BS Panamá Contrato No:55-2018 Orden de Proceder: 1 de febrero de 2019 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2021. Avances: Adenda de tiempo hasta el 3 de octubre 2021. Para trabajar en rehabilitaciones civiles en 15 plantas. Se esta trabajando en una adenda No.3 y orden de cambio No. 2 , que consiste en la operación y mantenimiento por 36 meses a partir del primero de noviembre del presente año. Esta adenda se comtemplara solo para el área Oeste.
| 35 | 42 | Panamá Oeste 1 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste (Supervisión) | 3132584.54 | 350000 | 100% | 93% | 2923327.89 | 209256.65 | En trámite de refrendo Adenda No.1 aumento de monto por B/.1,395,490.53, En trámite de Adenda No.2, de tiempo por 6 meses adicionales. | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Contrato: 18-2018 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Inspección Privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodriguez (Howard). Proyecto de Alcantarillado Sanitario de San Carlos. Las Cuentas de la No.31 a la 43, se encuentran en trámite de pago en DNING.
| 36 | 43 | Panamá Oeste | Supervisión de Panamá Oeste | 2066810.05 |  | 100% | 94% | 1946108.34 | 120701.71 | En trámite de subsanación solicitada por la Contraloría Adenda No.5 | Contratista: Proyeco, S.A Contrato: CC-01-CAF-2015 Orden de Proceder:1 de abril de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Supervisa el proyecto de Línea de Conducción Chorrera - Capira. Avance: pendiente de documentación por parte del Contratista.
Aporte Gobierno Central |  |  |  | Veraguas | 136989386.99 |  |  |  | 96049079.53 | 40940307.46
| 37 | 44 | Santiago Cabecera y Alrededores | Construcción del Segundo Módulo de la Planta Potabilizadora de Santiago y Rehabilitación del módulo existente. | 13092688.55 | 84868 | 98% | 93% | 12189293.04 | 903395.51 | Refrendada por la Contraloría Adenda No.3 Aumento de Plazos de 119 días En trámite Adenda No.4, por extensión de tiempo | Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Contrato: COC-BID (FID-128) No.47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 28 agosto 2021 Avances: Rehabilitación de Planta Potabilizadora Existente (98% de avance); nueva Planta Potabilizadora de 5.0 MDG (100% de avance), incluye: Construcción de Obras Civiles y Suministro e Instalación de Equipos Electromecánicos. Tratamiento Mecanizado de Lodos (Diseño y Construcción), tiene un 100% de avance. Línea de Captación y Sistema Eléctrico en la Toma (Diseño y Construcción), lleva un 97% de avance. A partir del 27 de enero de 2021 el contratista inicia las labores de OyM del Módulo de 5.0 MGD, tiene un avance del 33%. La Cuenta No.27 en Contraloría por refrendo.
| 38 | 45 | Santiago y Alrededores | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales) | 116270071.91 | 84868 | 81% | 67% | 77633527.01 | 38636544.9 | Refrendada Adenda No.1 de Tiempo por 428 días adicionales Refrendada Adenda No.2, con extensión de tiempo por 213 días, Refrendada Adenda Económica, por parte de la Contraloría. Refrendado por la Contraloría, Adenda No.3 de Extensión de Tiempo | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid 128 No.01) Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 1 de febrero 2024 Avances: Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (97.35%), Conexiones Domiciliarias (86.47%), Conexiones Intradomiciliarias (78%), Cámaras de Inspección (90%), Edificio Administrativo del IDAAN (100%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (90%). Las Cuentas de la No.44 a la No.47, en trámite interno IDAAN.
Aporte Gobierno Central | 39 | 46 | Puerto Mutis Cabecera | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | 4645606.53 | 4014 | 95.5% | 89% | 4127621.4 | 517985.13 | Refrendado Adenda No.5, de extensión de tiempo por 609 días e incremento económico al Contrato por B/.572,063.32. extendiéndose la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30-Junio-2023 | Contrato: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 31 de junio 2023 Avances: Entrega de PTAR Montijo (se firmó Acta de Recibo Sustancial de la Planta de Montijo); continúa la etapa de operación y mantenimiento para la PTAR de Montijo. Se concluye con la construcción de la PTAR de Puerto Mutis, según fecha de finalización 31 de Octubre de 2021. En inspección del 17 y 18 de noviembre de 2021, se confirma en presencia del personal operativo de la Provincia de Veraguas el funcionamiento de equipos a manera de pruebas previas a la Etapa de Operación y Mantentenimiento de la PTAR de Puerto Mutis.
|  | 47 | Veraguas y Bocas del Toro | Servicios para realizar la Supervisión Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Seguridad Industrial, Social y Jurídica para los proyectos de obras de Sistemas de Alcantarillados Sanitarios y Agua Potable en las Provincias de Veraguas y Bocas del Toro. | 2981020 |  | 96.4% | 70% | 2098638.08 | 882381.92 | Refrendada Adenda No.1, de incremento de costos por B/. 851,720.00 y tiempo por 299 días. | Contrato No.: CS (FID-128)N° 01 (2019) Contratista: PROYECTOS, EJECUCIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A. (PROYECO) Orden de proceder: 15 de octubre 2018 Fecha de Terminación: 30 enero 2021 Inspección privada de los Proyectos: “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Santiago”; “Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la Planta de Agua Potable de la Ciudad de Santiago y Operación y Mantenimiento de Ambos Módulos”; “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Almirante”.
Fuente: Dirección de Ingenieria y Operaciones

## proy cierre
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Actualizado en abril de 2020
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2021
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
N° | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | PAGADO B/. | SALDO B/. | Adenda | COMENTARIOS
TOTAL |  |  | 124563859.5 |  |  | 99951010.598 | 24612848.902
Chiriquí |  |  | 30356203.6 |  |  | 28539354.98 | 1816848.62
1 | Construcción y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Puerto Armuelles. | MECO | 23660789.57 | 99.5% | 94% | 22335785.35 | 1325004.22 | En trámite de refrendo, Adenda No.3 de extensión de tiempo, para cierre administrativo del Contrato, del 1 de abril de 2019 hasta el 31 de enero de 2022 | Contratista: MECO Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Status: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. Pendientes: aprobacion de planos "AS BUILT"; entrega por parte de la empresa de las estaciones de bombeo de Rabo de Puerco y San Vicente (Se debe poner a trabajar ambas estaciones en automatico por parte de la empresa MECO; pendiente cierre ambiental). El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47, correspondiente a costos administrativos adicionales e intereses moratorios, por lo que ellos alegan como demoras por parte de IDAAN.
2 | Ampliación y Modernización de la Planta Potabilizadora de San Félix | Las Lajas, San Félix y Remedios | 4860034.03 | 100% | 99% | 4655426.6 | 204607.43 |  | Contrato: 76-2013 Contratista: CONSTRUCTORA URBANA, S.A. Orden de Proceder: 28 de octubre de 2013 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018 (Construcción). Status: La Etapa de O&M durante dos (2) años, fue culminada. En proceso de cierre administrativo/financiero. Este fue dilatado por la suspensión de actividades producto de la Pandemia del COVID-19.
3 | Línea de Conducción Los Algarrobos - (San Pablo Viejo- Vía Interamericana)", Provincia de Chiriquí. |  | 1835380 | 99% | 84% | 1548143.03 | 287236.97 |  | Contratista: UNIÓN ACCIDENTAL Contrato: 24-2007 Orden de proceder: 18 de febrero 2008 Fecha de terminación: 9 de noviembre 2009 Status: Fue Resuelto Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva No.203-2016 del 15 de noviembre de 2016. Se obtuvo partida presupuestaria para tramitar la Liquidación.
Colón |  |  | 20365238 |  |  | 18080258.3 | 2284979.7
4 | Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. | A&S-COLON | 20365238 | 100% | 89% | 18080258.3 | 2284979.7 |  | Contratista: Consorcio AS Colón Contrato: COC-01-BIRF-2013 Orden de Proceder: 20 de junio de 2013 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Status: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Se verifica con el Contratista devolución del anticipo del proyecto. Se refrendó la Adenda de LAFISE y con esto se pagó la Cuenta No.37. Se trabaja en el ingreso del pago del retenido a la Contraloría.
Darién |  |  | 5413130 |  |  | 4687193.26 | 725936.74
5 | Construcción del Sistema de Alcantarillado de Metetí. |  | 5413130 | 83% | 87% | 4687193.26 | 725936.74 | Se presentó informe de Adenda No.3 por un monto de B/.4,751,066.90 y extensión de tiempo por 705 días calendarios, la cual no fue refrendada por la CGR y devuelta para subsanar por la empresa contratista. | Contratista: CUSA Contrato: 166-2012 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 10 de octubre de 2016 Status: La empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.
Herrera |  |  | 504916 |  |  | 58317.798 | 446598.202
6 | Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de Los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, | HIDROGEOCOL | 504916 | 65% | 12% | 58317.798 | 446598.202 |  | Contratista: Consorcio Hidrogeocol Panamá, S.A Contrato: 42-2009 Orden de Proceder: 3 de agosto de 2009 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2010 Status: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato, se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente refrendo de la Contraloría, de la liquidación del Contrato.
| Los Santos |  | 3911789.26 |  |  | 593399.34 | 3318389.92
7 | Acueducto de Tonosí | Construcción del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 3428578.53 | 7% | 11% | 374057.92 | 3054520.61 |  | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A Contrato: No.147-2012. Fecha de inicio: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminacion: 20 de abril de 2019. Status: Al inicio se tuvo inconvenientes con la captación de agua cruda (Quebrada la Corocita) por no tener el caudal necesario en verano; esto ocasionó retrasos en los trabajos hasta encontrar una nueva captación. Se firmó Resolución Ejecutiva No.143-2020, de Cierre Administrativo del Contrato. En trámite Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo del Contrato, para cierre final, en revisión para posterior firma.
8 | Supervisión de la Obra de rehabilitación del Sistema de AP y Alcantarillado en Pedasí. |  | 322068.73 | 100% | 47% | 152208.42 | 169860.31 |  | Contratista: Ingeniería Estudios y Proyectos NIP, S.A. Contrato: CC-04-BID-2013 Status: Se finalizó contrato con contratista. En trámite pagos finales; Legal de la Unidad de Proyectos, evalúa la realización del pago.
9 | Estudio, Diseño y Construcción, Ext. Colectora Sanitaria, Barriada Ana, San José y Carretera Principal - Las Tablas Abajo |  | 161142 | 100% | 41.66% | 67133 | 94009 |  | Contratista: Grupo DISA Contrato: 09-2017 Orden de Proceder: 2 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 15 de diciembre de 2018 Status: Se procederá hacer el Informe de Resolución Administrativo.
Panamá Metropolitana |  |  | 34665085.24 |  |  | 26989350.38 | 7675734.86
10 | Diseño y Construcción de Tubería de Conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este, Provincia de Panamá. | CONSORCIO FCC | 19730605.45 | 100% | 93% | 18254856.13 | 1475749.32 |  | Contratista: Consorcio FCC- Costa del Este Contrato: 132-2008 Orden de Proceder: 18 de noviembre de 2009 Fecha de Terminación: 15 de febrero de 2013 Status: En evaluación de Asesoría Legal, para cierre administrativo del Contrato.
11 | Supervisión, Coordinación y Gerenciamiento de Proyectos para IDAAN-CAF I | PROYECO | 124036.9 | 100% | 95% | 117475.35 | 6561.55 |  | Contratista: Proyeco S.A Contrato: 192-2012 Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2012 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018 Status: Supervisión privada del Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente pago del retenido, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Se está buscando alternativas con Contraloría, de cómo se puede cerrar el contrato.
12 | Construcción de la red de acueducto del sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal). | COPISA | 6993000 | 86% | 78% | 5454540 | 1538460 | En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo a 1,991 días calendario; ingresado en la Contraloría el 31-Agosto-2021. | Contratista: Consultores Profesional de Ingenieria, S.A Contrato: COC-01-BIRF-2015 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019. Status: Pendiente firma de Acta Final para el cierre del proyecto, cuando se cumpla con el cierre administrativo, se procederá con la firma de Acta de Aceptación Final. Pago de Cuenta No.15 y devolución de retenido.
13 | Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en las Provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro. | CONSORCIO IECISA AYESA | 2507137.79 | 21% | 34% | 851435.46 | 1655702.33 | Adenda de Finiquito aprobada. | Contratista:Consorcio IECISA-AYESA Contrato: COC-02-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 24 de julio de 2017 Status: La Cuenta de Finiquito por la suma de B/.91,698.30, fue pagada.
14 | Diseño y Construcción del Mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Panamá-Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ª. | PRODESARROLLO | 995620.59 | 100% | 89% | 884098.48 | 111522.11 |  | Contratista: PRODESARROLLO Contrato: COC-02-CAF-2013 Orden de Proceder: 12 de noviembre de 2013 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2018 Status: Se lleva a cabo el trámite de un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista. Se ha visto dilatado debido a unas mediciones realizadas por IDAAN que no pasaron los estándares. Asesoría Jurídica de la Contraloría tiene observaciones por cuentas pagadas sin control previo, el cual se empezó a ejercer en el Programa CAF 7532, en Febrero de 2018.
15 | Supervisión de Proyectos (Chorrillo, Santa Ana) | 1142423.87 | 1142423.94 | 100% | 82% | 932217.94 | 210206 | Pendiente de trámite Adenda No.1 (tiempo y disminución de monto) para cierre administrativo y financiero | Contratista: Consorcio de Aguas de Pmá Centro Contrato: CC-03-CAF-2015 Orden de Proceder: 20 de julio de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Status: Supervisión privada de los proyectos: "Línea de San Francisco; Chorrillo-Santa Ana; Bethania; Bella Vista-Vía Argentina-La Salle". Pendiente de subsanar documentación, por parte del Contratista, para proceder con los pagos de cierre del contrato. Pendiente establecer Liquidación del Contrato y sustentar ante Junta Directiva.
16 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá | MECO | 2423260.57 | 0% | 9% | 226472.95 | 2196787.62 | Adenda de Finiquito aprobada. Se llevó acabo un finiquito, por la suma de B/.23,596.63, el cual está en subsanación solicitada por la Contraloría. | Contratista: MECO Contrato: COC-02-CAF-2016 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Este Proyecto tiene un avance físico de 0% ya que nunca se ejecutó. Se pagó un anticipo que luego se restó de un reclamo administrativo presentado por la empresa. El remanente es lo plasmado en el Finiquito.
17 | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD de Calle H y Mejoras al Sistema Existente |  | 749000 | 65% | 39% | 268254.07 | 480745.93 | pendiente adenda 3 | Contratista: Distribuidora Aval Contrato: 126-2015 Orden de Proceder: 10 octubre 2017 Fecha de Terminación: 31 de marzo 2020 Status: La cuenta #3 fue subsanada con la resolución ejecutiva para la adenda #3, el contratista esta terminando los trabajos faltantes para finiquitar el proyecto.
Panamá Oeste |  |  | 29347497.4 |  |  | 21003136.54 | 8344360.86
18 | Línea de Conducción de Chorrera - Capira | MECO | 25668181.4 | 98% | 70% | 18088367.43 | 7579813.97 | En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de extensión de tiempo y disminución de contrato (Trabajos eléctricos en el tanque), hasta el 31-Dic-2021 | Contratista: Constructora MECO, S.A Contrato: COC-09-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de diciembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019. Status: Se ha procedido a devengar el presupuesto aprobado y se recomienda hacer una Liquidación en la vigencia 2022 con el Saldo que quede. el avance fisico de 1.9% faltante, se contempla en una reducción de actividad debido a trabajos eléctricos que no se pueden realizar. Cuenta con Acta de Inspección Final y Acta Sustancial de 8-enero-2020. Pendiente correcciones y aceptaciones de planos As Built y pagos para levantar Acta Final.
19 | Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las comunidades de Chame, Gorgona, Bejuco, Coronado y sectores aledaños del distrito de Chame. Planta Potabilizadora de 4 M.G.D. | INTERNACIONAL DE SEGURO | 3595000 | 99% | 81% | 2914769.11 | 680230.89 |  | Contratista: Internacional de Seguros Contrato: 60-2003 Orden de Proceder: 4 de agosto de 2003 Fecha de Terminación: 18 de julio de 2004 Status: En evaluación de Asesoría Legal, para cierre administrativo del Contrato.
20 | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad 28 de noviembre | 28 de noviembre, sector 10, Arraiján | 84316 | 1500% | 0 | 0 | 84316 |  | Contratista: Estudios de Ingenieria Contrato: C-12-2019 Orden de Proceder: 2 de noviembre de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020. Status: en espera de la entrega de la documentación por parte del contratista para el Informe de Liquidación.
Fuente: Dirección de Ingenieria y Operaciones

## Legales
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2021
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN CIERRES LEGALES
# | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| TOTAL |  | 75726239.49 |  |  | 32682101.4152 | 43044138.0748
Coclé |  |  | 968749.89 |  |  | 526927.56 | 441822.33
1 | Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores, Provincia de Coclé | CONSORCIO CHEN & ASOCIATE | 968749.89 | 70% | 54% | 526927.56 | 441822.33 | Contratista: Consorcio Chen Associates Consulting Engineers Contrato: 49-2012 Orden de Proceder: 31 de agosto de 2012 Fecha de Terminación: 15 de septiembre de 2014 Status: Cuenta con Resolución Administrativa No.149-2015, del 30-oct-2015, mediante el cual se resuelve administrativamente el contrato por incumplimiento.
Chiriquí |  |  | 39103367.84 |  |  | 21395293.4452 | 17708074.3948
2 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. | CONSORCIO CHIRIQUI, EIA, S.A. | 5777412.52 | 95% | 95% | 5470631.9152 | 306780.6048 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-03-BID-2013 Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se realizaron reuniones con la Dirección de Legal del IDAAN y se tomó la decisión de publicar en el portal de Panamacompra una Resolución Administrativa. Posteriormente se procederá con la Aseguradora. El Informe Técnico de Adenda N°8 está en revisión en Asesoría Legal.
3 | Construcción de la Línea de Conducción tramo PTAP Algarrobos - Tanques de San Cristóbal en David. | GLOBETEC | 5691558.91 | 80% | 73% | 4137702.03 | 1553856.88 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-04-BID-2013 Orden de Proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 29 de febrero de 2016 Status: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se entregó Informe Técnico a legal en el mes de abril, en donde la UP recomienda proceder con la cancelación del contrato. El área de Legal emitió Resolucion Administrativa en Sep-2019, pendiente respuesta de Legal, para proceder a contratar los trabajos faltantes. La Cuenta No.14 no se ha podido pagar, por embargos que presenta la empresa.
4 | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I. | GLOBETEC | 9998203.87 | 0% | 0% | 0 | 9998203.87 | Contratista: Globetec Constructions Contrato: COC-BID (FID-128-No.19) Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 19 de agosto de 2017. Status: Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista apela a instancias superiores, posterior a fallo a favor del Idaan del Tribunal. Contrato rescindido.
5 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Tolé y San Lorenzo. | GLOBETEC | 4962042.54 | 0% | 0% | 0 | 4962042.54 | Contratista:Globetec Constructions Contrato: COC-BID-(FID-128)No.18 Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 2 de febrero de 2017 Status: Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista solicita aclaración posterior a fallo del Tribunal a favor del IDAAN. Contrato rescindido.
6 | Construcción del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Boquerón y Alanje, Etapa II | GLOBETEC | 12674150 | 99% | 93% | 11786959.5 | 887190.5 | Contratista: Globetec Panamá, S.A Contrato: 28-2010 Orden de Proceder: 4 de abril de 2011 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2014 Status: Contrato se Resolvió Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva N° 39-2019 del 30 de Mayo de 2019 y publicado en panamacompra el día 31 de mayo de 2019. Las Cuentas presentadas en Tesorería se encuentran retenidas, en espera de la situación legal que se mantiene, ya que al Consorcio se le interpuso 23 Demandas Judiciales.
Panamá Metropolitana |  |  | 35654121.76 |  |  | 10759880.41 | 24894241.35
7 | Construcción de la Línea de 24” Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. Del Monto total del Contrato por B/.10,897,845.41, CAF financia el 20%. | GLOBETEC | 10897845.41 | 13% | 34% | 3720840.3 | 7177005.11 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-02-BIRF-2013 Orden de Proceder: 30 de septiembre de 2013 Fecha de Terminación: 1 de mayo de 2017 Status: Mediante Resolución Ejecutiva No.79-2019, se rescinde por incumplimiento del contratista el contrato suscrito entre las partes.
8 | Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias Comunidades de Nuevo México I y II | GLOBETEC | 4490029.23 | 35% | 26% | 1188159.69 | 3301869.54 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-BIRF-2014 Orden de Proceder: 26 de marzo de 2014 Fecha de Terminación: 3 de diciembre de 2016 Status: Mediante Resolución Ejecutiva No.81-2019, se rescinde por incumplimiento del contratista el contrato suscrito entre las partes.
9 | Construcción de la Línea de Conducción desde el Tanque Ameglio al Sector No.3 (Domingo Díaz) y La Castellana. | GLOBETEC | 5887649.03 | 0% | 20% | 1177529.81 | 4710119.22 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-04-CAF-2014 Orden de Proceder: 10 de junio de 2014 Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2017 Status: Mediante Resolución Ejecutiva No.79-2017, se resuelve administrativamente el contrato. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, emite Resolución No.074-Pleno/TACP del 12 de abril de 2018 (Decisión), por el cual se confirma la Resolución Ejecutiva No.79-2017 emitida por el IDAAN.
10 | Línea de Conducción Pacora Tanara Tataré. | GLOBETEC | 5991593.28 | 1% | 20% | 1198318.66 | 4793274.62 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-02-CAFF-2014 Orden de Proceder: 15 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 30 de enero de 2016 Status: Mediante Resolución Ejecutiva No.13-2016, se resuelve administrativamente el contrato. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, emite Resolución No.131-2017/TACP de 03 de agosto de 2017 (Decisión), por el cual se confirma la Resolución Ejecutiva No.13-2016 emitida por el IDAAN.
11 | Construcción del Alcantarillado de Mamey Sector No.1 y Calle No.2 Turín, San Miguelito |  | 516348.86 | 100% | 82% | 422525.16 | 93823.7 | Contratista: BEROTZ, S.A Contrato: 148-2012 Orden de Proceder: 30 de octubre de 2012 Fecha de Terminación: 28 de agosto de 2014 Status: La empresa fue embargada, el contratista no presentó cuentas, durante su ejecución. No se ha podido realizar el cierre del proyecto.
12 | Consultoría para la Inspección de Obras de Acueducto y Alcantarillado del Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá. | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS | 706296.3 | 100% | 92% | 647438.34 | 58857.96 | Contratista: Acruta Tapia Ingenierios Contrato: CC-05-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2016 Status: Pendiente estado de cuenta para su análisis, y posterior cierre del proyecto.
13 | Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de bombeo de la Nueve de Enero. | CONTRATISTA GENERALES Y ELECTRICO | 324276.88 | 70% | 31% | 101521.28 | 222755.6 | Contratista: Contratista Generales y Electricos Contrato: COC-07-CAF-2014 Orden de Proceder: 28 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Status: Se realiza gestión para proceder trámite de Liquidación de contrato. Debe pasar por Junta Directiva primero.
14 | Mejoramiento al Acueducto de las Comunidad de Santa Cruz, La Primavera, Villalobos,Correg. De Pedregal | DELTA 9 | 1871500 | 11% | 11% | 214099.6 | 1657400.4 | Contratista: Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A Contrato: 95-2013 Orden de Proceder: 7 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de octubre 2016. Status: Proyecto suspendido desde el 27-Ene-2016, debido inicialmente a la falta de terrenos; una vez logrado la consecución del mismo, se solicitó al contratista, DELTA 9, la actualización del endoso para trámite de Adenda Nº2 de tiempo, la empresa no la entregó, indica que se encuentra inhabilitado en PANAMÁ COMPRAS hasta el 2021. Por tal motivo, se realizó Informe Técnico-Financiero de Cierre de Contrato, se encuentra en revisión en el Dep. de Inspección de Obras en conjunto con el Dep. de Asesoría Legal.
15 | Mejoras al Acueducto de Buenos Aires, San Isidro | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 320566 | 50% | 0% | 0 | 320566 | Contratista: Representaciones Halfe, S.A Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018. Status: El departamento de asesoría legal esta en el proceso de resolución de contrato.
16 | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro |  | 1527960 | 5% | 0 | 0 | 1527960 | Contratista: Consorcio Aguas de San Martín y 6 de Abril (RODSA y NYR Construcción) Contrato: 32-2017 Orden de Proceder: 10 de octubre 2017 Fecha de Terminación: 29 junio de 2020 Status: El contratista sigue pendiente en algunas documentaciones que sustenten los gastos sobre el proyecto que no están dentro del desglose de precio, los mismos son necesarios para terminar el informe de liquidación.
17 | Construcción de un Anexo al Edificio Sede del IDAAN, Ubicado en Vía Brasil, Ciudad de Panamá |  | 3011902.27 | 100% | 69% | 2078212.57 | 933689.7 | Contratista: ROSANRO, S.A / Administrador del Proyecto: INVERSIONES RLB Contrato: 149-2012 Orden de Proceder: 07 enero de 2013 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2017 Status: El contratista sigue sin entregar las cuentas formales para su revisión. Las Cuentas No.9 y No.10 se presentaron en borrador, pendiente que el contratista presente la cuenta formal para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados. Se realizó reunión con el contratista y se definió el monto a disminuir del contrato para el cierre del mismo.
18 | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján, Distrito de Arraiján |  | 108154.5 | 13% | 13% | 11235 | 96919.5 | Contratista: Estudio de Ingeniería S.A. Contrato: 10-2019 Orden de Proceder: 5 de junio 2019 Fecha de Terminación: 30 mayo 2020 Status: en espera de la entrega de documentación por parte del contratista para el Informe de Liquidación.
Fuente: Dirección de Ingenieria y Operaciones

## Consultorias
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2021
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
INVERSIONES - CONSULTORÍAS
No. | CONSULTORIAS | CONTRATISTA | MONTO B/. | ADENDA | MONTO + ADENDA | % DE AVANCE FÍSICO | % DE AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| Total |  | 14234873.52 | 846032.47 | 15080905.99 |  |  | 12019150.25 | 3061755.74
1 | Fidecoimiso de la Administración | CAJA DE AHORROS | 3143488.8 | 846032.47 | 3989521.27 | 48% | 48% | 1916509.96 | 2073011.31 | Se paga por comisión de desembolso
2 | Sistema de Gerencia del IDAAN | SYPNAPSIS | 11074500 | 0 | 11074500 | 91% | 91% | 10102640.29 | 971859.71 | Se está en el mantenimiento del sistema. Son 2 mantenimientos al año Enero y Julio por 5 años hasta el año 2022. En la UP se pagó hasta la cuenta 28, la cuenta 29 y 30 las tramitó Finanzas.
3 | Auditoria del Programa del BID |  | 16884.72 | 0 | 16884.72 | 0% | 0% | 0 | 16884.72 | Se hizo contrato nuevo para cubrir la auditoría del año 2020.
Fuente: Dirección de Ingeniería

## Terminados
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2021
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PROYECTOS DE INVERSIONES TERMINADOS
No. | Lugar | Nombre del Proyecto | Inversión (en Balboas) | Número de Beneficiados | Avance Financiero (%) | Avance Físico (%) | Observaciones
Total |  |  | 70323851.56
Bocas del Toro |  |  | 3330587.99
1 | Isla Colón y Alrededores | Contratación de los Servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como Fuente de Abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro | 3330587.99 | 8260 | 100% | 100% | Contrato: 116-2015 Contratista: SOC. DOS MARES PORT SERVICES, S.A.
2 | Changuinola | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola. | 3197732.94 | 4000 | 100% | 100% | Contrato: COC-BID (FID-128) No.56-2017
Coclé
3 | Coclé | Mejoras al Sistema de Agua Potable de Farallón | 848464.43 | 7900 | 100% | 100% | Contrato: 36-2017 Contratista: Estudios de Ingenieria
Colón |  |  | 4015017.54
4 | A Nivel Distrito | Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato de Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de AP y Saneamiento | 3365190.54 | 179743 | 100% | 100% | Contrato: CC-01-BIRF-2013 Contratista: CONSORCIO NIPPON KOEI LAC- NIPPON KOEI
5 | Santa Rita Arriba, Providencia | Mejoras a la Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia | 649827 | 5000 | 100% | 100% | Contrato: 125-2015 Contratista: CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP. Acta de Aceptación Final 13/10/17
Chiriquí |  |  | 13558860.97
6 | Chiriquí | Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal-Barriada San José, Provincia de Chiriquí. | 533383.37 | 60000 | 100% | 100% | Contrato: 28-2007 Contratista: LUÍS HERNÁN RIVERA ANGUIZOLA Se realizaron las pruebas de estanqueidad y desinfección del Tanque de Acero de 100,000 galones. Acta de Aceptación Final de la Obra con fecha del 29 de septiembre de 2017.
| Chiriquí | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 2 | 5155466.06 | 5000 | 100% | 100% | Contratista: Vigencias Estevez Contrato: No. COC-BID-(FID-128)No.14 Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016 Fecha de Terminación:1 de junio de 2020 Avance: Obra terminada y pruebas de campo realizadas en Ene-2020. Se cuenta con el Acta de Aceptación Final de la obra por CGR.
7 | Potrerrillo y Dolega | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4011258.05 | 51670 | 100% | 100% | Contrato: COC-05-BID 2013 Contratista: APROCOSA
8 | Volcán, Potrerillos, Concepción y Dolega | Supervisión de las Obras | 677143.2 | 51670 | 100% | 100% | Contrato: CC-02-BID-2013 Contratista: PROINTEC
9 | Los Algarrobos | Supervisión del proyecto | 618900.29 | No aplica | 100% | 100% | Contrato: CC-03-BID-2013 Contratista: PROINTEC
10 | Jacú, Divalá y San Andrés / San Francisco | Supervisión de los Proyectos de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú, Divalá y San Andrés / San Francisco. | 541800 | No aplica | 100% | 100% | Contrato: CC-BID- (FID-128)No.15 Contratista: PROINTEC La empresa termino los trabajos el 30 de junio de 2019
11 | Barú | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable de Corregimientos del Progreso, Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto Armuelles, Distrito de Barú. | 1278650 | 3000 | 100% | 100% | Contrato: 176-2013 Contratista: APROCOSA Orden de Proceder: 3 feb 2014 Fecha de Terminación: 30 jun 2017 Status: Refrendada Adenda No.2, para cierre de contrato, hasta el 28 de febrero de 2020. 11 de enero 2021 se pago retenido proyecto cerrado 100%.
12 | San Félix | Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de todos los Componentes de la PTAP de San Félix | 742260 | 3000 | 100% | 100% | Contrato: COC-BID-2018 (FID-128 No. 69) Contratista: Viguecons Estevez Todos los trabajos se recibieron a satisfaccion y se tiene Acta de Recibo Final de la obra.
Los Santos |  |  | 4107740.08
13 | Pedasí | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4107740.08 | 2143 | 100% | 100% | Contrato: COC-01-BID-2013 Contratista: CONSORCIO VIGUECONS ESTEVES – CONSTRUCCIONES JAL, S.A. (Pedasí) Acta sustancial firmada con fecha 25-Nov-2016
Panamá |  |  | 11988853.86
14 | Panamá Centro | Supervisión de las Obras de rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo | 144450 | 430299 | 100% | 100% | Contrato: 11-2013 Contratista: KV Consultores
15 | Tortí, Chepo y Alrededores | Construcción de las Mejoras al Sistema de Agua Potable | 2268926.27 | 2716 | 100% | 100% | Contratista: DISTRIBUIDORA ARVAL, S.A. Contrato: 53-2011 Acta de recibido sustancial de obra con fecha del 28-Ago-2014 y Acta de Aceptación Final del 20 de febrero del 2017.
16 | Panamá Centro | Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillado | 1654893.25 | 1516436 | 100% | 100% | Contrato: 162-2012 Contratista: Consorcio ICME
17 | Tocumen, Ciudad Radial | Construcción de la Continuidad de la Línea de Conducción Anillo Hidráulico Sur | 4883006.43 | 56583 | 100% | 100% | Contrato: COC-03-CAF-2014 Contratista: APROCOSA
18 | Panama Centro | Mejoras a Estaciones de Bombeo de Agua Tratamiento de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Rotoválvulas) | 1017685.56 | 1516436 | 100% | 100% | Contrato: 128-2016 Contratista: ADVANCE LABORATORIOS INC Proyecto Finalizado el 26/11/17.
19 | Panamá | Suministro e Instalación de tanque de 100,000 galones para colocar en la comunidad de San Isidro | 246000 | 7000 | 100% | 100% | Contrato: 34-2019 Contratista: APROCOSA Suministro, instalacion y conexión de tanque de 100,000 galos en la comunidad de San Isidro, el dia 2 de agosto de 2021 se pago al contratista el total del proyecto y asi finiquitando el mismo
20 | Panamá | Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No.2 y el Churrasco. | 1154950.85 | 4000 | 100% | 100% | Contrato: COC-01-CAF-2017 Contratista: CONSORCIO AGUA DE LA PULIDA Se realizó trámite de pago del retenido para cerrar al 100% el proyecto, cuenta con Acta Final.
21 | Panamá | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Portable | 618941.5 |  | 100% | 100%
Panamá Oeste |  |  | 31211678
22 | Burunga | Construcción de la Red de Impulsión con el Sistema de Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga | 5395395.74 | 255718 | 100% | 100% | Contrato: COC-02-BID-2013 Contratista: CUSA Acta Sustancial con fecha de Mar-2016.
23 | Loma del Río, Arraiján | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma Del Río, Corregimiento de Arraiján Cabecera, Distrito de Arraiján | 89000 | 2500 | 100% | 100% | Contrato: 128-2016 Contratista: HIDROCONSTRUCTORES S.A
24 | Arraiján | Diseño, Rehabilitación y Construcción para las Mejoras del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Altos de Howard, El Tecal, Las Veraneras, y Alrededores, Corregimiento de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste | 10743536.42 | 41041 | 100% | 100% | Contrato: 122-2015 Contratista: APROCOSA La Etapa de Operación y Mantenimiento concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. El pago del retenido del 10%, fue refrendado el 28 de junio de 2021.
25 | Chorrera | Diseño de Obras en Arraiján y La Chorrera (Chorr-Capira). Diseño Línea de Impulsión Chorrera-Capira. | 304629 | 28000 | 100% | 100% | Contratista: OMNICONSULT Contrato: 49-2011 Proyecto terminado y completado el prcoceso de pago de devolución del retenido.
26 | Arraiján | Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. | 7264000 | 10000 | 100% | 100% | Contratista: APROCOSA Contrato: COC-10CAF-2014
27 | Arraiján | Construcción de la red de distribución de la Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los tanques de Arraiján. | 7415116.84 | 276999 | 100% | 100% | Contrato: 136-2012 Contratista: APROCOSA
Veraguas |  |  | 2111113.12
28 | Montijo | Mejoramiento al Sistema de Acueducto de Montijo, Distrito de Montijo, Provincia de Veraguas | 2111113.12 | 2066 | 100% | 100% | Contrato: 55-2014 Contratista: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A.
29 | Santiago | Diseño y Construcción de las Mejoras a la Red de Abastecimiento de Agua de Santiago y sus Alrededores; Provincia de Veraguas. | 6868854.45 | 60000 | 100% | 100% | Contrato: 154-2012. Contratista: COPISA
Fuente: Dirección de Ingenieria