## MAYO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA Presupuesto de Inversiones - Año 2021 Periodo: mayo (en Balboas)
[14 empty] | Asignado mayo (%) |  | Modificado mayo 2021 (%)
[14 empty] | Ejecución Real= | 44% | 39.04%
[14 empty] | Ejecución Financiera= | 40.38% | 35.83%
Programas / Proyectos |  | Vigencia Actual | [13 empty] | Observaciones
|  | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico mayo 2021 (%)
| Total | 194325908 | 168160744 | 149223461 | 65658144.9 | 44% | 5408493.39 | 8.738% | 60249651.51 | 40.38% | 57228731.84 | 38.35% | 3020919.67 | 2.024%
| Acueductos | 129893459 | 121086041 | 102684575 | 48731279.29 | 47.46% | 4477975.19 | 4.361% | 44253304.1 | 43.1% | 42723758.75 | 41.61% | 1529545.35 | 1.49%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 89758144 | 82811628 | 65622254 | 40379153.74 | 61.53% | 3534602.93 | 5.386% | 36844550.81 | 56.15% | 36050808.9 | 54.94% | 793741.91 | 1.21%
1 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.37 Código SINIP: 8932.000 | 100000 | 70000 | 70000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato: No.147-2012 Monto: B/.3,428,578 Orden de proceder: 3 de agosto de 2013 Fecha de Terminación: 20 de mayo de 2019 Avance de mayo 2021: Se firmó Resolución Ejecutiva No.143-2020, de Cierre Administrativo del Contrato. En trámite Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo del Contrato, para cierre final, en revisión para posterior firma.
2 | Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.01.14. Código SINIP: 9070.000 | 3155265 | 2138858 | 2097000 | 142252.64 | 6.784% | 114132.04 | 5.443% | 28120.6 | 1.341% | 7345.02 | 0.3503% | 20775.58 | 0.9907% | No Aplica | Avance de mayo 2021: Se realizan perforaciones de pozos nuevos en el área de Atalaya, Provincia de Veraguas y en otras áreas del pais, Se realizaron limpieza de pozos existentes y estaciones de bombeo.
3 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2. 704.01.96 Código SINIP:9073.000 | 0 | 28422 | 28422 | 28421.89 | 100% | 28421.89 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94% | Avance de mayo 2021: Proyecto Culminado. Pago de cuentas finales
4 | Construcción línea De Conduccion Los Algarrobos - San Juan (San Pablo Viejo – Via Interamericana) Provincia De Chiriqui., Prov. Chiriquí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.21 Código SINIP: 9212.000 | 0 | 420462 | 420462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | Contratista: Union Accidental/OBRATEC S.A/Electro hidráulica S.A Contrato: 24-2007 Monto: B/. 1,835,380 Orden de proceder: 15 de octubre de 2008 Fecha de Terminación: 9 de noviembre de 2009 Avance de mayo de 2021: Fue Resuelto Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva No.203-2016 del 15 de noviembre de 2016. Se obtuvo partida presupuestaria para tramitar la Liquidación.
5 | Antón - Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.41 Código SINIP: 8929.000 | 1200000 | 475092 | 475092 | 443124.71 | 93.27% | 0 | 0 | 443124.71 | 93.27% | 443124.71 | 93.27% | 0 | 0 | 100% | Contratista: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE AGUAS C&T. Contrato: 140-2014 Orden de Proceder: 17 de agosto 2015 Monto: B/. 8,389,870 Fecha de Terminación: 26 de septiembre de 2020 Avance de mayo 2021: Refrendada por la Contraloría la Adenda No.4 de extensión de tiempo por 443 días, para finalizar el 26-sep-2020. Contempla Orden de Cambio para compensar los montos de los micromedidores no instalados y las interconexiones no realizadas. Se firmó el Acta de Aceptación Final. El contratista lleva a cabo trabajos en los pozos de producción sobre garantías. La Cuenta No.11 en trámite de pago (en Tesorería); las Cuentas No.12, 13 y 14 requieren recursos en la partida presupuestaria.
6 | Los Pozos. Proyecto Integral del sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.60 Código SINIP: 9465.000 | 0 | 266000 | 266000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | Contratista: Consorcio Hidrogeocol Panama, S.A/A&J Asociados S.A Contrato: 42-2009 Monto B/, 504,916 Orden de Proceder: 3 de agosto de 2009 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2010 Avance mayo 2021:El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato, se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente refrendo de la Contraloría, de la liquidación del Contrato.Se gestionó partida presupuestaria para continuar con el trámite.
7 | Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.45 Código SINIP: 16864.000 | 4976500 | 4472557 | 2083132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8% | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) Contrato: No. 37-2019 Monto: B/. 37,997,305 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de terminación: 2 de agosto de 2022 Avance de mayo 2021: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño. Se aprobó de manera condicionada las tuberías y accesorios de HD del proyecto, se realizan reuniones semanales con el Consorcio RB Chiriquí Grande y el Departamento de Estudio y Diseño, a fin de agilizar el programa de entregables; correspondientes a la fase de Estudio y Diseño del proyecto. En trámite de pago la Cuenta del 10% de Anticipo, pendiente de refrendo de la Contraloría.
8 | Parita. Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.72 Código SINIP: 16015.000 | 0 | 28836 | 28836 | 26121.55 | 90.59% | 0 | 0 | 26121.55 | 90.59% | 26121.55 | 90.59% | 0 | 0 | 100% | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto: B/.1,583,112.97 Contrato: No.139-2014 Orden de Proceder: 1 de agosto de 2015. Fecha de Terminación: 10 de septiembre 2020. (O+M) Avance de mayo 2021: . El Contratista da inicio a la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. El 9 de septiembre de 2020 se realizó la Inspección Final del proyecto con Contraloría, solo se está a la espera de legalización de la compra de terreno para la firma del Acta de Aceptación Final.
9 | Cocolí - Howard - Veracruz, Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.49 Código SINIP: 17035.000 | 20000000 | 20000000 | 14022493 | 11909571.89 | 84.93% | 1169983.75 | 8.344% | 10739588.14 | 76.59% | 10739588.14 | 76.59% | 0 | 0 | 37.55% | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de abril de 2017. Fecha de Terminación: 24 de febrero de 2021 (Etapa Constructiva). Avance de mayo 2021: Principales avances Etapa de Estudios y Diseños (avance de 88.27%, en la entrega de planos definitivos finales). Avances en la Etapa de Construcción, componentes de: Construcción de la PTAP (84.77%, obra civil); Equipos electromecánicos (25.58%); Obras complementarias (26.02%); Conducción de 60" (47.79%). Rendimientos afectados por las restricciones de movilidad producto de la pandemia por el COVID-19, entre los meses de marzo 2020 a enero 2021. Desviación en la ejecución de la toma de agua cruda, se condiciona el inicio de los trabajos al refrendo de la solicitud de adenda solicitada para este componente. Línea de Aducción de 60", los trabajos de este componente se encuentran suspendidos por parte del contratista, condicionados al refrendo de su solicitud de orden de cambio para este componente. Retrasos en el diseño de la Línea de Alimentación Eléctrica del Proyecto, este componente de la obra se transforma en la ruta crítica del proyecto, por lo que en su definición y entrega de diseños afecta de manera directa la puesta en marcha de la planta; a 6 meses de la definición del enganche por la Entidad, al final del periodo se entrega un presupuesto para el desarrollo del Diseño. Es necesario agilizar los trámites relacionados a los permisos de uso de servidumbre con los propietarios involucrados en la ruta de la Línea Eléctrica. Alcances como la Obra de Toma de Agua Cruda y Línea de Aducción de 60", no presentan avances. En trámite de pago las Cuentas de la No.25 a la No.35.
10 | Alto de Howard, Los Tecales.Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.22.1.2.704.03.76 Código SINIP:16442.000 | 0 | 1014834 | 1014834 | 1014833.4 | 100% | 0 | 0 | 1014833.4 | 100% | 1014833.4 | 100% | 0 | 0% | 100% | Contrato: No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019. Avance de mayo 2021: La Etapa de Operación y Mantenimiento concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. Pendiente el pago del retenido del 10%, en Tesorería
11 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.54 Código SINIP: 17214.000 | 20000000 | 20000000 | 15030000 | 8751409.91 | 58.23% | 673185.37 | 4.479% | 8078224.54 | 53.75% | 8078224.54 | 53.75% | 0 | 0 | 43.3% | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa Contrato: No.04-2017 Monto: B/. 238,927, 642 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 4 de junio 2020 (Etapa Constructiva). Avance de mayo 2021: En trámite Adenda N°2, extensión de tiempo por 607 días calendario para las Etapas de Estudios y Diseños; asimismo, para la Etapa de Construcción por 757 días; para finalizar el 30-jun-2022; atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría, con fecha del 16-Abril-2021 (la Contraloría devuelve la Adenda No.2, debido a que el endoso 2 de la fianza de anticipo no está al 100% de la cobertura). La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 72% de avance. Fase de construcción: Sedimentadores con un avance del 69%; Floculadores lleva un 75% de avance; Cánal de Reparto, con 94% de avance; Filtros tiene un avance del 77%; Sistema de cloración con un 35% de avance; Sistema de ozonización con un 44% de avance. Se llevan a cabo los trabajos de hincado de los pilotes del Edificio de Químicos. Las Cuentas No.21 y 22, pendiente de firma de Contraloría, en espera de Adenda No.2 refrendada. Las Cuentas No.23 y 24, pendientes de subsanación. Se solicitó incluir las notas de aprobación de los informes de construcción, de los respectivos períodos de las Cuentas. Para el pago de la Cuenta No.24, la cual tiene cobro de equilibrio contractual, se elevará la Consulta a Asesoría Legal.
12 | Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.77 Código SINIP: 16405.000 | 750500 | 525350 | 215350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de mayo de 2021: No se ha iniciado un proceso de licitación del proyecto.
13 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.83 Código SINIP: 16433.000 | 1633000 | 739509 | 739509 | 512629.94 | 69.32% | 41366.18 | 5.594% | 471263.76 | 63.73% | 471263.76 | 63.73% | 0 | 0 | 87% | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato: No 130-2017 Monto: B/. 8,343,238 Orden de Proceder: 8 de marzo 2018 Fecha de Terminación: 28 de mayo de 2021 Avance de mayo de 2021: . Refrendada por la Contraloría Adenda No.2, de extensión de tiempo por 265 días calendarios; considerando los días perdidos por las acciones en contra de la pandemia del COVID-19. Está en proceso de trámite, Adenda de extensión de tiempo. El Oficial de Proyectos, realizó revisión a la baja del avance financiero, considerando únicamente la suma de las Cuentas pagadas a la fecha. La Etapa de Estudios está al 100%; los Diseños llevan un 98%; y la Etapa de Construcción un 69%. Pendiente Etapa de Operación y Mantenimiento (0%). Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. Principales Avances: se terminó de vaciar las losas de piso en la zona de la nueva PTAP; se realizó el vaciado de hormigón de la nueva toma de agua cruda; se avanzó en la construcción de la cerca perimetral y en los trabajos en taller de la Planta tipo paquete; se siguen realizando pruebas de presión en las líneas instaladas. Se inició la construcción del edificio de químico, administración y gazebo. En trámite de pago la Cuenta No.15 (refrendada por la CGR); la Cuenta No.16, en trámite de refrendo. La Cuenta No.17, en trámite de confección de Declaración Jurada y la Cuenta No.18, requiere recursos en la partida presupuestaria.
14 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.93 Código SINIP: 16433.000 | 1000000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89% | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembrel de 2019. Avance de mayo 2021: . En trámite de refrendo, Adenda No.4 de tiempo por 608 días para la etapa de construcción, con nueva fecha de vencimiento el 31-Mayo-2021. Proyecto en Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30 de noviembre de 2021, pendiente colocación de los medidores domiciliarios, programados para la tercera semana de mayo 2021, una vez el Depto. De Comercial, entregue al contratista la lista de los clientes de IDAAN aprobados en este sector. El contratista ha elaborado un informe donde explica, que la construcción del dique no es necesaria, pero falta más argumentos para sustentación; los cuales están pendiente de ser entregados. Se debe definir para la primera semana de mayo de 2021, la no continuidad del dique y la aprobación o no de los trabajos propuestos por el contratista, para no alterar el monto del proyecto. Pagos pendientes de las Cuentas No.1 y 8 en Tesorería.
15 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.70403.68 Código SINIP: 14398.000 | 3002975 | 4136908 | 3836324 | 1099488.7 | 28.66% | 94102.25 | 2.453% | 1005386.45 | 26.21% | 625040.83 | 16.29% | 380345.62 | 9.914% | No Aplica | Avance de mayo 2021: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. El pago de los contratos privados de reparación de fugas.
16 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 Código SINIP:16545.000 | 1500000 | 474178 | 474178 | 460177.14 | 97.05% | 206973.5 | 43.65% | 253203.64 | 53.4% | 253203.64 | 53.4% | 0 | 0 | 94% | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto: B/. 35,991,186 Contrato: No. 117-2016 Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2020. Avance de mayo 2021: En preparación de Adenda No.4, se confecciona Informe Técnico. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 98% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 90% de avance; se realizan las gestiones para la conexión eléctrica y aclaración de estudio hidrológico. La Etapa de Operación y Mantenimiento se inició el 16-Marzo-2021. Se han firmado los protocolos de compra por parte de los dueños de los terrenos. En trámite de pago la Cuenta No.29 y la Cuenta No.30 (la cual requiere recursos en la partida presupuestaria). El contratista presenta un reclamo para la aprobación del presupuesto de la tercera línea de tratamiento en la PTAP.
17 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.03 Código SINIP:13808.999 | 300000 | 89847 | 89847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto: B/ 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de mayo de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021 Avance de mayo 2021: Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas en la planta de Cabra y Pacora, los dos puntos de Cabra están construidos; pendiente la instalación de equipos. El punto de Pacora tiene un 80% de avance en construcción, pendiente la instalación de equipos. Se le dio instrucción al Contratista, para iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike. La Cuenta N°5 (en trámite) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada, no procede por falta de cumplimiento de los términos del pliego de cargo).
18 | Administración, Supervición de Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.06.05 Código SINIP: | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Contrato: No.192-2012 Contratista: PROYECO se encarga de la supervisión de los proyectos: 1-Estación de bombeo de la Bda. 9 de Enero. 2- Construcción de Alcantarillado Turín. 3- Construcción del Alcantarillado del Churrasco. 4- Construcción del Alcantarillado sanitario La Pulida. Avance de mayo 2021: Supervisaba el Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente pago del retenido, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. La Aceptación del Informe Final dos (2) años después de la terminación del Contrato ha dilatado el refrendo de la última cuenta por el saldo final. Se está buscando alternativas con CGR a ver cómo se puede cerrar.
19 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.08 Código SINIP: 13811.003 | 725000 | 655000 | 655000 | 554284.21 | 84.62% | 16828.51 | 2.569% | 537455.7 | 82.05% | 537455.7 | 82.05% | 0 | 0 | 99% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto: B/.7,446,744 Orden de Proceder: 24 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance de mayo de 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021; en tal sentido, se solicitó a la empresa la extensión de fianza, paz y salvo, etc.; para el cierre administrativo del proyecto y correctivos de la EBAR. Queda pendiente correcciones en EBAR de El Chorrillo y correcciones y aprobación de Planos Asbuilt para el levantamiento de Inspección y Acta Final. Pendiente pagos de: Cuenta No.12 (solo aporte local), Cuenta No.23, Cuenta No.24, Cuenta No.25, Cuenta No.26, Cuenta No.27 (cierre de ejecución). Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; la cual representaría la Cuenta 28 (Adenda 6). El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/.1,547,262.56.
20 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.10 Código SINIP: 13811.006 | 500000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90% | Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato: COC-05 CAF 2014 Monto: B/.6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 15 de junio 2020. Avance mayo 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda N°7 de extensión de tiempo hasta el 31-diciembre-2021, por los retrasos producto de la Pandemia por el COVID-19.
21 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.15 Código SINIP: 13811.007 | 900000 | 900000 | 900000 | 762440.25 | 84.72% | 218204.29 | 24.24% | 544235.96 | 60.47% | 544235.96 | 60.47% | 0 | 0 | 82% | Contratista: MECO S.A. Contrato: COC-08-CAF-2014 Monto: B/.8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo) Avance de mayo 2021: Terminar con las actividades contempladas en Punta Pacifica, Calle 74 y Boca La Caja; entre las actividades pendientes están instalación de tuberías Cruce de Vía Israel e Instalación en la Interconexión No.6; trabajos en las cajas de válvulas, interconexiones, pruebas de presión, reposición de Asfalto, entre otras actividades contempladas en contrato y adenda refrendada. En trámite de pago la Cuenta No.15, refrendada por la Contraloría y la No.16, en trámite de firmas.
22 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.23 Código SINIP: 13811.016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1913027.82 | 95.65% | 393774.02 | 19.69% | 1519253.8 | 75.96% | 1519253.8 | 75.96% | 0 | 0 | 100% | Contratista: Constructira MECO S:A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/.25,430,363.36 Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de mayo 2021: En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de costo (B/.237,818.04) y tiempo hasta el 31-Dic-2021; no tiene el presupuesto completo para el 2021, por ende no se ha logrado perfeccionar. Se ha procedido a devengar el presupuesto aprobado y se recomienda hacer una Liquidación en la vigencia 2022 con el Saldo que quede. Cuenta con Acta de Inspección Final y Acta Sustancial de 8-enero-2020. Pendiente correcciones y aceptaciones de planos As Built y pagos para levantar Acta Final.
23 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.46 Código SINIP: 17659.000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 10266648.9 | 68.44% | 464471.45 | 3.096% | 9802177.45 | 65.35% | 9802177.45 | 65.35% | 0 | 0 | 51.75% | Contratista: Acciona Sabanitas II Monto: B/ 107,849,328.44 Contrato: 08-2017 Orden de Proceder: 25 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 3 de abril de 2021 Avance de mayo 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.3 de incremento económico por B/.3,376,015.77 (sin ITBMS), aprobada mediante Nota 706-20-DNING. En trámite, Adenda No.4 de extensión de tiempo a la Etapa de Estudio, Diseño y Construcción hasta el 31 de diciembre de 2022, aprobada en Junta Directiva del IDAAN, mediante Resolución 111-21. Las desviaciones presentadas se explican principalmente por la dificultad en obtener los tres (3) terrenos necesarios para avanzar con el diseño y construcción del proyecto. Pendiente Legalización de los terrenos para la Estación de Rebombeo Santa Rita, tanque de almacenamiento de 2,5 MG y nuevo edificio administrativo regional. Principales avances de la Etapa de Estudios y Diseños: Diseños Preliminares, Memoria, Cálculos y Hidráulicos y Estudio de Impacto Ambiental (avance 78.90%). Diseños Finales (avance 60%). Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (avance 75%). Principales avances en la Etapa de Construcción: Toma de agua cruda obra civil (91.79%); línea de conducción de 24" (89.39%); Línea de aducción de 48" (86.59%); Construcción de la PTAP (73.57%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (75.25%). Costos asociados al IDAAN (trabajos de mejoras a la PTAP de Sabanitas I, afectaciones y reubicaciones de servicios públicos) (avance de 90%). En trámite de pago Cuentas No.3, 11 y 33, en atención a subsanaciones de la CGR (solicitan la verificación de los montos contra factura del proveedor). Cuentas en trámite de pago en Tesorería: de la No.51, 53, 54 y de la No.56 y la No.58. La Cuenta No.59, en trámite de pago en Tesorería.
24 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.704.08.47 Código SINIP: 17914.000 | 3000000 | 1535000 | 1535000 | 1138999.77 | 74.2% | 113159.68 | 7.372% | 1025840.09 | 66.83% | 1025840.09 | 66.83% | 0 | 0 | 94% | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato: No. 10-2017 Monto: B/. 36,973,504 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 29 de agosto de 2020 Avance de mayo 2021: En confección Adenda No.4, debido a atrasos por la pandemia del COVID-19 y orden de cambio. Se evalúa orden de cambio en actividades que se requieren para mejorar la operación de la PPFGC, que iría acompañada de una Adenda por extensión de tiempo al contrato, debido a cambios que solicitó la Dirección de Operaciones referente a la interconexión eléctrica del Nuevo Módulo. La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance y la Etapa de Construcción lleva un 88%, comprende: inspección final de la cubierta del tanque de almacenamiento; entrega de planos as built y redmark; reubicación de cableado eléctrico en la sala de control y filtros; instalación de equipos de instrumentación en filtros. La Cuenta No.24, requiere recursos en la partida presupuestaria.
25 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.61 Código SINIP: 19432.001 | 1280000 | 456436 | 456436 | 397411.87 | 87.07% | 0 | 0 | 397411.87 | 87.07% | 88607.71 | 19.41% | 308804.16 | 67.66% | 97.56% | Contratista: Consorcio AQUA 3 Monto: B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 15 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Avance de mayo 2021: Servicio Contratado para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. En trámite de pago las Cuentas No.25, 26 y 27 (Tesorería). Las Cuentas No.28 y 29, y de la No.35 a la 37 (Inspección). En trámite Adenda No.1 de extensión de tiempo y costo, aprobada por la Junta Directiva del IDAAN.
26 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.62 Código SINIP: 19432.002 | 1000000 | 410623 | 410623 | 410622.55 | 100% | 0 | 0 | 410622.55 | 100% | 402156.1 | 97.94% | 8466.45 | 2.062% | 86.49% | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto: B/. 3,132,584 Contrato: 18-2018 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021 Avance de mayo 2021: PM de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard). Proyecto de Alcantarillado Sanitario de San Carlos. Solicitud de Adenda No.1, por parte del PM, al Contrato No. 18-2018 (En revisión por el Departamento Legal de IDAAN). El informe mensual correspondiente al mes de Mayo-2021 se encuentra en desarrollo. Las Cuentas No.28 y de la No.25 a la No.28, asimismo de la No.31 a la 37, se encuentran en trámite de pago en Tesorería/IDAAN.
27 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.63 Código SINIP: 19432.003 | 400000 | 280000 | 280000 | 111480.55 | 39.81% | 0 | 0 | 111480.55 | 39.81% | 36130.45 | 12.9% | 75350.1 | 26.91% | 100% | Contratista: Consorcio Aqua 2 Monto: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021 Avance de mayo 2021: Servicio Contratado para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No.1 de Extensión de tiempo por 12 meses e incremento económico por B/.615,282.38. Adenda No.2 por extensión de tiempo, el Contratista presentó solicitud para el proyecto de Contadora, por 5 meses adicionales, se encuentra en revisión de la Dirección de Ingeniería. Las Cuentas No.27 y 28, requieren recursos en la partida presupuestaria. La Cuenta No.26, en trámite de subsanación.
28 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.64 Código SINIP: 19432.004 | 1334904 | 498216 | 498216 | 436206.05 | 87.55% | 0 | 0 | 436206.05 | 87.55% | 436206.05 | 87.55% | 0 | 0 | 77.9% | Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón Monto: B/. 6,381,102.64 Contrato: 27-2018 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022 Avance de mayo 2021: PM de los siguientes Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). Las Cuentas de la No.55 a la No.81, requieren recursos en la partida presupuestaria. Están en revisión las Cuentas de la No.82 a la 84. El contratista se encuentra a la espera de una adenda económica, se ha presentado el total del contrato al mes de febrero de 2021.
29 | Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.72 Código SINIP: 22139.000 | 900000 | 630000 | 155000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de mayo 2021: No se ha inciado un proceso de licitación del proyecto.
30 | Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.73 Código SINIP: 22143.000 | 300000 | 210000 | 55000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de mayo 2021: No se ha inciado un proceso de licitación del proyecto.
31 | Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.74 Código SINIP: 22145.000 | 800000 | 560000 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de mayo 2021: No se ha inciado un proceso de licitación del proyecto.
32 | Aguas en Costa Abajo Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.86 | 3000000 | 3000000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de mayo 2021: No se ha inciado un proceso de licitación del proyecto.
33 | Aguas de Pto. Armuelles Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.87 | 1000000 | 800500 | 250500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de mayo 2021: No se ha inciado un proceso de licitación del proyecto.
| Construcción de la Red de Distribución (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22 Código SINIP: | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance mayo 2021: proyecto en planificación
| Aporte I.D.A.A.N. / Dividendos del Canal | 3599363 | 2481902 | 2238189 | 413788.09 | 18.49% | 192947.4 | 8.621% | 220840.69 | 9.867% | 79250.65 | 3.541% | 141590.04 | 6.326%
34 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.704.01.53 Código SINIP: 9069.999 | 3599363 | 2481902 | 2238189 | 413788.09 | 18.49% | 192947.4 | 8.621% | 220840.69 | 9.867% | 79250.65 | 3.541% | 141590.04 | 6.326% | No aplica | Avance de mayo 2021: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[15 empty] | 90% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora Monto: B/.1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A Contrato: 132-2017 Orden de proceder: 16 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avance de mayo 2021: Se está evaluando mantener el proyecto con su alcance inicial y solo pedir una Adenda de tiempo para su terminación.
[15 empty] | 50% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/, 320,657 Contratista: Representaciones Halfe, S.A Contrato: No. 31-2017 Orden de Proceder: 1 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de mayo de 2021: Asesoría Legal, le solicitó a los abogados del contratista, un desglose de precios del monto solicitado para indemnizar, para la resolución del contrato.
[15 empty] | 65% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato: 126-2015 Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de agosto de 2019 Avance de mayo 2021: La Cuenta No.3 se está procesando; se hizo inspección en conjunto con electromecánica para no colocar la telemetría, ya se cuenta con el mismo. Se hará orden de cambio para agregar a la Adenda de tiempo, la eliminación de éstas actividades y poder concluir el proyecto.
[15 empty] | 13% | Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján Monto: B/.108,154.50 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de mayo 2021: Se esta en espera de la respuesta sobre los informes de resolución administrativa por parte del Departamento de Asesoría Legal,
[15 empty] | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro Contrato: C-32-2017 Contratista: Consorcio Aguas de San Martín y 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Avance de mayo 2021: Se esta en espera de la respuesta sobre los informes de resolución administrativa por parte del Departamento de Asesoría Legal,
[15 empty] | 14% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cerro La Cruz y Río Palomo. Contrato: C-122-2017 Contratista: Proyectos Generales, S.A Avance de mayo de 2021: Se esta en espera de la respuesta sobre los informes de resolución administrativa por parte del Departamento de Asesoría Legal,
[15 empty] | 100% | Suministro e Instalación de tanque de 100,000 galones para colocar en la comunidad de San Isidro. Contrato: C-34-2019 Contratista: Administradora de Proyectos de Construcción, S.A. APROCOSA Avance a mayo de 2021: Se realizó subsanación solicitada por la Contraloría, de la Adenda No.1; pendiente refrendo por parte de Contraloría
[15 empty] | 0% | Mejoras al sistema de abastecimiento de agua potable de Los Pinos, corregimiento de Arraiján, Distrito de Arraiján. Contratista: Servicios Electromecánicos y Tecnológicos, S.A. Avance de mayo de 2021: Asesoría Legal respondió que la empresa estaba inhabilitada asi que la Dirección de Operaciones canceló el proyecto por el momento.
[15 empty] | 15% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraiján. Monto: B/. 84,316.00 Contratista: Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de mayo 2021: Se esta en espera de la respuesta sobre los informes de resolución administrativa por parte del Departamento de Asesoría Legal
| Dividendos del Canal/ B.I.D II | 23075000 | 22921191 | 22896566 | 7613040.47 | 33.25% | 686214.65 | 2.997% | 6926825.82 | 30.25% | 6493609.5 | 28.36% | 433216.32 | 1.892%
35 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.10 Código SINIP: 14390.000 | 500000 | 432574 | 432574 | 116468.29 | 26.92% | 38045.32 | 8.795% | 78422.97 | 18.13% | 78422.97 | 18.13% | 0 | 0 | 0% | Avance de mayo 2021: Gastos administrativos del programa.
36 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.15 2,66.1.2.819.05.15 Código SINIP: 13864.001 | 50000 | 411306 | 386681 | 18105.01 | 4.682% | 7894 | 2.041% | 10211.01 | 2.641% | 0 | 0 | 10211.01 | 2.641% | 0% | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS Monto: B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de mayo de 2015 fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2022 (Etapa de Operación y Mantenimiento.) Avance de mayo 2021: En trámite de cuentas pendientes de pago.
37 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.17 2.66.1.2.819.05.17 Código SINIP: 13838.002 | 12050000 | 12852775 | 12852775 | 3900786.08 | 30.35% | 418738.14 | 3.258% | 3482047.94 | 27.09% | 3257575.6 | 25.35% | 224472.34 | 1.746% | 51% | Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto: B/.4,892,627.67 Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder: 14 de Diciembre 2015 Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2019. Avance de abril 2021: En trámite Adenda No.3, de costo por B/.544,296.44 y tiempo por 611 días, hasta el 31 de enero de 2021, se atendió subsanación solicitada por la Contraloría, y fue reingresada para refrendo con fecha del 28-May-2021. Se ha solicitado Endosos a fianzas (188-2021-UP). Se revisa Adenda No.4 de extensión de tiempo por 454 días adicionales. Principales avances: Proyecto de Jacú (95% de avance); Proyecto de Divalá (avance del 50%); Proyecto de San Francisco (65%). Pendientes: aprobaciones de diseños de: Dique en río Divalá; nueva toma del río Cueta. El diseño de los tanques de almacenamiento de San Francisco, fue aprobado en el mes de febrero de 2021. En trámite de pago en la UP, la Cuenta No.20. El contratista está en espera de refrendo de Adenda No.3 para reactivar obras.
[15 empty] | 100% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II Monto: B/.5,155,466.06 Contrato: No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder: 4 de mayo de 2016 Fecha de Terminación: 28 de mayo de 2020 Avance de mayo 2021: Refrendada el 28 de mayo de 2020, la Adenda No.3 de disminución por la suma de (-B/.500,211.21) y de tiempo por 339 días. Obra terminada y pruebas de campo realizadas en Ene-2020. Se cuenta con el Acta de Aceptación Final de la obra por CGR. Se tramita en la Unidad de Proyectos, el pago de la Cuenta No.25 por la suma de B/.703,945.18; la cual fue refrendada por Contraloría.
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 81% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I Monto: B/.10,377,396.65 Contrato: No. COC-BID (FID-128 No.67) Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2021 Avance de mayo 2021: En trámite Adenda No.3 de tiempo (273 días adicionales) con nueva de fecha de entrega el 01-Nov-2021 y costos adicionales por B/.1,891,425.42; se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se reingresa con fecha del 07-mayo-2021. Avances del mes: Pruebas de presión y desinfección a tramos de tubería instalados. Construcción de cámaras de inspección. Limpieza, resanes de cámaras de inspección. Las Cuentas No.12, 13 y 14 (por refrendo de CGR).
[15 empty] | 100% | Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de Todos los Componentes de la PTAP de San Félix Contrato: COC-BID-2018 (fid-128)no.69 Monto: B/. 742,260 Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Orden de proceder: 16 de enero de 2019. Fecha de Terminación: 13 de septiembre de 2019 Avance de mayo de 2021: Todos los trabajos se recibieron a satisfaccion y se tiene Acta de Recibo Final de la obra. Pendiente el pago del retenido.
[15 empty] | 79% | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí Contrato: COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Monto: B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos , S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 2 de septiembre de 2020. Avance de mayo de 2021: Se tramita Adenda N°4, de Tiempo por 245 días adicionales y Costos adicionales por B/.383,838.12 (Por confección y aprobación). Se trabaja en una planta en operación; en tal sentido, se requiere que los trabajos sean programados y ejecutados por sección en los procesos, para la menor afectación del suministro de agua a la población. Principales avances del período: Culminación de trabajos de rehabilitación del Tren de Floculación - Sedimentación N°3. (Pendiente desinfección y pruebas de puesta en marcha). Trabajos finales de construcción de sistema de tratamiento de aguas lodosas. Colocación de doble sello en accesos de lechos de secado. (Pendiente vaciado hormigonado de accesos de entrada). Trabajos de construcción de viaductos para aumento de carga en la Potabilizadora. Las Cuentas de la No.14 a la No.18, en recorrido interno UP para pago.
38 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.18 2.66.1.2.819.05.18 Código SINIP: 13838.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Proyecto: Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola". Contratista: JOCA S.A Monto: B/. 3,197,732 Contrato: COC-BID No.56-2017. Orden de Proceder: 30 de noviembre de 2017 Fecha de terminación: 31 de mayo de 2019 Avance de mayo 2021: En proceso de cierre administrativo. En trámite el pago del retenido, se encuentra en la Dirección de Metodos y Sistemas de Contabilidad de la Contraloría General de la República.
|  | 10475000 | 9224536 | 9224536 | 3577681.09 | 38.78% | 221537.19 | 2.402% | 3356143.9 | 36.38% | 3157610.93 | 34.23% | 198532.97 | 2.152% | 88.9% | Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la PTAP de Santiago de Veraguas. Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto: B/. 12,879,479.83 Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 24 de septiembre de 2020. Avance de mayo 2021: En revisión Adenda No.3 (Aumento de Plazos de 119 días por Costos Adicionales y Aumento de 3 meses OyM), se confecciona Informe Técnico. Principales avances: Rehabilitación de Planta Potabilizadora Existente (78% de avance); nueva Planta Potabilizadora de 5.0 MDG (100% de avance), incluye: Construcción de Obras Civiles y Suministro e Instalación de Equipos Electromecánicos. Tratamiento Mecanizado de Lodos (Diseño y Construcción), tiene un 96% de avance. Línea de Captación y Sistema Eléctrico en la Toma (Diseño y Construcción), lleva un 96% de avance. A partir del 27 de enero de 2021 el contratista inicia las labores de OyM del Módulo de 5.0 MGD. La Etapa de Operación y Manteamiento de la PTAP Nueva, tiene un 85% de avance. Continúa el Plan de Capacitación de Operadores y Mandos, así como personal técnico operativo y electromecánico. Se han realizado múltiples reuniones con el PM PROYECO, con EyD e Inspección, para el tema eléctrico de la acometida. Se realizó el cruce de calles y la instalación de las válvulas de 18 y 12 de los filtros 5-8 mod. Existente. La Cuenta No.20, está pendiente de refrendo. El proyecto venció el 01 de mayo de 2021, requerirá aumento de plazo dado el atraso en la Rehabilitación de los módulos existentes y del atraso en la puesta en marcha. Se evalúa el Acta Sustancial del Nuevo Módulo de 5.0 MGD.
[8 empty] | - | 0 |  |  | - |  | - | 100% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato: COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Monto: B/. 2,645,291.10 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2021 Avance de mayo de 2021: Considerando los retrasos producto de las acciones contra la pandemia del COVID-19, se tramitó Adenda No.2, de extensión de tiempo por 211 días adicionales, refrendada por la Contraloría el 30-Sep-2020. Pendiente realizar y verificar con todas las partes el acta de entrega final y Tramitar Acta de Aceptación Final. Las Cuentas No.7 y 8, en trámite pago, en Contraloría (atendiendo subsanación).
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | Proyecto: Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos Contratista: Vigueconz Estevez, S.A Contrato: COC_BID (Fid-128) No.65 Monto: B/.1,872,418.31 Orden de proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminacion: 31 de mayo de 2021 Avance de mayo 2021: . Teniendo en cuenta que el contrato se venció el 31-Ago-2020; se tuvo que esperar el refrendo de la Adenda No.2. Reactivándose los trabajos de construcción en la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Toma de Agua Cruda de San Carlos. Se culminó con la construcción del nuevo tanque de 250,000 galones; asimismo, se realizaron las pruebas de estanqueidad y desinfección. Se está coordinando la Inspección final con el Contratista, IDAAN y la Contraloría, para darle cierre al proyecto. En trámite de pago la Cuenta No.8, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría.
| Gobierno Central / B.I.D III | 7270252 | 7274397 | 7058643 | 110035.41 | 35.56% | 16899.73 | 0.2394% | 93135.68 | 1.319% | 13911.5 | 0.1971% | 79224.18 | 0.2488
39 | Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.704.08.75 Código SINIP: 19912.001 | 6125453 | 4832793 | 4774816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | Contratista: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A Monto: B/. 61,429,107.11 Avance mayo de 2021: En espera de refrendo por parte de la Contraloría General de la República.
40 | Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.704.08.76 Código SINIP: 19912.002 | 700547 | 700547 | 700547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | Contratatista: Consorcio INGETEC-SEURECA Monto: B/. 4,279,779 Contrato: 006-2020 Avance de mayo de 2021: contrato remitido por la Contraloría General de la República para subsanación.
41 | Fort. Mej A. Metrop. Fortalecimiento para la Administración del Programa de mejora a la gestión Operativa del IDAAn en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.77 2.66.1.2.349.08.77 Código SINIP: 19912.003 | 444252 | 446397 | 288620 | 100485.66 | 34.82% | 16899.73 | 5.855% | 83585.93 | 28.96% | 13911.5 | 4.82% | 69674.43 | 24.14% | No Aplica | Avance de mayo de 2021: El proyecto financia los siguientes contratos: - Contrato de alquiler de oficina: Inversiones 203, S.A (en ejecución) - Contrato de especialisita de ingenieria (en ejecución) - Contrato de especialisita ambiental (Por refrendo) - Contrato de especialista legal 1 (por refrendo) - Contrato de especialista legal 2 (Solicitud de No Objeción) - Adquisición de equipo informático (componentes Orbe Panamá S.A en ejecución;Salva mi máquina - pendiente) - Adquisición de impresora multifuncional (Bienes entregado)
42 | Reposición y suministro de equipos para las estaciones de bombeo de agua cruda y agua tratada en la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.80 Código SINIP: 22750.002 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de mayo de 2021: la comisión evaluadora rindió informe de evaluación y comparación de ofertas, recomendando la cancelación de este acto licitatorio por los siguientes criterios: i)propuesta onerosa y ii)no cumple con requisitos mínimos obliatorios establecidos en las especificaciones técnicas. Resolución ejecutiva 094-2021 del 4 de mayo 2021
43 | Reposición y Suministro de Equipos para el Edificios de Químicos y Laboratorio de Calidad de Agua en la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.81 Código SINIP: 22750.003 | 0 | 1290660 | 1290660 | 9549.75 | 0.7399% | 0 | 0 | 9549.75 | 0.7399% | 0 | 0 | 9549.75 | 0.7399% | 40% | Avance de mayo de 2021: Adjudicado Mediante Resolución Ejecutiva 144 del 14 de agosto 2020. Comercial Royer Benavides, S. A. (Reglón 1 y 3) completado Quifar Internacional, S. A. (Renglón 2) completado Grupo RM Distribuidores (Renglón 4) completado Bio-Solutions, S.A. (Renglón 5) completado Renglones 1,3 y 4 en proceso de entrega de cuentas de avance.
| Dividendos del Canal /CAF II | 6190700 | 5596923 | 4868923 | 215261.58 | 0.038461 | 47310.48 | 0.9717% | 167951.1 | 3.449% | 86178.2 | 1.77% | 81772.9 | 0.016795
44 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.704.06.28 Código SINIP: 16422.007 | 2400000 | 2400000 | 1672000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Contratista: Rigaservis, S.A Monto: B/. 5,969,520 Orden de Proceder: 6 de enero de 2021 Fecha de Terminación: 30 de julio de 2022 Avance de mayo de 2021: En Inicio de Estudios Preliminares. El contratista presentó la Cuenta No.1 de Anticipo por la suma de B/.557,899.07
45 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.30 2.66.1.2.895.06.30 Código SINIP: 16422.005 | 3440700 | 2740000 | 2740000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | Avance de mayo 2021: Gastos Administrativos de la Unidad de Proyectos.
Supervisión Técnica, Administraiva, financiera, ambiental, seguridad, social u Jurídica de los Proyectos de Alcantarillado y Agua Potable de la Provincia de Veraguas y Bocas del Toro. Contratista: Proyeco Monto: B/. 2,129,300 Avance mayo 2021: Abarca la supervisión de los proyectos de Alcantarillado de Santiago y Almirante. Se atienden subsanaciones solicitadas por Contraloría.
46 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.31 2.66.1.2.895.06.31 Código SINIP: 16422.006 | 350000 | 456923 | 456923 | 215261.58 | 47.11% | 47310.48 | 10.35% | 167951.1 | 36.76% | 86178.2 | 18.86% | 81772.9 | 17.9% | No Aplica | Avance de mayo 2021: En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios | 38472392 | 32793882 | 32458065 | 15638292.06 | 48.18% | 554953.99 | 1.71% | 15083338.07 | 46.47% | 13977189.17 | 43.06% | 1106148.9 | 3.408%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 15079092 | 8779882 | 8444065 | 5205318.52 | 61.64% | 267705.78 | 3.17% | 4937612.74 | 58.47% | 3831463.84 | 45.37% | 1106148.9 | 13.1%
47 | Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.23 Código SINIP: 9068.999 | 2705780 | 1574611 | 1238794 | 887119.65 | 71.61% | 5197 | 0.4195% | 881922.65 | 71.19% | 0 | 0 | 881922.65 | 71.19% | No Aplica | Avance de mayo de 2021: Pago de Planilla eventual de la Institución.
[15 empty] | 100% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Contratista: Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A. Monto: B/. 161,142.00. Avance de mayo de 2021: El contratista solicitó Adenda de monto, pero estas actividades se deben a la mala construcción del mismo, por lo que no se debe considerar la misma.
48 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.43 Código SINIP: 17296.000 | 4408100 | 2205337 | 2205337 | 2173311.8 | 98.55% | 208450.12 | 9.452% | 1964861.68 | 89.1% | 1761126.12 | 79.86% | 203735.56 | 9.238% | 24.6% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.1) Contrato: 113-2016 Monto: B/ 197,375,605.39 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de abril de 2020 Avance de mayo 2021: . En trámite Adenda No.2, de extensión de tiempo y ajuste al alcance contractual (atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría); se aprobó adenda para extender la vigencia contractual por 39 meses adicionales. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 95.6% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 12.6%, comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias este (31%); colectoras y zanja madre este (31.15%); edifico sede IDAAN (18.35%) y PTAR (4.90%). La desviación presentada es significativa y se explica en parte por la suspensión de las actividades del sector construcción, desde marzo 2020, por motivos de la pandemia producto del COVID-19; asimismo, por los bajos rendimientos en la instalación de tuberías, ya que por temas de impacto social a la población no se pueden habilitar más frentes de trabajo. Debido a retrasos en la entrega de los diseños, la etapa de construcción no ha concluido, se están revisando las entregas pendientes. Adicionalmente, debido a la falta de presupuesto, no se ha podido pagar las cuentas presentadas por el contratista. Es importante gestionar las mismas ya que esto impactará en los rendimientos y terminación del proyecto. La Cuenta No.15 en trámite de refrendo en la Contraloría. Las Cuentas de la No.16 a la No.19, están en recorrido interno del IDAAN.
[15 empty] | 23.5% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.2) Contrato: 114-2016 Monto: B/. 99,523,210.74 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de abril de 2020 Avance de mayo de 2021: . En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No.2, de extensión de tiempo y ajuste al alcance contractual mediante reducción del monto del contrato por la suma de B/.19,890,264.79; la Adenda extiende la vigencia del contrato por 39 meses adicionales. La gestión de cambios para la Adenda No.2, fue aprobada Junta Directiva del IDAAN, el 22-octubre-2020, mediante la Resolución No.124-2020. Etapa de Estudios y Diseños tiene un 96.9% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 11% de avance. La desviación presentada es significativa y se explica en parte por la suspensión de las actividades del sector construcción, desde marzo 2020, por motivos de la pandemia producto del COVID-19; asimismo, por los bajos rendimientos en la instalación de tuberías, ya que por temas de impacto social a la población, no se pueden habilitar más frentes de trabajo. Existe falta de presupuesto para pagar las cuentas presentadas por el contratista. Es importante gestionar las mismas ya que esto impactará en los rendimientos y terminación del proyecto. En trámite de pago las Cuentas de la No.9 a la No.11 (en Contraloría). Las Cuentas de No.12 a la No.17, en recorrido interno IDAAN.
49 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.50 Código SINIP: 13965.000 | 185203 | 243642 | 243642 | 226895.97 | 93.13% | 0 | 0 | 226895.97 | 93.13% | 226895.97 | 93.13% | 0 | 0 | 95% | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato: No.16-2014 Monto: B/.6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 1 de julio de 2017 Avance de mayo 2021: Actualmente, en Etapa de O&M mediante acta de entrega sustancial, del 1-julio-2017, por un periodo de 2 años. Se aprobó mediante Resolución de Junta Directiva N° 093-2019 del 25-Sep-2019, continuar con la Etapa de O&M por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1-julio-2019. Refrendada por la Contraloría el 03-Dic-2020, Adenda No.3 de incremento económico por B/.539,013.97 y extensión de tiempo por 731 días hasta el 30/06/2021. Las Cuentas No.26 y 27 están en trámite de pago en IDAAN - OFICINA DE FISCALIZACIÓN. Las Cuentas de la No.28 a la 32, en trámite de pago en Inspección de Obras. El Contratista continúa con la Operación y Mantenimiento por 2 años adicionales, que vence el día 30 de junio2021.
50 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.52 Código SINIP: 09289.000 | 2849023 | 1824316 | 1824316 | 1245681.93 | 68.28% | 0 | 0 | 1245681.93 | 68.28% | 1245681.93 | 68.28% | 0 | 0 | 76% | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A, Contrato: 111-2015 Monto: B/. 44,710,358 (Adenda) Orden de Proceder: 15 de marzo de 2016 Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avance de mayo de 2021: Se presentará, nuevamente, a la Junta Directiva del IDAAN, Informe Técnico para la Adenda N°3, que incluye extensión de tiempo por 865 días adicionales y aumento de costo por incorporación de 2,000 intradomiciliarias no contempladas en el contrato original que permitirán la puesta en marcha de la PTAR; considerando que el Informe no fue aprobado, por lo que será reestructurado. Avances: instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (87.43% de avance); instalación de Tubería de 24” con avance del 59.9%; Acometida domiciliaria (avance de 86.27%); Cámara de inspección (con 91.89% de avance); Reposición de pavimento 35,393.58 ml (61.27%) y Construcción de la PTAR (82.82% de avance). Terrenos de la EBAR1, pendiente avalúo del MEF; Terreno de la EBAR2, en trámite con el Banco Hipotecario; Terreno de la EBAR3, pendiente plano de segregación de Finca, aprobado por MIVIOT y ANATI. Terreno de la EBAR4, pendiente avalúo del MEF. En trámite de pago las Cuentas No.38, 40 y 42 (Dir. de Ingeniería, es espera de refrendo de la Contraloría). Las Cuentas No.39, 41 y de la No.43 a la No.45 (en Inspección de Obras del IDAAN).
51 | Construcción del Sistema de Alcantarillado de Puerto Mutis. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.01 | 280000 | 196000 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4% | Contratista: Consorcio TranseQ Contrato: 130-2014 Orden de Proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de octubre de 2021 Avance mayo de 2021: La Junta Directiva del IDAAN aprobó Adenda No.5, de extensión de tiempo por 609 días e incremento económico al Contrato por B/.572,245.13 (en trámite de refrendo por la Contraloría General de la República). Entrega de PTAR Montijo (se firmó Acta de Recibo Sustancial de la Planta de Montijo); se dio inicio a la fase de operación y mantenimiento para la PTAR de Montijo. El contratista presentó primer informe de operación y mantenimiento. El IDAAN dio instrucción al contratista para el reinicio de actividades. Se está tramitando compra de equipos para la PTAR de Puerto Mutis. El contratista se encuentra en la construcción de la PTAR de Puerto Mutis y en la OyM de la PTAR de Montijo
52 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.13 Código SINIP: 09332.000 | 1500000 | 622209 | 622209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato: 120-2015 Monto: B/.4,178,410 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de mayo de 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.5, de tiempo y trabajos adicionales por la suma de B/.1,586,175.52. (Adenda de tiempo para la etapa de construcción, hasta el 15 de septiembre del 2021). El plazo para la etapa de mantenimiento se prolongará hasta septiembre de 2023. No se ha reactivado la obra; en espera de que se refrende la Adenda No.5.
53 | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.16 Código SINIP: 17075.000 | 1100986 | 570690 | 570690 | 495427.11 | 86.81% | 47502.1 | 8.324% | 447925.01 | 78.49% | 427434.32 | 74.9% | 20490.69 | 0.035905 | 69% | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA Monto: B/. 15,688,988.00 Contrato: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 14 de julio de 2021 Avance de mayo de 2021: En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 169 días calendarios, para finalizar el 31-diciembre-2021; aprobada la solicitud mediante Nota No.463-21-DNING, se elabora Informe Técnico de Sustentación. Principales avances en la Etapa de Estudios y Diseños: EsIA (100%) de avance; Planos Finales y Memorias (71% Avance); Planos aprobados (40% Avance). Etapa de Construcción, principales avances de los componentes: Red de alcantarillado sanitario (92.35% Avance); Red de agua potable (100% Avance) y Construcción de EBARS (94% Avance). Construcción de la desalinizadora (18% Avance); Construcción de tanque de 100,000 GL (95 % Avance); Construcción de tanque de 250,000 GL (95% Avance). Entre los aspectos principales que explican las desviaciones, están los relacionados con la construcción de la PTAR, PTAP (DESALINIZADORA) y tanque de almacenamiento de 250,000 Galones; la cual depende de la disponibilidad de terreno en la Isla. En trámite los Terrenos: Polígono del Lago No.1 (PTAR y DESALINIZADORA), en ANATI CONTROL 512-500898. Polígono del Lago No.2 (Captación de agua cruda PTAP EXISTENTE CONTADORA), en ANATI CONTROL 512-500899. Terreno de 200 mts. (Tanque de almacenamiento de 250,000 gls), en ANATI CONTROL 512-500900. La Cuenta No.17, en trámite de pago (Contraloría). Falta disponibilidad presupuestaria para las Cuentas No.20, 22, 24, 25 y 26.
54 | Construcción del sistema de acueducto y Alcantarillado de EL Chorrillo y Santa Ana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.01 Codigo SINIP: 13811.003 | 0 | 200000 | 200000 | 176882.06 | 88.44% | 6556.56 | 3.278% | 170325.5 | 85.16% | 170325.5 | 85.16% | 0 | 0 | 99% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto: B/.7,446,744 Orden de Proceder: 24 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance de mayo 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021; en tal sentido, se solicitó a la empresa la extensión de fianza, paz y salvo, etc.; para el cierre administrativo del proyecto y correctivos de la EBAR. Queda pendiente correcciones en EBAR de El Chorrillo y correcciones y aprobación de Planos Asbuilt para el levantamiento de Inspección y Acta Final. Pendiente pagos de: Cuenta No.12 (solo aporte local), Cuenta No.23, Cuenta No.24, Cuenta No.25, Cuenta No.26, Cuenta No.27 (cierre de ejecución). Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; la cual representaría la Cuenta 28 (Adenda 6). El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/.1,547,262.56
55 | Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.05 2.66.1.3.895.04.05 Código SINIP: 16422.002 | 1050000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5% | Contratista: Consorcio TCT - MECO Monto: B/ 23,660,789 Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de mayo de 2021: En trámite extensión de tiempo, para cierre administrativo del Contrato, mediante Adenda No.3, por 780 días calendario, del 1 de abril de 2019 hasta 19 de mayo de 2021; para la culminación de los trabajos pendientes según acta sustancial y pago de cuentas pendientes. Se solicitó renovación de fianzas, paz y salvo, etc. Trabajos pendientes: energización de dos estaciones de bombeo agregadas según Adenda No.2 y pruebas de equipos. El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47, correspondiente a costos administrativos adicionales e intereses moratorios, por lo que ellos alegan como demoras por parte de IDAAN. Se realiza revisión de planos "AS BUILT" en campo para continuar con el trámite de aprobación de los mismos
56 | Puerto Armuelles. Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.06 2.66.1.3.895.04.06 Código SINIP: 16422.009 | 1000000 | 843077 | 843077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria Monto: B/. 4,506,555.00 Avance de mayo de 2021: El contrato se encuentra en revisión por parte de la Caja de la Ahorros.
# | Dividendos del Canal/ CAF II | 23393300 | 24014000 | 24014000 | 10432973.54 | 43.45% | 287248.21 | 1.196% | 10145725.33 | 42.25% | 10145725.33 | 42.25% | 0 | 0
57 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.02 2.66.1.3.895.04.02 Código SINIP: 16422.003 | 5620900 | 5620900 | 5620900 | 1557586.97 | 27.71% | 151299.64 | 2.692% | 1406287.33 | 25.02% | 1406287.33 | 25.02% | 0 | 0 | 23% | Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/.20,955,798 Contrato: No. COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de mayo de 2021: ). El 20 de abril de 2021 se sustenta ante la Junta Directiva del IDAAN, Adenda No 1 de Tiempo, hasta el 21 de junio de 2024. La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 99% de avance; el Diseño Final de la Red de Alcantarillado lleva un 98% de avance. El proyecto se encuentra en fase final de diseño y se avanza en campo en los sectores debidamente aprobados; se ha estabilizado el terreno donde se implantara la PTAR. La Cuenta No.11, está en trámite de refrendo en la Contraloría. Las Cuentas No.7, No.10 y No.12, en trámite de pago en Tesorería/Transferencia. Las Cuentas No.9 y No.13, en trámite de pago, atendiendo subsanación en la Unidad de Proyectos.
58 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.04 2.66.1.3.895.04.04 Código SINIP: 16422.003 | 17772400 | 18393100 | 18393100 | 8875386.57 | 48.25% | 135948.57 | 0.7391% | 8739438 | 47.51% | 8739438 | 47.51% | 0 | 0 | 61% | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/. 116,270,071.91 Orden de proceder: 21 de agosto de 2016 Fecha de Terminación: 31 de julio de 2022 Avance de mayo de 2021: De acuerdo a actualización realizada por el Oficial de Proyecto, se indica que está pendiente de Refrendado por la Contraloría, Adenda No.3 de Extensión de Tiempo, con nueva fecha de finalización de la Etapa de Construcción el 01 de febrero de 2022 y la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta 1 de febrero de 2024. Principales avances Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (90.78%), Conexiones Domiciliarias (86.47%), Conexiones Intradomiciliarias (47.69%), Cámaras de Inspección (81.12%), Edificio Administrativo del IDAAN (100%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (80%). Se realizan trabajos en el proyecto de construcción de Alcantarillado Sanitario, como: reposiciones de pavimento y conformación de calles; trabajos en las EBAR Norte (72.97 %); Cañazas (62.14 %) y Santa Clara (40.41 %); en la PTAR, instalación de tuberías y cámaras de inspección para líneas de impulsión, se trabaja en las intradomiciliarias. Terreno de PTAR, en trámite de traspaso. Terrenos EBAR Cuvíbora, Santa Clara, Norte, Cañazas y Los Chorros: en trámites legales de traspaso. Servidumbres de Colectoras, se realiza acercamientos con los propietarios en coordinación con Legalizaciones del IDAAN. Las Cuentas No.35 y 36, en Contraloría para refrendo. Las Cuentas de la No.37 a la No.42, en trámite de pago interno del IDAAN.
| Inversiones Complementarias | 25960057 | 14280821 | 14080821 | 1288573.55 | 9.151% | 375564.21 | 2.667% | 913009.34 | 6.484% | 527783.92 | 3.748% | 385225.42 | 0.027358
# | Aporte de Dividendos del Canal/IDAAN | 25960057 | 14280821 | 14080821 | 1288573.55 | 9.023% | 375564.21 | 2.667% | 913009.34 | 6.484% | 527783.92 | 3.748% | 385225.42 | 0.027358
59 | Mejoras al Sistema Comercial e Informático Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.02 Código SINIP: 9075.999 | 4661822 | 2887542 | 2887542 | 47412.55 | 1.642% | 47412.55 | 1.642% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de mayo 2021: compra de computadoras y software.
60 | Habilitación de Equipo de Bombeo Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.04 Código SINIP: 9329.999 | 5000000 | 2175124 | 2175124 | 4280 | 0.1968% | 0 | 0 | 4280 | 0.1968% | 4280 | 0.1968% | 0 | 0 | No aplica | Avance de mayo 2021. compra de equipos de bombeo.
61 | Instalación de Macro y Micro medición Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.704.01.05 Código SINIP: 9473.999 | 4689005 | 3897936 | 3897936 | 1070895.98 | 27.47% | 264497.16 | 6.786% | 806398.82 | 20.69% | 423067.3 | 10.85% | 383331.52 | 9.834% | No aplica | Avance de mayo de 2021: Compra de medidores y macromedidores.
62 | Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 Código SINIP: 9330.999 | 60533 | 237373 | 237373 | 1893.9 | 0.7979% | 0 | 0 | 1893.9 | 0.7979% | 0 | 0 | 1893.9 | 0.7979% | No Aplica | Avance de mayo de 2021: No se reportó avance.
63 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.07 Código SINIP: 9494.000 | 2750500 | 1030350 | 830350 | 38903.06 | 4.685% | 38903.06 | 4.685% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Contratista: ROSANDRO, S.A Monto: B/. 3,011,902.27 Avance de mayo 2021: Proyecto suspendido desde el 27-Ene-2016, debido inicialmente a la falta de terrenos; una vez logrado la consecución del mismo, se solicitó al contratista, DELTA 9, la actualización del endoso para trámite de Adenda Nº2 de tiempo, la empresa no la entregó, indica que se encuentra inabilitado en PANAMÁ COMPRAS hasta el 2021. Por tal motivo, se realizó Informe Técnico-Financiero de Cierre de Contrato, se encuentra en revisión en el Dep. de Inspección de Obras en conjunto con el Dep. de Asesoría Legal.
64 | Mantenimiento de Plantas Eléctricas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.70401.12 Código SINIP: 9475.000 | 837175 | 837175 | 837175 | 100436.62 | 12% | 0 | 0 | 100436.62 | 12% | 100436.62 | 12% | 0 | 0 | No aplica | Avance de mayo 2021: No se reporto avance.
65 | Reposición de Aros Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.13 Código SINIP: 9475.000 | 1200000 | 640000 | 640000 | 24751.44 | 3.867% | 24751.44 | 3.867% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de mayo 2021: Compra de aros y tapas para las regionales.
66 | Instalación Válvulas Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.14 Código SINIP: 14400.000 | 4511022 | 133695 | 133695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de mayo 2021: Compra de válvulas e hidrantes para las regionales.
67 | Inst Válvulas Regula Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana Partida Presupuestaria 2.66.1.4.704.01.15 Código SINIP: 14401.000 | 2250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de mayo 2021: No se reporto avance.
68 | Emergencia Ambiental. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.02.06 | 0 | 2191626 | 2191626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de mayo 2021: No se reporto avance.
Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
2021-05-06
La Institución tuvo un tope de contención por
B/. 24,935,340 Millones