## NOVIEMBRE
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA Presupuesto de Inversiones - Año 2021 Periodo: Noviembre (en Balboas)
[14 empty] | Asignado noviembre (%) |  | Modificado noviembre 2021 (%)
[14 empty] | Ejecución Real= | 67.82% | 67.81%
[14 empty] | Ejecución Financiera= | 64.48% | 64.48%
Programas / Proyectos |  | Vigencia Actual | [13 empty] | Observaciones
|  | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico octubre (%)
| Total | 194325908 | 173431348 | 173408413 | 117599473.07 | 67.82% | 5779018.38 | 16.55% | 111820454.69 | 64.48% | 30553701.13 | 17.62% | 81266753.56 | 46.86%
| Acueductos | 129893459 | 119427810 | 119404875 | 85778950.79 | 71.84% | 2697526.17 | 2.259% | 83081424.62 | 69.58% | 25129379.09 | 21.05% | 57952045.53 | 48.53%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 89758144 | 82573405 | 82573405 | 63443253.71 | 76.83% | 2289780 | 2.773% | 61153473.71 | 74.06% | 14085306.76 | 17.06% | 47068166.95 | 57%
1 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.37 Código SINIP: 8932.000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato: No.147-2012 Monto: B/.3,428,578 Orden de proceder: 3 de agosto de 2013 Fecha de Terminación: 20 de mayo de 2019 Avance de noviembre 2021: Al inicio se tuvo inconvenientes con la captación de agua cruda (Quebrada la Corocita) por no tener el caudal necesario en verano; esto ocasionó retrasos en los trabajos hasta encontrar una nueva captación. Se firmó Resolución Ejecutiva No.143-2020, de Cierre Administrativo del Contrato. En trámite Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo del Contrato, para cierre final, en revisión para posterior firma.
2 | Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.01.14. Código SINIP: 9070.000 | 3155265 | 2067657 | 2067657 | 1184371 | 57.28% | 423509 | 20.48% | 760862 | 36.8% | 413168 | 19.98% | 347694 | 16.82% | No Aplica | Avance de noviembre 2021: Se realizaron limpiezas de pozos existentes y estaciones de bombeo a nivel nacional
3 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2. 704.01.96 Código SINIP:9073.000 | 0 | 28422 | 28422 | 28421.89 | 100% | 0 | 0 | 28421.89 | 100% | 0 | 0 | 28421.89 | 100% | 94% | Avance de noviembre 2021: Proyecto Culminado. En pago de cuentas finales
4 | Construcción línea De Conduccion Los Algarrobos - San Juan (San Pablo Viejo – Via Interamericana) Provincia De Chiriqui., Prov. Chiriquí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.21 Código SINIP: 9212.000 | 0 | 420462 | 420462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | Contratista: Union Accidental/OBRATEC S.A/Electro hidráulica S.A Contrato: 24-2007 Monto: B/. 1,835,380 Orden de proceder: 15 de octubre de 2008 Fecha de Terminación: 9 de noviembre de 2009 Avance de noviembre de 2021: Fue Resuelto Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva No.203-2016 del 15 de noviembre de 2016. Se obtuvo partida presupuestaria para tramitar la Liquidación.
5 | Antón - Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.41 Código SINIP: 8929.000 | 1200000 | 443125 | 443125 | 443125 | 100% | 0 | 0 | 443125 | 100% | 395897 | 89.34% | 47228 | 10.66% | 100% | Contratista: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE AGUAS C&T. Contrato: 140-2014 Orden de Proceder: 17 de agosto 2015 Monto: B/. 8,389,870 Fecha de Terminación: 26 de septiembre de 2020 Avance de noviembre 2021: Se firmó el Acta de Aceptación Final. Sin embargo el contratista está llevando a cabo trabajos en los pozos de producción referentes a la garantía del proyecto. La Cuenta No.11 en trámite de pago (en Tesorería); las Cuentas No.12, 13 y 14 requieren recursos en la partida presupuestaria.
6 | Los Pozos. Proyecto Integral del sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.60 Código SINIP: 9465.000 | 0 | 265411 | 265411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | Contratista: Consorcio Hidrogeocol Panama, S.A/A&J Asociados S.A Contrato: 42-2009 Monto: B/. 504,916 Orden de Proceder: 3 de agosto de 2009 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2010 Avance noviembre 2021: El Contrato fue resuelto administrativamente mediante Resolución N° 127-12. Pendiente refrendo de la liquidación del contrato se atendieron subsanaciones solicitadas por CGR.
7 | Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.45 Código SINIP: 16864.000 | 4976500 | 3834325 | 3834325 | 1783477 | 46.51% | 0 | 0 | 1783477 | 46.51% | 1783477 | 46.51% | 0 | 0 | 10.4% | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) Contrato: No. 37-2019 Monto: B/. 37,997,305 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de terminación: 2 de agosto de 2022 Avance de octubre 2021: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño. Entregables aprobados: Plan de Administración; Estudio de Factibilidad, Informe de Recopilación y Análisis de la Información Disponible; Población, Consumo y Demanda de Agua Potable; Diagnóstico y Estado de los Sistemas Existentes de Acueductos; Criterio de Diseño.
8 | Parita. Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.72 Código SINIP: 16015.000 | 0 | 175271 | 175271 | 175269.86 | 100% | 0 | 0 | 175269.86 | 100% | 142801.49 | 81.47% | 32468.37 | 18.52% | 100% | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto: B/.1,583,112.97 Contrato: No.139-2014 Orden de Proceder: 1 de agosto de 2015. Fecha de Terminación: 10 de septiembre 2020. (O+M) Avance de noviembre 2021: Se ejecutó la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. El 9 de septiembre de 2020 se realizó la Inspección Final del proyecto con Contraloría. Proyecto con Acta de Aceptación Final. En trámite de pago la Cuentas No.2 de O&M, pendiente de refrendo y la Cuenta de Retenido faltante, en tesorería
9 | Cocolí - Howard - Veracruz, Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.49 Código SINIP: 17035.000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18866363 | 94.33% | 0 | 0 | 18866363 | 94.33% | 0 | 0% | 18866363 | 94.33% | 42.9% | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de septiembre de 2023 (Etapa Constructiva). Avance de noviembre 2021: Etapa de Estudios y Diseños (avance de 88.94%, en la entrega de planos definitivos finales). Etapa de Construcción, componentes de: PTAP (66%); Conducción de 60" (81%) Mejoras de Arraiján (19%) Tanque de 4 MDG Cerro Galera; Alimentación Eléctrica (diseño 45%). Se aprueba Orden de Cambio para la Toma de Agua Cruda, incluye monto. En trámite de pago en la Contraloría las Cuentas No.36 y No.40. Las Cuentas No.37, No.39 y No.41, en recorrido interno (Inspección).
10 | Alto de Howard, Los Tecales.Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.22.1.2.704.03.76 Código SINIP:16442.000 | 0 | 1014834 | 1014834 | 1014833.4 | 100% | 0 | 0 | 1014833.4 | 100% | 1014833.4 | 100% | 0 | 0% | 100% | Contrato: No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019. Avance de noviembre 2021: La Etapa de Operación y Mantenimiento concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. Pendiente el pago del retenido del 10%, refrendado el 28 de junio de 2021.
11 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.54 Código SINIP: 17214.000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 14015698 | 70.08% | 0 | 0 | 14015698 | 70.08% | 129355 | 0.6468% | 13886343 | 69.43% | 43.9% | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa Contrato: No.04-2017 Monto: B/. 238,927, 642 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 30 de junio 2022 (Etapa Constructiva). Avance de noviembre 2021: La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 89% de avance. Etapa de Construcción: Sedimentadores con avance de 85%; Floculadores con 89% de avance; Línea de proceso de potabilización: 63%; Filtros tiene un avance del 82%; Sistema de cloración con un 85% de avance; Sistema de ozonización con un 55% de avance; Aducción: 48.2% de avance. La desviación en el diseño es menor a la de construcción ya que de acuerdo con la Adenda No.2, el período de finalización de la Fase de Estudios y Diseño finaliza el 31 de enero de 2022. Las Cuentas No.24, 25, 26 y 27, pendientes de pago; inician gestión para cobro. Se hizo la inspección de la Cuenta N°28 con Contraloría. Ésta Cuenta fue unificada con la Cuenta N°29 para el período del 01 de agosto al 15 de octubre de 2021.
12 | Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.77 Código SINIP: 16405.000 | 750500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de noviembre de 2021: se cuenta con el perfil del proyecto para iniciar con la etapa de estudios y diseños
13 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.83 Código SINIP: 16433.000 | 1633000 | 2445077 | 2445077 | 2444985 | 100% | 1825408 | 74.66% | 619577 | 25.34% | 0 | 0 | 619577 | 25.34% | 94.7% | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato: No 130-2017 Monto: B/. 8,343,238 Orden de Proceder: 8 de marzo 2018 Fecha de Terminación: 28 de mayo de 2021 Avance de noviembre de 2021: La Etapa de Diseños están al 100%. Etapa de Construcción un 98%. Etapa de Operación y Mantenimiento, lleva un 9% de avance. Se inicio Etapa de Operación y Mantenimiento. En proceso Acta de Entrega Sustancial. Las Cuentas No.18, No.19 y No.20, en proceso de refrendo en la Contraloría.
14 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.93 Código SINIP: 16433.000 | 1000000 | 288085 | 288085 | 163628.23 | 56.8% | 0 | 0 | 163628.23 | 56.8% | 146758.44 | 50.94% | 16869.79 | 5.856% | 95% | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembrel de 2019. Avance de noviembre 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.4 de tiempo para las Etapas de Construcción y O/M. Esta nueva adenda, sólo será de tiempo por 913 días a partir del 1 de octubre de 2019 hasta 31 de marzo de 2022. Proyecto en el segundo año de la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30 de noviembre de 2021. Se está coordinando en conjunto con la Dirección Comercial, la colocación de los medidores domiciliarios. El contratista presentó estudio Hidrológico que sustenta la no continuidad del dique, por lo que se procedió a solicitarle el presupuesto, para hacer las mejoras a la red de distribución de El Real y construir una nueva red de distribución de agua para las comunidades de Mercadeo y Aguas Negras. Se tramitará Adenda No.5 por extensión de la Etapa de operación y Mantenimiento (365 días calendarios) Pagos pendientes: la Cuenta No.1, en subsanación.
15 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.68 Código SINIP: 14398.000 | 3002975 | 4393473 | 4393473 | 3616870 | 82.32% | 40863 | 0.9301% | 3576007 | 81.39% | 1287205 | 29.3% | 2288802 | 52.1% | No Aplica | Avance de noviembre 2021: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. El pago de los contratos privados de reparación de fugas.
16 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 Código SINIP:16545.000 | 1500000 | 631148 | 631148 | 474665.29 | 75.21% | 0 | 0 | 474665.29 | 75.21% | 202738.11 | 32.12% | 271927.18 | 43.08% | 95% | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto: B/. 35,991,186 Contrato: No. 117-2016 Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2020. Avance de noviembre 2021: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 100% de avance. La Etapa de Construcción tiene 100% de avance; La Etapa de Operación y Mantenimiento se inició el 16-Marzo-2021 hasta el 15-Marzo-2023. Se han firmado los protocolos de compra por parte de los dueños de los terrenos. En trámite de pago las Cuentas de la No.30 a la No.33 (se requiere gestionar las partidas presupuestarias para pagos de cuentas pendientes).
17 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.03 Código SINIP:13808.999 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto: B/ 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de mayo de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021 Avance de noviembre 2021: 100% Topografía, Sondeos y Prospecciones; y Cálculos y Memorias Estructurales y Técnicas. 75% Cálculos y Memorias Hidráulicas (pendiente ubicar 21 puntos). 53% Planos Aprobados ( 44 planos aprobados de 83 en total). 100% Entrega e Instalación de Software; y Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de control. 99% Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de datos (pendiente entregar e instalar modem y RTU). 0% Suministro e instalación de equipos de Hardware en cada uno de los Puntos Nuevos de Monitoreo y Control de la RED (pendiente entregar e instalar modem y RTU). La Cuenta N°5 (en trámite) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada, no procede por falta de cumplimiento de los términos del pliego de cargo).
18 | Administración, Supervición de Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.06.05 Código SINIP: | 0 | 120734 | 120734 | 120697.4 | 99.97% | 0 | 0 | 120697.4 | 99.97% | 120697.4 | 99.97% | 0 | 0 | 100% | Contrato: No.192-2012 Contratista: PROYECO Avance de noviembre 2021: Supervisión privada del Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente pago del retenido, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. La Aceptación del Informe Final dos (2) años después de la terminación del Contrato ha dilatado el refrendo de la última cuenta por el saldo final, se está buscando alternativas con Contraloría, de cómo se puede cerrar el contrato.
19 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.08 Código SINIP: 13811.003 | 725000 | 462957 | 462957 | 462956.65 | 100% | 0 | 0 | 462956.65 | 100% | 462956.65 | 100% | 0 | 0 | 99% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto: B/.7,446,744 Orden de Proceder: 24 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance de noviembre de 2021: Por refrendo en CGR la Cuenta No.12 (solo aporte local), Cuenta No.23, Cuenta No.24, Cuenta No.25, Cuenta No.26, Cuenta No.27 (cierre de ejecución). Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; la cual representaría la Cuenta 28 (Adenda 6). El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/.1,547,262.56.
20 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.10 Código SINIP: 13811.006 | 500000 | 250000 | 250000 | 233971.95 | 93.59% | 0 | 0 | 233971.95 | 93.59% | 233971.95 | 93.59% | 0 | 0 | 94% | Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato: COC-05-CAF-2014 Monto: B/.6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021. Avance noviembre 2021: Refrendada por la Contraloría, Adenda N°7 de extensión de tiempo hasta el 31-diciembre-2021, por los retrasos producto de la Pandemia por el COVID-19. Cuenta 26 y 27 en trámite de pago en la Unidad de Proyectos.
21 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.15 Código SINIP: 13811.007 | 900000 | 1099077 | 1099077 | 1038885.56 | 94.52% | 0 | 0 | 1038885.56 | 94.52% | 443654.8 | 40.37% | 595230.76 | 54.16% | 90% | Contratista: MECO S.A. Contrato: COC-08-CAF-2014 Monto: B/.8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo) Avance de noviembre 2021: La empresa MECO realizó los trabajos en la caja de interconexión No.4 y No.5; se terminó los trabajos de construcción en la caja de interconexión N.2, se trabaja en la instalación de tuberías en el cruce de Vía Israel que son parte del trabajo en la interconexión No. 2; Se terminó con la instalación de tuberías en calle Darién, Punta pacífica y con la construcción de cajas de válvulas en este punto (interconexión No.6). Se inicia con los trabajos en la interconexión No. 1 dentro del Parque Omar. La Cuenta No16, ha sido presentada por el contratista y no cuenta con presupuesto. La Cuenta No.17 se encuentra en revisión de campo.
22 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.23 Código SINIP: 13811.016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1959781.51 | 97.99% | 0 | 0% | 1959781.51 | 97.99% | 1716779 | 85.84% | 243002.51 | 12.15% | 98% | Contratista: Constructira MECO S:A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/.25,430,363.36 Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de noviembre 2021: En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de extensión de tiempo y disminución de contrato (trabajos eléctricos en el tanque), hasta el 31-Dic-2021; No se cuenta con presupuesto completo para el 2021. Se ha procedido a devengar el presupuesto aprobado y se recomienda hacer una Liquidación en la vigencia 2022 con el Saldo que quede. El avance físico de 1.9% faltante, se contempla en una reducción de actividad, debido a trabajos eléctricos que no se pueden realizar. Cuenta con Acta de Inspección Final y Acta Sustancial de 8-enero-2020. Pendiente correcciones y aceptaciones de planos As Built y pagos para levantar Acta Final de Obra.
23 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.46 Código SINIP: 17659.000 | 15000000 | 15044500 | 15044500 | 12706534.3 | 84.46% | 0 | 0 | 12706534.3 | 84.46% | 4502543.26 | 29.93% | 8203991.04 | 54.53% | 63.1% | Contratista: Acciona Sabanitas II Monto: B/ 111,308,228.38 Contrato: 08-2017 Orden de Proceder: 25 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 3 de abril de 2021 Avance de noviembre 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.4 de extensión de tiempo, por 638 días, a la Etapa de Estudio, Diseño y Construcción hasta el 31 de diciembre de 2022 y aumento de monto del contrato por B/.342,027.46. Etapa de Estudios y Diseños: Diseños Preliminares, Memoria, Cálculos y Hidráulicos y Estudio de Impacto Ambiental (avance 78.90%). Diseños Finales (avance 60%). Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (avance 75%). Etapa de Construcción: Toma de agua cruda obra civil (98%); línea de conducción de 24" (99%); Línea de aducción de 48" (95%); Construcción de la PTAP (91%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (79%). Costos asociados al IDAAN (trabajos de mejoras a la PTAP de Sabanitas I, afectaciones y reubicaciones de servicios públicos) (avance de 99%). Pendiente Legalización de los terrenos para la Estación de Re-bombeo, Tanque de En trámite de pago Cuentas No.3 y 33, en atención a subsanaciones de la CGR. Cuentas en trámite de pago: de la No.60 a la No.64, en subsanación solicitada por la Contraloría. Las Cuentas No.65, No.67 y No.68, sin recursos en la partida presupuestaria.
24 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.704.08.47 Código SINIP: 17914.000 | 3000000 | 1411782 | 1411782 | 912680.41 | 64.65% | 0 | 0 | 912680.41 | 64.65% | 912680.41 | 64.65% | 0 | 0 | 94% | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato: No. 10-2017 Monto: B/. 36,973,504 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 29 de agosto de 2020 Avance de noviembre 2021: En confección Adenda No.4, de tiempo por 473 días adicionales, debido a atrasos por la pandemia del COVID-19 y orden de cambio, aprobada por la Junta Directiva del IDAAN. La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance. Etapa de Construcción lleva un 88%, comprende: pruebas electromecánicas en todo el proyecto; acometidas eléctricas de los diferentes edificios del módulo; pintura y acabados de los edificios. La Cuenta No.25, requiere recursos en la partida presupuestaria.
25 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.61 Código SINIP: 19432.001 | 1280000 | 1257372 | 1257372 | 484939.12 | 38.57% | 0 | 0 | 484939.12 | 38.57% | 46557.05 | 3.703% | 438382.07 | 34.86% | 100% | Contratista: Consorcio AQUA 3 Contrato: 25-2018 Monto: B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 15 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Avance de noviembre 2021: Inspección privada para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. En trámite Adenda No.1 de extensión de tiempo de 16 meses y costos por B/.2,499,564.19. Se encuentra en CGR en espera de refrendo Se está gestionando el pago de la cuenta 34. Las Cuentas No.28, 29, 34 -41.
26 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.62 Código SINIP: 19432.002 | 1000000 | 955023 | 955023 | 739120.59 | 77.39% | 0 | 0 | 739120.59 | 77.39% | 104983.87 | 10.99% | 634136.72 | 66.4% | 100% | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto: B/. 3,132,584 Contrato: 18-2018 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021 Avance de noviembre 2021: Inspección Privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodriguez (Howard); y Proyecto de Alcantarillado Sanitario de San Carlos. En trámite de refrendo en la Contraloría Adenda No.1, de aumento de monto por B/.1,395,490.53, debido a reestablecimiento del Equilibrio Contractual. Se inicia trámite de Adenda No.2, de tiempo por 6 meses adicionales, pendiente presentación ante la Junta Directiva del IDAAN. Las Cuentas de la No.31 a la 43, se encuentran en trámite de pago en DNING.
27 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.63 Código SINIP: 19432.003 | 400000 | 315913 | 315913 | 111480.55 | 35.29% | 0 | 0 | 111480.55 | 35.29% | 24248.93 | 7.676% | 87231.62 | 27.61% | 100% | Contratista: Consorcio Aqua 2 Contrato: 17-2018 Monto: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021 Avance de noviembre 2021: Inspección privada para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No.1 de Extensión de tiempo por 12 meses e incremento económico por B/.615,282.38. Adenda No.2 por extensión de tiempo, el Contratista presentó solicitud para el proyecto de Contadora, por cinco meses adicionales, a partir del 4 de agosto de 2021 hasta el 4 de enero de 2022; en Asesoría Legal para posterior remisión a la Contraloría. Las Cuentas No.27 y 28, requieren recursos en la partida presupuestaria. La Cuenta No.26, en trámite de subsanación.
28 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.64 Código SINIP: 19432.004 | 1334904 | 642739 | 642739 | 460498 | 71.65% | 0 | 0 | 460498 | 71.65% | 0 | 0 | 460498 | 71.65% | 95.5% | Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón Monto: B/. 6,381,102.64 Contrato: 27-2018 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022 Avance de noviembre 2021: Inspección privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). En trámite de refrendo en la Contraloría, desde el 23-Nov-2021, la Adenda No.1 de monto por B/.3,767,126.24 y tiempo por 21 meses adicionales. Las Cuentas No.58 y 59, y de la No.61 a la No.87, requieren recursos en la partida presupuestaria. El contratista se encuentra a la espera de la adenda económica; se ha presentado el total del contrato al mes de febrero de 2021.
29 | Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.72 Código SINIP: 22139.000 | 900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de noviembre 2021: Proyecto en conceptualización y planificación
30 | Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.73 Código SINIP: 22143.000 | 300000 | 43259 | 43259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de noviembre 2021: visitas a campo y planificacion conceptual para iniciar con la fase de diseño, se cuenta con perfil de proyecto.
31 | Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.74 Código SINIP: 22145.000 | 800000 | 116199 | 116199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de noviembre 2021: visitas a campo y planificación conceptual para iniciar con la fase de diseño, se cuenta con perfil de proyecto
32 | Aguas en Costa Abajo Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.86 | 3000000 | 2518370 | 2518370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de noviembre 2021: proyecto de Palmas Bellas, Salud y Piña ya se encuentra en PanamaCompra.
33 | Aguas de Pto. Armuelles Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.87 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de noviembre 2021: No se ha inciado un proceso de licitación del proyecto.
34 | Sistema de Abastecimiento de Cerro La Cruz y Río Palomo Partida presupuestaria 2.66.1.2.501.08.04 | 0 | 104200 | 104200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | Contratista: Proyectos Generales, S.A. Contrato: 122-2017 Orden de proceder: 15 de agosto 2018 Avance noviembre 2021: La Adenda 1 al proyecto que da extensión de tiempo por 1,115 días calendario al contrato extendiendo su fecha de culminación hasta el 30 de jun de 2022. El contratista está pendiente de entregar la documentación solicitada por Asesoría Legal para seguir con los tramites de adenda.
35 | Mejoras al Sistema de acueducto Palmas Bellas, Nuevo Chagres,Salud, Costa Debajo de Colón Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.89 Código SINIP 23297.000 | 0 | 198990 | 198990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance noviembre 2021: proyecto se cuenta con la no objeción del Ministerio de Economía y Finanzas para continuar con el proceso de licitación Llave en mano.
36 | Fortalecimiento Institucional Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.04.02 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance noviembre 2021: pago de cuentas concernientes a remodelación de oficinas de la Unidad de Proyectos de IDAAN.
37 | Construcción de la Red de Distribución (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22 Código SINIP: | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | Contrato: COC-01-BIRF-2015 Contratista: CONSULTORES PROFESIONALES DE INGENIERIA (COPISA) Avance noviembre 2021: En trámite en la Contraloría, Adenda No.3 de extensión de tiempo; reingresó a la Contraloría el 12-octubre-2021. Pendiente firma de Acta Final para el cierre del proyecto, cuando se cumpla con el cierre administrativo, se procederá con la firma de Acta de aceptación Final. Pago de Cuenta No.15 y devolución de retenido.
| Aporte I.D.A.A.N. / Dividendos del Canal | 3599363 | 3700503 | 3700503 | 1325968.96 | 35.83% | 131031.09 | 3.541% | 1194937.87 | 32.29% | 379048.4 | 10.24% | 815889.47 | 22.05%
38 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.704.01.53 Código SINIP: 9069.999 | 3599363 | 3700503 | 3700503 | 1325968.96 | 35.83% | 131031.09 | 3.541% | 1194937.87 | 32.29% | 379048.4 | 10.24% | 815889.47 | 22.05% | No aplica | Avance de noviembre 2021: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[15 empty] | 90% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora Monto: B/.1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A Contrato: 132-2017 Orden de proceder: 16 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avance de noviembre 2021: Se está en espera de los cronogramas de las propuestas entregadas, para terminar de tomar la decisión entre las mismas para continuar con el informe para adenda de extensión de tiempo.
[15 empty] | 50% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/, 320,657 Contratista: Representaciones Halfe, S.A Contrato: No. 31-2017 Orden de Proceder: 1 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de noviembre de 2021: El departamento de asesoría legal esta en el proceso de resolución de contrato.
[15 empty] | 65% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato: 126-2015 Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de agosto de 2019 Avance de noviembre 2021: La cuenta #3 fue subsanada con la resolución ejecutiva para la adenda #3, el contratista esta terminando los trabajos faltantes para finiquitar el proyecto.
[15 empty] | 13% | Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján Monto: B/.108,154.50 Contrato: 10-2019 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de noviembre 2021: El contratista sigue pendiente en algunas documentaciones que sustenten los gastos sobre el proyecto que no están dentro del desglose de precio, los mismos son necesarios para terminar el informe de liquidación.
[15 empty] | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro Contrato: 32-2017 Contratista: Consorcio Aguas de San Martín y 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Avance de noviembre 2021: El contratista sigue pendiente en algunas documentaciones que sustenten los gastos sobre el proyecto que no están dentro del desglose de precio, los mismos son necesarios para terminar el informe de liquidación.
[15 empty] | 15% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraiján. Monto: B/. 84,316.00 Contrato: 12-2019 Contratista: Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de noviembre 2021: El contratista sigue pendiente en algunas documentaciones que sustenten los gastos sobre el proyecto que no están dentro del desglose de precio, los mismos son necesarios para terminar el informe de liquidación.
| Dividendos del Canal/ B.I.D II | 23075000 | 20733667 | 20733667 | 13515237.21 | 65.18% | 234708.14 | 1.132% | 13280529.07 | 64.05% | 4302952.93 | 20.75% | 8977576.14 | 43.3%
39 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.10 Código SINIP: 14390.000 | 500000 | 439693 | 439693 | 206402.62 | 46.94% | 0 | 0 | 206402.62 | 46.94% | 77635.68 | 17.66% | 128766.94 | 29.29% | No Aplica | Avance de noviembre 2021: Gastos administrativos del programa.
40 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.15 2,66.1.2.819.05.15 Código SINIP: 13864.001 | 50000 | 1290162 | 1290162 | 1028811.64 | 79.74% | 135362 | 10.49% | 893449.64 | 69.25% | 296625.14 | 22.99% | 596824.5 | 46.26% | 91% | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS Monto: B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de mayo de 2015 fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2022 (Etapa de Operación y Mantenimiento.) Avance de noviembre 2021: Se está en el mantenimiento del sistema. Son 2 mantenimientos al año Enero y Julio por 5 años hasta el año 2022.
41 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.17 2.66.1.2.819.05.17 Código SINIP: 13838.002 | 12050000 | 10952740 | 10952740 | 6067303.7 | 55.4% | 99346.14 | 0.907% | 5967957.56 | 54.49% | 2099145.4 | 19.17% | 3868812.16 | 35.32% | 52% | Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto: B/.4,892,627.67 Contrato No.: COC-BID-(FID-128)No.02 Orden de Proceder: 14 de Diciembre 2015 Fecha de Terminación: 5 de julio de 2021 Avance de noviembre 2021: En trámite Adenda No.4 de extensión de tiempo por 485 días adicionales hasta el 31-Mayo-2022; aprobada por la Junta Directiva del IDAAN; se está por enviar a la Contraloría. Proyecto de Jacú (95% de avance); Proyecto de Divalá (avance del 50%); Proyecto de San Franciso (65%). Pendientes: aprobaciones de diseños de: Dique en río Divalá; nueva toma del río Cueta. El diseño de los tanques de almacenamiento de San Francisco fue aprobado en el mes de febrero de 2021. Se ha realizado gira al Proyecto para ver la toma del acueducto de San Andrés/San Francisco, en el Río Cueta; asimismo, se contacta a los propietarios de los terrenos por donde pasa el alineamiento de la nueva línea de aducción; pendiente la verificación con el nuevo diseño final definitivo. En trámite de pago en la Caja de Ahorros, la Cuenta No.20.
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 88% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I Monto: B/.10,377,396.65 Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2021 Avance de noviembre 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, la Adenda No.4 de extensión de tiempo hasta el 31 de marzo de 2022. Por el tiempo que demorara en llegar el pedido de suministros de la Adenda 3. De este pedido de suministros depende la mayoría de las actividades de la Adenda 3. Pruebas de presión y desinfección a tramos de tubería instalados. Se continúan realizando pruebas de presión a la Línea de Conducción PTAP Algarrobos - Tanques Cerro San Cristóbal. Construcción de cámaras de inspección del hidráulico del tanque de 1.5MDG. La Cuenta No.16 (en la Caja de Ahorros para pago). Las Cuentas No.17 y No.18, en Contraloría para refrendo.
[15 empty] | 94% | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí Contrato: COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Monto: B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos , S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 2 de septiembre de 2020. Avance de noviembre de 2021: Puesta en marcha de los sistemas de floculación y sedimentación del tren No.2. Culminación de trabajos de ampliación de Manifold de 24" de filtros originales. Instalación 3 pasa muros de conexión de nuevo Manifold de 30" de agua sedimentada en filtros grandes. Las Cuentas de la No.22 a la No.27, en trámite interno IDAAN.
42 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.18 2.66.1.2.819.05.18 Código SINIP: 13838.003 | 10475000 | 8051072 | 8051072 | 6212719.25 | 77.17% | 0 | 0% | 6212719.25 | 77.17% | 1829546.71 | 22.72% | 4383172.54 | 54.44% | 98% | Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la PTAP de Santiago de Veraguas. Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto: B/. 12,879,479.83 Contrato: COC-BID (FID-128) No.47-2017 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 24 de septiembre de 2020. Avance de noviembre 2021: En trámite Adenda No.4, por extensión de tiempo, con nueva fecha de fin hasta O&M el 19-Nov-2021, en Caja de Ahorros por ingresar a la Contraloría. Rehabilitación de Planta Potabilizadora Existente (98% de avance); nueva Planta Potabilizadora de 5.0 MDG (100% de avance), incluye: Construcción de Obras Civiles y Suministro e Instalación de Equipos Electromecánicos. Tratamiento Mecanizado de Lodos (Diseño y Construcción), tiene un 100% de avance. Línea de Captación y Sistema Eléctrico en la Toma (Diseño y Construcción), lleva un 97% de avance. A partir del 27 de enero de 2021 el contratista inicia las labores de OyM del Módulo de 5.0 MGD, tiene un avance del 33%. La Cuenta No.27 en Contraloría por refrendo.
[15 empty] | 100% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.61 Monto: B/. 2,645,291.10 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2021 Avance de noviembre de 2021: Se firmó Acta de Aceptación Final. La Cuenta No.9 en CGR por refrendo
[15 empty] | 100% | Proyecto: Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos Contratista: Vigueconz Estevez, S.A Contrato: COC_BID (Fid-128) No.65 Monto: B/.1,872,418.31 Orden de proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminacion: 31 de mayo de 2021 Avance de noviembre 2021: El Proyecto se ha culminado al 100%, se realizarón las inspecciones finales con Contraloría. Proyecto inaugurado el 20-Agosto-2021. Se está tramitando las ultimas cuentas. La Cuenta No.10 en recorrido interno de firmas en el IDAAN
| Gobierno Central / B.I.D III | 7270252 | 7275597 | 7252662 | 5037763.28 | 149.1% | 16834.71 | 0.2321% | 5020928.57 | 69.23% | 4760511.37 | 65.64% | 260417.2 | 58.26%
43 | Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.704.08.75 Código SINIP: 19912.001 | 6125453 | 5795469 | 5795469 | 4733226.37 | 81.67% | 0 | 0 | 4733226.37 | 81.67% | 4733226.37 | 81.67% | 0 | 0 | 0% | Contratista: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A Monto: B/. 61,429,107.11 Orden de Proceder: 2 de julio de 2021 Contrato: 001-2021 Avance noviembre de 2021: Adenda 1 Refrendada Cuenta 1 y Cuenta 2 de avance en proceso de Refrendo.
44 | Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.704.08.76 Código SINIP: 19912.002 | 700547 | 687624 | 687624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Monto: B/. 4,279,779 Contrato: 006-2020 Avance de noviembre de 2021: actualmente en definición y perfeccionamiento del Contrato.
45 | Fortalecimiento para la Administración del Programa de mejora a la gestión Operativa del IDAAn en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.77 2.66.1.2.349.08.77 Código SINIP: 19912.003 | 444252 | 505734 | 482799 | 275023.42 | 56.96% | 16834.71 | 3.487% | 258188.71 | 53.48% | 27285 | 5.651% | 230903.71 | 47.83% | No Aplica | Avance de noviembre de 2021: El Proyecto financia los siguientes Contratos: Contrato de Alquiler de Oficina: Inversiones 203, S. A.(En Ejecución) Contrato de Especialista de Ingeniería (En Ejecución) Contrato de Especialista Ambiental (Por Refrendo) Contrato de Especialista Legal 1( Por Refrendo) Contrato de Especialista Legal 2 (En Licitación) Apoyo Técnico / Ingeniería (En Licitación) Supervisor Técnico (En Licitación) Consultor Recaudo (En Licitación) Auditoria Financiera (En Licitación) Adquisición de Equipo Informático ( Componentes Orbe Panamá, S. A. y Salva Mi Máquina BIenes Entregados). Adquisición de Impresora Multifuncional (Bienes entregados - Completado)
46 | Adquisición e Instalación de Transformador de Alta Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.80 Código SINIP: 22750.002 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Proyecto: Adquisición e Instalación de Transformador de Alta Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. Contratista: CELMEC, S. A. Monto: B/. 991,149.48 Avance noviembre 2021: En proceso de Refrendo por parte de CGR.
47 | Reposición y Suministro de Equipos para el Edificios de Químicos y Laboratorio de Calidad de Agua en la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.81 2.66.1.2.349.08.81 Código SINIP: 22750.003 | 0 | 282770 | 282770 | 29513.49 | 10.44% | 0 | 0 | 29513.49 | 10.44% | 0 | 0% | 29513.49 | 10.44% | 0% | Proyecto: Adquisición e Instalacion de Equipos para el Mejoramiento del Sistema de Gas Cloro de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte Contratista: Consorcio Ingeniería del Agua Orden de proceder: 19 de abril 2021 Monto: B/. 237,412.37 Avance de noviembre: En Proceso de Refrendo Adenda N°1 por Extensión del tiempo en el periodo de Entrega.
[15 empty] | 40% | Proyecto: Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio de Calidad de Agua de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. Avance noviembre 2021: Órdenes Refrendadas por el Contraloría General de la República el 18 y 19 de noviembre de 2020. - Comercial Royer Benavides, S. A. (Reglón 1 y 3) / Completado. - Quifar Internacional, S. A. (Renglón 2)/ Completado - Grupo RM Distribuidores (Renglón 4)/ Completado - Bio-Solutions, S.A. (Renglón 5)/ Completado Observación: Renglón 4 pendiente de presentar cuentas de avance.
| Dividendos del Canal /CAF II | 6190700 | 5144638 | 5144638 | 2456727.63 | 47.75% | 25172.23 | 0.4893% | 2431555.4 | 47.26% | 1601559.63 | 31.13% | 829995.77 | 16.13%
48 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.704.06.28 Código SINIP: 16422.007 | 2400000 | 1872294 | 1872294 | 1218306.7 | 65.07% | 0 | 0 | 1218306.7 | 65.07% | 621354.7 | 33.19% | 596952 | 31.88% | 14% | Contratista: Rigaservis, S.A Monto: B/. 5,969,520 Contrato: 84-2020 Orden de Proceder: 6 de enero de 2021 Fecha de Terminación: 30 de julio de 2022 Avance de noviembre de 2021: En revisión por IDAAN, Adenda N°1, de tiempo en fase de estudio y diseño por 120 días adicionales. En desarrollo la Etapa de Estudios y Diseños: 100% de avance en los estudios hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y prospección geofísica. Diseños línea de Conducción y Aducción (80% avance), se está trabajando en el Plan Maestro. Limpieza de adecuación de pozos existentes 100% de avance. Inicio de perforación de nuevos pozos. Cuentas: en trámite de pago la Cuenta No.1.
49 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.30 2.66.1.2.895.06.30 Código SINIP: 16422.005 | 3440700 | 2744000 | 2744000 | 771133.4 | 28.1% | 0 | 0 | 771133.4 | 28.1% | 753133.4 | 27.45% | 18000 | 0.656% | 96.4% | Supervisión Técnica, Administraiva, financiera, ambiental, seguridad, social u Jurídica de los Proyectos de Alcantarillado y Agua Potable de la Provincia de Veraguas y Bocas del Toro. Contratista: Proyeco Contrato: CS (FID-128)N° 01 (2019) Monto: B/. 2,129,300 Avance noviembre 2021:Inspección privada de los Proyectos: “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Santiago”; “Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la Planta de Agua Potable de la Ciudad de Santiago y Operación y Mantenimiento de Ambos Módulos”; “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Almirante”. En trámite en la Contraloría, Adenda No.1, de incremento de costos por B/. 851,720.00 y tiempo por 299 días. Se atendió subsanación solicitada por la Contraloría y fue reingresada el 14-Oct-2021. Según nota CENA/227 de 23/Sept/2021, se emite concepto favorable a la Adenda No.1 hasta el 31/Enero/2021, la misma se encuentra en trámite actualmente.
50 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.31 2.66.1.2.895.06.31 Código SINIP: 16422.006 | 350000 | 528344 | 528344 | 467287.53 | 88.44% | 25172.23 | 4.764% | 442115.3 | 83.68% | 227071.53 | 42.98% | 215043.77 | 40.7% | No Aplica | Avance de noviembre 2021: En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios | 38472392 | 35342460 | 35342460 | 24848095.96 | 70.31% | 878413.15 | 2.485% | 23969682.81 | 67.82% | 2339260.14 | 6.619% | 21630422.67 | 61.2%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 15079092 | 12507084 | 12507084 | 7833233.26 | 62.63% | 406505.08 | 0.032502 | 7426728.18 | 59.38% | 805661.6 | 6.442% | 6621066.58 | 52.94%
51 | Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.23 Código SINIP: 9068.999 | 2705780 | 2414321 | 2414321 | 2071573.16 | 85.8% | 0 | 0 | 2071573.16 | 85.8% | 0 | 0 | 2071573.16 | 85.8% | No Aplica | Avance de noviembre de 2021: Pago de Planilla eventual de la Institución.
[15 empty] | 100% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Contratista: Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A. Monto: B/. 161,142.00. Avance de noviembre de 2021: Se procederá hacer el Informe de Resolución Administrativo
52 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.43 Código SINIP: 17296.000 | 4408100 | 2135938 | 2135938 | 1848227 | 86.53% | 0 | 0 | 1848227 | 86.53% | 0 | 0 | 1848227 | 86.53% | 24.6% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.1) Contrato: 113-2016 Monto: B/ 197,375,605.39 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de abril de 2020 Avance de noviembre 2021: Refrendado por la Contraloría, el 23-Nov-2021, Adenda No.2, se modifica el alcance del proyecto, con una disminución del monto original del contrato, por la suma de B/.27,740,211.05 y una extensión de tiempo por 1,185 días para la Etapa de Construcción. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 95.6% de avance. Etapa de Construcción lleva un 12.6%, comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias este (31%); colectoras y zanja madre este (34%); edifico sede IDAAN (18%) y PTAR (4.9%). Debido a la falta de presupuesto, no se ha podido pagar las cuentas presentadas por el contratista. Es importante gestionar las mismas ya que esto impactará en los rendimientos y terminación del proyecto. Las Cuentas No.16 y No.17 en trámite de pago en Tesorería. Las Cuentas No.18 y No.19, están en recorrido interno del IDAAN.
[15 empty] | 24.12% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.2) Contrato: 114-2016 Monto: B/. 99,523,210.74 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de abril de 2020 Avance de noviembre de 2021: Refrendado por la Contraloría, el 26-Nov-2021, Adenda No.2, se modifica el alcance del proyecto, con una disminución del monto original del contrato, por la suma de B/.21,086,871.68 y una extensión de tiempo por 1,185 días para la Etapa de Construcción. Etapa de Estudios y Diseños tiene un 97% de avance. Etapa de Construcción lleva un 11% de avance; comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias oeste (21%); colectoras y zanja madre oeste (7%). La desviación presentada es significativa y se explica en parte por la suspensión de las actividades del sector construcción, desde marzo 2020, por motivos de la pandemia producto del COVID-19; asimismo, por los bajos rendimientos en la instalación de tuberías. Existe falta de presupuesto para pagar las cuentas presentadas por el contratista. En trámite de pago las Cuentas de la No.13 a la No.15 (en Tesorería). Las Cuentas No.16 y No.17, en recorrido interno IDAAN.
53 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.50 Código SINIP: 13965.000 | 185203 | 571883 | 571883 | 524291.22 | 91.68% | 0 | 0 | 524291.22 | 91.68% | 282319.04 | 49.37% | 241972.18 | 42.31% | 100% | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato: No.16-2014 Monto: B/.6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación:20 de junio de 2021 Avance de noviembre 2021: Aprobada en Junta Directiva la Adenda No.4 para extender la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2021 Actualmente, en Etapa de Operación y Mantenimiento. La Cuenta No.29, en trámite de refrendo para pago. Las Cuentas No.30, No.32 y Retención, en Inspección de Obras. Las Cuentas No.31 y No.16B, en Tesorería para pago.
54 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.52 Código SINIP: 09289.000 | 2849023 | 3922571 | 3922571 | 1626367.65 | 41.46% | 406505.08 | 10.36% | 1219862.57 | 31.1% | 221814.33 | 5.655% | 998048.24 | 25.44% | 76% | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A, Contrato: 111-2015 Monto: B/. 44,710,358 (Adenda) Orden de Proceder: 15 de marzo de 2016 Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avance de noviembre de 2021: En trámite en la Contraloría, Adenda No.3, de extensión de tiempo por 865 días hasta el 11-Jun-2022 para la Etapa de Construcción y monto por B/.4,750,034.97. La Etapa de Operación y Mantenimiento se extiende hasta el 11 de Junio de 2023. Instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (87.43% de avance); y de Tubería de 24” con avance del 59.9%; Acometida domiciliaria (avance de 86.27%); Cámara de inspección (con 91.89% de avance); Reposición de pavimento 35,393.58 ml (61.27%) y Construcción de la PTAR (82.82% de avance). Desde el 22-Oct-2021, no se refleja avance significativo de los compromisos adquiridos por parte del Contratista. En trámite de pago las Cuentas No.39, 41 y la No.43, No.45 y 46 (en Inspección de Obras del IDAAN).
55 | Construcción del Sistema de Alcantarillado de Puerto Mutis. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.01 | 280000 | 196000 | 196000 | 131202.73 | 66.94% | 0 | 0 | 131202.73 | 66.94% | 131202.73 | 66.94% | 0 | 0 | 95.5% | Contratista: Consorcio TranseQ Contrato: 130-2014 Orden de Proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de octubre de 2021 Avance noviembre de 2021: Refrendado por la Contraloría, el 17-Nov-2021, Adenda No.5, de extensión de tiempo por 609 días e incremento económico al Contrato por B/.572,063.32. extendiéndose la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30-Junio-2023 Entrega de PTAR Montijo (se firmó Acta de Recibo Sustancial de la Planta de Montijo); continúa la etapa de operación y mantenimiento para la PTAR de Montijo. Se concluye con la construcción de la PTAR de Puerto Mutis, según fecha de finalización 31 de Octubre de 2021. En inspección del 17 y 18 de noviembre de 2021, se confirma en presencia del personal operativo de la Provincia de Veraguas el funcionamiento de equipos a manera de pruebas previas a la Etapa de Operación y Mantentenimiento de la PTAR de Puerto Mutis.
56 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.13 Código SINIP: 09332.000 | 1500000 | 622209 | 622209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato: 120-2015 Monto: B/.4,178,410 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de noviembre 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.5, de tiempo por 877 días y trabajos adicionales por la suma de B/.1,583,017.59; se atendió subsanación y fue ingresada a Contraloría el 25-Oct-2021. En espera de refrendo de la Adenda No.5, para reiniciar los trabajos. Las Cuentas No.7, 8 y 9, pendientes de refrendo de la Adenda No.5, para trámite de pago.
57 | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.16 Código SINIP: 17075.000 | 1100986 | 1448662 | 1448662 | 1446396 | 99.84% | 0 | 0 | 1446396 | 99.84% | 0 | 0% | 1446396 | 99.84% | 81% | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA Monto: B/. 15,688,988.00 Contrato: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 14 de julio de 2021 Avance de noviembre de 2021: Refrendada por la Contraloría, el 17-Nov-2021, la Adenda No.3 de extensión de tiempo por 170 días calendarios, para finalizar el 31-diciembre-2021, hasta la Etapa de Construcción. Etapa de Estudios y Diseños: EsIA (100%) de avance; Planos Finales y Memorias (75% Avance); Planos aprobados (60% Avance). Etapa de Construcción, avances por componentes: Red de alcantarillado sanitario (98% Avance); Red de agua potable (100% Avance); Construcción de EBARS (98% Avance) y de la PTAR (66% Avance); Construcción de la desalinizadora (84% Avance) y toma de la desalinizadora (60% de avance); Construcción de tanque de 100,000 GL y tanque de 250,000 GL, ambos con 95 % Avance; Entre los aspectos principales que explican las desviaciones, están relacionados con la Adquisición de Terrenos para PTAR, DESALINIZADORA y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 250,000 GLS. Falta disponibilidad presupuestaria para las Cuentas No.20 y de la No.24 a la No.34.
58 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá CAF - Obras de Alcantarillado Sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.01 Codigo SINIP: 13811.003 | 0 | 279000 | 279000 | 185175.5 | 66.37% | 0 | 0 | 185175.5 | 66.37% | 170325.5 | 61.05% | 14850 | 5.323% | 99% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto: B/.7,446,744 Orden de Proceder: 24 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance de noviembre 2021: Pago de cuentas finales de programa Alcantarillado del Chorrillo
59 | Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.05 2.66.1.3.895.04.05 Código SINIP: 16422.002 | 1050000 | 116500 | 116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5% | Contratista: MECO Monto: B/ 23,660,789 Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de noviembre de 2021: En trámite de refrendo en Contraloría, Adenda No.3 de extensión de tiempo, para cierre administrativo del Contrato. Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. Pendientes: aprobación de planos "AS BUILT"; entrega por parte de la empresa de las estaciones de bombeo de Rabo de Puerco y San Vicente (Se debe poner a trabajar ambas estaciones en automático por parte de la empresa MECO; pendiente cierre ambiental). El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47, correspondiente a costos administrativos adicionales e intereses moratorios, por lo que ellos alegan como demoras por parte de IDAAN.
60 | Puerto Armuelles. Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.06 2.66.1.3.895.04.06 Código SINIP: 16422.009 | 1000000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria Monto: B/. 4,506,555.00 Avance de noviembre de 2021: se entrego orden de proceder el 25 de noviembre 2021.
# | Dividendos del Canal/ CAF II | 23393300 | 22835376 | 22835376 | 17014862.7 | 74.51% | 471908.07 | 2.067% | 16542954.63 | 72.44% | 1533598.54 | 6.716% | 15009356.09 | 65.73%
61 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.02 2.66.1.3.895.04.02 Código SINIP: 16422.003 | 5620900 | 4018300 | 4018300 | 1128768.63 | 28.09% | 29039.82 | 0.7227% | 1099728.81 | 27.37% | 807022.76 | 20.08% | 292706.05 | 7.284% | 23% | Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/.20,955,798 Contrato: COC-CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de noviembre de 2021: Refrendada por la Contraloría, el 09-Nov-2021, la Adenda No 1 de Tiempo (836 días adicionales), con nueva fecha de finalización el 21 de junio de 2024, hasta la Etapa de Operación y Mantenimiento. Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 98% de avance de todos los componentes; solo falta el Diseño Estructural de Estaciones de Bombeo. Etapa de Construcción: Red de Alcantarillado 11%, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 18%, incluye Estabilización de Suelo. Las Cuentas No.7 y No.14, han sido refrendadas. Las Cuentas No.9 y No.13, en trámite de pago, atendiendo subsanación en la Unidad de Proyectos. La Cuenta No.11, en Contraloría por refrendo.
62 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.04 2.66.1.3.895.04.04 Código SINIP: 16422.003 | 17772400 | 18817076 | 18817076 | 15886094.07 | 84.42% | 442868.25 | 2.354% | 15443225.82 | 82.07% | 726575.78 | 3.861% | 14716650.04 | 78.21% | 81% | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato: COC-CAF (Fid-128) No.01 Monto: B/. 116,270,071.91 Orden de proceder: 21 de agosto de 2016 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2022 Avance de noviembre de 2021: Refrendado por la Contraloría, Adenda No.3 de Extensión de Tiempo, con nueva fecha de finalización de la Etapa de Construcción el 01 de febrero de 2022 y la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta 1 de febrero de 2024. Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (97.35%), Conexiones Domiciliarias (86.47%), Conexiones Intradomiciliarias (78%), Cámaras de Inspección (90%), Edificio Administrativo del IDAAN (100%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (90%). Las Cuentas de la No.44 a la No.47, en trámite interno IDAAN.
| Inversiones Complementarias | 25960057 | 18661078 | 18661078 | 6972426.32 | 37.36% | 2203079.06 | 11.81% | 4769347.26 | 25.56% | 3085061.9 | 16.53% | 1684285.36 | 9.026%
# | Aporte de Dividendos del Canal/IDAAN | 25960057 | 18661078 | 18661078 | 6972426.32 | 37.36% | 2203079.06 | 11.81% | 4769347.26 | 25.56% | 3085061.9 | 16.53% | 1684285.36 | 9.026%
63 | Mejoras al Sistema Comercial e Informático Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.02 Código SINIP: 9075.999 | 4661822 | 1944709 | 1944709 | 710869.35 | 36.55% | 377795.67 | 19.43% | 333073.68 | 17.13% | 213761.29 | 10.99% | 119312.39 | 6.135% | No aplica | Avance de noviembre 2021: compra de computadoras y pago de software para uso a nivel nacional.
64 | Habilitación de Equipo de Bombeo Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.04 Código SINIP: 9329.999 | 5000000 | 1744641 | 1744641 | 748509.72 | 42.9% | 565510.21 | 32.41% | 182999.51 | 10.49% | 91571.08 | 5.249% | 91428.43 | 5.241% | No aplica | Avance de noviembre 2021: compra de equipos de bombeo y repuestos para las estaciones de bombeo
65 | Instalación de Macro y Micro medición Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.704.01.05 Código SINIP: 9473.999 | 4689005 | 3086296 | 3086296 | 2357420.6 | 76.38% | 174732.5 | 5.662% | 2182688.1 | 70.72% | 1018865.13 | 33.01% | 1163822.97 | 37.71% | No aplica | Avance de noviembre de 2021: Compra de medidores y macromedidores a nivel nacional.
66 | Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 Código SINIP: 9330.999 | 60533 | 680373 | 680373 | 422568.58 | 62.11% | 225878.89 | 33.2% | 196689.69 | 28.91% | 194795.79 | 28.63% | 1893.9 | 0.2784% | No Aplica | Avance de noviembre de 2021: compras de respuestos para vehículos
67 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.07 Código SINIP: 9494.000 | 2750500 | 835350 | 835350 | 446401.58 | 53.44% | 391930.29 | 46.92% | 54471.29 | 6.521% | 15568.23 | 1.864% | 38903.06 | 0 | 100% | Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Contratista: ROSANDRO, S.A Contrato: 149-2012 Monto: B/. 3,011,902.27 Avance de noviembre 2021: Se debe definir con el contratista la disminución del monto de la orden de cambio No.1 del contrato, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio, fueron realizadas en otros contratos. El contratista sigue sin entregar las cuentas formales para su revisión. Las Cuentas No.9 y No.10 se presentaron en borrador, pendiente que el contratista presente la cuenta formal para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados. Se realizó reunión con el contratista y se definió el monto a disminuir del contrato para el cierre del mismo. La fianza permanece vigente hasta la fecha de finalización del contrato, debe ser extendida cuando se realicen los trámites para la adenda de disminución de monto.
68 | Mantenimiento de Plantas Eléctricas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.70401.12 Código SINIP: 9475.000 | 837175 | 837175 | 837175 | 301361.92 | 36% | 0 | 0 | 301361.92 | 36% | 66942 | 7.996% | 234419.92 | 28% | No aplica | Avance de noviembre 2021: No se reporto avance.
69 | Reposición de Aros Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.13 Código SINIP: 9475.000 | 1200000 | 727031 | 727031 | 596735.78 | 82.08% | 405621.61 | 55.79% | 191114.17 | 26.29% | 156609.48 | 21.54% | 34504.69 | 4.746% | No aplica | Avance de noviembre 2021: Compra de aros y tapas para las regionales a nivel nacional.
70 | Instalación Válvulas Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.14 Código SINIP: 14400.000 | 4511022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de noviembre 2021: Compra de válvulas e hidrantes para las regionales a nivel nacional.
71 | Inst Válvulas Regula Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana Partida Presupuestaria 2.66.1.4.704.01.15 Código SINIP: 14401.000 | 2250000 | 250000 | 250000 | 97584.14 | 39.03% | 61609.89 | 24.64% | 35974.25 | 0 | 35974.25 | 14.39% | 0 | 0 | No aplica | Avance de octubre 2021: compra de válvulas reguladaoras para uso a nivel nacional.
72 | Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09 | 0 | 1093273 | 1093273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de noviembre 2021.: no se reportó avance.
73 | Emergencia Ambiental. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.02.06 | 0 | 7462230 | 7462230 | 1290974.65 | 17.3% | 0 | 0 | 1290974.65 | 0 | 1290974.65 | 17.3% | 0 | 0 | No aplica | Avance de noviembre 2021: pago de cuentas del proyecto de rehabilitación del sistema de agua potable de Dolega
Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
2021-12-09
La Institución tuvo un tope de contención por
B/. 24,935,340 Millones