## AGOSTO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA Presupuesto de Inversiones - Año 2021 Periodo: agosto (en Balboas)
[14 empty] | Asignado Agosto (%) |  | Modificado agosto 2021 (%)
[14 empty] | Ejecución Real= | 54.99% | 54.21%
[14 empty] | Ejecución Financiera= | 53.92% | 53.16%
Programas / Proyectos |  | Vigencia Actual | [13 empty] | Observaciones
|  | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico agosto 2021 (%)
| Total | 194325908 | 168160744 | 165786561 | 91164672.48 | 54.99% | 1773882.67 | 4.696% | 89390789.81 | 53.92% | 45497411.13 | 27.44% | 43893378.68 | 26.48%
| Acueductos | 129893459 | 121445041 | 119070858 | 66517385.35 | 55.86% | 1278750.09 | 1.074% | 65238635.26 | 54.79% | 28469212.11 | 23.91% | 36769423.15 | 30.88%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 89758144 | 81618600 | 79651600 | 54998970.22 | 69.05% | 1110728.54 | 1.394% | 53888241.68 | 67.65% | 23417290.17 | 29.4% | 30470951.51 | 38.26%
1 | Tonosí - Sistema de abastecimiento de agua potable. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.37 Código SINIP: 8932.000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7% | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A. Contrato: No.147-2012 Monto: B/.3,428,578 Orden de proceder: 3 de agosto de 2013 Fecha de Terminación: 20 de mayo de 2019 Avance de agosto 2021: Al inicio se tuvo inconvenientes con la captación de agua cruda (Quebrada la Corocita) por no tener el caudal necesario en verano; esto ocasionó retrasos en los trabajos hasta encontrar una nueva captación. Se firmó Resolución Ejecutiva No.143-2020, de Cierre Administrativo del Contrato. En trámite Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo del Contrato, para cierre final, en revisión para posterior firma.
2 | Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.01.14. Código SINIP: 9070.000 | 3155265 | 1804743 | 1804743 | 495333.31 | 27.45% | 224797.61 | 12.46% | 270535.7 | 14.99% | 172584.94 | 9.563% | 97950.76 | 5.427% | No Aplica | Avance de agosto 2021: Se realizaron limpiezas de pozos existentes y estaciones de bombeo a nivel nacional
3 | Ampliación y Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2. 704.01.96 Código SINIP:9073.000 | 0 | 28422 | 28422 | 28421.89 | 100% | 0 | 0 | 28421.89 | 100% | 0 | 0 | 28421.89 | 100% | 94% | Avance de agosto 2021: Proyecto Culminado. Pago de cuentas finales
4 | Construcción línea De Conduccion Los Algarrobos - San Juan (San Pablo Viejo – Via Interamericana) Provincia De Chiriqui., Prov. Chiriquí. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.21 Código SINIP: 9212.000 | 0 | 420462 | 420462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | Contratista: Union Accidental/OBRATEC S.A/Electro hidráulica S.A Contrato: 24-2007 Monto: B/. 1,835,380 Orden de proceder: 15 de octubre de 2008 Fecha de Terminación: 9 de noviembre de 2009 Avance de agosto de 2021: Fue Resuelto Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva No.203-2016 del 15 de noviembre de 2016. Se obtuvo partida presupuestaria para tramitar la Liquidación.
5 | Antón - Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.41 Código SINIP: 8929.000 | 1200000 | 443125 | 443125 | 443124.71 | 100% | 0 | 0 | 443124.71 | 100% | 395896.91 | 89.34% | 47227.8 | 10.66% | 100% | Contratista: ASOCIACIÓN ACCIDENTAL DE AGUAS C&T. Contrato: 140-2014 Orden de Proceder: 17 de agosto 2015 Monto: B/. 8,389,870 Fecha de Terminación: 26 de septiembre de 2020 Avance de agosto 2021: Contempla Orden de Cambio para compensar los montos de los micromedidores no instalados y las interconexiones no realizadas. Se firmó el Acta de Aceptación Final. Sin embargo el contratista está llevando a cabo trabajos en los pozos de producción referentes a la garantía del proyecto.
6 | Los Pozos. Proyecto Integral del sistema de abastecimiento de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.02.60 Código SINIP: 9465.000 | 0 | 265411 | 265411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% | Contratista: Consorcio Hidrogeocol Panama, S.A/A&J Asociados S.A Contrato: 42-2009 Monto: B/. 504,916 Orden de Proceder: 3 de agosto de 2009 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2010 Avance agosto 2021: El Contrato fue resuelto administrativamente mediante Resolución N° 127-12. Pendiente refrendo de la liquidación del contrato se atendieron subsanaciones solicitadas por CGR.
7 | Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.45 Código SINIP: 16864.000 | 4976500 | 4472557 | 4247557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8% | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) Contrato: No. 37-2019 Monto: B/. 37,997,305 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de terminación: 2 de agosto de 2022 Avance de agosto 2021: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño.
8 | Parita. Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.72 Código SINIP: 16015.000 | 0 | 61956 | 61956 | 58470.74 | 94.37% | 0 | 0 | 58470.74 | 94.37% | 29324.38 | 47.33% | 29146.36 | 47.04% | 100% | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Monto: B/.1,583,112.97 Contrato: No.139-2014 Orden de Proceder: 1 de agosto de 2015. Fecha de Terminación: 10 de septiembre 2020. (O+M) Avance de agosto 2021: Se ejecutó la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. El 9 de septiembre de 2020 se realizó la Inspección Final del proyecto con Contraloría. Proyecto cerrado con Acta de Aceptación Final.
9 | Cocolí - Howard - Veracruz, Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.49 Código SINIP: 17035.000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 18635025.64 | 93.18% | 0 | 0 | 18635025.64 | 93.18% | 6828495.97 | 34.14% | 11806529.67 | 59.03% | 41.35% | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de septiembre de 2023 (Etapa Constructiva). Avance de agosto 2021: En trámite de refrendo en Contraloría, Adenda No.4, sólo formalización de Orden de Cambio No.2. Etapa de Estudios y Diseños (avance de 88.94%, en la entrega de planos definitivos finales). Etapa de Construcción, componentes de: Conducción de 60" (69%) Mejoras de Arraiján (6%) Alimentación Eléctrica (2%) Desviación en la ejecución de la toma de agua cruda, se condiciona el inicio de los trabajos al refrendo de la solicitud de adenda solicitada para este componente; se ha solicitado al Contratista entregar cuadro de costos para evaluación.
10 | Alto de Howard, Los Tecales.Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.22.1.2.704.03.76 Código SINIP:16442.000 | 0 | 1014834 | 1014834 | 1014834 | 100% | 0 | 0 | 1014834 | 100% | 929773.64 | 91.62% | 85060.36 | 8.382% | 100% | Contrato: No: 122-2015 Contratista: APROCOSA S.A Contrato: B/.10,743,536.42. Orden de proceder: 10 de marzo de 2016. Fecha de Terminación: 31 de octubre de 2019. Avance de agosto 2021: La Etapa de Operación y Mantenimiento concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. Pendiente el pago del retenido del 10%, refrendado el 28 de junio de 2021.
11 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.54 Código SINIP: 17214.000 | 20000000 | 20000000 | 18630000 | 13881272.52 | 74.51% | 0 | 0 | 13881272.52 | 74.51% | 7149418.73 | 38.38% | 6731853.79 | 36.13% | 43.3% | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa Contrato: No.04-2017 Monto: B/. 238,927, 642 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 30 de junio 2022 (Etapa Constructiva). Avance de agosto 2021: La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 86% de avance. Etapa de Construcción: Sedimentadores con avance de 81.8%; Floculadores con 84% de avance; Filtros tiene un avance del 81%; Sistema de cloración con un 56% de avance; Sistema de ozonización con un 55% de avance. Se ha dado inicio a las actividades del proyecto como trabajos de pilotes para edificio de Químicos y trabajos de hormigón en los componentes de la PTAP.
12 | Almirante. - Mejoras a la Red de Distribución de Agua Potable Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.77 Código SINIP: 16405.000 | 750500 | 525350 | 425350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de agosto de 2021: se cuenta con perfil de proyecto para iniciar con la fase de estudios y diseños
13 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.83 Código SINIP: 16433.000 | 1633000 | 739509 | 739509 | 701524.14 | 94.86% | 0 | 0 | 701524.14 | 94.86% | 136045.95 | 18.4% | 565478.19 | 76.47% | 91% | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato: No 130-2017 Monto: B/. 8,343,238 Orden de Proceder: 8 de marzo 2018 Fecha de Terminación: 28 de mayo de 2021 Avance de agosto de 2021: Está en proceso de trámite, Adenda de extensión de tiempo por 102 días calendario. La Etapa de Estudios y Diseños están al 100%. Etapa de Construcción un 96%. Pendiente Etapa de Operación y Mantenimiento (0%). Las desviaciones se explican por los atrasos en los diseños, producto de la falta de definición de la ubicación de la PTAP y el Tanque de 400,000 gal. Se avanzó en la construcción de la cerca perimetral y se instaron los módulos de la Planta Paquete, se iniciaron las pruebas internas de las tinas de la PTAP.
14 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.93 Código SINIP: 16433.000 | 1000000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93% | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 30 de septiembrel de 2019. Avance de agosto 2021: En trámite de refrendo, Adenda No.4 de tiempo para la etapa de construcción. Esta nueva adenda, sólo será de tiempo por 913 días a partir del 1 de octubre de 2019 hasta 31 de marzo de 2022. Proyecto en el segundo año de Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30 de noviembre de 2021. Se está coordinando la colocación de los medidores domiciliarios. El contratista presentó estudio Hidrológico que sustenta la no continuidad del dique, por lo que se procedió a solicitarle el presupuesto, para hacer las mejoras a la red de distribución de El Real y construir una nueva red de distribución de agua para las comunidades de Mercadeo y Aguas Negras; el valor de estas nuevas actividades, no superará el costo del dique y se realizaran en la temporada seca. Las nuevas actividades se gestionarán mediante orden de cambio, como parte de la Adenda No.4, en trámite.
15 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.70403.68 Código SINIP: 14398.000 | 3002975 | 4331375 | 4331375 | 1753300.97 | 40.48% | 21326.8 | 0.4924% | 1731974.17 | 39.99% | 147251.87 | 3.4% | 1584722.3 | 36.59% | No Aplica | Avance de agosto 2021: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago de cuentas de los Contratos de reparación de fugas. El pago de los contratos privados de reparación de fugas.
16 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 Código SINIP:16545.000 | 1500000 | 474678 | 474678 | 474665.29 | 100% | 0 | 0 | 474665.29 | 100% | 202738.11 | 42.71% | 271927.18 | 57.29% | 94% | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto: B/. 35,991,186 Contrato: No. 117-2016 Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016 Fecha de Terminación: 30 de junio de 2020. Avance de agosto 2021: En trámite Adenda No.4, de tiempo por 257 días adicionales, aprobada por la Junta Directiva. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 100% de avance. La Etapa de Construcción lleva un 90% de avance; La Etapa de Operación y Mantenimiento se inició el 16-Marzo-2021. Se han firmado los protocolos de compra por parte de los dueños de los terrenos. En trámite de pago las Cuentas de la No.30 a la No.33 (se requiere gestionar las partidas presupuestarias para pagos de cuentas pendientes). El contratista presenta un reclamo para la aprobación del presupuesto de la tercera línea de tratamiento en la PTAP.
17 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.03 Código SINIP:13808.999 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto: B/ 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de mayo de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021 Avance de agosto 2021: Se iniciaron trabajos en la construcción de cuatro cajas en la planta de Cabra y Pacora, los dos puntos de Cabra están construidos; pendiente la instalación de equipos. El contratista cuenta con la instrucción de iniciar la integración de los 46 puntos de Zernike. La Cuenta N°5 (en trámite) y Cuenta N°6 (no ha sido aprobada, no procede por falta de cumplimiento de los terminos del pliego de cargo).
18 | Administración, Supervición de Mejoras al sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.06.05 Código SINIP: | 0 | 130000 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Contrato: No.192-2012 Contratista: PROYECO Avance de agosto 2021: Supervisión privada del Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente pago del retenido, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. La Aceptación del Informe Final dos (2) años después de la terminación del Contrato ha dilatado el refrendo de la última cuenta por el saldo final, se está buscando alternativas con Contraloría, de cómo se puede cerrar el contrato.
19 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.08 Código SINIP: 13811.003 | 725000 | 554588 | 554588 | 462956.65 | 83.48% | 0 | 0 | 462956.65 | 83.48% | 462956.65 | 83.48% | 0 | 0 | 99% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto: B/.7,446,744 Orden de Proceder: 24 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance de agosto de 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021; Se solicitó a la empresa la extensión de fianza, paz y salvo, etc.; para el cierre administrativo del proyecto Pendiente correcciones en EBAR de El Chorrillo y correcciones y aprobación de Planos Asbuilt para el levantamiento de Inspección y Acta Final. Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; la cual representaría la Cuenta 28 (Adenda 6). El presupuesto necesario para cancelar el proyecto asciende a B/.1,547,262.56.
20 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.10 Código SINIP: 13811.006 | 500000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato: COC-05-CAF-2014 Monto: B/.6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021. Avance agosto 2021: Refrendada por la Contraloría, Adenda N°7 de extensión de tiempo hasta el 31-diciembre-2021, por los retrasos producto de la Pandemia por el COVID-19.
21 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.15 Código SINIP: 13811.007 | 900000 | 1099077 | 1099077 | 544235.96 | 49.52% | 0 | 0 | 544235.96 | 49.52% | 544235.96 | 49.52% | 0 | 0 | 82% | Contratista: MECO S.A. Contrato: COC-08-CAF-2014 Monto: B/.8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo) Avance de agosto 2021: Refrendada Adenda No.3 de extensión de tiempo, con vigencia hasta el 31-diciembre-2021. La empresa MECO realizó los trabajos en la caja de interconexión No.4 y No.5; se trabaja en las cajas de interconexión N.2 y la instalación de tuberías en Calle Darién Punta Pacifica, para la continuar con la construcción de cajas de válvulas en este punto (Interconexión No.6). En trámite de pago la Cuenta No.15, refrendada por la Contraloría y la No.16, en trámite de refrendo en la Contraloría.
22 | La Chorrera - Capira, Construcción de línea de conducción. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.23 Código SINIP: 13811.016 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 1824793.92 | 91.24% | 0 | 0 | 1824793.92 | 91.24% | 1745458.23 | 87.27% | 79335.69 | 3.967% | 98% | Contratista: Constructira MECO S:A Contrato No.: COC-09-CAF-2014 Monto: B/.25,430,363.36 Orden de proceder: 29 de diciembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019 Avance de agosto 2021: En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de extensión de tiempo y disminución de contrato (Trabajos eléctricos en el tanque), hasta el 31-Dic-2021; No se cuenta con presupuesto completo para el 2021. Se ha procedido a devengar el presupuesto aprobado y se recomienda hacer una Liquidación en la vigencia 2022 con el Saldo que quede. El avance físico de 1.9% faltante, se contempla en una reduccion de actividad, debido a trabajos eléctricos que no se pueden realizar. Cuenta con Acta de Inspección Final y Acta Sustancial de 8-enero-2020. Pendiente correcciones y aceptaciones de planos As Built y pagos para levantar Acta Final de Obra.
23 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.46 Código SINIP: 17659.000 | 15000000 | 15044500 | 15044500 | 12299449.37 | 81.75% | 864604.13 | 5.747% | 11434845.24 | 76.01% | 3623019.81 | 24.08% | 7811825.43 | 51.92% | 58.39% | Contratista: Acciona Sabanitas II Monto: B/ 107,849,328.44 Contrato: 08-2017 Orden de Proceder: 25 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 3 de abril de 2021 Avance de agosto 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.3 de incremento económico por B/.3,376,015.77 (sin ITBMS). En trámite, Adenda No.4 de extensión de tiempo a la Etapa de Estudio, Diseño y Construcción hasta el 31 de diciembre de 2022, aprobada en Junta Directiva del IDAAN, mediante Resolución 111-21. Las desviaciones presentadas se explican principalmente por la dificultad en obtener los tres (3) terrenos necesarios para construcción del proyecto. Etapa de Estudios y Diseños: Diseños Finales (avance 60%). Etapa de Construcción: Toma de agua cruda obra civil (96%); línea de conducción de 24" (95%); Línea de aducción de 48" (88%); Construcción de la PTAP (81%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (77%). Costos asociados al IDAAN (trabajos de mejoras a la PTAP de Sabanitas I, afectaciones y reubicaciones de servicios públicos) (avance de 99%).
24 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.704.08.47 Código SINIP: 17914.000 | 3000000 | 1535000 | 1535000 | 1025840.09 | 66.83% | 0 | 0 | 1025840.09 | 66.83% | 1025840.09 | 66.83% | 0 | 0 | 94% | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato: No. 10-2017 Monto: B/. 36,973,504 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 29 de agosto de 2020 Avance de agosto 2021: En confección Adenda No.4, de tiempo por 473 días adicionales, debido a atrasos por la pandemia del COVID-19 y orden de cambio. La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance. Etapa de Construcción lleva un 88%, comprende: reubicación de cableado eléctrico en la sala de filtros; instalación de tuberías eléctricas para sistema contra incendios en edificio de filtros; instalación de cableado para instrumentación y control en el DAF; instalación de línea de media tensión.
25 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.61 Código SINIP: 19432.001 | 1280000 | 397412 | 397412 | 397411.87 | 100% | 0 | 0 | 397411.87 | 100% | 0 | 0 | 397411.87 | 100% | 100% | Contratista: Consorcio AQUA 3 Contrato: 25-2018 Monto: B/. 6,405,133.25 Orden de Proceder: 15 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Avance de agosto 2021: Inspección privada para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. En trámite Adenda No.1 de extensión de tiempo y costo, aprobada por la Junta Directiva del IDAAN. En trámite de pago las Cuentas No.25, 26 y 27 (Tesorería). Las Cuentas No.28 y 29, y de la No.35 a la 37 (Inspección).
26 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.62 Código SINIP: 19432.002 | 1000000 | 591823 | 591823 | 410622.55 | 69.38% | 0 | 0 | 410622.55 | 69.38% | 0 | 0 | 410622.55 | 69.38% | 94.59% | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Monto: B/. 3,132,584 Contrato: 18-2018 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021 Avance de agosto 2021: Inspección Privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodriguez (Howard). Proyecto de Alcantarillado Sanitario de San Carlos. En trámite de refrendo de Adenda No.1, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Se inicia trámite de adenda No.2 de tiempo por 24 meses adicionales Las Cuentas de la No.31 a la 39, se encuentran en trámite de pago en DNING.
27 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Este y Darién. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.63 Código SINIP: 19432.003 | 400000 | 280000 | 280000 | 111480.55 | 39.81% | 0 | 0 | 111480.55 | 39.81% | 24248.93 | 8.66% | 87231.62 | 31.15% | 100% | Contratista: Consorcio Aqua 2 Contrato: 17-2018 Monto: B/. 2,011,114.68 Orden de Proceder: 3 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021 Avance de agosto 2021: Inspección privada para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No.1 de Extensión de tiempo por 12 meses e incremento económico por B/.615,282.38. Adenda No.2 por extensión de tiempo, el Contratista presentó solicitud para el proyecto de Contadora, se presentó Informe Técnico a Asesoría Legal para posterior presentación a Junta Directiva del IDAAN. Las Cuentas No.27 y 28, requieren recursos en la partida presupuestaria, la Cuenta No.26, en trámite de subsanación.
28 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.64 Código SINIP: 19432.004 | 1334904 | 474443 | 474443 | 436206.05 | 91.94% | 0 | 0 | 436206.05 | 91.94% | 0 | 0 | 436206.05 | 91.94% | 85.5% | Contratista: AYESA - CSA GROUP de Panamá y Colón Monto: B/. 6,381,102.64 Contrato: 27-2018 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022 Avance de agosto 2021: Inspección privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). En trámite en Asesoría Legal, Adenda No.1 de monto por B/.4,812,142.40 y tiempo por 21 meses adicionales. Las Cuentas de la No.58 y No.59, y de la No.61 a la No.87, requieren recursos en la partida presupuestaria. El contratista se encuentra a la espera de una adenda económica, se ha presentado el total del contrato al mes de febrero de 2021.
29 | Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.72 Código SINIP: 22139.000 | 900000 | 630000 | 495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de agosto 2021: Proyecto en conceptualización y planificación
30 | Mejoras a la Planta Potabilizadora de Guabito: Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.73 Código SINIP: 22143.000 | 300000 | 210000 | 165000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de agosto 2021: visitas a campo y planificacion conceptual para iniciar con la fase de diseño
31 | Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.74 Código SINIP: 22145.000 | 800000 | 560000 | 468000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de agosto 2021: visitas a campo y planificación conceptual para iniciar con la fase de diseño
32 | Aguas en Costa Abajo Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.86 | 3000000 | 2601145 | 2601145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de agosto 2021: proyecto de Palmas Bellas, Salud y Piña ya se encuentra en PanamaCompra. Proyecto Achiote: diseños finalizados por IDAAN por definir proceso de licitación si es realizado por IDAAN o Conades Cuipo: diseños y pliegos terminados por IDAAN para conades Miguel de la Borda, Río Indio, Gobea: pliego terminado por IDAAN.
33 | Aguas de Pto. Armuelles Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.87 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de agosto 2021: No se ha inciado un proceso de licitación del proyecto.
34 | Sistema de Abastecimiento de Cerro La Cruz y Río Palomo Partida presupuestaria 2.66.1.2.501.08.04 | 0 | 104200 | 104200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14% | Contratista: Proyectos Generales, S.A. Contrato: 09-2017 Orden de proceder: 15 de agosto 2018 Avance agosto 2021: En proceso de reactivación del proyecto que se mantenian detendo.
35 | Mejoras al Sistema de acueducto Palmas Bellas, Nuevo Chagres,Salud, Costa Debajo de Colón Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.89 Código SINIP 23297.000 | 0 | 198990 | 198990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance agosto 2021: El proyecto se encuentra en proceso de licitación, para el día 14 de septiembre es la fecha programa para la recepción de propuestas.
36 | Fortalecimiento Institucional Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.04.02 | 0 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance agosto 2021: pago de cuentas concernientes a remodelación de oficinas de la Unidad de Proyectos de IDAAN.
37 | Construcción de la Red de Distribución (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal) Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.04.22 Código SINIP: | 0 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86% | Avance agosto 2021: En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo a 1,991 días calendario; ingresado en la Contraloría el 31-Agosto-2021. Pendiente firma de Acta Final para el cierre del proyecto, cuando se cumpla con el cierre administrativo, se procederá con la firma de Acta de Aceptacion Final. Pago de Cuenta No.15 y devolucion de retenido.
| Aporte I.D.A.A.N. / Dividendos del Canal | 3599363 | 3581854 | 3581854 | 848600.97 | 23.69% | 11350.85 | 0.3169% | 837250.12 | 23.37% | 277625.89 | 7.751% | 559624.23 | 15.62%
38 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.704.01.53 Código SINIP: 9069.999 | 3599363 | 3581854 | 3581854 | 848600.97 | 23.69% | 11350.85 | 0.3169% | 837250.12 | 23.37% | 277625.89 | 7.751% | 559624.23 | 15.62% | No aplica | Avance de agosto 2021: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[15 empty] | 90% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora Monto: B/.1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A Contrato: 132-2017 Orden de proceder: 16 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avance de agosto 2021: Se pagaron las cuentas 9 y 10 que estaban retenidas en tesoreria, se esta tramitando la cuenta 11, la cuenta 12 esta en proceso de declaracion jurada. Se planifico una reunion con el contratista, para reanudar los trabajos.
[15 empty] | 50% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/, 320,657 Contratista: Representaciones Halfe, S.A Contrato: No. 31-2017 Orden de Proceder: 1 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance de agosto de 2021: El departamento de asesoría legal esta en el proceso de resolución de contrato.
[15 empty] | 65% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato: 126-2015 Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación: 1 de agosto de 2019 Avance de agosto 2021: Se planificó una reunión con el contratista para terminar de definir las actividades de la Orden de Cambio y de la Adenda No.3
[15 empty] | 13% | Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján Monto: B/.108,154.50 Contrato: 10-2019 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de agosto 2021: La Resolución Ejecutiva No. 135-2021 de 8 de julio de 2021, ha sido publicada, con el finiquito se debe llegar a un mutuo acuerdo con el contratista para cancelar los trabajos realizados.
[15 empty] | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro Contrato: 32-2017 Contratista: Consorcio Aguas de San Martín y 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Avance de agosto 2021: La Resolución Ejecutiva No. 137-2021 de 8 de julio de 2021, ha sido publicada, con el finiquito se debe llegar a un mutuo acuerdo con el contratista.
[15 empty] | 14% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cerro La Cruz y Río Palomo. Contrato: 122-2017 Contratista: Proyectos Generales, S.A Avance de agosto de 2021: El Informe Técnico para la Adenda No.3, esta en el Dpto. de Asesoría Legal para la confeccion de la Adenda de extension de tiempo. El contratista entrego los planos sellados del proyecto y en formato DWG al IDAAN.
[15 empty] | 15% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraiján. Monto: B/. 84,316.00 Contrato: 12-2019 Contratista: Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance de agosto 2021: La Resolución Ejecutiva No. 136-2021 de 8 de julio de 2021, ha sido publicada, con el finiquito se debe llegar a un mutuo acuerdo con el contratista para cancelar los trabajos realizados.
| Dividendos del Canal/ B.I.D II | 23075000 | 23373267 | 23366142 | 9539329.26 | 40.83% | 155870.8 | 0.6671% | 9383458.46 | 40.16% | 3970990.67 | 16.99% | 5412467.79 | 23.16%
39 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.10 Código SINIP: 14390.000 | 500000 | 419693 | 419693 | 128766.94 | 30.68% | 0 | 0 | 128766.94 | 30.68% | 23546.96 | 5.611% | 105219.98 | 25.07% | No Aplica | Avance de agosto 2021: Gastos administrativos del programa.
40 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.15 2,66.1.2.819.05.15 Código SINIP: 13864.001 | 50000 | 1032627 | 1025502 | 586188.7 | 57.16% | 0 | 0 | 586188.7 | 57.16% | 564231.82 | 55.02% | 21956.88 | 2.141% | 91% | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS Monto: B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de mayo de 2015 fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2022 (Etapa de Operación y Mantenimiento.) Avance de agosto 2021: Se está en el mantenimiento del sistema. Son 2 mantenimientos al año Enero y Julio por 5 años hasta el año 2022.
41 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.17 2.66.1.2.819.05.17 Código SINIP: 13838.002 | 12050000 | 13132775 | 13132775 | 4395878.9 | 33.47% | 99346.14 | 0.7565% | 4296532.76 | 32.72% | 1685087.27 | 12.83% | 2611445.49 | 19.88% | 51% | Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto: B/.4,892,627.67 Contrato No.: COC- BID (FID 128) No.2 Orden de Proceder: 14 de Diciembre 2015 Fecha de Terminación: 5 de julio de 2021 Avance de agosto 2021:Refrendada Adenda No.3, el 05-Julio-2021, de costo por B/.544,296.44 y tiempo por 611 días, hasta el 31 de enero de 2021. En trámite Adenda No.4 de extensión de tiempo por 485 días adicionales hasta el 31-Mayo-2022. Proyecto de Jacú (95% de avance); Proyecto de Divalá (avance del 50%); Proyecto de San Franciso (65%). Pendientes: aprobaciones de diseños de: Dique en río Divalá; nueva toma del río Cueta. El diseño de los tanques de almacenamiento de San Francisco, fue aprobado en el mes de febrero de 2021.
[15 empty] | 100% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase II Monto: B/.5,155,466.06 Contrato: No. COC-BID (FID-128 No.14) Orden de Proceder: 4 de mayo de 2016 Fecha de Terminación: 28 de mayo de 2020 Avance de agosto 2021: Obra terminada y pruebas de campo realizadas en Ene-2020. Se cuenta con el Acta de Aceptación Final de la obra por CGR. Se tramita en la Unidad de Proyectos, el pago de la Cuenta No.25 por la suma de B/.703,945.18; la cual fue refrendada por Contraloría.
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 82% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I Monto: B/.10,377,396.65 Contrato: No. COC-BID (FID-128 No.67) Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2021 Avance de agosto 2021: Se prepara informe técnico para Adenda No.4 de extensión de tiempo hasta el 31 de marzo de 2022. Por el tiempo que demorara en llegar el pedido de suministros de la Adenda 3. De este pedido de suministros depende la mayoría de actividades de la Adenda 3. Instalación de cruce de Vía Querevalos tubería de 20" HD Línea de Conducción PTAP Algarrobos - Tanques Cerro San Cristóbal. Instalación del Hidráulico del Tanque del Cerro Santa Cruz. Construcción de Cámaras de inspección. Construcción de cámaras de inspección de válvulas en Tramo 3. Se realizó la interconexión 7. Las Cuentas No.14 y 15 (por refrendo de CGR).
[15 empty] | 85% | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí Contrato: COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Monto: B/. 7,248,841 Contratista: BTD Proyectos , S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 2 de septiembre de 2020. Avance de julio de 2021: Se tramita Adenda N°4, de Tiempo por 245 días adicionales y Costos adicionales por B/.382,391.84 (Por confección y aprobación). Trabajos de rehabilitación del Tren de Floculación – Sedimentación N°1, incluye: Limpieza de paredes, nivelación de paredes con repellos, nivelación de sobre pisos, adecuación de hidrotubos. Resanes y nivelación de canales de entrada en lechos de secados. Subsanaciones de planos originales de proyecto (Pendiente presentación de correctivos por Estudio y Diseño del IDAAN).
42 |  | 10475000 | 8788172 | 8788172 | 4428494.72 | 50.39% | 56524.66 | 0.6432% | 4371970.06 | 49.75% | 1698124.62 | 19.32% | 2673845.44 | 30.43% | 91.5% | Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la PTAP de Santiago de Veraguas. Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto: B/. 12,879,479.83 Contrato: COC_BID (FID-128) No. 47-2017 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 24 de septiembre de 2020. Avance de agosto 2021: En trámite de Refrendo, Adenda No.3 (Aumento de Plazos de 119 días, Costos Adicionales y Aumento de 3 meses OyM); con nueva fecha de finalización hasta O&M el 28-Agosto-2021. El Contratista ha solicitado inspección de los trabajos con Contraloría y Acta Sustancial para el 27-Agosto-2021, dado finalización el 28-Ago-2021 (Según Nota No. TEC/526) Se revisó a la baja, el % de avance financiero, por parte del Oficial de Proyectos. Rehabilitación de Planta Potabilizadora Existente (76% de avance); nueva Planta Potabilizadora de 5.0 MDG (100% de avance), Tratamiento Mecanizado de Lodos (Diseño y Construcción), tiene un 90% de avance. Línea de Captación y Sistema Eléctrico en la Toma (Diseño y Construcción), lleva un 85% de avance. A partir del 27 de enero de 2021 el contratista inicia las labores de OyM del Módulo de 5.0 MGD. La Cuenta No.25 se inspeccionó el 23-junio-2021 y la No.26 el 15-Julio-2021, por PM y Contraloría.
[8 empty] | - | 0 |  |  | - |  |  | 100% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato: COC-BID- 2018 (FID-128) No.61 Monto: B/. 2,645,291.10 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2021 Avance de agosto de 2021: Considerando los retrasos producto de las acciones contra la pandemia del COVID-19, se tramitó Adenda No.2, de extensión de tiempo por 211 días adicionales, refrendada por la Contraloría el 30-Sep-2020. Se firmó Acta de Aceptación Final. Las Cuentas No.8 y 9, en trámite pago, en Contraloría. La Cuenta No.9, en proceso de ingreso a la Contraloría.
[9 empty] | 0 | [5 empty] | 100% | Proyecto: Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos Contratista: Vigueconz Estevez, S.A Contrato: COC_BID (Fid-128) No.65 Monto: B/.1,872,418.31 Orden de proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminacion: 31 de mayo de 2021 Avance de agosto 2021: Refrendada por la Contraloría el 01-Dic-2020, la Adenda No.2 de tiempo (211 días adicionales) hasta el 31 de marzo de 2021 y costos adicionales por B/.347,101.46. El Proyecto se ha culminado al 100%, Se realizaron las inspecciones finales con Contraloría Se está tramitando las últimas cuentas. En trámite de pago las Cuentas No.8, 9 y la Cuenta No.10 (pendiente de entrega de una bomba para la EBAC).
| Gobierno Central / B.I.D III | 7270252 | 7274397 | 7126339 | 900423.42 | 59.69% | 0 | 0 | 900423.42 | 12.64% | 753994.9 | 10.58% | 146428.52 | 34.98%
43 | Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.704.08.75 Código SINIP: 19912.001 | 6125453 | 4832793 | 4774816 | 699411.06 | 14.47% | 0 | 0 | 699411.06 | 14.65% | 699411.06 | 14.65% | 0 | 0 | 0% | Contratista: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A Monto: B/. 61,429,107.11 Orden de Proceder: 2 de julio de 2021 Contrato: 001-2021 Avance agosto de 2021: Se esta en la etapa de identificación de obras de alto impacto.
44 | Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.704.08.76 Código SINIP: 19912.002 | 700547 | 690917 | 690917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Contratatista: Consorcio INGETEC-SEURECA Monto: B/. 4,279,779 Contrato: 006-2020 Avance de agosto de 2021: El Banco remitió la No Objeción para rechazar propuesta técnica y económica del Consorcio por descalificación e incoar negociación con el oferente que obtuvo la siguiente mejor calificación. Se realizó la publicación de descalificación del Consorcio INGETEC-SEURECA. Y Se inició el proceso de notificación para que el segundo oferente pueda avanzar en las negociaciones del Contrato, según los Términos de referencia. Se dio inicio a las negociaciones con el segundo oferente del Contrato
45 | Fortalecimiento para la Administración del Programa de mejora a la gestión Operativa del IDAAn en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.77 2.66.1.2.349.08.77 Código SINIP: 19912.003 | 444252 | 490092 | 400011 | 171498.87 | 42.87% | 0 | 0 | 171498.87 | 42.87% | 34620.1 | 8.655% | 136878.77 | 34.22% | No Aplica | Avance de agosto de 2021: El Proyecto financia los siguientes Contratos: Contrato de Alquiler de Oficina: Inversiones 203, S. A.(En Ejecución) Contrato de Especialista de Ingeniería (Refrendado/ En Ejecución) Contrato de Especialista Ambiental (En revisión) Contrato de Especialista Legal 1(Refrendado/ En Ejecución) Contrato de Especialista Legal 2 (Solicitud de No Objeción) Adquisición de Equipo Informático ( Componentes Orbe Panamá, S. A. - finalizado; Salva Mi Máquina - Bienes Efinalizado). Adquisición de Impresora Multifuncional (Bienes entregados - Completado)
46 | Reposición y suministro de equipos para las estaciones de bombeo de agua cruda y agua tratada en la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.80 Código SINIP: 22750.002 | 0 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Avance de agosto de 2021: La Comisión Evaluadora rindió Informe de Evaluación y Comparación de ofertas, recomendando la cancelación de este acto licitatorio por los siguientes criterios: i) propuesta onerosa y ii) no cumple con requisitos mínimos obligatorios establecidos en las Especificaciones Técnicas. Mediante Resolucion Ejecutiva 094-2021 del 4 de mayo de 2021 se declara acto desierto este proceso licitatorio.
47 | Reposición y Suministro de Equipos para el Edificios de Químicos y Laboratorio de Calidad de Agua en la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.81 2.66.1.2.349.08.81 Código SINIP: 22750.003 | 0 | 1256595 | 1256595 | 29513.49 | 2.349% | 0 | 0 | 29513.49 | 2.349% | 19963.74 | 1.589% | 9549.75 | 0.76% | 0% | Proyecto: Adquisición e Instalacion de Equipos para el Mejoramiento del Sistema de Gas Cloro de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte Contratista: Consorcio Ingeniería del Agua Orden de proceder: 19 de abril 2021 Monto: B/. 237,412.37 Avance de agosto: Proceso publicado el 07/07/2020. Acto de Apertura de Ofertas realizado el 16 de septiembre de 2020. Adjudicada mediante Resolución Ejecutiva 177 del 19 de octubre de 2020. Refrendado por la Contraloría General de la República: 06 de abril de 2021. Orden de Proceder e Inicio de Contrato: 19 de abril de 2021. Duración del Contrato 100 días. La empresa solicitó extensión de tiempo de 90 días. Se inicia el proceso de formalizar la Adenda No. 1 al Contrato
[15 empty] | 0% | Proyecto: Adquisición e Instalación de Equipos para el Laboratorio de Calidad de Agua de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte, Chilibre Contratista: B/. 199,020.00 - Analytical Technologies (R1) B/. 588,500.00 - Analytical Technologies (R2) B/. 97,935.01 - SCANCO de Panamá (R3) B/. 238,075.00 - COMERRSA (R4) B/. 16,333.98 - SCANCO de Panamá (R7) B/. 14,338.00 - COMERRSA (R9) B/. 65,430.50 - Bio Solutions, S. A. (R10) Monto: B/. 1, 219,632.49
[15 empty] | 40% | Proyecto: Adquisición de Reactivos e Insumos para el Laboratorio de Calidad de Agua de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. Monto: B/. 60,687.94 Contratista: B/. 12,830.37 - Comercial Royer Benavides, S. A. (R1) B/. 7,133.37 - Comercial Royer Benavides, S. A. (R3) B/. 9,549.75 - Quifar Internacional, S. A. (R2) B/. 2,739.20 - Grupo RM Distribuidores (R4) B/. 28,435.25 - Bio-Solutions, S.A. (R5) Avance agosto 2021: Adjudicado Mediante Resolución Ejecutiva 144 del 14 de agosto 2020. Órdenes Refrendadas por el Contraloría General de la República el 18 y 19 de noviembre de 2020. - Comercial Royer Benavides, S. A. (Reglón 1 y 3) / Completado. - Quifar Internacional, S. A. (Renglón 2)/ Completado - Grupo RM Distribuidores (Renglón 4)/ Completado - Bio-Solutions, S.A. (Renglón 5)/ Completado Observación: Renglones 1, 3 y 4 en proceso de entrega de cuentas de avance.
| Dividendos del Canal /CAF II | 6190700 | 5596923 | 5344923 | 230061.48 | 4.11% | 799.9 | 0.01497% | 229261.58 | 4.289% | 49310.48 | 0.9226% | 179951.1 | 3.367%
48 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.895.06.28 2.66.1.2.704.06.28 Código SINIP: 16422.007 | 2400000 | 2400000 | 2148000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9% | Contratista: Rigaservis, S.A Monto: B/. 5,969,520 Contrato: 84-2020 Orden de Proceder: 6 de enero de 2021 Fecha de Terminación: 30 de julio de 2022 Avance de agosto de 2021: En desarrollo la Etapa de Estudios y Diseños: 85% de avance en los estudios hidrológicos, hidráulicos, hidrogeológicos y prospección geofísica. Pendiente aprobación del EsIA, Categoría I. Diseños Línea de Conducción y Aducción (40% avance) Se realizó el pago de la Cuenta No.1 de Anticipo por la suma de B/.557,899.07.
49 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.30 2.66.1.2.895.06.30 Código SINIP: 16422.005 | 3440700 | 2740000 | 2740000 | 14000 | 0.5109% | 0 | 0 | 14000 | 0.5109% | 2000 | 0.07299% | 12000 | 0.438% | 96.4% | Supervisión Técnica, Administraiva, financiera, ambiental, seguridad, social u Jurídica de los Proyectos de Alcantarillado y Agua Potable de la Provincia de Veraguas y Bocas del Toro. Contratista: Proyeco Contrato: CS (FID-128)N° 01 (2019) Monto: B/. 2,129,300 Avance agosto 2021:Inspección privada de los Proyectos: “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Santiago”; “Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la Planta de Agua Potable de la Ciudad de Santiago y Operación y Mantenimiento de Ambos Módulos”; “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Almirante”. En trámite en la Contraloría, Adenda No.1, de incremento de costos por B/. 851,720.00 y tiempo por 299 días. La Contraloría solicitó subsanación con fecha del 03-marzo-2021.
50 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.31 2.66.1.2.895.06.31 Código SINIP: 16422.006 | 350000 | 456923 | 456923 | 216061.48 | 47.29% | 799.9 | 0.1751% | 215261.58 | 47.11% | 47310.48 | 10.35% | 167951.1 | 36.76% | No Aplica | Avance de agosto 2021: En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios | 38472392 | 33725218 | 33725218 | 22608011.46 | 67.04% | 40122.13 | 0.119% | 22567889.33 | 66.92% | 16397579.96 | 48.62% | 6170309.37 | 18.3%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 15079092 | 9312718 | 9312718 | 6651816.91 | 71.43% | 11082.31 | 0.119% | 6640734.6 | 71.31% | 2069573.77 | 22.22% | 4571160.83 | 49.09%
51 | Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.23 Código SINIP: 9068.999 | 2705780 | 1728491 | 1728491 | 1487181.57 | 86.04% | 0 | 0 | 1487181.57 | 86.04% | 0 | 0 | 1487181.57 | 86.04% | No Aplica | Avance de agosto de 2021: Pago de Planilla eventual de la Institución.
[15 empty] | 100% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Contratista: Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A. Monto: B/. 161,142.00. Avance de agosto de 2021: Se respondió la solicitud de adenda de extensión de monto y tiempo al proyecto. Se responde que excede el 100% del contrato por lo que se debe reconsiderar esta propuesta.
52 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.43 Código SINIP: 17296.000 | 4408100 | 1965407 | 1965407 | 1965407 | 100% | 0 | 0 | 1965407 | 100% | 0 | 0 | 1965407 | 100% | 24.6% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.1) Contrato: 113-2016 Monto: B/ 197,375,605.39 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de abril de 2020 Avance de agosto 2021: En trámite Adenda No.2, de extensión de tiempo (por 39 meses adicionales) y ajuste al alcance contractual (se atendió subsanación y fue ingresada a Contraloría el 27-Agosto-2021). La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 95.6% de avance. Etapa de Construcción lleva un 12.6%, comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias este (31%); colectoras y zanja madre este (33%); edifico sede IDAAN (18%) y PTAR (4.9%). La desviación presentada es significativa, se explica en parte por la suspensión de las actividades del sector construcción, desde marzo 2020, por motivos de la pandemia producto del COVID-19; asimismo, por los bajos rendimientos en la instalación de tuberías. Debido a la falta de presupuesto, no se ha podido pagar las cuentas presentadas por el contratista. La Cuenta No.15 en trámite de refrendo en la Contraloría. Las Cuentas de la No.16 a la No.19, están en recorrido interno del IDAAN.
[15 empty] | 24% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.2) Contrato: 114-2016 Monto: B/. 99,523,210.74 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de abril de 2020 Avance de agosto de 2021: En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No.2, de extensión de tiempo por 39 meses adicionales y ajuste al alcance contractual mediante reducción del monto del contrato por la suma de B/.19,890,264.79; se atendió subsanación solicitada por la Contraloría y fue ingresada el 27-Agosto-2021. Etapa de Estudios y Diseños tiene un 97% de avance. Etapa de Construcción lleva un 11% de avance. La desviación presentada es significativa y se explica en parte por la suspensión de las actividades del sector construcción, desde marzo 2020, por motivos de la pandemia producto del COVID-19; Asimismo, por los bajos rendimientos en la instalación de tuberías. Existe falta de presupuesto para pagar las cuentas presentadas por el contratista. En trámite de pago las Cuentas de la No.9 a la No.11 (en Contraloría). Las Cuentas de No.12 a la No.17, en recorrido interno IDAAN.
53 | Parita - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.50 Código SINIP: 13965.000 | 185203 | 243642 | 243642 | 226895.97 | 93.13% | 0 | 0 | 226895.97 | 93.13% | 0 | 0 | 226895.97 | 93.13% | 99% | Contratista: Consorcio Parita Extraco-Joca Contrato: No.16-2014 Monto: B/.6,486,519.67 Orden de proceder: 9 de marzo de 2015 Fecha de Terminación:20 de junio de 2021 Avance de agosto 2021: Refrendada por la Contraloría el 03-Dic-2020, Adenda No.3 de incremento económico por B/.539,013.97 Se elabora Informe Técnico para formalizar Adenda No.4 para extender la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2021 Actualmente, en Etapa de Operación y Mantenimiento mediante acta de entrega sustancial. Las Cuentas de la No.28 a la 32, en trámite de pago en Inspección de Obras.
54 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.52 Código SINIP: 09289.000 | 2849023 | 1824316 | 1824316 | 1245681.93 | 68.28% | 0 | 0 | 1245681.93 | 68.28% | 977624.97 | 53.59% | 268056.96 | 14.69% | 76% | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A, Contrato: 111-2015 Monto: B/. 44,710,358 (Adenda) Orden de Proceder: 15 de marzo de 2016 Fecha de Terminación: 28 de enero de 2020 Avance de agosto de 2021: Instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (87.43% de avance); Instalación de Tubería de 24” con avance del 59.9%; Acometida domiciliaria (avance de 86.27%); Cámara de inspección (con 91.89% de avance); Reposición de pavimento 35,393.58 ml (61.27%) y Construcción de la PTAR (82.82% de avance). Se envió Nota N° 940-21-DNING-DIO, el 16 de agosto del presente, solicitando el arreglo de las calles, las cuales han sido afectadas por la ejecución del proyecto. En trámite de pago las Cuentas No.39, 41 y de la No.43 a la 46 (en Inspección de Obras del IDAAN).
55 | Construcción del Sistema de Alcantarillado de Puerto Mutis. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.01 | 280000 | 196000 | 196000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.4% | Contratista: Consorcio TranseQ Contrato: 130-2014 Orden de Proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 29 de octubre de 2021 Avance agosto de 2021: Adenda No.5, de extensión de tiempo por 609 días e incremento económico al Contrato por B/.572,245.13 (en trámite de refrendo por la Contraloría General de la República). Entrega de PTAR Montijo (se firmó Acta de Recibo Sustancial de la Planta de Montijo); se dio inicio a la fase de operación y mantenimiento para la PTAR de Montijo. El contratista presentó primer informe de operación y mantenimiento. El IDAAN dio instrucción al contratista para el reinicio de actividades. Se está tramitando compra de equipos para la PTAR de Puerto Mutis. El contratista se encuentra en la construcción de la PTAR de Puerto Mutis y en la OyM de la PTAR de Montijo.
56 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.13 Código SINIP: 09332.000 | 1500000 | 622209 | 622209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato: 120-2015 Monto: B/.4,178,410 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance de agosto de 2021: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.5, de tiempo y trabajos adicionales por la suma de B/.1,586,175.52; se atendió subsanación y fue ingresada a Contraloría el 31-Ago-2021. El plazo para la etapa de mantenimiento se prolongará hasta 15 de septiembre de 2023. En espera de refrendo de la Adenda No.5, para reiniciar los trabajos. Las Cuentas No.7, 8 y 9, pendientes de refrendo de la Adenda No.5, para trámite de pago.
57 | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.16 Código SINIP: 17075.000 | 1100986 | 1537153 | 1537153 | 1501810.47 | 97.7% | 11082.31 | 0.721% | 1490728.16 | 96.98% | 921623.3 | 59.96% | 569104.86 | 37.02% | 77.95% | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA Monto: B/. 15,688,988.00 Contrato: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 14 de julio de 2021 Avance de agosto de 2021: En trámite Adenda No.3 de extensión de tiempo por 169 días calendarios, para finalizar el 31-diciembre-2021; aprobada en Junta Directiva el 20-Julio-2021, inicia proceso de solicitud de refrendo. Etapa de Estudios y Diseños: EsIA (100%) de avance; Planos Finales y Memorias (75% Avance); Planos aprobados (60% Avance). Etapa de Construcción, avances por componentes: Red de alcantarillado sanitario (98% Avance); Red de agua potable (100% Avance) y Construcción de EBARS (98% Avance). Construcción de la desalinizadora (75% Avance) y toma de la desalinizadora (60% de avance); Construcción de tanque de 100,000 GL y tanque de 250,000 GL, ambos con 95 % Avance. Entre los aspectos principales que explican las desviaciones, están relacionados con la Adquisición de Terrenos Falta disponibilidad presupuestaria para las Cuentas No.20 y de la No.24 a la No.31.
58 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá CAF - Obras de Alcantarillado Sanitario Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.01 Codigo SINIP: 13811.003 | 0 | 279000 | 279000 | 224839.97 | 80.59% | 0 | 0 | 224839.97 | 80.59% | 170325.5 | 61.05% | 54514.47 | 19.54% | 99% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto: B/.7,446,744 Orden de Proceder: 24 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance de agosto 2021: Pago de cuentas finales de programa Alcantarillado del Chorrillo
59 | Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.05 2.66.1.3.895.04.05 Código SINIP: 16422.002 | 1050000 | 116500 | 116500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5% | Contratista: Consorcio TCT - MECO Monto: B/ 23,660,789 Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Avance de agosto de 2021: En trámite de refrendo, Adenda No.3 de extensión de tiempo, para cierre administrativo del Contrato, del 1 de abril de 2019 hasta el 31 de enero de 2022; para la culminación de los trabajos pendientes según acta sustancial y pago de cuentas pendientes. Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47, correspondiente a costos administrativos adicionales e intereses moratorios, por lo que ellos alegan como demoras por parte de IDAAN.
60 | Puerto Armuelles. Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.06 2.66.1.3.895.04.06 Código SINIP: 16422.009 | 1000000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Contratista: Consorcio Sanidad de Puerto LCC Ingenieria Monto: B/. 4,506,555.00 Avance de julio de 2021: se atendieron subsanaciones solicitadas expediente reingreso a Contraloria General de la República.
# | Dividendos del Canal/ CAF II | 23393300 | 24412500 | 24412500 | 15956194.55 | 65.36% | 29039.82 | 0.119% | 15927154.73 | 65.24% | 14328006.19 | 58.69% | 1599148.54 | 6.551%
61 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.02 2.66.1.3.895.04.02 Código SINIP: 16422.003 | 5620900 | 5620900 | 5620900 | 1436072.63 | 25.55% | 29039.82 | 0.5166% | 1407032.81 | 25.03% | 1114326.76 | 19.82% | 292706.05 | 5.207% | 23% | Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/.20,955,798 Contrato: No. COC_CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 9 de marzo de 2020 Avance de agosto de 2021: La Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 99% de avance; El Diseño Final de la Red de Alcantarillado lleva un 98% de avance. El proyecto se encuentra en fase final de diseño; el avance en campo no ha sido reactivado efectivamente después de la orden de reactivación por pandemia. Las Cuentas No.7 y No.14, han sido refrendadas. Las Cuentas No.9 y No.13, en trámite de pago, atendiendo subsanación en la Unidad de Proyectos. La Cuenta No.11, en Contraloría por refrendo.
62 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.04 2.66.1.3.895.04.04 Código SINIP: 16422.003 | 17772400 | 18791600 | 18791600 | 14520121.92 | 77.27% | 0 | 0 | 14520121.92 | 77.27% | 13213679.43 | 70.32% | 1306442.49 | 6.952% | 70% | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato: COC-CAF (Fid 128 No.01) Monto: B/. 116,270,071.91 Orden de proceder: 21 de agosto de 2016 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2022 Avance de agosto de 2021: Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (93.82%), Conexiones Domiciliarias (86.47%), Conexiones Intradomiciliarias (70.17%), Cámaras de Inspección (81.12%), Edificio Administrativo del IDAAN (100%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (80%). Se realizan trabajos en el proyecto de construcción de Alcantarillado Sanitario, como: trabajos en las EBAR Norte (78%); Cañazas (68%); Santa Clara (50.94%) y Cuvíbora (36.8%). Las Cuentas de la No.39 a la No.41, están en Caja de Ahorros para pago; la Cuenta No.42, están en Contraloría para refrendo de transferencia. La Cuenta No.43, en Tesorería y la No.44, en trámite interno IDAAN.
| Inversiones Complementarias | 25960057 | 12990485 | 12990485 | 2039275.67 | 15.7% | 455010.45 | 3.503% | 1584265.22 | 12.2% | 630619.06 | 4.854% | 953646.16 | 7.341%
# | Aporte de Dividendos del Canal/IDAAN | 25960057 | 12990485 | 12990485 | 2039275.67 | 15.7% | 455010.45 | 3.503% | 1584265.22 | 12.2% | 630619.06 | 4.854% | 953646.16 | 7.341%
63 | Mejoras al Sistema Comercial e Informático Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.02 Código SINIP: 9075.999 | 4661822 | 2008242 | 2008242 | 140421.1 | 6.992% | 76211.16 | 3.795% | 64209.94 | 3.197% | 58848.39 | 2.93% | 5361.55 | 0.267% | No aplica | Avance de agosto 2021: compra de computadoras y software.
64 | Habilitación de Equipo de Bombeo Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.04 Código SINIP: 9329.999 | 5000000 | 2175124 | 2175124 | 209255.81 | 9.62% | 153002.01 | 7.034% | 56253.8 | 2.586% | 46195.8 | 2.124% | 10058 | 0.4624% | No aplica | Avance de agosto 2021. compra de equipos de bombeo.
65 | Instalación de Macro y Micro medición Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.001.01.05 2.66.1.4.704.01.05 Código SINIP: 9473.999 | 4689005 | 3151296 | 3151296 | 1191635.05 | 37.81% | 27812.08 | 0.8826% | 1163822.97 | 36.93% | 264910.98 | 8.406% | 898911.99 | 28.53% | No aplica | Avance de agosto de 2021: Compra de medidores y macromedidores a nivel nacional.
66 | Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.06 Código SINIP: 9330.999 | 60533 | 615373 | 615373 | 166125.15 | 27% | 164231.25 | 26.69% | 1893.9 | 0.3078% | 0 | 0 | 1893.9 | 0.3078% | No Aplica | Avance de agsoto de 2021: No se reportó avance.
67 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.07 Código SINIP: 9494.000 | 2750500 | 835350 | 835350 | 48823.83 | 5.845% | 9920.77 | 1.188% | 38903.06 | 4.657% | 38903.06 | 4.657% | 0 | 0 | 100% | Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Contratista: ROSANDRO, S.A Contrato: 149-2012 Monto: B/. 3,011,902.27 Avance de agosto 2021: El proyecto debió finalizar en abril de 2017 según extensión de tiempo solicitado en Adenda No.5, la cual no fue refrendada, debido a falta de recursos en la partida presupuestaria. Se obtuvo la asignación en la partida, por lo que se realizó trámite de subsanación de la Adenda, la cual fue refrendada el 22-jul-2019 por la Contraloría. Se debe definir con el contratista la disminución del monto de la orden de cambio No.1 del contrato, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio, fueron realizadas en otros contratos. El contratista sigue sin entregar las cuentas formales para su revision. Las Cuentas No.9 y No.10 se presentaron en borrador, pendiente verificar que todos los trabajos fueron ejecutados. Se le ha solicitado en varias ocasiones al contratista mantener los seguros vigentes. Se realizó reunión con el contratista y se definió el monto a disminuir del contrato para el cierre del mismo. La fianza permanece vigente hasta la fecha de finalización del contrato, debe ser extendida cuando se realicen los trámites para la adenda de disminución de monto.
68 | Mantenimiento de Plantas Eléctricas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.70401.12 Código SINIP: 9475.000 | 837175 | 837175 | 837175 | 230951.34 | 27.59% | 0 | 0 | 230951.34 | 27.59% | 203639.89 | 24.32% | 27311.45 | 3.262% | No aplica | Avance de agosto 2021: No se reporto avance.
69 | Reposición de Aros Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.13 Código SINIP: 9475.000 | 1200000 | 697031 | 697031 | 52063.39 | 7.469% | 23833.18 | 3.419% | 28230.21 | 4.05% | 18120.94 | 2.6% | 10109.27 | 1.45% | No aplica | Avance de agosto 2021: Compra de aros y tapas para las regionales a nivel nacional.
70 | Instalación Válvulas Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.14 Código SINIP: 14400.000 | 4511022 | 15145 | 15145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de agosto 2021: Compra de válvulas e hidrantes para las regionales a nivel nacional.
71 | Inst Válvulas Regula Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana Partida Presupuestaria 2.66.1.4.704.01.15 Código SINIP: 14401.000 | 2250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de agosto 2021: No se reporto avance.
72 | Legalización de Terreno. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.501.01.09 | 0 | 214123 | 214123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de agosto 2021. En trámite de pago de terrenos de proyectos.
73 | Emergencia Ambiental. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.02.06 | 0 | 2191626 | 2191626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance de agosto 2021: No se reporto avance.
Observación:
Información Presupuestaria de la Dirección de Finanzas-Presupuesto
2021-09-06
La Institución tuvo un tope de contención por
B/. 24,935,340 Millones