## resumen
ACTUALIZADO JUNIO 2022
Instituto de Acueducto y Alcantarillados Nacionales
Dirección de Planificación
Proyectos de Inversión
Resumen de Inversiones IDAAN - Por Etapa
Etapa | No. Proyectos | Monto de Inversión | Saldo a Pagar B/.
En trámite (En preparación de pliego , refrendo de Contraloría) | 10 | 243762136.83
Ejecución | 35 | 1327249440.98 | 738409799.07
En cierre administrativo y financiero | 20 | 161015948.94 | 29644272.482
En temas legales | 18 | 75726240.14
Total B/. | 83 | 1807753766.89 | 768054071.552
Fuente: Dirección de Planificación - Depto. Planificación Física y Asist. Técnica

## En Tramite
ACTUALIZADO JUNIO 2022
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN TRÁMITE
No. | Contrato | Fuente de Financiamiento | Nombre del Proyecto | Monto Estimado B/. | Comentarios
Total |  |  |  | 243762136.83
Bocas del Toro |  |  |  | 99000000
1 | Por definir | Dividendos del Canal | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento Y Financiamiento del Nuevo Sistema de Agua Potable para Las Comunidades de Las Tablas Guabito, Distrito de Changuinola, Provincia de Bocas Del Toro | 49000000 | No. Acto Público: 2022-2-66-0-01-LV-019698 El 30 de junio de 2022, se subió a licitación en Panamá compra. Visita de Campo: 8 de julio de 2022. Reunión de Homologación: 12 de julio de 2022. Presentación de propuestas: 12 de agosto de 2022.
2 | Por definir | Dividendos del Canal | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento y Financiamiento del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Changuinola Bonyic, Provincia de Bocas Del Toro | 50000000 | En preparación de Pliegos
Colón |  |  |  | 69593604
3 | Por definir | Dividendos del Canal | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento y Financiamiento del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para Palmas Bellas, Nuevo Chagres, Salud, Piña, Costa Abajo de Colón, Provincia de Colón. | 19155000 | No. Acto Público: 2021-2-66-0-03-LV-019064 Resolución de Adjudicación No. 21-2022, del 8 de marzo de 2022. Contratista: Consorcio Palmas Bellas (Transeq S.A y Espina Obras Hidraúlicas. Status: En evaluación por parte de Financiamiento Público del MEF de la propuesta de financiamiento de la empresa adjudicada, por ser un contrato llave en mano.
4 | Por definir | Dividendos del Canal | Estudio, Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento Y Financiamiento del Nuevo Sistema de Agua Potable para las Comunidades del Distrito de Santa Isabel, Costa Arriba, Provincia de Colón | 18339652 | En preparación de Pliegos
5 | Por definir | Dividendos del Canal | Estudio, Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Financiamiento del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Miguel De La Borda, Gobea y Boca De Río Indio, Costa Abajo, Distrito de Donoso, Provincia de Colón | 23098952 | En preparación de Pliegos
6 | Por definir | Dividendos del Canal | Estudio, Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento y Financiamiento del Nuevo Sistema de abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Cuipo y Achiote y Sectores Aledaños, Provincia de Colón | 9000000 | En preparación de Pliegos
Herrera |  |  |  | 40000000
7 | Por definir | Dividendos del Canal | Estudio, Diseño, Construcción, Operación, Mantenimiento Y Financiamiento Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable, Sistema De Alcantarillado Sanitario Y Calles De Ocú Cabecera, Provincia De Herrera | 40000000 | El 14 de junio de 2022, se subió a licitación en Panamá compra. Visita de Campo: 1 de julio de 2022. Homologación: 5 de Julio de 2022 Presentación de Propuesta: 2 de agosto de 2022.
Panamá |  |  |  | 35168532.83
8 | Por definir | Aporte BID | Estudio, Diseño, Validación, Actualización y Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Chilibre, Pedernal y Obras Complementarias | 19357117.74 | No Acto Público: 2022-2-66-0-08-LP-019086. Públicado el 31 de enero de 2022 Status: Se realizó la recepción de expresiones de Interés para el día 12 de mayo de 2022. En evaluación de información.
9 | Por definir | Aporte BID | Adquisición e Instalación de Equipo de Bombeo de la Planta Potabilizadora de Chilibre, Provincia de Panamá | 11531636 | No Acto Público: 2022-2-66-0-08-LP-019480, Públicado el 11 de mayo de 2022. Status: Recepción de expresiones de Interés para el día 24 de junio de 2022.
10 | Por definir | Aporte BID | Supervsión al Contrato de la Asesoria y Asistencia a la Gestión Operativa del IDAAN | 4279779.09 | No. Acto Público: 2018-2-66-0-08-LP-013834 Contratista: WMI- AMBIGESR-ECONTEC Status: Se encuentro en proceso de refrendo por parte de la Contraloría.
Fuente: Dirección de Ingeniería, ECP

## En ejecución
ACTUALIZADO JUNIO 2022
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES EN EJECUCIÓN
Fuente de Financiamiento | No. | # | Lugar | Nombre del Proyecto | Monto + Adenda B/. | Número de Beneficiados | % Avance Físico | % Avance Fínanciero | Pagado B/. | Saldo a Pagar B/. | Adenda | Comentarios
|  | Total |  |  | 1327249440.98 |  |  |  | 588839641.91 | 738409799.07
|  | Bocas del Toro |  |  | 114383016.46 |  |  |  | 44484578.07 | 69898438.39
|  | 1 | Chiriquí Grande | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de Planta Potabilizadora | 37997305 | 12000 | 11.7% | 18% | 6873712.47 | 31123592.53 |  | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande Contrato:37-2019 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de Terminación: 2 de agosto de 2022 Avance: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño, con un 35% de avance. Avance físico:se han instalado en tubería de 4”, 8” y 10” 21.3 Km y 1,513 unidades domiciliarias. Instalación de válvulas 4” compuerta, 73.00 unidades. Construcción de cajas para válvulas: 83.00 unidades.
|  | 2 | Changuinola y Alrededores | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Diseños y Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. | 49460393.46 | 20000 | 71.49% | 64.7% | 32010766.65 | 17449626.81 |  | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A, Contrato: 111-2015 Orden de Proceder: 15 de Febrero de 2016 Fecha de Terminación: 11 junio 2023 Etapa Constructiva Avances: Etapa de Construcción: Instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (87.43% de avance); y de Tubería de 24” con avance del 59.9%; Acometida domiciliaria (avance de 86.27%); Cámara de inspección (con 91.89% de avance); Reposición de pavimento 35,393.58 ml (61.27%) y Construcción de la PTAR (82.82% de avance).
|  | 3 | Almirante y Alrededores | Mejoramiento del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento | 20955798 | 11324 | 23% | 21% | 4335754.61 | 16620043.39 |  | Contratista: Consorcio Almirante -JOCA - IPC Contrato: COC-CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de julio de 2018. Fecha de Terminación: 21 junio 2022 Avance: Etapa de Estudio y Diseños: tiene un 99% de avance de todos los componentes; falta el Diseño Estructural de Estaciones de Bombeo. Etapa de Construcción: Red de Alcantarillado 14%, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 18%, incluye Estabilización de Suelo. El 15 de junio se programó reunión con las fuerzas vivas y se evaluará la posibilidad de rescindir el Contrato por falta de avances e incumplimientos varios. Se tramita Adenda No.2, para formalizar nuevo cronograma de ejecución y debido a que la Empresa se encuentra con nueva administración.
|  | 4 | Isla Colón | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de las Mejoras al sistema de acueducto Potabilizadora | 5969520 |  | 32.9% | 21% | 1264344.34 | 4705175.66 |  | Contratista; Rigaservis, S.A Contrato: 84-2020 Orden de Proceder: 6 de enero de 2021 Fecha de terminació: 27 noviembre 2022 Avance: En desarrollo la Etapa de Estudios y Diseños: fecha final de Estudio y Diseño: 01-Febrero-2022. Levantamiento del terreno donde irá el nuevo tanque de 500,000 galones. Instalación de tubos de aducción y conducción de 10 pulgadas. Se inició con la construcción de las casetas de pozos exisistentes y se esta realizando pruebas de calidad a pozos nuevos.
|  | Coclé |  |  | 8343238.8 |  |  |  | 6792114.78 | 1551124.02
|  | 5 | Valle de Antón | El Valle de Antón - Mejoramiento al sistema de agua potable. | 8343238.8 | 8397 | 95.7% | 81% | 6792114.78 | 1551124.02 |  | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato No: 130-2017 Orden de Proceder 8 de febrero 2018. Fecha de Terminación: 7 de septiembre de 2021 Avance: La Etapa de Diseños están al 100%. Etapa de Construcción un 98%. Etapa de Operación y Mantenimiento, lleva un 9% de avance.
|  | Colón |  |  | 111308228.38 |  |  |  | 61197263.96 | 50110964.42
|  | 6 | Sabanitas y Alrededores | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora Sabanitas II | 111308228.38 | 115000 | 68.2% | 55% | 61197263.96 | 50110964.42 |  | Contratista: Acciona Sabanitas II Contrato: 08-2017 Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017 Fecha de Terminación: 31 diciembre 2022 Avance:Etapa de Estudios y Diseños: Diseños Preliminares, Memoria, Cálculos y Hidráulicos y Estudio de Impacto Ambiental (avance 78.90%). Diseños Finales (avance 60%). Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (avance 75%). Etapa de Construcción: Toma de agua cruda obra civil (98%); línea de conducción de 24" (100%); Línea de aducción de 48" (97%); Línea de Conducción de 48" (96%); Construcción de la PTAP (98%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (85%). Construcción de línea trifásica (avance74.80%). Pendiente Legalización de los terrenos para la Estación de Re-bombeo, Tanque de Almacenamiento de Santa Rita.
Chiriquí |  |  |  |  | 290309985.84 |  |  |  | 99971890.18 | 190338095.66
| 8 | 7 | Jacú / Divalá | Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú / Divalá/ San Andrés - San Francisco. | 5436924.11 | 3708 | 76% | 54% | 2935939.02 | 2500985.09 |  | Contratista: Viguecons Estevez Contrato No.: COC-BID-(FID-128)No.02 Orden de Proceder 14 de Diciembre 2015. Fecha de Terminación: 31 de mayo de 2022 Avance: Proyecto de Jacú (97% de avance); actividades principales: sometimiento de planos de caseta de cobro a EyD. Proyecto de Divalá (avance del 65%); inicio de construcción del Dique, con desvío de cauce del río y reparaciones menores en la Planta Paquete CONADES y trámites de permisos para construcción del Dique. Proyecto de San Francisco (70%). Principales actividades: instalación de las interconexiones pendientes, diseño de Toma en Río Cueta, Avances en el EIA con MIAMBIENTE
| 9 | 8 | David Cabecera | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 1 | 12268822.07 |  | 98% | 84% | 10305810.54 | 1963011.53 | En trámite Adenda No.5, de tiempo hasta el 31 de mayo de 2022 y orden de cambio balance cero. | Contratista: Viguecons Estevez S.L. Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2022 Avances: nstalación y puesta en marcha de componentes del sistema de monitoreo. Llenado del tanque de 1.5MDG para prueba de ermeticidad y posterior desinfección. Resane interno del tanque de 1.5MDG, presentaba filtraciones. La empresa presentara extensión de fianza hasta el 15 de julio de 2022.
| 10 | 9 | Chiriquí | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David, Chiriquí | 8350213.41 |  | 98% | 97% | 8099707 | 250506.41 | En trámite Adenda No.5, de tiempo, 90 días adicionales y costo por B/.39,016.04. | Contrato: COC-BID-2018 (FID-128) No.68 Contratista: BTD Proyectos 12, S.A Orden de Proceder: 15 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 31 de marzo 2022. Avances: Puesta en marcha de los sistemas culminados al 100%. El 27-Mayo-2022, se realizó Inspección por parte de los Bomberos, para otorgar certificacion eléctrica, esto es uno de los requisitos de Naturgy para el aumento de carga de la PTAP de Los Algarrobos, que está pendiente. La empresa debe construir una cámara de inspección sobre la cual va instalado el transformador que Naturgy colocará.
|  | 10 | Puerto Armuelles | Puerto Armuelles - Construcción de Intradomiciliarias Sanitarias | 4506555 |  | 3% | 10% | 450655.5 | 4055899.5 |  | Orden de proceder: 26 noveimbre 2021 Contrato: COC CAF (FID128) 2021-05 Fecha de Terminación: 18 de agosto de 2023. Contratista:.CONSORCIO SANIDAD DE PUERTO (LCC INGENIERÍA, S.A. Y INGECIVILIA PTY CORPORATION) Avance: Se avanza en los Diseños y Estudios preliminares (Técnico, Ambiental y Social) y la evaluación del Sistema para la puesta en marcha de la Operación y Mantenimiento.
| 11 | 11 | Bocas del Toro y Chiriquí | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 6405133.25 | 208000 | 100% | 90% | 5787037.89 | 618095.36 | En trámite desde el 25 de abril 2022 en la Contraloría, Adenda No.1 de extensión de tiempo de 16 meses y costos por B/.2,499,564.19. | Contratista: Consorcio AQUA 3. Orden de Proceder: 25 de enero de 2018 Contrato: 25-2018 Fecha de Terminación: 25 de junio de 2021 Avance: Inspección privada para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. Se está gestionando el pago de las Cuentas de la No.28 a la No.32, requieren recursos en la partida presupuestaria. Cuenta No.34, en trámite interno IDAAN.
Aporte Gobierno Central | 12 | 12 | David y Alrededores | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales. Grupo de Obras I | 169635394.34 | 146788 | 47% | 29% | 49034398.46 | 120600995.88 |  | Contratista:Consorcio Agua de David Contrato: 113-2016 Orden de Proceder: 17 de Abril de 2017 Fecha de Terminación: 28 de julio 2023 Avance: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 95.7% d Etapa de Construcción lleva un 40.8%, comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias este (79%); colectoras y zanja madre este (45%); edifico sede IDAAN (13%) y PTAR (29%).
Aporte Gobierno Central |  |  |  | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales Grupos de Obras II | 78436339.06 | 146788 | 32.65% | 30% | 23358341.77 | 55077997.29 |  | Contrato: 114-2016 Avance Etapa de Estudios y Diseños tiene un 97% de avance. Etapa de Construcción lleva un 22.6% de avance; comprende trabajos en cuencas y/o redes secuendarias oeste (50%); colectoras y zanja madre oeste (11%); EBARs Oeste (29%).
|  | 13 | Volcán | Proyecto de Estudio, Diseño y Construcción de Obras para la Rehabilitación del Sistema de Acueducto de la Comunidad de Volcán, Distrito de Tierras Altas, Provincia de Chiriquí | 5270604.6 |  | 10% | 0% | 0 | 5270604.6 |  | Contrato: 46-2021 Monto: B/. 5,270,604.60 Orden de Proceder: 25 de noviembre de 2021 Fecha de Terminación: 25 de noviembre de 2022 Estatus: En Etapa de Estudios y Diseño. En elaboración Estudio de Impacto Ambiental (EIA); inicialmente, no se tenía contemplado su requerimiento, de acuerdo a Resolución de Gabinete No.85-2021, sobre Estado de Emergencia. Se presentó a la Junta Directiva, Informe Técnico para la autorización del trámite de solicitud de Uso, especificamente para el caso de la Toma de Agua, en el Rio Tizingal. La Partida por Estado de Emergencia, venció. Pendiente respuesta oficial del MEF, con respecto a la partida presupuestaria a utilizar. Se mantienen en trámite los temas críticos: EIA, legalización de terreno para la toma de agua cruda y tanques de almacenamiento.
Panamá Este y Darién |  |  |  |  | 38002300.75 |  |  |  | 30403862.44 | 7598438.31
Aporte Gobierno Central | 14 | 14 | Villa Darién | Ampliación de la Planta Potabilizadora | 35991186.07 | 12028 | 95% | 79% | 28496923.5 | 7494262.57 | En trámite Adenda No.5, de tiempo y modificación del contrato. | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Contrato No. 117-2016. Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016 Fecha de Terminación: 15 marzo 2021 Avances: L La Etapa de Operación y Mantenimiento se inició el 16-Marzo-2021 hasta el 15-Marzo-2023. Se requiere gestionar recursos en las partidas presupuestarias para pagos de cuentas pendientes.
| 15 | 15 | Panamá Este y Darién | Administración y Asistencia Técnica Proyectos (Supervisión) | 2011114.68 | 300000 | 100% | 95% | 1906938.94 | 104175.74 | En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No.1 de Extensión de tiempo por 12 meses e incremento económico por B/.615,282.38. Adenda No.2 por extensión de tiempo en tramite interno. | Contratista: Consorcio Aqua 2 Contrato: 17-2018 Orden de Proceder: 3 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 3 de agosto de 2020 Avances: Inspección privada para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién.
|  | Panamá Metropolitana |  |  | 397985858.98 |  |  |  | 153660669.85 | 244325189.13
|  | 16 | Chilibre | Estudio, Diseño, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de la Planta Potabilizadora, Federico Guardia Conte (Chilibre) | 52011547.72 | 55375 | 65% | 70% | 27155229.06 | 24856318.66 |  | Contratista: Consorcio AB Chilibre Contrato: No. 10-2017 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2023 Avances:Se ajustó el % de avance físico y financiero, considerando la Adenda No.5 refrendada. La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance. Etapa de Construcción lleva un 88%, comprende: trabajos en el tanque de agua tratada de la PN, para realizar la conexión con el Nuevo Módulo. Pendiente ejecución de las actividades correspondiente a la Adenda No.5.
|  | 17 | Area Metropolitana, Panamá Oeste | Asistencia y Asesoría Técnica al Instituto De Acueductos Y Alcantarillados Nacionales para la Gestión Operativa y Comercial en el Área Metropolitana de Panamá, la Dirección y Ejecución de Actividades varias de Alto Impacto. | 61429107.21 |  | 23% | 10.25% | 1670011.89 | 59759095.32 | Adenda 1: Refrendada Adenda 2: Refrendada | Adjudicado mediante Resolución 213 -2020 del 20 de noviembre de 2020. Contrato: 001-2021 Orden de proceder: 2 de julio 2021 Contratista: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A. Avance: Actualmente se encuentran en ejecución de un Piloto de Catastro de Viviendas y Usuarios. En cuanto al desarrollo del Plan Maestro se encuentra en proceso de revisión el informe de planteamiento de alternativas y definición de zonas de alcantarillado. Se presentaron avances en la presentación de memorias de actividades de alto Impacto.
|  | 18 | Ciudad de Panamá | Diseño y Construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá-Etapa2 | 10469396.7 | 1447969 | 25% | 25% | 2603738.96 | 7865657.74 |  | Contratista: Aquialogy LATAM Contrato: COC-01-CAF-2016 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P Orden de Proceder: 11 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021. Avances: 100% Topografia, Sondeos y Prospecciones; y Cálculos y Memorias Estructurales y Técnicas. 75% Cálculos y Memorias Hidráulicas (pendiente ubicar 21 puntos). 53% Planos Aprobados ( 44 planos aprobados de 83 en total). 100% Entrega e Instalación de Software; y Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de control. 99% Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de datos (pendiente entregar e instalar modem y RTU). 0% Suministro e instalación de equipos de Hardware en cada uno de los Puntos Nuevos de Monitoreo y Control de la RED (pendiente entregar e instalar modem y RTU).
|  | 19 | San Francisco | Construcción de la Ampliación de la Línea de Acueducto, Corregimiento de San Francisco. | 8764171.38 | 96707 | 97% | 63% | 5516169.47 | 3248001.91 | Se tramita Adenda No.4 de extensión de tiempo y costos hasta el 31 de enero de 2023 | Contratista: MECO S.A. Contrato:COC-08-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021 Avances: Pendiente trabajos de instalación de tuberías mediante metodología soterrada en el cruce de Vía Israel; y trabajos de interconexión No.6 en Punta Pacífica.
|  | 20 | Isla Contadora | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Sistema de Alcantarillado Sanitario y Tratamiento de las Aguas Residuales | 15688988 | 2500 | 91% | 62.5% | 9810324 | 5878664 | En trámite en la Contraloría, desde el 14-Marzo-2022, Adenda No.4, de extensión de tiempo por 236 días a las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción hasta el 24-Agosto-2022. | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora Contrato No: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016. Fecha de Terminación:31 de diciembre de 2021. Avances: Etapa de Estudios y Diseños: pendientes: Planos Finales y Memorias (75% Avance); Planos aprobados (60% Avance); Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (75.00% Avance). Etapa de Construcción, principales componentes: Red de alcantarillado sanitario (98% Avance); Red de agua potable (100% Avance); Construcción de EBARS (98% Avance) y de la PTAR (81% Avance); Construcción de la desalinizadora (96% Avance) y toma de la desalinizadora (88% de avance); Construcción de tanque de 100,000 GL y tanque de 250,000 GL, ambos con 95 % Avance. En trámite adquisición de Terrenos para PTAR, Desalinizadora y Tanque de Almacenamiento de 250,000 GLS.
|  | 21 | Gamboa | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 238927642 | 143627 | 46.3% | 42.4% | 101353105.74 | 137574536.26 | Se sustentó en Junta Direciva el Informe Técnico para la Adenda N°3, con extensión de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022, pendiente Resolución | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa Contrato No.04-2017 Orden de Proceder el 28 de Abril de 2017 Fecha de Terminación: 30 junio 2022 Avances: La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 90.6% de avance. Etapa de Construcción: para la PTAP (57% de avance); Línea de proceso de potabilización: 63%; Pilotes Edificio Químicos: 100%; Aducción: 48.2% de avance. EBAC: 1.3% de avance. Se llevan a cabo de trabajo de hincado de los pilotes del Edificios de Químicos, inicio de trabajos de movimiento de tierra para la toma de agua.
|  | 22 | Sector 4, Pacora | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable | 1012000 | 3000 | 90% | 80% | 806840.06 | 205159.94 | En evalación de adenda de tiempo No.2 | Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A Contrato: 132-2017. Orden de proceder: 16 de abril de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avances: El informe técnico para la Adenda #2, retorna de asesoría legal con observaciones y se recomienda modificar todo el contexto, no aplica justificaciones.
|  | 23 | Panamá y Colón | Administración y Supervisión de Proyectos (Supervisión) | 6381102.64 |  | 100% | 71% | 4513992.01 | 1867110.63 | En trámite de refrendo en la Contraloría, desde el 23-Nov-2021, la Adenda No.1 de monto por B/.3,767,126.24 y tiempo por 21 meses adicionales. | Contratista: ETAP de Panamá y Colón. Contrato: 27-2018 Orden de Proceder: 26 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 27 de enero de 2022. Avances: Inspección privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). El contratista se encuentra a la espera de la adenda económica.
|  | 24 | Cerro La Cruz, Rio Palomo | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 2145610.01 |  | 14% | 0% | 0 | 2145610.01 |  | Contratista: Proyectos Generales, S.A. Contrato: 122-2017 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2017 fecha de terminación: 29 de junio de 2020. Avance:En Proceso Adenda de tiempo hasta 30/06/2022. En espera de la Resolución de Adenda por parte de la Contraloria.
|  | 25 | Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco | Mejoras al Sistema de Alcantarillado y Acueducto en el Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá en los Sectores de La Urbanización La Pulida, Churrasco, Carlos Ramos y Don Bosco | 1156293.32 |  | 48% | 20% | 231258.66 | 925034.66 |  | Contratista: TEGINSER SL SUCURSAL EN PANAMA, S.A. Contrato: COC-03-CAF-2013 Avances: CONTRATO RESCINDIDO. Se licitó nuevo contrato, cuyo alcance son las obras pendientes. Actualmente, está en ejecución.
|  | Panamá Oeste |  |  | 232908444.78 |  |  |  | 92634121.25 | 140274323.53
|  | 26 | Cocolí - Howard - Veracruz, | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora | 211807516.99 | 192051 | 52.3% | 39% | 82943823.65 | 128863693.34 |  | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 23 septiembre 2023 Avance: Etapa de Estudios y Diseños, avance de 97.74%. Etapa de Construcción: principales avances: Aducción de 60" (38.2%). PTAP (74.4%); Conducción de 60" (90.9%); Conducción de 24" (45%); Mejoras de Arraiján (40%) Tanque de 4 MDG Cerro Galera. Toma de agua cruda
|  | 27 | San Carlos | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario | 4957852.79 | 3353 | 97% | 59% | 2912305.45 | 2045547.34 | En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.5, de tiempo por 877 días y trabajos adicionales por la suma de B/.1,586,175.52 | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato: 120-2015 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 15 septiembre 2021 Avance: En espera de refrendo de la Adenda No.5, para reiniciar los trabajos.El plazo para la etapa de mantenimiento se prolongará hasta 15 de septiembre de 2023.
|  | 28 | Panamá y Panamá Oeste | Rehabilitación, Operación y Mantenimiento de Plantas de Tratamientos de Aguas Residuales, ubicadas en Panamá y Panamá Oeste (25 plantas) | 12535859.09 | 13281 | 91% | 29% | 3644403.69 | 8891455.4 | Monto adenda 3 B/. 3,550,074.14 | Contratista: Consorcio BS Panamá Contrato No:55-2018 Orden de Proceder: 1 de febrero de 2019 Fecha de Terminación: 30 de octubre de 2021 Avances: en espera de Refrendo por parte de la Contraloría General de la República Adenda 3 para finalizar el 01 de noviembre de 2024
|  | 29 | Panamá Oeste 1 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste (Supervisión) | 3607215.91 | 350000 | 100% | 87% | 3133588.46 | 473627.45 | En trámite de refrendo Adenda No.1 aumento de monto por B/.1,395,490.53, En trámite interno IDAAN, Adenda No.2, de tiempo por 15 meses adicionales hasta el 23-Enero-2023 | Contratista: Consorcio Aguas Panamá Contrato: 18-2018 Orden de Proceder: 27 de septiembre de 2018 Fecha de Terminación: 22 de octubre de 2021. Inspección Privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora José G. Rodríguez (Howard); y Proyecto de Alcantarillado Sanitario de San Carlos. Una vez se cuente con las Adendas No.1 y No.2 refrendadas, se revisarán los % de avance tanto físico (100%) como financiero (68%).
|  | Veraguas |  |  | 134008366.99 |  |  |  | 99695141.38 | 34313225.61
|  | 30 | Santiago Cabecera y Alrededores | Construcción del Segundo Módulo de la Planta Potabilizadora de Santiago y Rehabilitación del módulo existente. | 13092688.55 | 84868 | 98% | 90% | 11794933.17 | 1297755.38 |  | Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A.U. Contrato: COC-BID (FID-128) No.47-2017 Orden de Proceder el 28 de mayo de 2018. Fecha de Terminación: 6 de diciembre 2021 Avances: Se ajustó el % de avance financiero, a la baja, considerando el retenido. El 27-Enero-2022, el Nuevo Módulo de 5.0 MGD tuvo un (1) año de estar en Operación continua. El 18-Febrero-2022 se realizó el acto inaugural del Nuevo Módulo de 5.0 MGD. Se firmó el Acta Sustancial de Obra con un avance físico de 98% y operativo de 75%. Pendientes: planos AS BUILD y completar listado de pendientes entregado por el PM, para gestionar el Acta Final.
|  | 31 | Santiago y Alrededores | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario (Sistema de recolección y tratamiento de aguas residuales) | 116270071.91 | 84868 | 86% | 72% | 83772586.81 | 32497485.1 |  | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato No.: COC-CAF (Fid-128) No.01 Orden de proceder: 21 de Julio de 2016. Fecha de Terminación: 1 de febrero 2024 Avances: Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (99.26%); Conexiones Domiciliarias (98.93%); Conexiones Intradomiciliarias (92%); Cámaras de Inspección (97.89%); Líneas de Impulsión (89.56%); Edificio Administrativo del IDAAN (100%); Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (96%).
|  | 32 | Puerto Mutis Cabecera | Construcción del sistema de alcantarillado sanitario | 4645606.53 | 4014 | 95.5% | 89% | 4127621.4 | 517985.13 | Se inicia trámite de Adenda No.6 de extensión de tiempo por 365 días adicionales y monto por trabajos adicionales por la suma de B/.333,734.36. | Contrato: 130-2014 Contratista: TRANSEQ, S.A. Orden de proceder: 17 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 30 de junio 2023 Avances: Entrega de PTAR Montijo (se firmó Acta de Recibo Sustancial de la Planta de Montijo); continúa la Etapa de Operación y Mantenimiento para la PTAR de Montijo. Se concluye con la construcción de la PTAR de Puerto Mutis, según fecha de finalización 31 de Octubre de 2021.

## proy cierre
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - CIERRE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
N° | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | AVANCE FÍSICO (%) | AVANCE FINANCIERO (%) | PAGADO B/. | SALDO B/. | Adenda | COMENTARIOS
TOTAL |  |  | 161015948.94 |  |  | 137713116.938 | 29644272.482
Chiriquí |  |  | 31992888.72 |  |  | 30041569.98 | 1951318.74
1 | Rehabilitación del Camino de Acceso a la Toma de Agua Cruda de Chorro Blanco, Ubicada en Palmira, Distrito de Dolega, Provincia de Chiriquí |  | 1423913.09 | 100% | 90% | 1281521.78 | 142391.31 |  | Orden de proceder: 03-2-2021 Fecha de Terminación: 23 Nov 2021 Contrato: 03-2021 Contratista: Constructora MECO En trámite de cuentas finales.
2 | Estructuras Contingentes para la Toma de Agua Cruda y Línea de Aducción de Chorro Blanco, Ubicada en Palmira, Distrito de Dolega, Provincia de Chiriquí |  | 212772.03 | 100% | 93% | 198852.36 | 13919.67 |  | Orden de proceder: 8 de Febrero de 2021 Fecha de Terninación: 8 de abril de 2021 Contrato: 4-2021 Contratista: BAGATRAC, S.A En trámite de cuentas finales.
3 | Construcción y Ampliación del Sistema de Alcantarillado de Puerto Armuelles. | MECO | 23660789.57 | 100% | 94% | 22335785.35 | 1325004.22 |  | Contratista: MECO Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2019 Status: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. Avances: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. Pendientes: aprobación de los planos AS BUILT. El 31-Enero-2022, se realizó inspección para cierre del proyecto; en trámite pago de la última cuenta, dentro del período contractual de la Adenda. Cuentas: El Contratista presentó reclamo por la suma de B/.1,479,747.47, correspondiente a costos administrativos adicionales e intereses moratorios, por lo que ellos alegan como demoras por parte de IDAAN.
4 | Ampliación y Modernización de la Planta Potabilizadora de San Félix | Las Lajas, San Félix y Remedios | 4860034.03 | 100% | 99% | 4810492.27 | 49541.76 |  | Contrato: 76-2013 Contratista: CONSTRUCTORA URBANA, S.A. Orden de Proceder: 28 de octubre de 2013 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2018 (Construcción). Status: La Etapa de O&M durante dos (2) años, fue culminada. En proceso de cierre administrativo/financiero. Este fue dilatado por la suspensión de actividades producto de la Pandemia del COVID-19.
5 | Línea de Conducción Los Algarrobos - (San Pablo Viejo- Vía Interamericana)", Provincia de Chiriquí. |  | 1835380 | 99% | 77% | 1414918.22 | 420461.78 |  | Contratista: UNIÓN ACCIDENTAL Contrato: 24-2007 Orden de proceder: 18 de febrero 2008 Fecha de terminación: 9 de noviembre 2009 Status: Fue Resuelto Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva No.203-2016 del 15 de noviembre de 2016. Se obtuvo partida presupuestaria para tramitar la Liquidación. Se revisó a la baja el % de avance financiero, por parte del personal a cargo del proyecto.
Colón |  |  | 20365238 |  |  | 18080258.3 | 2284979.7
6 | Mejora Integrales de la Eficiencia de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento en el Distrito de Colón. | A&S-COLON | 20365238 | 100% | 89% | 18080258.3 | 2284979.7 |  | Contratista: Consorcio AS Colón Contrato: COC-01-BIRF-2013 Orden de Proceder: 20 de junio de 2013 Fecha de terminación: 31 de diciembre de 2018 Status: En cierre financiero y administrativo. Cuenta con Acta de Recibido Final desde el 30 de agosto de 2017. Se verifica con el Contratista devolución del anticipo del proyecto. Se refrendó la Adenda de LAFISE y con esto se pagó la Cuenta No.37. Se trabaja en el ingreso del pago del retenido a la Contraloría.
Coclé |  |  | 8389870 |  |  | 7634781.7 | 755088.3
7 | Construcción nuevo sistema de abastecimiento de agua potable de Antón |  | 8389870 | 100% | 91% | 7634781.7 | 755088.3 |  | Contratista: Asociación Accidental de Aguas Contrato: 140-2014 Orden de proceder: 17 de Agosto de 2015. Fecha de Terminación: 26 de septiembre de 2020. Estatus: Se firmó el Acta de Aceptación Final. La garantía, actualmente, aplica sólo para defectos de construcción y está vigente hasta el 26-Septiembre-2023. Cuentas: Las Cuentas No.12, 13 y 14 requieren recursos en la partida presupuestaria
Darién |  |  | 9194040.1 |  |  | 7385250.71 | 1808789.39
8 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable EL Real | 3780910.1 | 3780910.1 | 100% | 71% | 2698057.45 | 1082852.65 | Se tramitará Adenda No.5 por extensión de la Etapa de operación y Mantenimiento (365 dias calendarios) | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato No: 03-2016 Orden de proceder: 3 de Abril de 2017. Fecha de Terminación: 31 marzo 2022 Status; Segundo año de la Etapa de Operación y Mantenimiento. Las Cuentas No.9, No.11 y No.12 requiere recursos en la partida presupuestaria.
9 | Construcción del Sistema de Alcantarillado de Metetí. |  | 5413130 | 83% | 87% | 4687193.26 | 725936.74 |  | Contratista: CUSA Contrato: 166-2012 Orden de Proceder: 20 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 10 de octubre de 2016 Status: La empresa pidió el cierre del contrato. El Proyecto se encuentra suspendido en trámite de cierre.
Herrera |  |  | 7530449.64 |  |  | 6588442.428 | 942007.212
10 | Proyecto Integral para el Abastecimiento de Agua Potable al Corregimiento de Los Pozos, incluye Diseño y Construcción de Pozo Profundo, | HIDROGEOCOL | 504916 | 65% | 12% | 58317.798 | 446598.202 |  | Contratista: Consorcio Hidrogeocol Panamá, S.A Contrato: 42-2009 Orden de Proceder: 3 de agosto de 2009 Fecha de Terminación: 30 de agosto de 2010 Status: El Contrato fue rescindido mediante Resolución N° 127-12. Se preparó Informe Técnico para liquidación del Contrato, se atendieron subsanaciones solicitadas por la Contraloría y se remitió a Asesoría Legal para continuar con trámite de Refrendo. Pendiente refrendo de la Contraloría, de la liquidación del Contrato.
11 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario de Parita, Provincia de Herrera | 7025533.64 | 7025533.64 | 100% | 93% | 6530124.63 | 495409.01 | En trámite en la Contraloría, desde el 16-Mayo-2022, Adenda No.4 para extender la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2021 hasta el 30-Jun-2023 y costos adicionales por B/.765,142.34. Avances: | Contratista: Consorcio Parita EXTRACO-JOCA Contrato: No.16-2014. Orden de Proceder: 9 marzo de 2015 Fecha de Terminación: 26 febrero 2017. Status: Actualmente, en Etapa de Operación y Mantenimiento.
| Los Santos |  | 3911789.26 |  |  | 491040.49 | 3420748.77
12 | Acueducto de Tonosí | Construcción del Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 3428578.53 | 7% | 8% | 271699.07 | 3156879.46 |  | Contratista: Distribuidora ARVAL, S.A Contrato: No.147-2012. Fecha de inicio: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminacion: 20 de abril de 2019. Status: se firmó Resolución Ejecutiva No.143-2020, de Cierre Administrativo del Contrato. En trámite Acta de Liquidación por Mutuo Acuerdo del Contrato,pendiente su firma; para proceder con el cierre final; se requiere disponibilidad presupuestaria.
13 | Supervisión de la Obra de rehabilitación del Sistema de AP y Alcantarillado en Pedasí. |  | 322068.73 | 100% | 47% | 152208.42 | 169860.31 |  | Contratista: Ingeniería Estudios y Proyectos NIP, S.A. Contrato: CC-04-BID-2013 Status: Se finalizó contrato con contratista. En trámite pagos finales; Legal de la Unidad de Proyectos, evalúa la realización del pago.
14 | Estudio, Diseño y Construcción, Ext. Colectora Sanitaria, Barriada Ana, San José y Carretera Principal - Las Tablas Abajo |  | 161142 | 100% | 42% | 67133 | 94009 |  | Contratista: Grupo DISA Contrato: 09-2017 Orden de Proceder: 2 de enero de 2018 Fecha de Terminación: 15 de diciembre de 2018 Status: en confección del Informe de Resolución Administrativo.
Panamá Metropolitana |  |  | 50284175.82 |  |  | 46488636.79 | 10136979.51
| Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Bethania y Estación de Bombeo | 6415872.48 | 74432 | 94% | 89% | 5710126.51 | 705745.97 |  | Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato: No. COC-05-CAF-2014 Orden de Proceder: 8 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 31 diciembre de 2021 Avances: Se realizó prueba Estacion de Bombeo nueva.
15 | Las Cumbres, Chivo Chivo, Mejoras al Sistema de Acueducto | Mejoramiento al sistema de abastecimiento de agua potable | 7548879.91 | 100% | 86% | 6473099.55 | 1075780.36 |  | Contrato: No.134-2013 Contratista: C.U.S.A. Orden de proceder:13 de Enero de 2014 Fecha de Terminación: 30 de octubre de 2019. Avances: El Dep. de Legalización de Bienes Inmuebles, no ha culiminado con los trámites de legalización de los terrenos donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento.
16 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado de El Chorrillo | 8113642.17 | 8113642.17 | 99% | 85% | 6896595.84 | 1217046.33 |  | Contratista: MECO. S.A Contrato: No. COC-06-CAF-2014 Orden de Proceder: 24 de julio de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019. Avances: En proceso de cierre administrativo.
17 | Diseño y Construcción de Tubería de Conducción desde Línea Paralela hasta Costa del Este, Provincia de Panamá. | CONSORCIO FCC | 19730605.45 | 100% | 97% | 19044314.71 | 686290.74 |  | Contratista: Consorcio FCC- Costa del Este Contrato: 132-2008 Orden de Proceder: 18 de noviembre de 2009 Fecha de Terminación: 15 de febrero de 2013 Status: En evaluación de Asesoría Legal, para cierre administrativo del Contrato. Se realizó ajuste del % de avance financiero, por parte de personal del área de Finanzas.
18 | Supervisión, Coordinación y Gerenciamiento de Proyectos para IDAAN-CAF I | PROYECO | 124036.9 | 100% | 95% | 117475.35 | 6561.55 |  | Contratista: Proyeco S.A Contrato: 192-2012 Orden de Proceder: 20 de diciembre de 2012 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018 Status: Supervisión privada del Contrato No.148-2012 "Construcción de Alcantarillado del Mamey". Pendiente pago del retenido, atendiendo subsanación solicitada por la Contraloría. Se está buscando alternativas con Contraloría, de cómo se puede cerrar el contrato.
19 | Construcción de la red de acueducto del sector de Chilibre Pedernal (Jalisco, Agua Bendita y Pedernal). | COPISA | 6993000 | 100% | 70% | 4895100 | 2097900 |  | Contratista: Consultores Profesional de Ingenieria, S.A Contrato: COC-01-BIRF-2015 Orden de Proceder: 15 de febrero de 2016 Fecha de Terminación: 31 de enero de 2019. Status: Pendiente firma de Acta Final para el cierre del proyecto, cuando se cumpla con el cierre administrativo, se procederá con la firma de Acta de Aceptación Final. Pago de Cuenta No.15 y devolución de retenido.
20 | Actualización del Catastro de Usuarios del IDAAN en las Provincias de Panamá, Chiriquí y Bocas del Toro. | CONSORCIO IECISA AYESA | 2507137.79 | 21% | 34% | 851435.46 | 1655702.33 | Adenda de Finiquito aprobada. | Contratista:Consorcio IECISA-AYESA Contrato: COC-02-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 24 de julio de 2017 Status: La Cuenta de Finiquito por la suma de B/.91,698.30, fue pagada.
21 | Diseño y Construcción del Mejoramiento, control y monitoreo de puntos críticos del Sistema de Agua Potable de la Ciudad de Panamá-Etapa I Nodo 180 y Nodo Calle 7ª. | PRODESARROLLO | 995620.59 | 100% | 89% | 884098.48 | 111522.11 |  | Contratista: PRODESARROLLO Contrato: COC-02-CAF-2013 Orden de Proceder: 12 de noviembre de 2013 Fecha de Terminación: 31 de agosto de 2018 Status: Se lleva a cabo el trámite de un finiquito de mutuo acuerdo con el Contratista. Se ha visto dilatado debido a unas mediciones realizadas por IDAAN que no pasaron los estándares. Asesoría Jurídica de la Contraloría tiene observaciones por cuentas pagadas sin control previo, el cual se empezó a ejercer en el Programa CAF 7532, en Febrero de 2018.
22 | Supervisión de Proyectos (Chorrillo, Santa Ana) | 1142423.87 | 1142423.94 | 100% | 82% | 932217.94 | 210206 | Pendiente de trámite Adenda No.1 (tiempo y disminución de monto) para cierre administrativo y financiero | Contratista: Consorcio de Aguas de Pmá Centro Contrato: CC-03-CAF-2015 Orden de Proceder: 20 de julio de 2015 Fecha de Terminación: 30 de septiembre de 2018. Status: Supervisión privada de los proyectos: "Línea de San Francisco; Chorrillo-Santa Ana; Bethania; Bella Vista-Vía Argentina-La Salle". Pendiente de subsanar documentación, por parte del Contratista, para proceder con los pagos de cierre del contrato. Pendiente establecer Liquidación del Contrato y sustentar ante Junta Directiva.
23 | Obras y Mejora a los Sistema de Acueductos, Corregimiento de Alcalde Diaz, Distrito de Panama, Provincia de Panamá | MECO | 2423260.57 | 0% | 9% | 226472.95 | 2196787.62 | Adenda de Finiquito aprobada. Se llevó acabo un finiquito, por la suma de B/.23,596.63, el cual está en subsanación solicitada por la Contraloría. | Contratista: MECO Contrato: COC-02-CAF-2016 Orden de Proceder: 8 de junio de 2016 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status: La comunidad se opuso al proyecto, por ende no se pudo continuar con el proyecto. Este Proyecto tiene un avance físico de 0% ya que nunca se ejecutó. Se pagó un anticipo que luego se restó de un reclamo administrativo presentado por la empresa. El remanente es lo plasmado en el Finiquito.
24 | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD de Calle H y Mejoras al Sistema Existente |  | 631136.5 | 100% | 73% | 457700 | 173436.5 | pendiente adenda 3 | Contratista: Distribuidora Aval Contrato: 126-2015 Orden de Proceder: 10 octubre 2017 Fecha de Terminación: 31 de marzo 2020 Status: La cuenta #3 fue subsanada con la resolución ejecutiva para la adenda #3, el contratista esta terminando los trabajos faltantes para finiquitar el proyecto.
Panamá Oeste |  |  | 29347497.4 |  |  | 21003136.54 | 8344360.86
25 | Línea de Conducción de Chorrera - Capira | MECO | 25668181.4 | 98% | 70% | 18088367.43 | 7579813.97 | En trámite en la Contraloría, Adenda No.5 de extensión de tiempo y disminución de contrato (Trabajos eléctricos en el tanque), hasta el 31-Dic-2021 | Contratista: Constructora MECO, S.A Contrato: COC-09-CAF-2014 Orden de Proceder: 29 de diciembre de 2014 Fecha de Terminación: 28 de febrero de 2019. Status: En espera de fondos para proceder con el pago de las cuentas pendientes que se encuentran en el IDAAN, para proceder con el cierre administrativo del contrato.
26 | Construcción del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de las comunidades de Chame, Gorgona, Bejuco, Coronado y sectores aledaños del distrito de Chame. Planta Potabilizadora de 4 M.G.D. | INTERNACIONAL DE SEGURO | 3595000 | 99% | 81% | 2914769.11 | 680230.89 |  | Contratista: Internacional de Seguros Contrato: 60-2003 Orden de Proceder: 4 de agosto de 2003 Fecha de Terminación: 18 de julio de 2004 Status: En evaluación de Asesoría Legal, para cierre administrativo del Contrato.
27 | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad 28 de noviembre | 28 de noviembre, sector 10, Arraiján | 84316 | 15% | 0 | 0 | 84316 |  | Contratista: Estudios de Ingenieria Contrato: 12-2019 Orden de Proceder: 2 de noviembre de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020. Status: se estan verificando los montos presentados para el informe de liquidación.
Fuente: Dirección de Ingenieria y Operaciones

## Legales
ACTUALIZADO A JUNIO 2022
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
PROYECTOS DE INVERSIONES - EN CIERRES LEGALES
# | PROYECTO | CONTRATISTA | MONTO B/. | % AVANCE FÍSICO | % AVANCE FINANCIERO | PAGADO B/. | SALDO A PAGAR B/. | COMENTARIOS
| TOTAL |  | 75726240.14 |  |  | 32659534.4352 | 43066705.7048
Coclé |  |  | 968749.89 |  |  | 526927.56 | 441822.33
1 | Estudios, Diseños y Planos Finales de la Nueva Planta Potabilizadora para Aguadulce y Alrededores, Provincia de Coclé | CONSORCIO CHEN & ASOCIATE | 968749.89 | 70% | 54% | 526927.56 | 441822.33 | Contratista: Consorcio Chen Associates Consulting Engineers Contrato: 49-2012 Orden de Proceder: 31 de agosto de 2012 Fecha de Terminación: 15 de septiembre de 2014 Status: Cuenta con Resolución Administrativa No.149-2015, del 30-oct-2015, mediante el cual se resuelve administrativamente el contrato por incumplimiento.
Chiriquí |  |  | 39103367.84 |  |  | 21396890.0752 | 17706477.7648
2 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Concepción y Volcán. | CONSORCIO CHIRIQUI, EIA, S.A. | 5777412.52 | 95% | 95% | 5470631.9152 | 306780.6048 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-03-BID-2013 Orden de Proceder: 6 de mayo de 2013 Fecha de Terminación: 29 de diciembre de 2017 Status: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se realizaron reuniones con la Dirección de Legal del IDAAN y se tomó la decisión de publicar en el portal de Panamacompra una Resolución Administrativa. Posteriormente se procederá con la Aseguradora. El Informe Técnico de Adenda N°8 está en revisión en Asesoría Legal.
3 | Construcción de la Línea de Conducción tramo PTAP Algarrobos - Tanques de San Cristóbal en David. | GLOBETEC | 5691558.91 | 80% | 73% | 4137702.03 | 1553856.88 | Contratista: Consorcio Chiriquí E.I.A S.A Antalsis Contrato: COC-04-BID-2013 Orden de Proceder: 3 de junio de 2013 Fecha de Terminación: 29 de febrero de 2016 Status: Se suspende el proyecto desde marzo de 2017. Se entregó Informe Técnico a legal en el mes de abril, en donde la UP recomienda proceder con la cancelación del contrato. El área de Legal emitió Resolucion Administrativa en Sep-2019, pendiente respuesta de Legal, para proceder a contratar los trabajos faltantes. La Cuenta No.14 no se ha podido pagar, por embargos que presenta la empresa.
4 | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I. | GLOBETEC | 9998203.87 | 0% | 0% | 0 | 9998203.87 | Contratista: Globetec Constructions Contrato: COC-BID (FID-128-No.19) Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 19 de agosto de 2017. Status: Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista apela a instancias superiores, posterior a fallo a favor del Idaan del Tribunal. Contrato rescindido.
5 | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de Chiriquí, Tolé y San Lorenzo. | GLOBETEC | 4962042.54 | 0% | 0% | 0 | 4962042.54 | Contratista:Globetec Constructions Contrato: COC-BID-(FID-128)No.18 Orden de Proceder: 26 de abril de 2016 Fecha de Terminación: 2 de febrero de 2017 Status: Terminación de relación contractual por conveniencia. Contratista solicita aclaración posterior a fallo del Tribunal a favor del IDAAN. Contrato rescindido.
6 | Construcción del Sistema de Agua Potable de la comunidad de Boquerón y Alanje, Etapa II | GLOBETEC | 12674150 | 99% | 93% | 11788556.13 | 885593.87 | Contratista: Globetec Panamá, S.A Contrato: 28-2010 Orden de Proceder: 4 de abril de 2011 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2014 Status: Contrato se Resolvió Administrativamente mediante Resolución Ejecutiva N° 39-2019 del 30 de Mayo de 2019 y publicado en panamacompra el día 31 de mayo de 2019. Las Cuentas presentadas en Tesorería se encuentran retenidas, en espera de la situación legal que se mantiene, ya que al Consorcio se le interpuso 23 Demandas Judiciales.
Panamá Metropolitana |  |  | 35545967.91 |  |  | 10724481.8 | 24821486.11
7 | Construcción de la Línea de 24” Chilibre - Pedernal y Obras Complementarias. Del Monto total del Contrato por B/.10,897,845.41, CAF financia el 20%. | GLOBETEC | 10897845.41 | 13% | 34% | 3720840.3 | 7177005.11 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-02-BIRF-2013 Orden de Proceder: 30 de septiembre de 2013 Fecha de Terminación: 1 de mayo de 2017 Status: Mediante Resolución Ejecutiva No.79-2019, se rescinde por incumplimiento del contratista el contrato suscrito entre las partes.
8 | Construcción de Acueducto, Alcantarillado Sanitario y Obras Complementarias Comunidades de Nuevo México I y II | GLOBETEC | 4490029.23 | 35% | 26% | 1188159.69 | 3301869.54 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-01-BIRF-2014 Orden de Proceder: 26 de marzo de 2014 Fecha de Terminación: 3 de diciembre de 2016 Status: Mediante Resolución Ejecutiva No.81-2019, se rescinde por incumplimiento del contratista el contrato suscrito entre las partes.
9 | Construcción de la Línea de Conducción desde el Tanque Ameglio al Sector No.3 (Domingo Díaz) y La Castellana. | GLOBETEC | 5887649.03 | 0% | 20% | 1177529.81 | 4710119.22 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-04-CAF-2014 Orden de Proceder: 10 de junio de 2014 Fecha de Terminación: 5 de febrero de 2017 Status: Mediante Resolución Ejecutiva No.79-2017, se resuelve administrativamente el contrato. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, emite Resolución No.074-Pleno/TACP del 12 de abril de 2018 (Decisión), por el cual se confirma la Resolución Ejecutiva No.79-2017 emitida por el IDAAN.
10 | Línea de Conducción Pacora Tanara Tataré. | GLOBETEC | 5991593.28 | 1% | 20% | 1198318.66 | 4793274.62 | Contratista: Globetec Construction Contrato: COC-02-CAFF-2014 Orden de Proceder: 15 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 30 de enero de 2016 Status: Mediante Resolución Ejecutiva No.13-2016, se resuelve administrativamente el contrato. El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, emite Resolución No.131-2017/TACP de 03 de agosto de 2017 (Decisión), por el cual se confirma la Resolución Ejecutiva No.13-2016 emitida por el IDAAN.
11 | Construcción del Alcantarillado de Mamey Sector No.1 y Calle No.2 Turín, San Miguelito |  | 516348.86 | 100% | 82% | 422525.16 | 93823.7 | Contratista: BEROTZ, S.A Contrato: 148-2012 Orden de Proceder: 30 de octubre de 2012 Fecha de Terminación: 28 de agosto de 2014 Status: La empresa fue embargada, el contratista no presentó cuentas, durante su ejecución. No se ha podido realizar el cierre del proyecto.
12 | Consultoría para la Inspección de Obras de Acueducto y Alcantarillado del Proyecto de Mejoramiento de Agua Potable y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá. | ACRUTA & TAPIA INGENIEROS | 706296.3 | 100% | 92% | 647438.34 | 58857.96 | Contratista: Acruta Tapia Ingenierios Contrato: CC-05-BIRF-2014 Orden de Proceder: 1 de abril de 2014 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2016 Status: Pendiente estado de cuenta para su análisis, y posterior cierre del proyecto.
13 | Diseño y Construcción de la Línea de Impulsión para la Estación de bombeo de la Nueve de Enero. | CONTRATISTA GENERALES Y ELECTRICO | 324276.88 | 70% | 31% | 101521.28 | 222755.6 | Contratista: Contratista Generales y Electricos Contrato: COC-07-CAF-2014 Orden de Proceder: 28 de marzo de 2015 Fecha de Terminación: 21 de marzo de 2016 Status: Se realiza gestión para proceder trámite de Liquidación de contrato. Debe pasar por Junta Directiva primero.
14 | Mejoramiento al Acueducto de las Comunidad de Santa Cruz, La Primavera, Villalobos,Correg. De Pedregal | DELTA 9 | 1871500 | 11% | 10% | 194082.9 | 1677417.1 | Contratista: Delta 9 Técnicas Auxiliares de la Construcción, S.A Contrato: 95-2013 Orden de Proceder: 7 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de octubre 2016. Status: Proyecto suspendido desde el 27-Ene-2016, debido inicialmente a la falta de terrenos; una vez logrado la consecución del mismo, se solicitó al contratista, DELTA 9, la actualización del endoso para trámite de Adenda Nº2 de tiempo, la empresa no la entregó, indica que se encuentra inhabilitado en PANAMÁ COMPRAS hasta el 2021. Por tal motivo, se realizó Informe Técnico-Financiero de Cierre de Contrato, se encuentra en revisión en el Dep. de Inspección de Obras en conjunto con el Dep. de Asesoría Legal.
15 | Mejoras al Acueducto de Buenos Aires, San Isidro | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 320566.65 | 50% | 0% | 0 | 320566.65 | Contratista: Representaciones Halfe, S.A Contrato No. 31-2017. Orden de Proceder: 1 de junio de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018. Status: El departamento de asesoría legal esta en el proceso de resolución de contrato.
16 | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro |  | 1527960 | 5% | 0 | 0 | 1527960 | Contratista: Consorcio Aguas de San Martín y 6 de Abril (RODSA y NYR Construcción) Contrato: 32-2017 Orden de Proceder: 10 de octubre 2017 Fecha de Terminación: 29 junio de 2020 Status: El informe de Liquidación se está revisando para ser aprobado y enviado a asesoría legal y continue con su trámite.
17 | Construcción de un Anexo al Edificio Sede del IDAAN, Ubicado en Vía Brasil, Ciudad de Panamá |  | 3011902.27 | 100% | 69% | 2074065.66 | 937836.61 | Contratista: ROSANRO, S.A / Administrador del Proyecto: INVERSIONES RLB Contrato: 149-2012 Orden de Proceder: 07 enero de 2013 Fecha de Terminación: 30 de abril de 2017 Status: Se debe definir con el contratista la disminución del monto de la orden de cambio No.1 del contrato, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio fueron realizadas en otros contratos. El contratista sigue sin entregar las cuentas formales para su revisión. Las Cuentas No.9 y No.10 se presentaron en borrador, pendiente que el contratista presente la cuenta formal para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados. Se realizó reunión con el contratista y se definió el monto a disminuir del contrato para el cierre del mismo.
Panamá Oeste | Panama Oeste |  | 108154.5 |  |  | 11235 | 96919.5
18 | Construcción del sistema de acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján, Distrito de Arraiján |  | 108154.5 | 13% | 13% | 11235 | 96919.5 | Contratista: Estudio de Ingeniería S.A. Contrato: 10-2019 Orden de Proceder: 5 de junio 2019 Fecha de Terminación: 30 mayo 2020 Status: en espera de la entrega de documentación por parte del contratista para el Informe de Liquidación.
Fuente: Dirección de Ingenieria y Operaciones

## Terminados
ACTUALIZADO JUNIO 2022
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
PROYECTOS DE INVERSIONES TERMINADOS
No. | Lugar | Nombre del Proyecto | Inversión (en Balboas) | Avance Financiero (%) | Avance Físico (%) | Observaciones
Total |  |  | 87872428.52
Bocas del Toro |  |  | 6528320.93
1 | Isla Colón y Alrededores | Contratación de los Servicios para Aumentar la Capacidad de Almacenamiento de Agua Cruda en la Laguna de Big Creek, como Fuente de Abastecimiento para la Ciudad de Isla Colón y Alrededores, Provincia de Bocas del Toro | 3330587.99 | 100% | 100% | Contrato: 116-2015 Contratista: SOC. DOS MARES PORT SERVICES, S.A.
2 | Changuinola | Mejoras a la toma y estación de bombeo de agua cruda para la Planta Potabilizadora de Changuinola. | 3197732.94 | 100% | 100% | Contrato: COC-BID (FID-128) No.56-2017
Coclé |  |  | 848464.43
3 | Coclé | Mejoras al Sistema de Agua Potable de Farallón | 848464.43 | 100% | 100% | Contrato: 36-2017 Contratista: Estudios de Ingenieria
Colón |  |  | 4015017.54
4 | A Nivel Distrito | Supervisión Técnica, Administrativa, Ambiental y Social del Contrato de Mejoras de la Eficiencia de los Servicios de AP y Saneamiento | 3365190.54 | 100% | 100% | Contrato: CC-01-BIRF-2013 Contratista: CONSORCIO NIPPON KOEI LAC- NIPPON KOEI
5 | Santa Rita Arriba, Providencia | Mejoras a la Estación de Bombeo Santa Rita Arriba- Nueva Providencia | 649827 | 100% | 100% | Contrato: 125-2015 Contratista: CARIBBEAN TRADING & ASSETS, CORP. Acta de Aceptación Final 13/10/17
Chiriquí |  |  | 13558860.97
6 | Chiriquí | Construcción de la Línea de Conducción Cerro San Cristóbal-Barriada San José, Provincia de Chiriquí. | 533383.37 | 100% | 100% | Contrato: 28-2007 Contratista: LUÍS HERNÁN RIVERA ANGUIZOLA Se realizaron las pruebas de estanqueidad y desinfección del Tanque de Acero de 100,000 galones. Acta de Aceptación Final de la Obra con fecha del 29 de septiembre de 2017.
7 | Chiriquí | Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David - Fase 2 | 5155466.06 | 100% | 100% | Contratista: Vigencias Estevez Contrato: No. COC-BID-(FID-128)No.14 Orden de Proceder el 4 de Abril de 2016 Fecha de Terminación:1 de junio de 2020 Avance: Obra terminada y pruebas de campo realizadas en Ene-2020. Se cuenta con el Acta de Aceptación Final de la obra por CGR.
8 | Potrerrillo y Dolega | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4011258.05 | 100% | 100% | Contrato: COC-05-BID 2013 Contratista: APROCOSA
9 | Volcán, Potrerillos, Concepción y Dolega | Supervisión de las Obras | 677143.2 | 100% | 100% | Contrato: CC-02-BID-2013 Contratista: PROINTEC
10 | Los Algarrobos | Supervisión del proyecto | 618900.29 | 100% | 100% | Contrato: CC-03-BID-2013 Contratista: PROINTEC
11 | Jacú, Divalá y San Andrés / San Francisco | Supervisión de los Proyectos de Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú, Divalá y San Andrés / San Francisco. | 541800 | 100% | 100% | Contrato: CC-BID- (FID-128)No.15 Contratista: PROINTEC La empresa termino los trabajos el 30 de junio de 2019
12 | Barú | Estudio y Diseño, para las Mejoras y Ampliación de los Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable de Corregimientos del Progreso, Rodolfo Aguilar Delgado y Puerto Armuelles, Distrito de Barú. | 1278650 | 100% | 100% | Contrato: 176-2013 Contratista: APROCOSA Orden de Proceder: 3 feb 2014 Fecha de Terminación: 30 jun 2017 Status: Refrendada Adenda No.2, para cierre de contrato, hasta el 28 de febrero de 2020. 11 de enero 2021 se pago retenido proyecto cerrado 100%.
13 | San Félix | Diseño de la Fase de Floculación y Rehabilitación de todos los Componentes de la PTAP de San Félix | 742260 | 100% | 100% | Contrato: COC-BID-2018 (FID-128 No. 69) Contratista: Viguecons Estevez Todos los trabajos se recibieron a satisfaccion y se tiene Acta de Recibo Final de la obra.
Herrera |  |  | 1583112.97
14 | Parita | Mejoramiento a la red de agua potable de Parita | 1583112.97 | 100% | 100% | Contratista: Estudios de Ingeniería, S.A. Contrato: No.139-2014. Orden de Proceder: 1 de junio de 2015 Fecha de Terminación: 13 de septiembre 2018. Avance: Se ejecutó la Etapa de Operación y Mantenimiento, por un periodo de 2 años, a partir del 10 de septiembre de 2018 hasta el 10 de septiembre de 2020. Proyecto cerrado con Acta de Aceptación Final. Se pagó la Cuenta de Retenido faltante.
Los Santos |  |  | 4107740.08
15 | Pedasí | Rehabilitación del Sistema de Agua Potable | 4107740.08 | 100% | 100% | Contrato: COC-01-BID-2013 Contratista: CONSORCIO VIGUECONS ESTEVES – CONSTRUCCIONES JAL, S.A. (Pedasí) Acta sustancial firmada con fecha 25-Nov-2016
Panamá |  |  | 14819746.26
16 | Panamá Centro | Supervisión de las Obras de rehabilitación y optimización de los equipos de bombeo | 144450 | 100% | 100% | Contrato: 11-2013 Contratista: KV Consultores
17 | Tortí, Chepo y Alrededores | Construcción de las Mejoras al Sistema de Agua Potable | 2268926.27 | 100% | 100% | Contratista: DISTRIBUIDORA ARVAL, S.A. Contrato: 53-2011 Acta de recibido sustancial de obra con fecha del 28-Ago-2014 y Acta de Aceptación Final del 20 de febrero del 2017.
18 | Panamá Centro | Estudios y Diseños Finales de las Obras y Mejoras del Acueducto y Alcantarillado | 1654893.25 | 100% | 100% | Contrato: 162-2012 Contratista: Consorcio ICME
19 | Tocumen, Ciudad Radial | Construcción de la Continuidad de la Línea de Conducción Anillo Hidráulico Sur | 4883006.43 | 100% | 100% | Contrato: COC-03-CAF-2014 Contratista: APROCOSA
20 | Panama Centro | Mejoras a Estaciones de Bombeo de Agua Tratamiento de la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte (Rotoválvulas) | 1017685.56 | 100% | 100% | Contrato: 128-2016 Contratista: ADVANCE LABORATORIOS INC Proyecto Finalizado el 26/11/17.
21 | Panamá | Suministro e Instalación de tanque de 100,000 galones para colocar en la comunidad de San Isidro | 246000 | 100% | 100% | Contrato: 34-2019 Contratista: APROCOSA Suministro, instalacion y conexión de tanque de 100,000 galos en la comunidad de San Isidro, el dia 2 de agosto de 2021 se pago al contratista el total del proyecto y asi finiquitando el mismo
22 | Panamá | Construcción del Sistema de Acueducto y Alcantarillado en los Sectores de la Pulida No.2 y el Churrasco. | 1154950.85 | 100% | 100% | Contrato: COC-01-CAF-2017 Contratista: CONSORCIO AGUA DE LA PULIDA Se realizó trámite de pago del retenido para cerrar al 100% el proyecto, cuenta con Acta Final.
23 | Panamá | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo | 2830892.4 | 100% | 100% | Contratista:Empresa Vigueconz Estevez Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.61 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2021 Avances: Se firmó Acta de Aceptación Final. La Cuenta No.9 fue pagada
24 | Panamá | Construcción y Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Portable | 618941.5 | 100% | 100%
Panamá Oeste |  |  | 33431197.77
25 | Burunga | Construcción de la Red de Impulsión con el Sistema de Bombeo a los Nuevos Tanques de Burunga | 5395395.74 | 100% | 100% | Contrato: COC-02-BID-2013 Contratista: CUSA Acta Sustancial con fecha de Mar-2016.
26 | Loma del Río, Arraiján | Mejoras al Sistema de Acueducto de Loma Del Río, Corregimiento de Arraiján Cabecera, Distrito de Arraiján | 89000 | 100% | 100% | Contrato: 128-2016 Contratista: HIDROCONSTRUCTORES S.A
27 | Arraiján | Diseño, Rehabilitación y Construcción para las Mejoras del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Altos de Howard, El Tecal, Las Veraneras, y Alrededores, Corregimiento de Arraiján, Provincia de Panamá Oeste | 10743536.42 | 100% | 100% | Contrato: 122-2015 Contratista: APROCOSA La Etapa de Operación y Mantenimiento concluyó el 31-oct-2019. El proyecto fue cerrado con Acta de Aceptación Final. El pago del retenido del 10%, fue refrendado el 28 de junio de 2021.
28 | Chorrera | Diseño de Obras en Arraiján y La Chorrera (Chorr-Capira). Diseño Línea de Impulsión Chorrera-Capira. | 304629 | 100% | 100% | Contratista: OMNICONSULT Contrato: 49-2011 Proyecto terminado y completado el prcoceso de pago de devolución del retenido.
29 | Arraiján | Construcción de red de distribución de Nuevo Chorrillo, Chapala y Tanques de almacenamiento. | 7264000 | 100% | 100% | Contratista: APROCOSA Contrato: COC-10CAF-2014
30 | San Carlos | Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable | 2219519.77 | 100% | 100% | Contratista: Vigueconz Estevez, S.A Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.65 Orden de proceder: 2 de agosto de 2018. Fecha de Terminacion; 31 de marzo 2021.
31 | Arraiján | Construcción de la red de distribución de la Chorrera a Arraiján y del Sistema de Bombeo a los tanques de Arraiján. | 7415116.84 | 100% | 100% | Contrato: 136-2012 Contratista: APROCOSA
Veraguas |  |  | 8979967.57
32 | Montijo | Mejoramiento al Sistema de Acueducto de Montijo, Distrito de Montijo, Provincia de Veraguas | 2111113.12 | 100% | 100% | Contrato: 55-2014 Contratista: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES, S.A.
33 | Santiago | Diseño y Construcción de las Mejoras a la Red de Abastecimiento de Agua de Santiago y sus Alrededores; Provincia de Veraguas. | 6868854.45 | 100% | 100% | Contrato: 154-2012. Contratista: COPISA
Fuente: Dirección de Ingenieria