## JULIO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO DE INVERSIONES - Año 2022 Periodo: Julio (en Balboas)
[13 empty] | Asignado Julio(%) |  |  | Modificado Julio 2022 (%)
[13 empty] | Ejecución Real: |  | 38.73% | 36.16%
[13 empty] | Ejecución Financiera: |  | 37.04% | 34.58%
Programas / Proyectos |  | Vigencia Actual | [13 empty] | Observaciones
|  | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico (%)
| Total | 187753393 | 198173865 | 184984230 | 71651501.82 | 38.73% | 3127466.24 | 9.397% | 68524035.58 | 37.04% | 29963810.29 | 16.2% | 38560225.29 | 20.85%
| Acueductos | 138551567 | 139383995 | 128383988 | 46079301.82 | 35.89% | 302260.78 | 0.2354% | 45777041.04 | 35.66% | 15329168.64 | 11.94% | 30447872.4 | 23.72%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 117570346 | 101354244 | 91019667 | 36374202.15 | 39.96% | 773 | 8.4927e-06 | 36373429.15 | 39.96% | 10048812.08 | 11.04% | 26324617.07 | 28.92%
1 | Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.45 Código SINIP: 16864.000 | 5000000 | 5000000 | 3550000 | 453654.45 | 12.78% | 0 | 0 | 453654.45 | 12.78% | 195094.05 | 5.496% | 258560.4 | 7.283% | 11.7% | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) Contrato: No. 37-2019 Monto: B/. 37,997,305 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de terminación: 2 de agosto de 2022 Avance: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño, con un 35% de avance. Avance físico principal: se han instalado en tubería de 4”, 8” y 10” 21.5 Km y 1,513 unidades domiciliarias. Instalación de válvulas 4” compuerta: 73.00 unidades. Construcción de cajas para válvulas: 83.00 unidades.
2 | Cocolí - Howard - Veracruz, Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.49 Código SINIP: 17035.000 | 25000000 | 19615808 | 19615808 | 17190853.44 | 87.64% | 0 | 0 | 17190853.44 | 87.64% | 3035538.81 | 15.47% | 14155314.63 | 72.16% | 53.3% | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de septiembre de 2023 (Etapa Constructiva). Avance: Se realizará una Adenda Final de Tiempo y Costo que incluya la opción de financiamiento del proyecto y todos los gastos necesarios para la culminación del proyecto en el año 2024 con su posterior OYM. Etapa de Estudios y Diseños, avance de 97.74%. Etapa de Construcción: principales avances: Aducción de 60" (38.8%). PTAP (74.4%); Conducción de 60" (93%); Conducción de 24" (45%); Mejoras de Arraiján (46%) Tanque de 4 MDG Cerro Galera. Toma de agua cruda (la entidad negocia con el contratista una adenda para éste y otros Componentes del proyecto).
3 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.54 Código SINIP: 17214.000 | 25000000 | 22517000 | 22517000 | 3785025.25 | 16.81% | 0 | 0 | 3785025.25 | 16.81% | 3441631.77 | 15.28% | 343393.48 | 1.525% | 46.4% | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa Contrato: No.04-2017 Monto: B/. 238,927, 642 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 30 de junio 2022 (Etapa Constructiva). Avance: En trámite de refrendo en la Contraloría desde el 26-Julio-2022, la Adenda N°3, con extensión de tiempo hasta el 31 de diciembre de 2022. Se realizará una Adenda Final de Tiempo y Costo que incluya la opción de financiamiento del proyecto y todos los gastos necesarios para la culminación del proyecto en el año 2024 con su posterior OYM. Avances: La Etapa de Estudio y Diseño lleva un 90.6% de avance. Etapa de Construcción: para la PTAP (57.7% de avance); Línea de proceso de potabilización: 63%; Pilotes Edificio Químicos: 100%; Aducción: 48.2% de avance. EBAC: 1.3% de avance.
4 | Mejoras al sistema Las Cumbres - Chivo Chivo Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.66. Código SINIP: 014202.000 | 288000 | 191000 | 191000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Contratista: CONSTRUCTORA URBANA, S.A. Contrato: No 134-2013 Monto: B/. 7,548,879.91 Orden de Proceder: 30 octubre 2019 Fecha de Terminación: 7 septiembre 2021 Avance: Etapa de Construcción (100% de avance) Luego de la reunión realizada entre el Contratista, IDAAN (Inspección y Asesoría Legal), el contratista envió nota solicitando reconsiderar por parte de Asesoría Legal, el reconocimiento de su reclamo por costos indirectos y envió documentación adicional. El Dep. de Legalización de Bienes Inmuebles, no ha culminado con los trámites de legalización de los terrenos donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento.
5 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.68 Código SINIP: 14398.000 | 1191517 | 1191517 | 686940 | 544348.27 | 79.24% | 0 | 0 | 544348.27 | 79.24% | 0 | 0 | 544348.27 | 79.24% | No Aplica | Avance: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago el pago de los contratos privados de reparación de fugas.
6 | Ampliación PTAP Chitré Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.75 Código SINIP: 16453.000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: en proceso de planificación.
7 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.83 Código SINIP: 16433.000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.7% | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato: No 130-2017 Monto: B/. 8,343,238 Orden de Proceder: 8 de marzo 2018 Fecha de Terminación: 7 septiembre 2021 (no incluye OyM) Avance: La Etapa de Diseños están al 100%. Etapa de Construcción un 98%. Etapa de Operación y Mantenimiento, lleva un 9% de avance. Se inicio Etapa de Operación y Mantenimiento.
8 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.93 Código SINIP: 16433.000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 31 marzo 2022 Avance: Se tramitará Adenda No.5 por extensión de la Etapa de Operación y Mantenimiento por 1,095 días adicionales. Finalizado el segundo año de la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30 de noviembre de 2021.
9 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 Código SINIP:16545.000 | 2061447 | 2061447 | 2061447 | 1388137.16 | 67.34% | 0 | 0 | 1388137.16 | 67.34% | 1175368.37 | 57.02% | 212768.79 | 10.32% | 95% | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto: B/. 35,991,186 Contrato: No. 117-2016 Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016 Fecha de Terminación: 15 de marzo de 2023. Avance: En trámite de refrendo en la Contraloría desde el 20-Julio-2022, Adenda No.5, de tiempo y modificación del contrato. Proyecto en etapa de Operación y Mantenimiento se inició el 13-Marzo-2021 hasta el 15-Marzo-2023.
10 | Construcción acueducto Chilibre - Pedrenal Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.04.05 Código SINIP: 14028.001 | 2400000 | 2550000 | 550000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Acto Público: 2022-2-66-0-08-LP-019086. Públicado el 31 de enero de 2022 Avance: Se realizó la recepción de expresiones de Interés para el día 12 de mayo de 2022. En evaluación de información.
11 | Nuevo Mexico I y II - Construcción acueducto y alcantarillado Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.01.20 Código SINIP: 14028.023 | 1600000 | 1244200 | 1244200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: el alcance de este proyecto esta incluido dentro del proyecto de Chilibre - Pedernal.
12 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.03 Código SINIP:13808.999 | 100000 | 51200 | 51200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto: B/ 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de mayo de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021 Avance: 100% Topografía, Sondeos y Prospecciones; y Cálculos y Memorias Estructurales y Técnicas. 75% Cálculos y Memorias Hidráulicas (pendiente ubicar 21 puntos). 53% Planos Aprobados ( 44 planos aprobados de 83 en total). 100% Entrega e Instalación de Software; y Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de control. 99% Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de datos (pendiente entregar e instalar modem y RTU). 0% Suministro e instalación de equipos de Hardware en cada uno de los Puntos Nuevos de Monitoreo y Control de la RED (pendiente entregar e instalar modem y RTU).
13 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.08 Código SINIP: 13811.003 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto: B/.7,446,744 Orden de Proceder: 24 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021; para el cierre administrativo del proyecto. Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; correspondiente a Adenda No.6.
14 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.10 Código SINIP: 13811.006 | 200000 | 194788 | 194788 | 144002.72 | 73.93% | 0 | 0 | 144002.72 | 73.93% | 0 | 0 | 144002.72 | 73.93% | 100% | Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato: COC-05-CAF-2014 Monto: B/.6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021. Avance: La Estación de Bombeo se encuentra en un 100% de avance, considerando O/C N°3. Se inspeccionó con la Dirección de Operaciones e Ingeniería. Se generó Acta de Inspección Final, para la recepción del proyecto, actualmente utilizado por la institución. En proceso de cierre administrativo.
15 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.15 Código SINIP: 13811.007 | 500000 | 605000 | 605000 | 599529.79 | 99.1% | 0 | 0 | 599529.79 | 99.1% | 599529.79 | 99.1% | 0 | 0 | 97% | Contratista: MECO S.A. Contrato: COC-08-CAF-2014 Monto: B/.8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo) Avance: En trámite en la Contraloría, desde el 01-Julio-2022, Adenda No.4 de extensión de tiempo por 396 días hasta el 31 de enero de 2023 y costos por la suma de B/.1,159,560.94. Pendiente trabajos de instalación de tuberías mediante metodología soterrada en el cruce de Vía Israel; y trabajos de interconexión No.6 en Punta Pacífica.
16 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.46 Código SINIP: 17659.000 | 27840000 | 27840000 | 23920000 | 10257003.88 | 42.88% | 0 | 0 | 10257003.88 | 42.88% | 1571948.11 | 6.572% | 8685055.77 | 36.31% | 72.5% | Contratista: Acciona Sabanitas II Monto: B/ 111,308,228.38 Contrato: 08-2017 Orden de Proceder: 25 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2022 Avance: Se realizará una Adenda Final de Tiempo y Costo que incluya la opción de financiamiento del proyecto y todos los gastos necesarios para la culminación del proyecto en el año 2024 con su posterior OYM. Etapa de Estudios y Diseños: En proceso: Diseños Preliminares, Memoria, Cálculos Hidráulicos y Estudio de Impacto Ambiental (avance 78.90%). Diseños Finales (avance 60%). Etapa de Construcción: Toma de agua cruda obra civil (98%); línea de conducción de 24" (100%); Línea de aducción de 48" (97%); Línea de Conducción de 48" (96%); Construcción de la PTAP (98%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (85%). Construcción de línea trifásica (avance 74.8%).
17 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.704.08.47 Código SINIP: 17914.000 | 4329382 | 2521472 | 2521472 | 85919.28 | 3.408% | 0 | 0 | 85919.28 | 3.408% | 0 | 0 | 85919.28 | 3.408% | 65% | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato: No. 10-2017 Monto: B/. 52,011,547.72 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2023 Avance: La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance. Etapa de Construcción lleva un 88%, comprende: trabajos en el tanque de agua tratada de la PN, para realizar la conexión con el Nuevo Módulo. Ejecución de las actividades correspondiente a la Adenda No.5, tienen un 6%.
18 | Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.72 Código SINIP: 22139.000 | 3200000 | 3182734 | 2182734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Proyecto Modalidad Llave en Mano (50/50). Se cuenta con nota de no Objeción por parte del MEF, actualmente en preparación del pliego de cargos.
19 | Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.74 Código SINIP: 22145.000 | 1600000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No. de acto Público: 2022-2-66-0-01-LV-019698, Avance: Proyecto Llave en Mano (50/50). Se tiene programado apertura de propuestas para el día 12 de agosto de 2022.
20 | Aguas en Costa Abajo Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.86 | 560000 | 560000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: inicialmente bajo este proyecto estaba estipulado realizar los proyectos de Costa Arriba y Costa Abajo sin embargo, de acuerdo a las recomendaciones se decidió que se haría de manera segregada cada proyecto con su respectivo número de partida y código SINIP
21 | Mejoras al Sistema de acueducto Palmas Bellas, Nuevo Chagres,Salud y Piña Costa Abajo de Colón Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.89 Código SINIP: 23297.000 | 2400000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No. Acto Público: 2021-2-66-0-03-LV-019064 Resolución de Adjudicación No. 21-2022, del 8 de marzo de 2022. Contratista: Consorcio Palmas Bellas (Transeq S.A y Espina Obras Hidraúlicas. Avance: En evaluación por parte de Financiamiento Público del MEF de la propuesta de financiamiento de la empresa adjudicada, por ser un contrato llave en mano (50/50) para luego formalización de contrato.
22 | Soluciones integrales basadas en fuentes subterráneas - Red de pozos Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.91 Código SINIP: 23389.999 | 2400000 | 2006594 | 2006594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: proyecto en proceso de planificación
23 | Nuevo Sistema de Agua Potable para las Comunidades del Distrito de Santa Isabel, Costa Arriba, Provincia de Colón' Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.92 Código SINIP: 23480.000 | 3700000 | 1201900 | 1201900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Proyecto Modalidad Llave en Mano (50/50). Se cuenta con nota de no Objeción por parte del MEF, actualmente en preparación del pliego de cargos.
24 | Nuevo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable para las Comunidades de Miguel De La Borda, Gobea y Boca De Río Indio, Costa Abajo, Distrito de Donoso, Provincia de Colón' Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.93 Código SINIP: 23483.000 | 4000000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Proyecto Modalidad Llave en Mano (50/50). Se cuenta con nota de no Objeción por parte del MEF, actualmente en preparación del pliego de cargos.
25 | Ocú- Construcción sistema de acueducto y alcantarillado Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.94 Código SINIP: 23482.000 | 2000000 | 2000000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No. de Acto público: 2022-2-66-0-06-LV-019612 Visita de Campo: 1 de julio de 2022. Reunión de Homologación: 5 de Julio de 2022 Presentación de Propuesta: 2 de agosto de 2022. Avance: En evaluación de propuestas presentadas por la comisión evaluadora de la Institución.
26 | Construcción de pozos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.01.14. Código SINIP: 9070.000 | 0 | 288677 | 288677 | 18088.15 | 6.266% | 773 | 0.2678% | 17315.15 | 5.998% | 17315.15 | 5.998% | 0 | 0 | 0 | Avance: planificación de nuevas perforaciónes en las provincias de Veraguas, Coclé,Los Santos, Herrera, Panamá Oeste y Arraiján
27 | Implementación conformación Operativa de la Unidad Ejecutora del Programa -BID (*). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.10 Código SINIP: 14390.000 | 0 | 199500 | 199500 | 124924 | 62.62% | 0 | 0 | 124924 | 62.62% | 12386.03 | 6.209% | 112537.97 | 56.41% | 0 | Avance: Gastos administrativos del programa.
28 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Bocas del Toro y Chiriquí Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.61 Código SINIP: 19432.001 | 0 | 194000 | 194000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Contrato: 25-2018 Monto: B/. 6,405,133.25 Avance: Inspección privada para los Proyectos de Alcantarillado de David Grupo 1 y 2; y el Alcantarillado de Changuinola. En trámite en la Contraloría, desde el 25-Abr-2022, Adenda No.1 de extensión de tiempo de 16 meses y costos por B/.2,499,564.19. Se atendió subsanación solicitada por la Contraloría y fue reingesada para su trámite.
29 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá Oeste 1. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.62 Código SINIP: 19432.002 | 0 | 1057307 | 1057307 | 438582.26 | 41.48% | 0 | 0 | 438582.26 | 41.48% | 0 | 0 | 438582.26 | 41.48% | 100% | Contrato: 18-2018 Monto: B/.3,607,215.91 Avance: En trámite de refrendo en la Contraloría Adenda No.1, de aumento de monto por B/.1,395,490.53, debido a restablecimiento del Equilibrio Contractual. Se atendió subsanación y fue ingresada a la Contraloría. En trámite interno IDAAN, Adenda No.2, de incremento de monto y tiempo por 15 meses adicionales hasta el 23-Enero-2023, en revisión y ajuste.
30 | Administración, Coordinación y Asistencia de Inspección Técnica para los Proyectos de Panamá Este y Darién Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.63 Código SINIP: | 0 | 97000 | 97000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Contrato: 17-2018 Monto: B/. 2,011,114.68 Avance: Inspección privada para los Proyectos de Panamá Este y Darién: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable del Real; Estudio, Diseño y Construcción de Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de Isla Contadora; y Mejoras y Ampliación de la PTAP de Villa Darién. En trámite de refrendo de la Contraloría, Adenda No.1 de Extensión de tiempo por 12 meses e incremento económico por B/.615,282.38. Adenda No.2 en Asesoría Legal del IDAAN, por extensión de tiempo de 5 meses e incremento económico de B/.188,442.30. Adenda No.3, aprobación de extensión de tiempo hasta el 04-Sep-2022 e incremento económico trámite interno IDAAN.
31 | Administración y Asistencia Técnica Proyectos de Panamá y Colón. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.64 Código SINIP: 19432.004 | 0 | 1483000 | 1483000 | 1344133.5 | 90.64% | 0 | 0 | 1344133.5 | 90.64% | 0 | 0 | 1344133.5 | 90.64% | 100% | Contrato: 27-2018 Avance: Inspección privada de los Proyectos: Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Sabanitas II; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento de la Planta Potabilizadora de Gamboa; Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Nuevo Módulo de Potabilización de Agua en la Planta Potabilizadoras Federico Guardia Conte (Chilibre). En trámite de refrendo en la Contraloría, desde el 23-Nov-2021, la Adenda No.1 de monto por B/.3,767,126.24 y tiempo por 21 meses adicionales.
| Aporte I.D.A.A.N. / Dividendos del Canal | 999060 | 10196792 | 9774461 | 507119.02 | 5.188% | 0 | 0 | 507119.02 | 5.188% | 188227.98 | 0.019257 | 318891.04 | 3.262%
32 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.704.01.53 Código SINIP: 9069.999 | 999060 | 10196792 | 9774461 | 507119.02 | 5.188% | 0 | 0 | 507119.02 | 5.188% | 188227.98 | 1.926% | 318891.04 | 3.262% | No aplica | Avance: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[15 empty] | 90% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora Monto: B/.1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A Contrato: 132-2017 Orden de proceder: 16 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avance: El informe técnico para la Adenda #2, se realizan subsanaciones, pendientes soportes y estatus de fianzas para el informe de la adenda 2 por parte del contratista. Se entrega Nota para la solicitud de las fianzas y reinicio de los trabajos pendientes.
[15 empty] | 50% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/, 320,657 Contratista: Representaciones Halfe, S.A Contrato: No. 31-2017 Orden de Proceder: 1 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance: El departamento de asesoría legal esta en el proceso de resolución de contrato.
[15 empty] | 100% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato: 126-2015 Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación:31 de marzo de 2020 Avance: El contratista está pendiente de entregar las fianzas para procesar la Adenda en el Departamento de Asesoría Legal. Pendiente acta de aceptación final.
[15 empty] | 13% | Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján Monto: B/.108,154.50 Contrato: 10-2019 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020. Avance: Se entrega Informe Final de Liquidación, en evaluación.
[15 empty] | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro Contrato: 32-2017 Contratista: Consorcio Aguas de San Martín y 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Avance: Se entrega Informe Final de Liquidación, monto consensado con el contratista, para la revisión interna.
[15 empty] | 15% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraiján. Monto: B/. 84,316.00 Contrato: 12-2019 Contratista: Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance: Se entrega Informe Final de Liquidación, monto consensado con el contratista, para la revisión interna.
| Dividendos del Canal/ B.I.D II | 9500000 | 5500000 | 5500000 | 3714533.2 | 67.54% | 212298.46 | 3.86% | 3502234.74 | 63.68% | 1749638.18 | 31.81% | 1752596.56 | 31.87%
33 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.17 2.66.1.2.819.05.17 Código SINIP: 13838.002 | 4000000 | 3827725 | 3827725 | 3366810.35 | 87.96% | 0 | 0 | 3366810.35 | 87.96% | 1614213.79 | 42.17% | 1752596.56 | 45.79% | 82% | Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto: B/.4,892,627.67 Contrato No.: COC-BID-(FID-128)No.02 Orden de Proceder: 14 de Diciembre 2015 Fecha de Terminación: 31 de mayo 2022 Avance: Se espera confirmación del MEF en relación con la prórroga del Programa de Préstamo. Luego de esto, se tomarán las gestiones administrativas pertinentes, incluyendo la actualización de fianza con el tiempo que sea aprobado por el MEF. Proyecto de Jacú (97% de avance). Proyecto de Divalá (avance del 74%); inicio de construcción del Dique, con desvío de cauce del río. Se tuvieron retrasos en la construcción del Dique producto de inundaciones en la zona. Proyecto de San Francisco (89%). Principales actividades: Suministro y equipamiento instalado en PTAP. Mejoras realizadas en talud de tanques de 25,000 GLS. Los cuatro (4) tanques de 25,000 GLS han sido instalados. En espera de aprobación del EIA por MIAMBIENTE.
[15 empty] | 99% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I Monto: B/.10,377,396.65 Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo 2022 Avance: En trámite Adenda No.5, de tiempo hasta el 31 de mayo de 2022 y orden de cambio balance cero. Se espera respuesta del MEF a solicitud de prórroga del Programa de Préstamo, para proceder a realizar las gestiones administrativas pertinentes. Instalación y puesta en marcha de componentes del sistema de monitoreo. Llenado del tanque de 1.5MDG para prueba de hermeticidad y posterior desinfección. Resane interno del tanque de 1.5MDG, presentaba filtraciones.
[15 empty] | 98% | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí Contrato: COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Monto: B/. 8,350,213.41 Contratista: BTD Proyectos , S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 31 de diciembre 2021 Avance: En trámite Adenda No.5, de tiempo, 90 días adicionales y costo por B/.39,016.04. Se evalúa retirar dicha Adenda y proceder con una nueva Adenda que incluya trabajos en la toma, desarenador y OYM de al menos 3 años. Se espera respuesta del MEF a la solicitud de prórroga del Programa de Préstamo para proceder con las gestiones administrativas pertinentes. El 27-Mayo-2022, se realizó Inspección por parte de los Bomberos, para otorgar certificación eléctrica, esto es uno de los requisitos de Naturgy para el aumento de carga de la PTAP de Los Algarrobos. Se inició la construcción de la cámara de inspección sobre la cual va instalado el transformador que Naturgy colocara.
34 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.18 2.66.1.2.819.05.18 Código SINIP: 13838.003 | 5000000 | 797901 | 797901 | 85332.34 | 10.69% | 0 | 0 | 85332.34 | 10.69% | 85332.34 | 10.69% | 0 | 0 | 98% | Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la PTAP de Santiago de Veraguas. Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto: B/. 13,092,688.55 Contrato: COC-BID (FID-128) No.47-2017 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 6 de diciembre de 2021 Avance: El 27-Enero-2022, el Nuevo Módulo de 5.0 MGD tuvo un (1) año de estar en Operación continua. El 18-Febrero-2022 se realizó el acto inaugural del Nuevo Módulo de 5.0 MGD. Se firmó el Acta Sustancial de Obra con un avance físico de 98% y operativo de 75%. Pendientes: planos AS BUILD y completar listado entregado por el PM, para gestionar el Acta Final.
35 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.15 2,66.1.2.819.05.15 Código SINIP: 13864.001 | 500000 | 874374 | 874374 | 262390.51 | 30.01% | 212298.46 | 24.28% | 50092.05 | 5.729% | 50092.05 | 5.729% | 0 | 0 | 91% | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS Monto: B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de mayo de 2015 fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2022 (Etapa de Operación y Mantenimiento.) Avance: Se está en el mantenimiento del sistema. Son 2 mantenimientos al año Enero y Julio por 5 años hasta el año 2022.
| Gobierno Central / B.I.D III | 7047420 | 20879006 | 20817173 | 5167706.21 | 24.82% | 37683.62 | 0.181% | 5130022.59 | 24.64% | 3313713.09 | 15.92% | 1816309.5 | 8.725%
36 | Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.704.08.75 Código SINIP: 19912.001 | 4200000 | 19562852 | 19562852 | 4922793.96 | 25.16% | 0 | 0 | 4922793.96 | 25.16% | 3268923.24 | 16.71% | 1653870.72 | 8.454% | 23% | Contratista: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A Monto: B/. 61,429,107.11 Orden de Proceder: 2 de julio de 2021 Contrato: 001-2021 Avance: Actualmente se encuentran en ejecución de un Piloto de Catastro de Viviendas y Usuarios. El Plan Maestro se encuentra en proceso de revisión el informe de planteamiento de alternativas y definición de zonas de alcantarillado. En Proceso de Ejecución de Actividades de Alto Impacto relacionadas a Políticas de Comunicación, Estabilización del Sistema Comercial, Repuestos Críticos de la Planta Desalinizadora de Isla Taboga.
37 | Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.704.08.76 Código SINIP: 19912.002 | 600000 | 500000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Actualmente se encuentra en Proceso de Refrento en la Contraloría General de la República.
38 | Fortalecimiento para la Administración del Programa de mejora a la gestión Operativa del IDAAn en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.77 2.66.1.2.349.08.77 Código SINIP: 19912.003 | 366154 | 608509 | 546676 | 244912.25 | 44.8% | 37683.62 | 6.893% | 207228.63 | 37.91% | 44789.85 | 8.193% | 162438.78 | 29.71% | No Aplica | Avance: El Proyecto financia los siguientes Contratos: Contrato de Alquiler de Oficina: Inversiones 203, S. A.(En Ejecución) Contrato de Especialista de Ingeniería (En Ejecución) Contrato de Especialista Ambiental (Cancelado) Contrato de Especialista Legal 1( En Ejecución) Contrato de Especialista Legal 2 (En Ejecución) Apoyo Técnico / Ingeniería (En Ejecución) Supervisor Técnico (En ejecución) Consultor Recaudo (Cancelado) Auditoria Financiera (En Licitación) Adquisición de Equipo Informático ( Componentes Orbe Panamá, S. A. y Salva Mi Máquina Bienes Entregados). Adquisición de Impresora Multifuncional (Bienes entregados - Completado) Especialista de Gobernanza (En Ejecución) Equipo Computador Relaciones Públicas
39 | Rehabilitación y mantenimiento de sistema de Izaje, sedimentación y filtrado en la PTAP Chilibre - BID FASE III Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.79 Código SINIP: 22750.001 | 300000 | 57645 | 57645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Proyecto Cancelado, en Proceso de Redefinición.
40 | Adquisición e Instalación de Transformador de Alta Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.80 Código SINIP: 22750.002 | 1100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto: Adquisición e Instalación de Transformador de Alta Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. Avance: Acto Público cancelado, en redefinición
41 | Rehabilitación del Tanque de almacenamiento M. Henriquez BID FASE III Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.83 Código SINIP: 22837.001 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: en proceso de reevaluación
42 | Mejoras al sistema de distribución de agua potable en El Chorrillo - BID FASE III Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.85 Código SINIP: 22837.003 | 281266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: en proceso de reevaluación
| Dividendos del Canal /CAF II | 3434741 | 1453953 | 1272687 | 315741.24 | 21.72% | 51505.7 | 4.047% | 264235.54 | 20.76% | 28777.31 | 2.261% | 235458.23 | 18.5%
43 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.28 Código SINIP: 16422.007 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34% | Contratista: Rigaservis, S.A Monto: B/. 5,969,520 Contrato: 84-2020 Orden de Proceder: 6 de enero de 2021 Fecha de Terminación: 27 de noviembre 2022 Avance: En revisión próxima Adenda de tiempo y monto, para posterior presentación a junta directiva (en confección informe técnico de Adenda No.2) En desarrollo la Etapa de Estudios y Diseños: fecha final de Estudio y Diseño: 01-Febrero-2022. Se están repitiendo dos pruebas de calidad de agua de pozos nuevos. Instalación de tubos de conducción de 10 pulg. Instalación de válvulas de limpieza, hidrantes de tráfico de 4" y cámaras de inspección. Instalación de tubos de aducción de 10 pulg. Inicio de Construcción de las casetas de los pozos existentes.
44 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.30 2.66.1.2.895.06.30 Código SINIP: 16422.005 | 600000 | 604000 | 604000 | 64614.97 | 10.7% | 0 | 0 | 64614.97 | 10.7% | 4000 | 0.6623% | 60614.97 | 10.04% | 100% | Supervisión Técnica, Administraiva, financiera, ambiental, seguridad, social u Jurídica de los Proyectos de Alcantarillado y Agua Potable de la Provincia de Veraguas y Bocas del Toro. Contratista: Proyeco Contrato: CS (FID-128)N° 01 (2019) Monto: B/. 2,981,020 Fin de contrato: 31 de enero 2021 Avance: Inspección privada de los Proyectos: “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Santiago”; “Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la Planta de Agua Potable de la Ciudad de Santiago y Operación y Mantenimiento de Ambos Módulos”; “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Almirante”. Actualmente, en trámite de cierre administrativo. Se tramita nuevo contrato a PROYECO, para continuar con la supervisión de los proyectos, se encuentra en trámite de refrendo en la Contraloría.
45 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.31 2.66.1.2.895.06.31 Código SINIP: 16422.006 | 534741 | 849953 | 668687 | 251126.27 | 37.56% | 51505.7 | 7.703% | 199620.57 | 29.85% | 24777.31 | 3.705% | 174843.26 | 26.15% | No Aplica | Avance: En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios | 44931826 | 37693969 | 35504341 | 17854925.38 | 62.64% | 2199130.7 | 6.194% | 20039229.16 | 56.44% | 12804521.34 | 36.06% | 7234707.82 | 20.38%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 14789092 | 17403021 | 16013393 | 9296006.87 | 85.43% | 2191717.24 | 13.69% | 11487724.11 | 71.74% | 4253016.29 | 26.56% | 7234707.82 | 45.18%
46 | Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.23 Código SINIP: 9068.999 | 2550432 | 2550432 | 1460804 | 1285107.05 | 87.97% | 0 | 0 | 1285107.05 | 87.97% | 0 | 0 | 1285107.05 | 87.97% | No Aplica | Avance: Pago de Planilla eventual de la Institución.
[15 empty] | 100% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Contratista: Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A. Monto: B/. 161,142.00. Avance: en confección de la resolución administrativa del contrato.
47 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.43 Código SINIP: 17296.000 | 5438660 | 5059610 | 5059610 | 4991950.54 | 98.66% | 0 | 0 | 4991950.54 | 98.66% | 0 | 0 | 4991950.54 | 98.66% | 47% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.1) Contrato: 113-2016 Monto: B/ 169,635,394.34 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de julio 2023 Avance: Se realizará una Adenda Final de Tiempo y Costo que incluya la opción de financiamiento del proyecto y todos los gastos necesarios para la culminación del proyecto en el 2024 con su posterior OYM. La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 95.7% de avance. Etapa de Construcción lleva un 40.8%, comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias este (79%); colectoras y zanja madre este (45%); edifico sede IDAAN (13%) y PTAR (29%).
[15 empty] | 32.66% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.2) Contrato: 114-2016 Monto: B/. 78,436,339.06 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de julio 2023 Avance: Se realizará una Adenda Final de Tiempo y Costo que incluya la opción de financiamiento del proyecto y todos los gastos necesarios para la culminación del proyecto en el año 2024 con su posterior OYM. Etapa de Estudios y Diseños tiene un 97% de avance. Etapa de Construcción lleva un 22.6% de avance; comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias oeste (50.9%); colectoras y zanja madre oeste (11%); EBARs Oeste (29.8%).
48 | Parita. Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.50 Código SINIP: | 0 | 332400 | 332400 | 133423.82 | 40.14% | 0 | 0 | 133423.82 | 40.14% | 60304.56 | 18.14% | 73119.26 | 0 | 100% | Contratista: CONSORCIO PARITA EXTRACO-JOCA Contrato: 16-2014 Avance: Actualmente, en Etapa de Operación y Mantenimiento. En trámite en la Contraloría, desde el 16-Mayo-2022, Adenda No.4 para extender la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2021 hasta el 30-Jun-2023 y costos adicionales por B/.765,142.34.
49 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.52 Código SINIP: 09289.000 | 4000000 | 2277144 | 2177144 | 1116628.53 | 51.29% | 0 | 0 | 1116628.53 | 51.29% | 1098530.24 | 50.46% | 18098.29 | 0.8313% | 71.49% | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A, Contrato: 111-2015 Monto: B/. 49,460,393.46 Orden de Proceder: 15 de marzo de 2016 Fecha de Terminación: 11 junio 2022 Avance: El 30-Junio-2022, se aprueba tramitar Adenda No.4 de extensión de tiempo por 396 días calendarios para la Etapa de Construcción, de los 790 días solicitados. Aprobada en Junta Directiva del IDAAN el 26-Julio-2022. Etapa de Construcción: Instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (87.43% de avance); y de Tubería de 24” con avance del 59.9%; Acometida domiciliaria (avance de 86.27%); Cámara de inspección (con 91.89% de avance); Reposición de pavimento 35,393.58 ml (61.27%) y Construcción de la PTAR (82.82% de avance). Se encuentra en evaluación reestructuración del proyecto.
50 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.13 Código SINIP: 09332.000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato: 120-2015 Monto: B/.4,957,852.79 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.5, de tiempo por 877 días y trabajos adicionales por la suma de B/.1,586,175.52; se atendió subsanación solicitada por la Contraloría y se reingresó el 17-Feb-2022. La Adenda entró a CGR desde junio 2021 y a la fecha no ha sido refrendada. Adenda de tiempo para la etapa de construcción, hasta el 15 de septiembre del 2021. El plazo para la etapa de mantenimiento se prolongará hasta 15 de septiembre de 2023. En espera de refrendo de la Adenda No.5, para reiniciar los trabajos.
51 | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.16 Código SINIP: 17075.000 | 2700000 | 2700000 | 2500000 | 1768896.93 | 70.76% | 0 | 0 | 1768896.93 | 70.76% | 902464.25 | 36.1% | 866432.68 | 34.66% | 94% | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA Monto: B/. 15,688,988.00 Contrato: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021 Avance: En trámite en la Contraloría, desde el 14-Marzo-2022, Adenda No.4, de extensión de tiempo por 236 días a las Etapas de Estudio, Diseño y Construcción hasta el 24-Agosto-2022. Etapa de Estudios y Diseños: pendientes: Planos Finales y Memorias (75% Avance); Planos aprobados (60% Avance); Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (75.00% Avance). Etapa de Construcción, principales componentes: Red de alcantarillado sanitario (98% Avance); Red de agua potable (100% Avance); Construcción de EBARS (98% Avance) y de la PTAR (87% Avance); Construcción de la desalinizadora (98% Avance) y toma de la desalinizadora (88% de avance); Construcción de tanque de 100,000 GL y tanque de 250,000 GL, ambos con 95% Avance.
52 | Diseño, construcción de los sistemas de Alcantarillados Sanitarios, tratamientos y disposición de las aguas residuales del distrito de Chepo Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.501.01.80 | 0 | 4383435 | 4383435 | 4383434.48 | 100% | 2191717.24 | 50% | 2191717.24 | 50% | 2191717.24 | 50% | 0 | 0 | No Aplica | Avance: asignación para el pago de compensación económica por los gastos incurridos por el Consorcio de este proyecto el cual no pudo ser refrendado.
# | Dividendos del Canal/ CAF II | 30142734 | 20290948 | 19490948 | 8558918.51 | 43.91% | 7413.46 | 0.00038035 | 8551505.05 | 43.87% | 8551505.05 | 43.87% | 0 | 0
53 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.02 2.66.1.3.895.04.02 Código SINIP: 16422.003 | 6000000 | 6000000 | 5200000 | 201153.31 | 3.868% | 7413.46 | 0.1426% | 193739.85 | 3.726% | 193739.85 | 3.726% | 0 | 0 | 23% | Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/.20,955,798 Contrato: COC-CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 22 junio 2022 Avance: Se tramita Adenda No.2, para formalizar nuevo cronograma de ejecución y debido a que la Empresa se encuentra con nueva administración. Etapa de Estudio y Diseños: tiene un 99% de avance de todos los componentes; falta el Diseño Estructural de Estaciones de Bombeo. Etapa de Construcción: Red de Alcantarillado 14%, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 18%, incluye Estabilización de Suelo.
54 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.04 2.66.1.3.895.04.04 Código SINIP: 16422.003 | 24042734 | 12424000 | 12424000 | 8247061.18 | 66.38% | 0 | 0 | 8247061.18 | 66.38% | 8247061.18 | 66.38% | 0 | 0 | 89% | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato: COC-CAF (Fid-128) No.01 Monto: B/. 116,270,071.91 Orden de proceder: 21 de agosto de 2016 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2024 Avance: Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (99.26%); Conexiones Domiciliarias (99.1%); Conexiones Intradomiciliarias (92%); Cámaras de Inspección (98.28%); Líneas de Impulsión (90%); Edificio Administrativo del IDAAN (100%); Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (96%).
55 | Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.05 2.66.1.3.895.04.05 Código SINIP: 16422.002 | 100000 | 1261948 | 1261948 | 110704.02 | 8.772% | 0 | 0 | 110704.02 | 8.772% | 110704.02 | 8.772% | 0 | 0 | 100% | Contratista: MECO Monto: B/ 23,660,789 Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de enero 2022 Avance: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. Pendientes: aprobación de los planos AS BUILT. El 31-Enero-2022, se realizó inspección para cierre del proyecto; en trámite pago de la última cuenta, dentro del período contractual de la Adenda. El proyecto se cerrará al cumplir con la entrega de todos los pendientes del Contratista.
56 | Puerto Armuelles - Estudio, Diseño, Construcción de las Intradomiciliarias CAF - II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.06 Código SINIP: 16422.009 | 0 | 605000 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3% | Contratista: CONSORCIO SANIDAD DE PUERTO (LCC INGENIERÍA, S.A. Y INGECIVILIA PTY CORPORATION) Contrato: COC CAF (FID128) 2021-05 Monto: B/. 4,506,555 Orden de proceder: 26 de noviembre 2021 Fecha de terminación: 18 de agosto 2023 Avance: La Etapa de Construcción está prevista finalizar para Agosto-2023 y la Etapa de Operación y Mantenimiento para Agosto-2024. Se avanza en los Diseños y Estudios preliminares (Técnico, Ambiental y Social) y la evaluación del Sistema para la puesta en marcha de la Operación y Mantenimiento.
| Inversiones Complementarias | 4270000 | 21095901 | 21095901 | 3333840.14 | 15.8% | 626074.76 | 2.968% | 2707765.38 | 12.84% | 1830120.31 | 8.675% | 877645.07 | 0
# | Aporte de Dividendos del Canal/IDAAN | 4270000 | 21095901 | 21095901 | 3333840.14 | 15.8% | 626074.76 | 2.968% | 2707765.38 | 12.84% | 1830120.31 | 8.675% | 877645.07 | 0
57 | Mejoras al Sistema Comercial e Informático Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.02 Código SINIP: 9075.999 | 3000000 | 3234288 | 3234288 | 1823717.99 | 56.39% | 53708.43 | 1.661% | 1770009.56 | 54.73% | 1521050.48 | 47.03% | 248959.08 | 7.697% | No aplica | Avance: compra de computadoras y pago de software y licencias para uso a nivel nacional.
58 | Habilitación de Equipo de Bombeo Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.04 Código SINIP: 9329.999 | 70000 | 3882759 | 3882759 | 1006883.39 | 25.93% | 170314.26 | 4.386% | 836569.13 | 21.55% | 304851.89 | 7.851% | 531717.24 | 13.69% | No aplica | Avance: compra de repuestos para reparaciones en estaciones de bombeo
59 | Instalación de Macro y Micro medición Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.05 Código SINIP: 9473.999 | 400000 | 417042 | 417042 | 133596.38 | 32.03% | 72267.19 | 17.33% | 61329.19 | 14.71% | 4217.94 | 1.011% | 57111.25 | 13.69% | No aplica | Avance: Compra de medidores y macromedidores a nivel nacional.
60 | Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.06 Código SINIP: 9330.999 | 0 | 12826465 | 12826465 | 111963.68 | 0.8729% | 111963.68 | 0.8729% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance: Adquisición de flota vehicular para la Institución
61 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.07 Código SINIP: 9494.000 | 600000 | 244966 | 244966 | 187491.87 | 76.54% | 178075.87 | 72.69% | 9416 | 3.844% | 0 | 0 | 9416 | 3.844% | 100% | Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Contratista: ROSANDRO, S.A Contrato: 149-2012 Monto: B/. 3,011,902.27 Avance: Se debe definir con el contratista la disminución del monto de la orden de cambio No.1 del contrato, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio fueron realizadas en otros contratos. El contratista sigue sin entregar las cuentas formales para su revisión. Las Cuentas No.9 y No.10 se presentaron en borrador, pendiente que el contratista presente la cuenta formal para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados.
62 | Legalización de Terreno: Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.09 | 0 | 156300 | 156300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | Avance: No se reporto avance.
63 | Mantenimiento de Plantas Eléctricas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.70401.12 Código SINIP: 9475.000 | 50000 | 178328 | 178328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance: No se reporto avance.
64 | Reposición de Aros Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.13 Código SINIP: 9475.000 | 50000 | 50000 | 50000 | 36163.86 | 72.33% | 26041.66 | 52.08% | 10122.2 | 20.24% | 0 | 0 | 10122.2 | 20.24% | No aplica | Avance: Compra de aros y tapas para las regionales a nivel nacional.
65 | Instalación Válvulas Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.14 Código SINIP: 14400.000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance: No se reporto avance.
66 | Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana Partida Presupuestaria 2.66.1.4.704.01.15 Código SINIP: 14401.000 | 50000 | 55753 | 55753 | 34022.97 | 61.02% | 13703.67 | 24.58% | 20319.3 | 36.45% | 0 | 0 | 20319.3 | 36.45% | No aplica | Avance: Adquisición de válvulas para el área operativa.
Fuente;
Informe Presupuestario del Departamento de Presupuesto 3/8/2022 Informe Mensual de la Dirección de Ingenieria, Operaciones y Equipo Coordinador Asistencia Técnica