## MARZO
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA - PRESUPUESTARIA Presupuesto de Inversiones - Año 2022 Periodo: Marzo (en Balboas)
[13 empty] | Asignado Marzo(%) |  |  | Modificado Marzo 2022 (%)
[13 empty] | Ejecución Real: |  | 25.87% | 17.9%
[13 empty] | Ejecución Financiera: |  | 25.2% | 17.44%
Programas / Proyectos |  | Vigencia Actual | [13 empty] | Observaciones
|  | Presupuesto Ley | Presupuesto Modificado | Asignado a la fecha | Ejecución Real (1)=(2)+(4)+(5) | % Ejecución Real | Compromiso (2) | % Compromiso | Ejecución Financiera (3) = (4) + (5) | % Ejecución Financiera | Devengado (4) | % Devengado | Pagado (5) | % Pagado | Avance Físico (%)
| Total | 187653393 | 187753393 | 129946652 | 33613150.22 | 25.87% | 864880.85 | 13.01% | 32748269.37 | 25.2% | 31798903.69 | 24.47% | 949365.68 | 0.7306%
| Acueductos | 138551567 | 138374267 | 88641366 | 22040900.69 | 24.87% | 298286.76 | 0.3365% | 21742613.93 | 24.53% | 21358976.2 | 24.1% | 383637.73 | 0.4328%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 117570346 | 117234046 | 72963113 | 19210134.44 | 26.33% | 0 | 0 | 11789004.32 | 16.16% | 18979662.68 | 26.01% | 230471.76 | 0.3159%
1 | Chiriquí Grande. Construcción de Planta Potabilizadora Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.45 Código SINIP: 16864.000 | 5000000 | 5000000 | 2900000 | 258560.4 | 8.916% | 0 | 0 | 258560.4 | 8.916% | 258560.4 | 8.916% | 0 | 0 | 11.1% | Contratista: Consorcio RB Chiriquí Grande (Rigaservis, BTD) Contrato: No. 37-2019 Monto: B/. 37,997,305 Orden de Proceder: 15 de enero de 2020 Fecha de terminación: 2 de agosto de 2022 Avance: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño, con un 35% de Avances: El proyecto se encuentra en la Etapa de Estudio y Diseño, con un 35% de avance. Avance físico principal: se han instalado en tubería de 4”, 8” y 10” 21,378 ml y 1,513 unidades domiciliarias. Instalación de válvulas 4” compuerta: 72.00 unidades. Construcción de cajas para válvulas: 80.00 unidades .
2 | Cocolí - Howard - Veracruz, Construcción de Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.49 Código SINIP: 17035.000 | 25000000 | 25000000 | 23000000 | 10700442.37 | 46.52% | 0 | 0 | 10700442.37 | 46.52% | 10700442.37 | 46.52% | 0 | 0 | 50.4% | Contratista: Consorcio Acciona Panamá Oeste (Acciona Agua, S.A. Infraestructura S.A.) Monto: B/.211,807,519.99. Contrato: No.1-2017. Orden de Proceder: 25 de abril de 2017. Fecha de Terminación: 2 de septiembre de 2023 (Etapa Constructiva). Avance: Refrendada por la Contraloria, el 12-Nov-2021, Adenda No.4, sólo formalización de Orden de Cambio No.2, por modificaciones al alcance del proyecto. Avances: Etapa de Estudios y Diseños, avance de 97.74%. Etapa de Construcción: principales avances: Aducción de 60" (34.6%). PTAP (72%); Conducción de 60" (86%); Conducción de 24" (45%); Mejoras de Arraiján (14%) Tanque de 4 MDG Cerro Galera. Toma de agua cruda (la entidad negocia con el contratista una adenda para éste y otros componentes del proyecto).
3 | Gamboa - Diseño y Const Planta Potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.54 Código SINIP: 17214.000 | 25000000 | 25000000 | 18000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2% | Contratista: Consorcio Agua de Gamboa Contrato: No.04-2017 Monto: B/. 238,927, 642 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 30 de junio 2022 (Etapa Constructiva). Avance: Etapa de Estudios y Diseños: pendientes: Planos Finales y Memorias (75% Avance); Planos aprobados (60% Avance); Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (75.00% Avance). Etapa de Construcción, principales componentes: Red de alcantarillado sanitario (98% Avance); Red de agua potable (100% Avance); Construcción de EBARS (98% Avance) y de la PTAR (74% Avance); Construcción de la desalinizadora (96% Avance) y toma de la desalinizadora (88% de avance); Construcción de tanque de 100,000 GL y tanque de 250,000 GL, ambos con 95 % Avance; Entre los aspectos principales que explican las desviaciones, están relacionados con la Adquisición de Terrenos para PTAR, Desalinizadora y Tanque de Almacenamiento de 250,000 GLS.
4 | Mejoras al sistema Las Cumbres - Chivo Chivo Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.66. Código SINIP: 014202.000 | 288000 | 288000 | 288000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Contratista: CONSTRUCTORA URBANA, S.A. Contrato: No 134-2013 Monto: B/. 7,548,879.91 Orden de Proceder: 30 octubre 2019 Fecha de Terminación: 7 septiembre 2021 Avance:Las Etapas de Estudio y Diseño (100% de avance) Etapa de Construcción (100% de avance) Luego de la reunión realizada entre el Contratista, IDAAN (Inspección y Asesoría Legal), el contratista envió nota solicitando reconsiderar por parte de Asesoría Legal, el reconocimiento de su reclamo por costos indirectos y envió documentación adicional. No se ha recibido respuesta por parte de Asesoría Legal. El Dep. de Legalización de Bienes Inmuebles, no ha culiminado con los trámites de legalización de los terrenos donde se encuentran ubicados los tanques de almacenamiento.
5 | Reparación de fugas en el Área Metropolitana. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.68 Código SINIP: 14398.000 | 1191517 | 1191517 | 300584 | 230471.76 | 76.67% | 0 | 0 | 230471.76 | 76.67% | 0 | 0 | 230471.76 | 76.67% | No Aplica | Avance: Incluye el pago de planilla para funcionarios eventuales y pago el pago de los contratos privados de reparación de fugas.
6 | Ampliación PTAP Chitré Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.75 Código SINIP: 16453.000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: en proceso de planificación.
7 | El Valle de Antón - Estudios, Diseño y Construcción del distribución del sistema de agua potable. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.83 Código SINIP: 16433.000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.7% | Contratista: CONSORCIO ASOCSA E INTERASEO Contrato: No 130-2017 Monto: B/. 8,343,238 Orden de Proceder: 8 de marzo 2018 Fecha de Terminación: 7 septiembre 2021 Avance: La Etapa de Diseños están al 100%. Etapa de Construcción un 98%. Etapa de Operación y Mantenimiento, lleva un 9% de avance. Proyecto inaugurado por el Presidente el 4 de marzo 2022. En proceso de Acta de entrega Sustancial.
8 | El Real, Darién - Mejoramiento al acueducto. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.03.93 Código SINIP: 16433.000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | Contratista: CONSORTIUM PROCHEM Contrato: No 03-2016 Monto: B/.3,780,910 Orden de proceder: 3 de mayo de 2017. Fecha de Terminación: 31 marzo 2022 Avance: Se tramitará Adenda No.5 por extensión de la Etapa de Operación y Mantenimiento (365 días calendarios) Proyecto en el segundo año de la Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30 de noviembre de 2021.
9 | Villa Darién - Ampliación de la planta potabilizadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.501.03.98 Código SINIP:16545.000 | 2061447 | 2061447 | 2061447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95% | Contratista: Consorcio PTAP Darién 2016 Monto: B/. 35,991,186 Contrato: No. 117-2016 Orden de Proceder: 12 de Diciembre 2016 Fecha de Terminación: 15 de marzo de 2021. Avance: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 100% de avance. La Etapa de Construcción tiene 100% de avance; La Etapa de Operación y Mantenimiento se inició el 16-Marzo-2021 hasta el 15-Marzo-2023. Se han firmado los protocolos de compra por parte de los dueños de los terrenos.
10 | Construcción acueducto Chilibre - Pedrenal Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.04.05 Código SINIP: 14028.001 | 2400000 | 2550000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: No Acto Público: 2022-2-66-0-08-LP-019086. Públicado el 31 de enero de 2022 Recepción de expresiones de Interés para el día 21 de marzo de 2022.
11 | Nuevo Mexico I y II - Construcción acueducto y alcantarillado Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.01.20 Código SINIP: 14028.023 | 1600000 | 1443700 | 843700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: el alcance de este proyecto esta incluido dentro del proyecto de Chilibre - Pedernal
12 | Mejoramiento al sector de agua potable y saneamiento de la provincia de Panamá - Plan de Reducción de Agua No Contabilizada. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.03 Código SINIP:13808.999 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25% | Diseño y construcción de Puntos de Monitoreo y Control en el Sistema de Red Matriz del Acueducto de la Ciudad de Panamá. Grupo 2 ANC. Contratista: Aquialogy LATAM Contrato No.: COC-01-CAF-2016 Monto: B/ 10,469,396.7 Contratista: Aqualogy Latam S.A.S.E.S.P. Orden de Proceder: 11 de mayo de 2016 Fecha de Terminación: 9 de enero de 2021 Avance: 100% Topografía, Sondeos y Prospecciones; y Cálculos y Memorias Estructurales y Técnicas. 75% Cálculos y Memorias Hidráulicas (pendiente ubicar 21 puntos). 53% Planos Aprobados ( 44 planos aprobados de 83 en total). 100% Entrega e Instalación de Software; y Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de control. 99% Suministro e instalación de equipos de Hardware centro de datos (pendiente entregar e instalar modem y RTU). 0% Suministro e instalación de equipos de Hardware en cada uno de los Puntos Nuevos de Monitoreo y Control de la RED (pendiente entregar e instalar modem y RTU).
13 | Mejoras al acueducto de El Chorrillo y Santa Ana y construcción del alcantarillado del Chorrillo. Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.08 Código SINIP: 13811.003 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99% | Contratista: MECO S.A Contrato: COC-06-CAF-2014 Monto: B/.7,446,744 Orden de Proceder: 24 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 10 de septiembre de 2019 Avance: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.6 de Tiempo, hasta el 31 de diciembre de 2021. Pendiente de pago las Cuentas: No.12 (sólo aporte local), Cuenta No.23, Cuenta No.24, Cuenta No.25, Cuenta No.26, Cuenta No.27 (cierre de ejecución). Aprobado por Junta Directiva el reclamo de B/.257,315.94; la cual representaría la Cuenta 28 (Adenda 6).
14 | Construcción del Acueducto y Alcantarillado de Camino Real Betania y Estación de Bombeo de Betania. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.10 Código SINIP: 13811.006 | 200000 | 205000 | 205000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94% | Contratista: Viguecons Estevez, S.L. Contrato: COC-05-CAF-2014 Monto: B/.6,415,872.62 Orden de Proceder: 8 de agosto de 2014 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021. Avance: Prueba Estacion de Bombeo nueva; demolicion de Estación de Bombeo vieja; segundo Tanque de Reserva. Actualmente el bombeo se encuentra en prueba continua por espacion de una semana desde el 6 de abril 2022.
15 | San Francisco (Obras de acueducto - provincia de Panamá). Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.15 Código SINIP: 13811.007 | 500000 | 665000 | 665000 | 599529.79 | 90.15% | 0 | 0 | 599529.79 | 90.15% | 599529.79 | 90.15% | 0 | 0 | 93% | Contratista: MECO S.A. Contrato: COC-08-CAF-2014 Monto: B/.8,764,171.38 Orden de Proceder: 29 de agosto de 2015 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2018 (En trámite de extensión de tiempo) Avance: Se tramita Adenda No.4 de extensión de tiempo y costos hasta el 31 de enero de 2023. La empresa MECO realiza los trabajos en la caja de interconexión No.1, dentro del Parque Omar, pendiente trabajos de instalación de tuberías mediante metodología soterrada en el cruce de Vía Israel. Pendiente trabajos de interconexión No.6 en Punta Pacífica.
16 | Construcción de Planta Potabilizadora de Sabanitas módulo II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.46 Código SINIP: 17659.000 | 27840000 | 27840000 | 18920000 | 7421130.12 | 39.22% |  |  |  |  | 7421130.12 | 39.22% | 0 | 0 | 67.2% | Contratista: Acciona Sabanitas II Monto: B/ 111,308,228.38 Contrato: 08-2017 Orden de Proceder: 25 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2022 Avance: En trámite Adenda No.5, de incremento económico de costos de equilibrio contractual al contrato. Etapa de Estudios y Diseños: Diseños Preliminares, Memoria, Cálculos y Hidráulicos y Estudio de Impacto Ambiental (avance 78.90%). Diseños Finales (avance 60%). Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (avance 75%). Etapa de Construcción: Toma de agua cruda obra civil (98%); línea de conducción de 24" (100%); Línea de aducción de 48" (97%); Línea de Conducción de 48" (95%); Construcción de la PTAP (96%); Tanque de almacenamiento de Villa Catalina (79%). Costos asociados al IDAAN (trabajos de mejoras a la PTAP de Sabanitas I, afectaciones y reubicaciones de servicios públicos) (avance de 99%). Pendiente Legalización de los terrenos para la Estación de Re-bombeo, Tanque de Almacenamiento de Santa Rita.
17 | Construcción de Nuevo módulo de la Planta Potabilizadora de Chilibre. Partida Presupuestaria: 266.1.2.704.08.47 Código SINIP: 17914.000 | 4329382 | 4329382 | 4329382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94% | Contratista: Consorcio AB Chilibre, Contrato: No. 10-2017 Monto: B/. 36,973,504 Orden de proceder: 4 de septiembre de 2017 Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2021 Avance: Las Cuentas No.25, 26, 27, 28 y 29, en trámite de pago. En trámite en la Contraloría desde el 17-Marzo-2022, Adenda No.5, de tiempo por 730 días adicionales a la Etapa de Construcción y disminución de 365 días a la Etapa de Operación y Mantenimiento e incremento económico por B/.15,038,042.94. La nueva fecha de finalización de construcción y OYM será el 15 de diciembre de 2023 La Etapa de Estudios y Diseños tiene un 98% de avance. Etapa de Construcción lleva un 88%, comprende: trabajos en el tanque de agua tratada de la PN, para realizar la conexión con el Nuevo Módulo
18 | Construcción de la red de acueducto de Changuinola Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.72 Código SINIP: 22139.000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: se envió Nota en 24 de febrero de 2022 solicitando la no objeción del Ministerio de Economía y Finanzas.
19 | Construcción de Planta Potabilizadora Las Tablas Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.74 Código SINIP: 22145.000 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Se reitero Nota 021-22. D.Planif, 24 de febrero de 2022 al MEF sobre la solicitud de no objeción Al MEF para realizar el proyecto llave en mano, con pago intermedio 50/50
20 | Aguas en Costa Abajo Partida presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.86 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Este proyecto no se va a realizar.
21 | Mejoras al Sistema de acueducto Palmas Bellas, Nuevo Chagres,Salud y Piña Costa Abajo de Colón Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.89 Código SINIP: 23297.000 | 2400000 | 2400000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: mediante la Resolución Ejecutiva No. 21-2022 se adjudica el proyecto al Consorcio Palmas Bellas (Transeq S.A y Espina Obras Hidráulicas S.A). En confección de Contrato.
22 | Soluciones integrales basadas en fuentes subterráneas - Red de pozos Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.91 Código SINIP: 23389.999 | 2400000 | 2400000 | 500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: proyecto en proceso de planificación
23 | Construcción de Acueducto - Palenque Costa Arriba de Colón Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.92 Código SINIP: 23480.000 | 3700000 | 3700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Se envió Nota 022-22. D.Planif, 24 de febrero de 2022 al MEF, solicitando la No Objeción al MEF para realizar el proyecto llave en mano, con pago intermedio 50/50.
24 | Construcción de Acueducto - Río Indio Costa Debajo de Colón Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.93 Código SINIP: 23483.000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Se envió Nota 023-22. D.Planif, 24 de febrero de 2022 al MEF, solicitando la No Objeción al MEF.para realizar el proyecto llave en mano, con pago intermedio 50/50
25 | Ocú- Construcción sistema de acueducto y alcantarillado Partida presupuestaria 2.66.1.2.704.08.94 Código SINIP: 23482.000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Se envió Nota 053-21. D.Planif, 22 de octubre de 2021 al MEF, solicitando la No Objeción Al MEF y se reinteró Nota 020-22 D.Planif.para realizar el proyecto llave en mano, con pago intermedio 50/50
| Aporte I.D.A.A.N. / Dividendos del Canal | 999060 | 999060 | 251781 | 116977.54 | 46.46% | 0 | 0 | 116977.54 | 46.46% | 0 | 0 | 116977.54 | 46.46%
26 | Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional. Partidas presupuestarias: 2.66.1.2.001.01.53 2.66.1.2.704.01.53 Código SINIP: 9069.999 | 999060 | 999060 | 251781 | 116977.54 | 46.46% | 0 | 0 | 116977.54 | 46.46% | 0 | 0 | 116977.54 | 46.46% | No aplica | Avance: El Proyecto Mejoras a las redes existentes - A nivel nacional incluye varios proyectos señalados a continuación,Además se contempla el pago de planilla por inversión.
[15 empty] | 90% | Diseño y Construcción de mejoras al Sistema de Distribución de Agua Potable de Sector 4, Pacora Monto: B/.1,012,000 Contratista: INVERSIONES SOLABED, S.A Contrato: 132-2017 Orden de proceder: 16 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 25 de febrero de 2020. Avance: Se está evaluando mantener el proyecto con su alcance inicial y solo pedir una Adenda de tiempo para su terminación. Se gestiona el traspaso del proyecto a la Dirección de Ingeniería para que culmine el mismo.
[15 empty] | 50% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Buenos Aires, San Isidro Monto: B/, 320,657 Contratista: Representaciones Halfe, S.A Contrato: No. 31-2017 Orden de Proceder: 1 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 27 de diciembre de 2018 Avance: El departamento de asesoría legal esta en el proceso de resolución de contrato.
[15 empty] | 65% | Diseño y Construcción de Nueva Línea de Impulsión de 8" HD De Calle H y Mejoras al Sistema Existente Monto: B/.749,000 Contratista: Distribuidora Arval S.A. Contrato: 126-2015 Orden de proceder: 10 de octubre de 2017 Fecha de Terminación:31 de marzo de 2020 Avance: se hizo inspección en conjunto con electromecánica para no colocar la telemetría, ya se cuenta con el mismo. Se hará orden de cambio para agregar a la Adenda de tiempo, la eliminación de éstas actividades y poder concluir el proyecto. Se están pasando los proyectos a la Dirección de Ingeniería para que ellos sigan el proyecto.
[15 empty] | 13% | Construcción del Sistema de Acueducto para la comunidad de Los Tecales, corregimiento de Arraiján Monto: B/.108,154.50 Contrato: 10-2019 Contratista: Estudio de Ingeniería S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 30 de mayo de 2020. Avance: En espera de respuesta sobre los informes de resolución administrativa por parte del Departamento de Asesoría Legal.
[15 empty] | 5% | Mejoramiento al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Martín, 6 de abril y San Isidro Contrato: 32-2017 Contratista: Consorcio Aguas de San Martín y 6 de abril (RODSA y NYR Construcción) Avance: En espera de respuesta sobre los informes de resolución administrativa, por parte del Departamento de Asesoría Legal.
[15 empty] | 15% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de la 28 de noviembre, corregimiento de Arraiján. Monto: B/. 84,316.00 Contrato: 12-2019 Contratista: Estudios de Ingenieria S.A Orden de Proceder: 5 de agosto de 2019 Fecha de Terminación: 2 de noviembre de 2019 Avance:en revisión de los montos presentados en el informe de liquidación para continuar con el trámite.
| Dividendos del Canal/ B.I.D II | 9500000 | 9500000 | 6500000 | 221789.45 | 3.412% | 221789.45 | 3.412% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Rehabilitación de sistemas de agua potable en la provincia de Chiriquí BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.17 2.66.1.2.819.05.17 Código SINIP: 13838.002 | 4000000 | 4184000 | 2784000 | 99346.14 | 3.568% | 99346.14 | 3.568% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% | Contratista: Vigecons Estevez Proyecto: Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de Jacú/Divalá y Rehabilitación de los Sistemas de Agua Potable de San Andrés / San Francisco Monto: B/.4,892,627.67 Contrato No.: COC-BID-(FID-128)No.02 Orden de Proceder: 14 de Diciembre 2015 Fecha de Terminación: 31 de mayo 2022 Avance: Proyecto de Jacú (95% de avance); actividades principales: sometimiento de planos de caseta de cobro a EyD. Proyecto de Divalá (avance del 50%); inicio de construcción del Dique, con desvío de cauce del río y reparaciones menores en la Planta Paquete CONADES. Proyecto de San Francisco (65%). Principales actividades: instalación de las interconexiones pendientes, diseño de Toma en Río Cueta, Avances en el EIA con MIAMBIENTE.
[15 empty] | 97% | Contratista: Vigencias Estevez Proyecto "Rehabilitación, Mejoras y Expansión del Sistema de Almacenamiento, Conducción y Distribución de Agua Potable de David Fase I Monto: B/.10,377,396.65 Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.67 Orden de Proceder: 10 de octubre de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo 2022 Avance: En trámite Adenda No.5, de tiempo hasta el 31 de mayo de 2022 y orden de cambio balance cero. Avances: Se continuan realizando pruebas de presion a la Línea de Conducción PTAP Algarrobos - Tanques Cerro San Cristobal. Instalación y puesta en marcha de componentes del sistema de monitoreo. Instalación de tuberias de 30". Llenado del tanque de 1.5MDG. Instalación de tuberias de 20" Linea de conduccion hacia Tanques en Cerro San Cristobal.
[15 empty] | 98% | Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Los Algarrobos, David - Chiriquí Contrato: COC-BID_2018 (FID)-128No.68 Monto: B/. 8,350,213.41 Contratista: BTD Proyectos , S.A Orden de Proceder: 16 de enero de 2019 Fecha de Terminación: 31 de diciembre 2021 Avance:En trámite Adenda No.5, de tiempo, 90 días adicionales y costo por B/.39,016.04. Avances: Instalación de SCADA, automatización de elementos (valvulas). Capacitación personal del IDAAN. Instalación de sistema eléctrico, pendiente el aumento de carga por la empresa Naturgy. Cuentas:
28 | Mejoramiento, rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en ciudades cabeceras de provincia BID II. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.18 2.66.1.2.819.05.18 Código SINIP: 13838.003 | 5000000 | 4689487 | 3089487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98% | Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la PTAP de Santiago de Veraguas. Contratista: Asteisa Tratamiento de Aguas , S.A Monto: B/. 13,092,688.55 Contrato: COC-BID (FID-128) No.47-2017 Orden de Proceder: 28 de mayo de 2018 Fecha de Terminación: 6 de diciembre de 2021 Avance: Rehabilitación de Planta Potabilizadora Existente (99% de avance); nueva Planta Potabilizadora de 5.0 MDG (100% de avance); el Sistema SCADA de los Filtros de la PTAP de Santiago (99% de avance). Tratamiento Mecanizado de Lodos (Diseño y Construcción), y la Línea de Captación y Sistema Eléctrico en la Toma (Diseño y Construcción), tienen 100% de avance. El 27-Enero-2022, el Nuevo Módulo de 5.0 MGD tuvo un (1) año de estar en Operación continua. El 18-Febrero-2022 se realizó el acto inagural del Nuevo Módulo de 5.0 MGD. Se firmó el Acta Sustancial de Obra con un avance físico de 98% y operativo de 75%. Pendientes: planos AS BUILD y completar listado de pendientes entregado por el PM, para gestionar el Acta Final. Cuentas: La Cuenta No.28, se inspeccionó el 8 de febrero de 2022, por parte de la Unidad de Proyectos-IDAAN, el PM y la Contraloría. La Cuenta No.29 está pendiente de inspección por parte del PM y la Contraloría.
[15 empty] | 100% | Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de Cañitas, Distrito de Chepo Contratista: Empresa Vigueconz Estevez Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.61 Monto: B/. 2,830,892.40 Orden de Proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 31 de marzo de 2021 Avance: Se firmó Acta de Aceptación Final. La Cuenta No.9 fue pagada.
[15 empty] | 100% | Proyecto: Diseño y Construcción de Mejoras al Sistema de Abastecimiento de Agua Potable de San Carlos Contratista: Vigueconz Estevez, S.A Contrato: COC-BID 2018 (Fid-128) No.65 Monto: B/.2,219,519.77 Orden de proceder: 2 de agosto de 2018 Fecha de Terminacion: 31 de marzo de 2021 Avance: El Proyecto se ha culminado al 100%, Proyecto inaugurado el 20-Agosto-2021. Se está realizaron los ultimos pagos pendientes.
29 | Fortalecimiento Institucional del IDAAN mediante la ejecución de acciones a corto, mediano y largo plazo. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.05.15 2,66.1.2.819.05.15 Código SINIP: 13864.001 | 500000 | 626513 | 626513 | 122443.31 | 19.54% | 122443.31 | 19.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91% | Se incluyen los siguientes proyectos: ERP: Adjudicación de Contrato al Consorcio SYNAPSIS Monto: B/.11,074,500.00. Fecha de inicio: 15 de mayo de 2015 fecha de Terminación: 31 de Diciembre de 2022 (Etapa de Operación y Mantenimiento.) Avance: Se está en el mantenimiento del sistema. Son 2 mantenimientos al año Enero y Julio por 5 años hasta el año 2022.
| Gobierno Central / B.I.D III | 7047420 | 6897420 | 6763997 | 2273916.36 | 33.62% | 14826.61 | 0.2192% | 2259089.75 | 33.4% | 2222901.32 | 32.86% | 36188.43 | 0.535%
30 | Fortalecimiento para la Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.75 2.66.1.2.704.08.75 Código SINIP: 19912.001 | 4200000 | 5481266 | 5481266 | 2202671.32 | 40.19% | 0 | 0 | 2202671.32 | 40.19% | 2202671.32 | 40.19% | 0 | 0 | 18% | Contratista: Sociedad General de Aguas de Barcelona, S.A Monto: B/. 61,429,107.11 Orden de Proceder: 2 de julio de 2021 Contrato: 001-2021 Avance: Actualmente se encuentran en ejecución de un Piloto de Catastro de Viviendas y Usuarios. En cuanto al desarrollo del Plan Maestro se encuentra en proceso de revisión el informe de planteamiento de alternativas y definición de zonas de alcantarillado. Se presentaron avances en la presentación de memorias de actividades de alto Impacto.
31 | Administración y Seguimiento al Contrato de Asistencia y Asesoría Técnica a la Gestión Operativa y Comercial del IDAAN. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.76 2.66.1.2.704.08.76 Código SINIP: 19912.002 | 600000 | 600000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: actualmente en definición y perfeccionamiento del Contrato con el Consorcio WMI- AMBIGEST - ECONTEC.
32 | Fortalecimiento para la Administración del Programa de mejora a la gestión Operativa del IDAAn en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.08.77 2.66.1.2.349.08.77 Código SINIP: 19912.003 | 366154 | 548344 | 414921 | 71245.04 | 17.17% | 14826.61 | 3.573% | 56418.43 | 13.6% | 20230 | 4.876% | 36188.43 | 8.722% | No Aplica | Avance: Contrato de Alquiler de Oficina: Inversiones 203, S. A.(En Ejecución) Contrato de Especialista de Ingeniería (En Ejecución) Contrato de Especialista Ambiental (Cancelado) Contrato de Especialista Legal 1( En Ejecución) Contrato de Especialista Legal 2 (En Ejecución) Apoyo Técnico / Ingeniería (En Ejecución) Supervisor Técnico (En ejecución) Consultor Recaudo (Cancelado) Auditoria Financiera (En Licitación) Adquisición de Equipo Informático ( Componentes Orbe Panamá, S. A. y Salva Mi Máquina Bienes Entregados). Adquisición de Impresora Multifuncional (Bienes entregados - Completado) Especialista de Gobernanza (En Ejecución) Equipo Computador Relaciones Públicas
33 | Rehabilitación y mantenimiento de sistema de Izaje, sedimentación y filtrado en la PTAP Chilibre - BID FASE III Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.79 Código SINIP: 22750.001 | 300000 | 117810 | 117810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: Proyecto Cancelado, en Proceso de Redefinición
34 | Adquisición e Instalación de Transformador de Alta Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.80 Código SINIP: 22750.002 | 1100000 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Proyecto: Adquisición e Instalación de Transformador de Alta Potencia para la Planta Potabilizadora Federico Guardia Conte. Avance: Acto Público cancelado
35 | Rehabilitación del Tanque de almacenamiento M. Henriquez BID FASE III Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.83 Código SINIP: 22837.001 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: en proceso de reevaluación
36 | Mejoras al sistema de distribución de agua potable en El Chorrillo - BID FASE III Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.349.08.85 Código SINIP: 22837.003 | 281266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Avance: en proceso de reevaluación
| Dividendos del Canal /CAF II | 3434741 | 3743741 | 2162475 | 218082.9 | 5.825% | 61670.7 | 2.852% | 156412.2 | 7.233% | 156412.2 | 7.233% | 0 | 0
37 | Isla Colón - Captación y ampliación de la planta potabilizadora CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.28 Código SINIP: 16422.007 | 2300000 | 2300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | Contratista: Rigaservis, S.A Monto: B/. 5,969,520 Contrato: 84-2020 Orden de Proceder: 6 de enero de 2021 Fecha de Terminación: 27 de noviembre 2022 Avance: En desarrollo la Etapa de Estudios y Diseños La última prueba de aforo terminó el 14 de Enero 2022; pendiente los resultados físico químicos y bacteriológicos. Levantamiento del terreno donde irá el nuevo tanque de 500,000 galones. Instalación de tubos de aducción de 10 pulgadas. En trámite de pago las Cuentas No.1 y No.2.
38 | Implementación de la Inspección Técnica y Ambiental CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.30 2.66.1.2.895.06.30 Código SINIP: 16422.005 | 600000 | 604000 | 404000 | 48614.97 | 12.03% | 0 | 0 | 48614.97 | 12.03% | 48614.97 | 12.03% | 0 | 0 | 100% | Supervisión Técnica, Administraiva, financiera, ambiental, seguridad, social u Jurídica de los Proyectos de Alcantarillado y Agua Potable de la Provincia de Veraguas y Bocas del Toro. Contratista: Proyeco Contrato: CS (FID-128)N° 01 (2019) Monto: B/. 2,981,020 Fin de contrato: 31 de enero 2021 Avance: Inspección privada de los Proyectos: “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Santiago”; “Construcción del Segundo Módulo y Rehabilitación del Primer Módulo de la Planta de Agua Potable de la Ciudad de Santiago y Operación y Mantenimiento de Ambos Módulos”; “Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Recolección y Tratamiento de las Aguas Residuales de la Ciudad de Almirante”. Actualmente, en trámite de cierre administrativo. Pendiente pago de las dos últimas cuentas. Se tramita nuevo contrato a PROYECO, para continuar con la supervisión de los proyectos, se encuentra en trámite de refrendo en la Contraloría.
39 | Fortalecimiento Institucional UP/IDAAN CAF-II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.2.704.06.31 2.66.1.2.895.06.31 Código SINIP: 16422.006 | 534741 | 839741 | 458475 | 169467.93 | 36.96% | 61670.7 | 13.45% | 107797.23 | 23.51% | 107797.23 | 23.51% | 0 | 0 | No Aplica | Avance: En este proyecto se contempla los gastos administrativos que genera la ejecución de PAYSAN.
| Alcantarillados Sanitarios | 44831826 | 44952826 | 37148986 | 10888328.36 | 29.31% | 44925.22 | 0.1209% | 10843403.14 | 29.19% | 10277675.19 | 27.67% | 565727.95 | 1.523%
# | Aporte de Dividendos del Canal | 14789092 | 14789092 | 10685252 | 5237900.96 | 49.02% | 44925.22 | 0.4204% | 5192975.74 | 48.6% | 4627247.79 | 43.3% | 565727.95 | 5.294%
40 | Mejoramiento a Redes existentes de Alcantarillado. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.23 Código SINIP: 9068.999 | 2550432 | 2550432 | 646592 | 521732.34 | 80.69% | 0 | 0 | 521732.34 | 80.69% | 0 | 0 | 521732.34 | 80.69% | No Aplica | Avance: Pago de Planilla eventual de la Institución.
[15 empty] | 100% | Estudio, Diseño y Construcción de Extensión de Colectora Sanitaria Barriada Ana, San José y Carretera Principal- Las Tablas Abajo. Contratista: Grupo Desarrollo Ilimitado, S.A. Monto: B/. 161,142.00. Avance: en confección de la resolución administrativa del contrato.
41 | David - Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.43 Código SINIP: 17296.000 | 5438660 | 5247260 | 5247260 | 2936226.36 | 55.96% | 44925.22 | 0.8562% | 2891301.14 | 55.1% | 2891301.14 | 55.1% | 0 | 0 | 44.5% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.1) Contrato: 113-2016 Monto: B/ 169,635,394.34 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de julio 2023 Avance: La Etapa de Estudio y Diseño tiene un 95.7% de avance. Etapa de Construcción lleva un 37.3%, comprende trabajos en cuencas y/o redes secuendarias este (85%); colectoras y zanja madre este (45%); edifico sede IDAAN (18%) y PTAR (13%). Cuentas: Las Cuentas No.16, No.17 y de la No.19 a la No.22, en trámite de pago en Tesorería. Las Cuentas No.18, No.23 y No.24, en trámite de pago interno IDAAN
[15 empty] | 31.28% | Contratista: Consorcio Agua de David (Grupo No.2) Contrato: 114-2016 Monto: B/. 78,436,339.06 Orden de Proceder: 17 de mayo de 2017 Fecha de Terminación: 28 de julio 2023 Avance: Etapa de Estudios y Diseños tiene un 97% de avance. Etapa de Construcción lleva un 20% de avance; comprende trabajos en cuencas y/o redes secundarias oeste (50%); colectoras y zanja madre oeste (11%); EBARs Oeste (21%). Las Cuentas No.16, No.17 y No.19, en trámite de pago en Tesorería.
42 | Parita. Sistema de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.50 Código SINIP: |  | 191400 | 191400 | 0 | [9 empty] | 100% | En Etapa de Operación y Mantenimiento hasta el 30-Jun-2021, mediante Adenda No.3 refrendada. Aprobada por la Junta Directiva del IDAAN, la Adenda No.4 para extender la Etapa de Operación y Mantenimiento por un periodo de dos (2) años adicionales a partir del 1 de julio de 2021 hasta el 30-Jun-2023 y costos adicionales por B/.765,142.34. Avances: Actualmente, en Etapa de Operación y Mantenimiento. Cuentas: Las Cuentas No.30, No.32 y Retención, en Inspección de Obras. Las Cuentas No.31 y No.16B, en Tesorería para pago.
43 | Changuinola - Construcción de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.01.52 Código SINIP: 09289.000 | 4000000 | 4000000 | 3500000 | 1179992.58 | 33.71% | 0 | 0 | 1179992.58 | 33.71% | 1179992.58 | 33.71% | 0 | 0 | 71.49% | Contratista: JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES, S.A, Contrato: 111-2015 Monto: B/. 49,460,393.46 Orden de Proceder: 15 de marzo de 2016 Fecha de Terminación: 11 junio 2022 Avance: Instalación de Tubería de PVC de 8”,10" y 12” (87.43% de avance); y de Tubería de 24” con avance del 59.9%; Acometida domiciliaria (avance de 86.27%); Cámara de inspección (con 91.89% de avance); Reposición de pavimento 35,393.58 ml (61.27%) y Construcción de la PTAR (82.82% de avance). Se mantiene las coordinaciones através de comunicación constante con el MOP y el Contratista para coordinar los trabajos y/o subcontrataciones que sean requeridas.
44 | San Carlos - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.13 Código SINIP: 09332.000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97% | Contratista: Asociación Accidental HALFES.A. E INFERSA Contrato: 120-2015 Monto: B/.4,957,852.79 Orden de Proceder: 15 de Marzo de 2016 Fecha de Terminación: 21 de abril de 2019 Avance: En trámite de refrendo en la Contraloría, Adenda No.5, de tiempo por 877 días y trabajos adicionales por la suma de B/.1,586,175.52. En espera de refrendo de la Adenda No.5, para reiniciar los trabajos. Las Cuentas No.7, 8 y 9, pendientes de refrendo de la Adenda No.5, para trámite de pago.
45 | Estudio, Diseño, Construcción, Operación y Mantenimiento del Sistema de Acueducto y Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residuales de Isla Contadora. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.02.16 Código SINIP: 17075.000 | 2700000 | 2700000 | 1000000 | 599949.68 | 59.99% | 0 | 0 | 599949.68 | 59.99% | 555954.07 | 55.6% | 43995.61 | 4.4% | 87.33% | Contratista: Consorcio Aguas de Contadora - Constructora RODSA Monto: B/. 15,688,988.00 Contrato: 112-2016 Orden de Proceder: 12 de diciembre de 2016 Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2021 Avance: En trámite Adenda No.4. Etapa de Estudios y Diseños: pendientes: Planos Finales y Memorias (75% Avance); Planos aprobados (60% Avance); Planes de manejo, especificaciones, presupuesto (75.00% Avance). Etapa de Construcción, principales componentes: Red de alcantarillado sanitario (98% Avance). Red de agua potable (100% Avance); Construcción de EBARS (98% Avance) y de la PTAR (72% Avance). Construcción de la desalinizadora (95% Avance) y toma de la desalinizadora (88% de avance). Construcción de tanque de 100,000 GL y tanque de 250,000 GL, ambos con 95 % Avance. Pendientes: Adquisición de Terrenos para PTAR, Desalinizadora y Tanque de Almacenamiento de 250,000 GLS.
# | Dividendos del Canal/ CAF II | 30042734 | 30163734 | 26463734 | 5650427.4 | 21.35% | 0 | 0 | 5650427.4 | 21.35% | 5650427.4 | 21.35% | 0 | 0
46 | Almirante - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y tratamiento CAF - II FASE. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.02 2.66.1.3.895.04.02 Código SINIP: 16422.003 | 6000000 | 6000000 | 2300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23% | Contratista: Consorcio Almirante (JOCA-IPC) Monto: B/.20,955,798 Contrato: COC-CAF-2018 (FID-128) No.60 Orden de proceder: 18 de agosto de 2018 Fecha de Terminación: 22 junio 2022 Avance: Etapa de Estudio y Diseños, tiene un 98% de avance de todos los componentes; solo falta el Diseño Estructural de Estaciones de Bombeo. Etapa de Construcción: Red de Alcantarillado 11%, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 18%, incluye Estabilización de Suelo. Las Cuentas No.7, No.11, No.13 y No.14, han sido refrendadas. La Cuenta No.9, en trámite de refrendo de la Contraloría
47 | Santiago - Construcción del sistema de alcantarillado sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.04 2.66.1.3.895.04.04 Código SINIP: 16422.003 | 24042734 | 22405586 | 22405586 | 5650427.4 | 25.22% | 0 | 0 | 5650427.4 | 25.22% | 5650427.4 | 25.22% | 0 | 0 | 84% | Contratista: Constructora MECO S.A. Contrato: COC-CAF (Fid-128) No.01 Monto: B/. 116,270,071.91 Orden de proceder: 21 de agosto de 2016 Fecha de Terminación: 1 de febrero de 2022 Avance: . Etapa de Construcción: Instalación de Tuberías (99.15%), Conexiones Domiciliarias (98.93%), Conexiones Intradomiciliarias (85%), Cámaras de Inspección (97.89%), Edificio Administrativo del IDAAN (100%), Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (95%).
48 | Puerto Armuelles, Ampliación y Mejoras del Sistema de alcantarillado Sanitario. Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.05 2.66.1.3.895.04.05 Código SINIP: 16422.002 | 100000 | 1153148 | 1153148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99.5% | Contratista: MECO Monto: B/ 23,660,789 Contrato: 174-2013 (CAF II) Orden de Proceder: 5 de mayo de 2014 Fecha de Terminación: 31 de enero 2022 Avance: Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019. Pendientes: en revisión los planos AS BUILT y corrección de las observaciones dadas a la empresa MECO por parte del IDAAN a los planos. El 31-Enero-2022, se realizó inspección para cierre del proyecto; en trámite pago de la última cuenta, dentro del período contractual de la Adenda. Se firmó Acta Sustancial con fecha del 29-marzo-2019.
49 | Puerto Armuelles - Estudio, Diseño, Construcción de las Intradomiciliarias CAF - II FASE Partida Presupuestaria: 2.66.1.3.704.04.06 Código SINIP: 16422.009 | 0 | 605000 | 605000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Contratista: CONSORCIO SANIDAD DE PUERTO (LCC INGENIERÍA, S.A. Y INGECIVILIA PTY CORPORATION) Contrato: COC CAF (FID128) 2021-05 Monto: B/. 4,506,555 Orden de proceder: 26 de noviembre 2021 Fecha de terminación: 18 de agosto 2023 Avance: Se avanza en los diseños preliminares. Se realizó el pago de la Cuenta de Anticipo, correspondiente al 10% del monto del contrato.
| Inversiones Complementarias | 4270000 | 4426300 | 4156300 | 683921.17 | 16.46% | 521668.87 | 12.55% | 162252.3 | 3.904% | 162252.3 | 3.904% | 0 | 0
# | Aporte de Dividendos del Canal/IDAAN | 4270000 | 4426300 | 4156300 | 683921.17 | 16.46% | 521668.87 | 12.55% | 162252.3 | 3.904% | 162252.3 | 3.904% | 0 | 0
50 | Mejoras al Sistema Comercial e Informático Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.02 Código SINIP: 9075.999 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 272495.47 | 9.083% | 187828.87 | 6.261% | 84666.6 | 2.822% | 84666.6 | 2.822% | 0 | 0 | No aplica | Avance: compra de computadoras y pago de software y licencias para uso a nivel nacional.
51 | Habilitación de Equipo de Bombeo Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.04 Código SINIP: 9329.999 | 70000 | 74088 | 74088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance: No se reporto avance.
52 | Instalación de Macro y Micro medición Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.05 Código SINIP: 9473.999 | 400000 | 400000 | 400000 | 90944.65 | 22.74% | 43800.45 | 10.95% | 47144.2 | 11.79% | 47144.2 | 11.79% | 0 | 0 | No aplica | Avance: Compra de medidores y macromedidores a nivel nacional.
53 | Equipamiento de vehículos. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.06 Código SINIP: 9330.999 | 0 | 111965 | 111965 | 111963.68 | 100% | 111963.68 | 100% | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Avance: compra de piezas para reparación y mantenimiento de vheiculos.
54 | Construcción y Remodelaciones de Edificios. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.07 Código SINIP: 9494.000 | 600000 | 483947 | 213947 | 178075.87 | 83.23% | 178075.87 | 83.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | Proyecto: Construcción del Anexo al Edificio Sede de Vía Brasil. Contratista: ROSANDRO, S.A Contrato: 149-2012 Monto: B/. 3,011,902.27 Avance: Se debe definir con el contratista la disminución del monto de la orden de cambio No.1 del contrato, ya que las actividades contempladas en esta orden de cambio, fueron realizadas en otros contratos. El contratista sigue sin entregar las cuentas formales para su revisión. Las Cuentas No.9 y No.10 se presentaron en borrador, pendiente que el contratista presente la cuenta formal para verificar que todos los trabajos fueron ejecutados. Se realizó reunión con el contratista y se definió el monto a disminuir del contrato para el cierre del mismo. La fianza permanece vigente hasta la fecha de finalización del contrato, debe ser extendida cuando se realicen los trámites para la adenda de disminución de monto.
55 | Legalización de Terreno: Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.09 | 0 | 156300 | 156300 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No Aplica | Avance: No se reporto avance.
56 | Mantenimiento de Plantas Eléctricas. Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.70401.12 Código SINIP: 9475.000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance: No se reporto avance.
57 | Reposición de Aros Reposición de aros y tapas en los sistemas de agua potable y aguas servidas en la Región Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.13 Código SINIP: 9475.000 | 50000 | 50000 | 50000 | 10122.2 | 20.24% | 0 | 0 | 10122.2 | 20.24% | 10122.2 | 20.24% | 0 | 0 | No aplica | Avance: Compra de aros y tapas para las regionales a nivel nacional.
58 | Instalación Válvulas Reposición e instalación de válvulas e hidrantes en el área Metropolitana Partida Presupuestaria: 2.66.1.4.704.01.14 Código SINIP: 14400.000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No aplica | Avance: No se reporto avance.
59 | Inst Válvulas Regula Instalación de válvulas reguladoras en el área Metropolitana Partida Presupuestaria 2.66.1.4.704.01.15 Código SINIP: 14401.000 | 50000 | 50000 | 50000 | 20319.3 | 40.64% | 0 | 0 | 20319.3 | 40.64% | 20319.3 | 40.64% | 0 | 0 | No aplica | Avance: compra de válvulas reguladaoras para uso a nivel nacional.
Fuente;
Informe Presupuestario del Departamento de Presupuesto 5/4/2022 Informe Mensual de la Dirección de Ingenieria y Equipo Coordinador Asistencia Técnica